COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional - M I

TERMOS DE REFERÊNCIA

Minuta

OBRAS COMPLEMENTARES DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO PONTAL – ÁREA SUL –, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO.

BRASILIA

Setembro/2012

FOR - 101/2002-01-01

SUMÁRIO

1.	OBJETO	2

2.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO	2

3.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	2

4.	ESTIMATIVA DE CUSTO	7

5.	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	7

6.	PRAZO DE EXECUÇÃO	7

7.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	7

8.	HABILITAÇÃO	8

9.	PROPOSTA FINANCEIRA	10

10.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	12

11.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	14

12.	REAJUSTAMENTO	17

13.	MULTA	18

14.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	19

15.	obrigações da contratada	20

16.	PRAZO DE GARANTIA	24

17.	REGIME DE CONTRATAÇÃO	24

18.	RECEBIMENTO DO OBJETO	24

19.	Documentos e quadros complementares (anexo)	25

# OBJETO

Execução das obras civis e montagens complementares relativas à conclusão de implantação do Projeto de Irrigação Pontal – Área Sul –, localizado no município de Petrolina, no Estado de Pernambuco.

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

O Projeto Pontal – Área Sul – localiza-se no município de Petrolina, no extremo oeste do Estado de Pernambuco. A área é parte integrante da região denominada depressão do rio São Francisco, caracterizada pelo clima semi-árido e inserida no denominado “polígono das secas”.

A área do projeto está compreendida entre as coordenadas 850’ e 902’ de latitude sul e 4015’ e 4034’ de longitude oeste. O principal pólo de desenvolvimento regional é representado pelos municípios de Petrolina e Juazeiro (este último pertencente ao estado da Bahia), distantes cerca de 40 km do centro geográfico do projeto.

As principais rodovias que permitem o acesso à área do empreendimento são: BR407, que a interliga, no sentido sul, à malha viária de Feira de Santana e Salvador e, no sentido norte, a Picos, Teresina e Fortaleza; e BR122/428, que a interliga a Juazeiro do Norte, interior do Ceará e Fortaleza. Da BR407 e da BR122 parte estrada pavimentada interligando as duas. Desta seguem diversas estradas vicinais em terra atendendo várias localidades na área do projeto.

Na região de influência do projeto existe uma rede de transporte aéreo, com ligações diárias entre o aeroporto de Petrolina e as cidades de São Paulo, Brasília, Recife, Salvador e Rio de Janeiro.

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Execução de enrocamento de dissipação, em pedra lançada, nos bueiros e canais de retorno do Canal Principal - Trecho “B”.

  - Recuperação e/ou substituição de placas de concreto ao longo do Canal Principal - Trecho “B”.

  - Montagem da tubulação de recalque TR01

- A tubulação de recalque TR01 tem a finalidade de conduzir as águas bombeadas na Estação de Bombeamento EB02 ao Reservatório RS01. Tem início no final do barrilete, na estaca 230+10,40m e término na estrutura de entrada do Reservatório RS01 constituída por dois vertedores de 3,00m de largura, na estaca 350 + 0,00.

- A Tubulação de Recalque é composta por dois trechos: o primeiro até a caixa de válvulas possui diâmetro de 2.200mm e comprimento de 210,00m; a partir desse ponto, ocorre uma bifurcação para duas tubulações com diâmetro de 1.600mm e 2.180,00m de extensão que atingem a estrutura de entrada do Reservatório RS01. A presente licitação contempla apenas a complementação de um dos trechos das tubulações com diâmetro de 1.600mm, entre as estacas 241 + 10,0 a 280 + 00.

- Os tubos e peças especiais fornecidos pela Codevasf, serão fabricados em aço a partir de chapa com solda elétrica longitudinal ou helicoidal. A espessura da chapa para as tubulações com diâmetro de 1.600mm será de 9,5mm. Foi prevista a proteção catódica de toda a tubulação.

- Para permitir a manutenção e drenagem das duas tubulações, serão instaladas na caixa de válvulas situada na estaca 241+0,00, válvulas tipo borboleta com acionamento manual com diâmetro de 1.600mm. Serão instaladas também na caixa de válvulas e ao longo da adutora, ventosas de tríplice efeito com diâmetro de 200mm, montadas na geratriz superior do tubo, sobre uma válvula tipo gaveta que operará normalmente aberta e terá a função de permitir a manutenção das ventosas.

SEÇÃO TÍPICA DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE TR01

### Montagem da tubulação de recalque TR02

- A Tubulação de Recalque TR02 tem a finalidade de conduzir as águas bombeadas da Estação de Bombeamento EB03 ao Reservatório RS02. Tem início no barrilete, na estaca 2363 + 0,40m do prolongamento do eixo do Trecho “B” e término na caixa de transição com vertedor de 2,45m de largura situado na entrada do RS02, na estaca 9 + 17,50 do Trecho “C”.

- A adutora é composta por dois trechos: o primeiro possui diâmetro de 1.500mm e estende-se por 33,00m até a caixa de válvulas. A partir desse ponto, uma bifurcação dará origem a duas tubulações com diâmetro de 1.200mm com 389,50m de extensão, cada ramal, que atingem a Estrutura de Entrada do Reservatório RS02.

- Os tubos e peças especiais fornecidos pela Codevasf, serão fabricados em aço a partir de chapa com solda elétrica longitudinal ou helicoidal. A espessura da chapa para as tubulações com diâmetro de 1.500mm e 1.200mm será de 9,5mm. Foi prevista a proteção catódica de toda a tubulação.

- Para permitir a manutenção das duas tubulações, serão instaladas na caixa de válvulas situada na estaca 201+13,00, válvulas tipo borboleta com acionamento manual com diâmetro de 1.200mm.

SEÇÃO TÍPICA DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE TR02

  - ESTRUTURA DE ENTRADA DO RESERVATÓRIO RS02

A estrutura de entrada no Reservatório RS02 foi projetada com compartimentos individuais para receber, separadamente, as vazões bombeadas por cada uma das duas adutoras que compõem a Tubulação de Recalque TR02, e permitir a operação isolada dos tubos.

A estrutura de concreto abriga uma curva em aço carbono com diâmetro de 1.200mm e uma transição para o diâmetro de 1.800m que conduzem o fluxo para uma caixa de transição com vertedor individual cuja função é impedir o refluxo d’água quando da parada das bombas da EB03. Sua cota de coroamento é 411,15m, 25cm acima do nível máximo do Reservatório RS02.

  - CONDUTOS FORÇADOS CF03 E CF04

- Os Condutos Forçados são tubulações enterradas que conduzem por gravidade as vazões necessárias ao atendimento dos lotes mais afastados do Sistema Adutor. São constituídas por tubos de PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro) assentados sobre leito de areia e reaterrados com compactação controlada. Ao todo são quatro adutoras por gravidade distribuídas pelo Projeto, denominadas CF01, CF02, CF03 e CF04. Os Condutos Forçados CF01, CF02 e CF03 atenderão a lotes empresariais, enquanto o Conduto CF04 conduzirá as vazões para o Reservatório de Serviço (RS11) que atenderá aos Setores de Colonização 16 e 17. A presente licitação contempla apenas os Condutos Forçados CF03 e CF04.

- O Conduto Forçado denominado CF03 inicia-se na Tomada D’água TS10 do Canal Secundário CS01 para atendimento a lotes empresariais.

- O Conduto Forçado denominado CF04 inicia-se na Tomada D’água TA24 localizada no final do Canal Principal – Trecho “C” – para atendimento aos Setores de Colonização. O Conduto termina na Estrutura de Entrada do Reservatório RS11, projetada para dissipar a carga hidráulica residual do conduto.

As juntas dos tubos serão executadas com conexões de PRFV com junta elastomérica incorporada, conforme recomendações técnicas do fabricante.

SEÇÃO TÍPICA DE ASSENTAMENTO DOS CONDUTOS FORÇADOS

    - TOMADAS D’ÁGUA TT01, TT02 E TT03

As Tomadas d’água são derivações previstas nos Condutos Forçados para atendimento aos lotes empresariais e se constituem de um colar de tomada inserido na tubulação de PRFV, o qual se acoplará a uma tubulação em ferro fundido até a caixa de medição onde serão instalados os medidores de vazão eletromagnéticos. Após esta caixa a tubulação segue até a caixa de válvulas, onde está prevista uma válvula de gaveta 300mm com a função de controle e regulação da vazão captada.

TOMADA D’ÁGUA DOS CONDUTOS FORÇADOS

    - VENTOSAS

- Foram projetadas ventosas nos pontos altos ao longo dos condutos forçados, para evitar a formação de bolsões de ar. Essas ventosas serão instaladas em caixas de concreto armado e são do tipo simples com diâmetro de 100mm.

- As caixas onde serão instaladas as ventosas serão executadas em alvenaria de blocos de concreto com tampas pré-moldadas. Foram previstas ventosas simples de diâmetro 100mm, montadas sobre válvulas de gaveta interligadas aos condutos por um colar de tomada com derivação de 100mm. As caixas serão dotadas de drenos no fundo em tubos de PVC de 50mm para drenar água de chuva e/ou possível vazamento.

    - DESCARGAS DE FUNDO

As Descargas de Fundo consistem em derivações localizadas nos pontos baixos dos Condutos Forçados. A partir de um colar de tomada introduzido na tubulação de PRFV dos condutos, seguirá uma tubulação de ferro fundido até a caixa de descarga onde está prevista uma válvula de gaveta de 100mm para bloqueio.

A caixa de descarga será executada em alvenaria de blocos de concreto com tampas pré-moldadas. Após a válvula a tubulação de descarga será em PVC Rígido DeFoFo Ponta/Bolsa e seguirá até o talvegue mais próximo.

  - Execução da pavimentação do pátio de manobras e estacionamento da Estação de Bombeamento EB03, com paralelepípedos assentados sobre leito de areia, rejuntados com argamassa de cimento, inclusive assentamento de meio fio pré-moldado de concreto.

  - Os principais serviços e seus quantitativos objeto da presente licitação são:

| Armadura CA50A (fornecimento, corte, dobra e montagem) | 15.325,49kg |
| --- | --- |
| Escavação mecanizada de vala em material de 1ª e 2ª categoria | 30.937,09 m³ |
| Montagem de tubo de PRFV - ponta/bolsa, DN 400-800mm | 4.270,00 m |
| Montagem de tubo de aço carbono, DN 1200-1600mm | 1.580,00 m |

  - Demais informações se encontram descritas e caracterizadas no Projeto Executivo Atualizado juntamente com os desenhos e especificações técnicas; a quantificação dos serviços objeto da presente licitação encontra-se na Planilha de Orçamentação de Obras, parte integrante destes Termos de Referência.

  - Documentos técnicos disponíveis no acervo da Biblioteca da Codevasf – Sede, Brasília/DF, para eventuais consultas públicas:

- Levantamento Detalhado de Solos, elaborado pela HYDROS Engenharia e Planejamento Ltda., 1989;

- Estudos de Pré-viabilidade, elaborados pelo consórcio NORONHA/TAMS/GEOTÉCNICA, em 1990;

- Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica, elaborados pelo consórcio NORONHA/TAMS/GEOTÉCNICA, em 1992;

- Estudos de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, elaborados pelo consórcio NORONHA/TAMS/GEOTÉCNICA, em 1992;

- Projeto Básico da Área Sul, elaborados pelo consórcio NORONHA/TAMS/GEOTÉCNICA, em 1993;

- Relatório Final do Projeto Executivo do Projeto de Irrigação do Pontal – Área Sul, volumes 1 a 6, elaborado pelo Consórcio NORONHA/GEOTÉCNICA, em 1998.

    - A Codevasf não se obriga a fornecer os documentos relacionados no subitem acima, dispondo-se apenas a facilitar a sua consulta e reprodução pelos interessados, os quais assumirão o ônus decorrente.

# ESTIMATIVA DE CUSTO

A Codevasf se propõe a pagar pelas obras/serviços e montagens, objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 4.452.326,82 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos), a preços de fevereiro  de 2013, conforme indicado nas Planilhas Orçamentárias, constantes destes Termos de Referência. Os custos dos insumos e serviços objeto desta licitação atendem ao disposto no Art. 102, da Lei 12.708/12- LDO 2013.

# RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta do Programa de Trabalho: 20.607.2013.5260.0026 – Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862ha, no Estado de Pernambuco, categoria econômica 4.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo máximo para execução das obras e serviços será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos a partir da data de emissão da ordem de serviço a ser emitida pela Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - As propostas serão aceitas somente para todos os itens constantes das Planilhas de Orçamentação de Obras, que é parte integrante destes Termos de Referencia.

  - CAPITAL SOCIAL

Poderão participar desta licitação empresas do ramo, que individualmente atendam as exigências destes Termos de Referencia e que possuam, até a data de recebimento das propostas, capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado de custo descrito no item 4, sob pena de inabilitação.

  - SUBCONTRATAÇÃO

## É vedada a subcontratação total do objeto.

## Será permitida a subcontratação de serviços de montagens mecânicas das peças de aço (soldagem, cortes), desde que sejam submetidos à prévia e obrigatória aprovação da Codevasf.

## A subcontratação não isenta a Contratada de sua total responsabilidade contratual e legal.

## As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a Codevasf, antes do início dos trabalhos que estão em situação regular jurídico/fiscal, previdenciária e trabalhista, conforme alínea “d1”, do subitem 15.1, e que, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, não constem funcionários, empregados ou ocupantes de cargos comissionados na Codevasf.

  - CONSÓRCIO

### Será permitida na presente licitação, a participação de empresas em consórcio.

  - VISITA TÉCNICA

## A declaração de visita será exigida. As licitantes deverão apresentar junto a sua proposta, declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e necessárias à avaliação das possíveis dificuldades futuras.

## A visita poderá ser realizada por técnico ou preposto da licitante, não obrigatoriamente pelo responsável legal ou pelo responsável técnico. A declaração de visita deverá ser emitida pelo responsável legal ou pelo responsável técnico, confirmando ita deverá ser comprovada através de atestado emitido pela Fiscalização da Codevasf, confirmando que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, avaliando os problemas futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de seu apoio logístico e de sua execução, e obtendo, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

## Os custos de visita aos locais das obras e serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

## Para agendar visita ao local dos serviços, as interessadas poderão optar por entrar em contato com a 3ª Superintendência Regional, situada à Rua Presidente Dutra, 160, Centro, em Petrolina/PE, por meio do telefone (087) 3866-7750/3866-7741 ou fax (087) 3866-7768, no horário de 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00, de 2ª à 6ª Feira.

# HABILITAÇÃO

  - A documentação da Habilitação - invólucro nº 01 (um) constitui-se da comprovação de atendimento às solicitações contidas nos itens 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 destes Termos de Referencia.

  - REGULARIDADE FISCAL

### Os documentos necessários à comprovação de regularidade fiscal deverão ser apresentados em conformidade com os arts. 28, 29 e 31 da Lei nº 8.666/93, na forma estabelecida nestes Termos de Referência.

  - HABILITAÇÃO JURIDICA

### Os documentos necessários à habilitação jurídica deverão ser apresentados em conformidade com os arts.  28, 29 e 31 da Lei nº 8.666/93, na forma estabelecida nestes Termos de Referência.

  - HABILITAÇÃO TÉCNICA

## Prova de inscrição ou registro da licitante junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia competente da região a que estiver vinculada a

## licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação;

## Declaração de visita do local onde serão executados as obras/serviços e montagens, emitida pela própria licitante, conforme subitem 7.5.2, destes Termos de Referencia, assinada pelo(s) Responsável(is) Legal(is) ou Técnico(s).

## Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado obras e montagens de porte e complexidade similares, com os seguintes quantitativos mínimos:

| Escavação mecanizada de vala em material de 1ª e 2ª categoria | 9.281 m³ |
| --- | --- |
| Montagem de tubo de PRFV - ponta/bolsa, DN 600-800mm | 1280 m |
| Montagem de tubo de aço carbono, DN 1200-1600mm | 473 m |

- Será permitido o somatório dos quantitativos estipulados no quadro acima, mediante comprovação em mais de um atestado;

- Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam destinação, volumes, dimensões e características técnicas semelhantes às descritas nas Especificações Técnicas, parte integrante destes Termos de Referência;

- Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução;

## Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, engenheiro civil, detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, acompanhado do respectivo Atestado, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA que comprove ter o profissional executado serviço relativo a obras de porte e complexidade similares, conforme alínea “b”, do subitem 8.4.3.

- Entende-se, para fins destes Termos de Referência, como pertencente ao quadro permanente:

- o empregado;

- o sócio;

- o detentor de contrato de prestação de serviço.

- A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação civil comum.

- Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, para comprovação de habilitação técnica, ambas serão inabilitadas.

  - HABILITAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

## Os documentos necessários à habilitação econômico-financeira deverão ser apresentados em conformidade com os arts. 28, 29 e 31 da Lei 8.666/93, na forma estabelecida nestes Termos de Referência e em conformidade com a legislação em vigor.

## A licitante deverá comprovar que possui capital social mínimo conforme solicitado em item destes Termos de Referência.

## A licitante deverá comprovar a disponibilidade financeira líquida (DFL).

## A disponibilidade financeira liquida mede o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar e deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado pela Codevasf para os serviços objeto destes Termos de Referência, caso contrário, a licitante será inabilitada. Será calculada pela seguinte fórmula:

DFL = ( n x CFA ) – Va

12

onde:

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida

n = Prazo em meses estipulado para a execução dos serviços objeto destes Termos de Referência

CFA = Capacidade Financeira Anual

Va = Somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a partir dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês da data base da proposta de preços, pelos índices setoriais de reajustamento, utilizando-se para I1 o índice do mês da data base da licitação e para I0 o índice correspondente ao mês da data da proposta de cada contrato. Os valores residuais serão apropriados “pro-rata” aos “n” meses de execução contratual nos casos em que os prazos residuais dos contratos em andamento ultrapassarem o prazo de execução estipulado para os serviços em licitação.

Os dados contratuais relevantes serão obtidos com o preenchimento e apresentação pela licitante dos quadros “Relação dos contratos da empresa em execução e a iniciar” (Quadro 01) e “Demonstrativo da disponibilidade financeira líquida” (Quadro 02), constantes destes Termos de Referencia.

No caso de consórcio, a comprovação da DFL será mediante o somatório da disponibilidade financeira líquida de cada membro do consórcio, no percentual de participação de cada consorciado.

# PROPOSTA FINANCEIRA

  - A Proposta Financeira - invólucro nº 02 (dois) constitui-se dos seguintes documentos:

- O Termo de Proposta - constante do anexo, que integra estes Termos de Referência, deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira, e conterá o valor global, incluindo BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos para a execução do objeto desta licitação, conforme a Planilha de Orçamentação de Obras;

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, correio eletrônico, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha de Orçamentação de Obras (preencher Quadro PO-VIII) com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do anexo, que é parte integrante destes Termos de Referência, observando-se os preços máximos unitários e globais orçados pela Codevasf.

c1) Junto com a proposta, a Planilha de Orçamentação de Obras deverá ser apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

c2) Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço.

- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV);

d1) Terá de ser apresentado Encargos Sociais distintos para mensalistas e para horistas;

- Detalhamento do BDI (Quadro PO-XV), sob pena de desclassificação da proposta;

e1) No preenchimento do Quadro PO-XV - Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra. Deverá ser considerado no BDI o ISS do município onde será executada a obra.

e2) No detalhamento do BDI (Quadro PO-XV) não deverão constar do item “Despesas Financeiras” a previsão de despesas relativas a dissídios.

e3) As licitantes não poderão ultrapassar o BDI de 21,56 % (vinte e um inteiros e cinquenta seis centésimos por cento) para obras/serviços/montagens e 15,76% (quinze inteiros e setenta e seis centésimos por cento) para fornecimentos.

e4) Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Preços da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL.

e5) Os custos de administração local, que anteriormente faziam parte do Detalhamento do BDI - Quadro PO-XV, doravante deverão fazer parte da Planilha de Orçamentação de Obras (Planilha de Preços) e Planilha de Preços Unitários (composição de preços unitários).

- Planilha de composição de preços unitários (preencher Quadro PO-VII), obrigatória para todos os itens descritos na Planilha de Orçamentação de Obras, por item e subitem, com clareza e sem rasuras, podendo ser apresentada em modelo da licitante desde que contenha as mesmas informações e disposições (do Quadro PO-VII) solicitadas;

f1) A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

f2) A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários em conformidade com as planilhas orçamentárias, para todos os serviços, sob pena de desclassificação da proposta;

f3) A licitante deverá na composição de preços unitários de mão-de-obra observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do(s) município(s) onde ocorrerá(ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger mais de um município;

f4) No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Orçamentação de Obras será necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os itens a qual a composição pertence, sendo necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes das Planilhas de Orçamentação de Obra (Planilha de Preços), devendo estar devidamente assinadas pelas respectivas empresas.

f5) A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários para realização de serviços relativos a medidas de proteção ambiental, devendo observar as instruções, especificações e normas de medição e pagamento que integram o presente Termo de Referencia.

- Cronograma Físico-Financeiro dos itens da planilha orçamentária constante na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, estabelecido neste Termo de Referencia;

    - A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Orçamentação de Obras da Codevasf, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado.

    - Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da instalação e manutenção/operação do canteiro de obras, bem como da construção de instalações permanentes e/ou provisórias, serão aqueles constantes da planilha de preços orçadas pela Codevasf, que integram o presente Termo de Referência.

    - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito à revalidação por idêntico período.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento designada pela Presidência da Codevasf examinará as propostas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

  - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas:

- se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso;

- se houver discrepância entre os valores unitários constantes das Planilhas de Composições de Preços Unitários e a Planilha de Preços Unitários, prevalecerá o valor das Composições de Preços Unitários.

  - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados.

    - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 10.3 a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

  - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

  - Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no art. 48, incisos I e II da Lei nº 8.666/93, as propostas que:

- apresentarem preço unitário e/ou global superiores aos valores máximos constantes das Planilhas de Orçamentação, que integram estes Termos de Referência.

- apresentarem preços globais manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não demonstrem sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto destes Termos de Referência;

- apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas nestes Termos de Referência;

- que não atenda às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40, VII, c/c art. 48 I da Lei 8.666/93;

- com preços baseados em cotações de outra licitante, conforme art. 40, VII, c/c art. 44, § 2º da Lei 8.666/93.

  - Consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores seja inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

    - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Codevasf ou;

    - Valor orçado pela Codevasf.

    - Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” do subitem 10.6 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b” acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do subitem anterior e o valor da correspondente proposta.

  - Não se admitirá proposta que apresentar preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Concorrência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

    - Na hipótese de ocorrência da exceção prevista no item acima, a licitante deverá comprovar na proposta que os materiais e instalações são de propriedade do próprio licitante.

  - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada, apresentar o MENOR PREÇO, respeitado os valores máximos, unitários e global, orçados pela Codevasf, para execução das obras/serviços/montagens/fornecimentos objeto destes Termos de Referência, observado o disposto nos subitens 10.5, 10.6 e 10.7.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos das obras/serviços e montagens serão efetuados em reais, mensalmente, de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da Codevasf formalmente designada, acompanhada do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência, com exceção da instalação do canteiro, mobilização, desmobilização e manutenção/operação do canteiro, observando-se o disposto nos subitens seguintes.

## Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada medição.

  - O pagamento da instalação do canteiro, mobilização, desmobilização e manutenção/operação do canteiro será no valor apresentado na proposta, respeitado o valor máximo constante da planilha de preços unitários que integram estes Termos de Referência, nos correspondentes percentuais:

    - Instalação do canteiro: será realizada medição e pagamento proporcional à efetiva instalação;

    - Mobilização: será realizada medição e pagamento proporcional à efetiva mobilização de suas máquinas e equipamentos, conforme programado no Plano de Trabalho exigido na alínea “b” do subitem 15.1 destes Termos de Referência;

    - Desmobilização: será realizada medição e pagamento após a total desmobilização, ao final da obra, limitado ao valor aferido na mobilização, atestada e comprovada pela Fiscalização;

    - Manutenção/Operação do canteiro de obras: será realizada medição e pagamento em conformidade com os gastos previstos e comprovados.

  - Administração Local (AL) será pago conforme o percentual de serviços executados no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

#### %AL = Valor da Medição sem AL / Valor do Contrato sem AL (incluso aditivo financeiro)

#### Administração Local (AL) terão como unidade na planilha orçamentária “global” e será pago o quantitativo do percentual em número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas decimais.

  - O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências destes Termos de Referência e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço ou da assinatura do contrato.

  - O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada do recolhimento:

        - À Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI, da obra objeto da presente licitação.

### a1) No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19, Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

        - Do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária.

        - Do ISS - Caso o município onde serão executadas as obras, não disponha de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 116/2003.

c1) A contratante fará a compensação dos valores pagos a maior, se for o caso, referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), quando a alíquota de ISS apresentada pela Contratada no cálculo do BDI na proposta for maior que a alíquota efetivamente paga pela empresa contratada ao município que recebe o imposto.

## As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à competência anteriormente ao do mês da emissão da NFS apresentada.  Quando o serviço for realizado em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da Codevasf, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

### Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

### Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003;

### O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

  - A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

## A Codevasf considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de pagamento das obras/serviços, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 11.1.1, para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º, do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

  - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e que cubram a execução das obras/serviços e montagens.

  - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à Codevasf dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela Codevasf dos prazos estabelecidos.

  - Não constituem motivos de pagamento pela Codevasf serviços em excesso, desnecessários à execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida nestes Termos de Referência.

  - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

## Ficam excluídos da hipótese referida na subcláusula anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 11.1.1, caso em que a Codevasf efetuará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

## AM = P x I, onde:

## AM = Atualização Monetária;

## P = Valor da Parcela a ser paga;

## I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

## I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x... x (1+imn/100)dxn/30-1, onde:

## i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

## d = Número de dias em atraso no mês “m”;

## m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

#### Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

#### Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

# REAJUSTAMENTO

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R = V x [N1x(T1i-T1o)/T1o + N2x(T2i-T2o)/T2o + N3x(T3i-T3o)/T3o + N4x(T4i-T4o)/T4o]

Onde:

R = Valor do reajustamento

V = Valor a ser reajustado

N1 = Percentual de ponderação de serviços de Obras Civil frente à totalidade dos serviços a executar.

T1i = Refere-se à coluna 6 da FGV-INCC-INDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO, código AO160868, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

T1o = Refere-se à coluna 6 da FGV-INCC-INDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO, código AO160868, correspondente ao mês de apresentação da proposta.

N2 = Percentual de ponderação de serviços de Terraplanagem frente à totalidade dos serviços a executar.

T2i = Refere-se à coluna 38 da FGV-TERRAPLENAGEM, código AO157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

T2o = Refere-se à coluna 38 da FGV-TERRAPLENAGEM, código AO157956, correspondente ao mês de apresentação da proposta.

N3 = Percentual de ponderação de serviços de Instalação e Manutenção frente à totalidade dos serviços a executar.

T3i = Refere-se à coluna 13 da FGV - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, código AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

T3o = Refere-se à coluna 13 da FGV - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, código AO159886, correspondente ao mês de apresentação da proposta.

N4 = Percentual de ponderação de serviços de Fornecimento frente à totalidade dos serviços a executar.

T4i = Refere-se IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias - Ind. de Transformação-Máq. E Equipamentos, código A1006825, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

T4o = Refere-se IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias - Ind. de Transformação-Máq. E Equipamentos, código A1006825, correspondente ao mês de apresentação da proposta.

  - Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

# MULTA

  - Nos caso de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da Contratada, cabe a aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez porcento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.

    - Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviços ou atraso na execução dos mesmos, será cobrada multa de 2% (dois porcento) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

    - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme o subitem 13.1 acima.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

          - A multa será descontada da garantia prestada pela licitante;

          - Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a licitante pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso,  cobrada judicialmente;

          - Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante será convocada  para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação;

          - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a recolher á Codevasf o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.

    - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso á Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Sede, que procederá ao seu exame.

      - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da Codevasf, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a renovação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - A Coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela Codevasf, por técnicos designados na forma do Art.67, da Lei 8.666/93, a quem competirá verificar se a licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução das obras/serviços e montagens, se a contratada mantém em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

  - A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Gerência de Implantação de Obras – AD/GIM da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura – AD.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura – AD, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos às multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

# obrigações da contratada

  - A Contratada deverá apresentar á Codevasf, antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

            - “Layout” do Canteiro de Obras e identificação da área para construção do Canteiro de Obras.

a1) Ao final dos serviços, as instalações do Canteiro de Obras deverão ser demolidas e as áreas devidamente recuperadas, conforme as Recomendações Básicas para Proteção Ambiental.

            - Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalização da Codevasf.

b1) Além do Plano de Trabalho Geral, a Contratada deverá apresentar Planos de Ataque específicos para cada etapa construtiva, com cronograma físico, pessoal e equipamentos utilizados, metodologia de execução, ensaios e traços dos concretos a serem utilizados, se forem obras de concreto, devendo ser complementados com desenhos, croquis ou gráficos indicativos das fases, obedecendo ao prazo geral de execução dos serviços, inclusive indicando as medidas de proteção ambiental a serem adotadas.

            - Cronograma Físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea acima.

            - Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condições estabelecidas nos subitens 7.3.1 a 7.3.5.

d1) A Contratada, ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá comprovar perante a Codevasf a regularidade jurídico/fiscal, previdenciária e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo ou função gratificada na Codevasf.

            - Autorização dos órgãos competentes para escavação/desmonte de rocha com uso de explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro, com a respectiva ART, e projeto do paiol (quando necessário).

  - Manter no local da obra, durante todo o período de execução, em regime permanente, no mínimo 01 (um) técnico em segurança do trabalho, portador de comprovação de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e, caso necessário, disponibilizar outros técnicos conforme disposto na NR4.

  - Atender às condicionantes ambientais, emitidas pelos órgãos competentes,  constantes das licenças e do Plano de Ação Ambiental (anexo), necessárias à obtenção e manutenção de Licenças do Empreendimento, relativas à execução das obras/serviços e montagens.

  - Apresentar-se sempre que solicitada, através de seu(s) Responsável(is) Técnico(s) e Coordenador(es) dos Trabalhos, nos escritórios da Codevasf em Brasília/DF ou Superintendência Regional.

  - Providenciar junto ao CREA, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei 6.496/77, apresentando as mesmas à fiscalização da Codevasf.

  - Instalar e/ou manter, sem ônus para a Codevasf, o escritório da Fiscalização no Canteiro de Obras, para uso exclusivo da fiscalização, contendo sala de chefia, sala de reuniões, salas técnicas e banheiros. A Contratada deverá disponibilizar, durante o período de execução dos serviços, todos os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da Codevasf, incluindo mobiliário completo (mesas, cadeiras, armários, etc), 04 (quatro) aparelhos de ar-condicionado, linha telefônica e aparelhos, comunicação via internet, 01 (um) notebook com os periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra (MS Project e Autocad), 01 (uma) câmera fotográfica digital com cartão de memória, materiais de escritório necessários à operação dos equipamentos e desempenho das atividades. No final das obras/serviços, com a emissão do termo de Encerramento Físico, todos os materiais e equipamentos utilizados ou não deverão ser devolvidos à Contratada.

  - Disponibilizar para a equipe de fiscalização da Codevasf, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico de concreto e solos, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e serviços objetos destes Termos de Referência, os quais serão devolvidos à Contratada ao final das obras/serviços.

    - Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de geotecnia e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, deverão ser contempladas na proposta de preço estabelecido para a instalação e manutenção do canteiro de obras, sendo que serão devolvidos à Contratada ao final das obras/serviços.

  - A Contratada deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a Codevasf. Mesmo as comunicações via telefone devem ser ratificadas formalmente e posteriormente, através do fax (61) 2028-4768, e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, pelo correio eletrônico (e-mail) a ser fornecido pela fiscalização:

  - Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou as amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nas obras/serviços e montagens objeto do Contrato, inclusive os traços dos concretos a serem utilizados.

  - Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

    - Salvo disposições em contrário que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por conta da Contratada e, para garantir a boa qualidade da obra, deverão ser realizados em laboratórios aprovados pela fiscalização.

    - Executar o controle tecnológico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios laboratoriais) para evidenciar o atendimento às Normas Técnicas da ABNT.

  - Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local das obras/serviços e montagens.

  - Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das obras/serviços e montagens.

  - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados ás estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à Codevasf e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução das obras/serviços e montagens objeto desta licitação.

  - Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras/serviços e montagens, inclusive dos barracões e instalações.

  - Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessárias (mediante anuência prévia da fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras/serviços e montagens dentro do prazo contratual.

  - Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário á execução das obras/serviços e montagens objeto do contrato.

  - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras/serviços e montagens.

  - Todos os acessos e sinalizações necessários para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execução das obras/serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria e manutenção destes acessos correrão por conta da Contratada.

  - A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local de serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).

  - Responsabilizar-se, desde o início das obras/serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas de manutenção/operação do canteiro referentes à água, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados, apresentando-os à fiscalização da Codevasf.

    - No momento da desmobilização, para liberação da última fatura, faz-se necessária a apresentação da certidão de quitação de débitos, referentes às despesas citadas no subitem acima.

  - Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica apresentada na proposta, somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, ou quando solicitado pela fiscalização da Codevasf, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior, comprovada com apresentação do currículo do profissional substituído e o do que deverá ser integrado à equipe, para prévia aprovação e autorização da Codevasf.

  - A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, número do contrato e Contratante (Codevasf), conforme Lei 5.194/66 e Resolução CONFEA 198/71.

  - A Contratada será responsável pelo fornecimento de energia elétrica para o canteiro e sitio da obra, devendo os custos serem detalhados na instalação do Canteiro de Obra.

  - Durante a execução das obras/serviços, caberá à Contratada as seguintes medidas:

              - Instalar e manter a placa da obra, conforme subitem 15.23, de acordo com o padrão do Governo Federal;

              - Manter no local das obras/serviços um Diário de Ocorrências, no qual deverão ser feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram soluções por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços;

              - Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços;

              - Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

    - A execução das obras/serviços objeto da presente licitação deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:

                - Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf;

                - Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CONFEA/CREA; e

                - Normas Técnicas da ABNT e do INMETRO.

  - A Contratada deverá comunicar à Fiscalização toda a mobilização de pessoal e equipamentos, quando da chegada à obra, a qual deverá ser devidamente anotada no Diário de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

  - Caso a contratada seja registrada em região diferente daquela em que serão executados os serviços objeto destes TR, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com o disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução CONFEA nº 336 de 27 de outubro de 1989.

  - A contratada e a equipe técnica ambiental deverão apresentar o certificado de registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolução CONAMA nº 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA nº 10, de 17 de agosto de 2001.

  - A contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

  - Cabe à contratada obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços.

  - O cronograma de implantação deverá ser atualizado antes do início efetivo das obras/serviços, em função do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitação da fiscalização.

# PRAZO DE GARANTIA

## O prazo de garantia dos serviços e montagens prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro.

## Todos os serviços licitados devem atender as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (Lei nº 4150/62), no que couber e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, execução, utilização, resistência e segurança.

# REGIME DE CONTRATAÇÃO

## O regime de contratação a ser adotado nesta licitação é de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## Concluídos os serviços, a Contratada solicitará à Codevasf, através da Fiscalização, o seu Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, e que deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de solicitação documentada.

## A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Recebimento Provisório, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

## Na hipótese da necessidade de correção, a Codevasf poderá estabelecer um prazo máximo de até 90 (noventa) dias para que a Contratada, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços e/ou montagens rejeitados. Após as correções, aceito e aprovado o objeto deste Termo de Referência, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico (TEF) das Obras/Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada e pela Codevasf.

## A Contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 18.3 acima é condicionante para:

## Emissão, pela Codevasf, do atestado de execução das obras;

## Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF), que possibilitará a liberação da garantia contratual; e/ou

## Liberação da caução contratual.

## Emissão do Relatório de Recebimento Definitivo das obras.

# Documentos e quadros complementares (anexo)

  - São documentos integrantes destes Termos de Referência o CD-ROM contendo:

- Projeto Executivo.

- Manual Visual de Placas de Obras do Governo Federal.

- Manual de uso da Marca do Governo Federal.

- Quadro PO-VII: Preço Unitário dos Serviços.

- Quadro PO-VIII: Planilha de Orçamentação de Obras.

- Quadro PO-XIV: Detalhamento dos Encargos Sociais.

- Quadro PO-XV: Detalhamento do BDI.

- Quadro 01: Relação dos Contratos da Empresa em Execução e a Iniciar.

- Quadro 02: Demonstrativo da Disponibilidade Financeira Líquida - DFL.

- Planilha de Orçamentação de Obras e Serviços elaborada pela Codevasf.

- Planilha de Composições de Preços Unitários de Obras e Serviços elaborada pela Codevasf.