## ESTIMATIVA - 2013
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
OBRA: |  | PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO DO SISTEMA ITAPARICA - PERÍMETROS DE APOLÔNIO SALES E BARREIRAS
LOCAL: |  | PETROLINA/PE
DATA: |  | MARÇO/2013
PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS R$
[5 empty] | UNIT. | TOTAL
1.0 |  | Canteiro de Obras
| 1.1 | Locação do Imóvel para Instalação do Canteiro | Mês | 12 | 845.6 | 10147.2
| 1.2 | Instalação do Canteiro | Unid | 12 | 323.96 | 3887.52
| 1.3 | Administração Local da Obra | Mês | 12 | 61327.23 | 735926.76
| 1.4 | Mobilização | Unid | 1 | 2796.85 | 2796.85
| 1.5 | Desmobilização | Unid | 1 | 2796.85 | 2796.85
SUBTOTAL | [5 empty] | 755555.18
2.0 |  | Perímetro Irrigado Apolônio Sales
| 2.1 | Estação de Bombeamento Principal 01 - EBP-01 | Unid | 1 | 133993.36 | 133993.36
| 2.2 | Estação de Bombeamento Secundária - EBS | unid | 1 | 237794.09 | 237794.09
| 2.3 | Centro de Controle de Operações - CCO | Unid | 1 | 219955.72 | 219955.72
SUBTOTAL | [5 empty] | 591743.17
3.0 |  | Perímetro Irrigado Barreiras
| 3.1 | Estação de Bombeamento e Pressurização 06 - EBP-06 | Unid | 1 | 75238.32 | 75238.32
| 3.2 | Estação de Bombeamento e Pressurização 07 - EBP-07 | Unid | 1 | 75111.63 | 75111.63
| 3.3 | Estação de Bombeamento 01 Bloco 2 - EB-01 | Unid | 1 | 131608.91 | 131608.91
SUBTOTAL | [5 empty] | 281958.86
CUSTO GLOBAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 1629257.21

## composicao
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
NOTA: Referência de Preços: SINAPI fevereiro/13, PE.
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS OBJETIVANDO EXECUÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO DO SISTEMA ITAPARICA - PERÍMETROS DE APOLÔNIO SALES E BARREIRAS
CANTEIRO DE OBRAS - 1.0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 1.1
SERVIÇO: Locação do Imóvel para Instalação do Canteiro |  |  |  | UNIDADE: | UD
IMÓVEL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Locação de imóvel (casa) para instalar escritório/alojamento | m2 | 1 |  | 700 | 700
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 700
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 700
B) BDI |  |  |  | 20.8% | 145.6
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  |  | 845.6
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 1.2
SERVIÇO: Instalação do Canteiro |  |  |  | UNIDADE: | UD
PLACA DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Aquisição e assentamento de placa de obra (3,0 x2,0m), em chapa de aço galvanizado. | m2 | 1 |  | 268.18 | 268.18
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 268.18
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 268.18
B) BDI |  |  |  | 20.8% | 55.78
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  |  | 323.96
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 1.3
SERVIÇO: Administração local da obra |  |  |  | UNIDADE: | MÊS
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Material de Higiene e limpeza | mês | 1 |  | 284.14 | 284.14
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 284.14
MÃO-DE-OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Auxiliar de escrtiório - 2350 | h/h | 220 |  | 4.0242 | 885.33
Ajudante Geral - 6128 | h/h | 220 |  | 3.419 | 752.19
Vigia - 10508 | h/h | 880 |  | 3.6752 | 3234.21
Clarificação técnica e levantamento de campo. Engenheiro. - 2707 | h/h | 4.4233 |  | 46.7709 | 206.88
Elaboração do projeto detalhado. Engenheiro. - 2707 | h/h | 17.6917 |  | 46.7709 | 827.46
Colocação das ordens de compra. Engenheiro. - 2707 | h/h | 4.4233 |  | 46.7709 | 206.88
Testes em fábrica. Engenheiro. - 2707 | h/h | 4.4233 |  | 46.7709 | 206.88
Envio dos equipamentos para Jatobá ou Petrolândia. Engenheiro. - 2707 | h/h | 4.4233 |  | 46.7709 | 206.88
Inspeção de aceitação em Jatobá ou Petrolândia. Engenheiro. - 2707 | h/h | 8.8458 |  | 46.7709 | 413.73
Entrega dos materiais e montagem. Engenheiro. - 2707 | h/h | 4.4233 |  | 46.7709 | 206.88
Mobilização e implantação do canteiro de obras. Engenheiro. - 2707 | h/h | 4.4233 |  | 46.7709 | 206.88
Montagem dos instrumentos. Engenheiro. - 2707 | h/h | 16.5333 |  | 46.7709 | 773.28
Montagem Elétrica. Engenheiro. - 2707 | h/h | 8.8458 |  | 46.7709 | 413.73
Montagem Hidráulica. Engenheiro. - 2707 | h/h | 6.5292 |  | 46.7709 | 305.38
Execução de aterramento e proteções contra surtos. Engenheiro. - 2707 | h/h | 13.2692 |  | 46.7709 | 620.61
Calibração e testes dos instrumentos. Engenheiro. - 2707 | h/h | 13.2692 |  | 46.7709 | 620.61
Integração e programação. Engenheiro. - 2707 | h/h | 16.7442 |  | 46.7709 | 783.14
Pré-operação. Engenheiro. - 2707 | h/h | 13.2692 |  | 46.7709 | 620.61
Treinamento. Engenheiro. - 2707 | h/h | 8.8458 |  | 46.7709 | 413.73
Operação Assistida. Engenheiro. - 2707 | h/h | 160 |  | 46.7709 | 7483.35
Entrega final. Engenheiro. - 2707 | h/h | 8.8458 |  | 46.7709 | 413.73
Encarregado geral. Técnico - 2438 | h/h | 44 |  | 10.8534 | 477.55
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 20279.92
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Veículo leve tipo hatch 1.0 flex s/ motorista-codevasf | mês | 1 |  | 2143.03 | 2143.03
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2143.03
Encargos sociais e trabalhistas (hora) |  |  |  | 124.2% | 25183.6
SUB-TOTAL (MO) |  |  |  |  | 47606.55
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 47890.69
B) BDI (material) |  |  |  | 20.8% | 59.1
C) BDI(mão-de-obra) |  |  |  | 28.1% | 13377.44
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  |  | 61327.23
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 1.3
SERVIÇO: Mobilização |  |  |  | UNIDADE: | UD
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa -1140 | h | 40 |  | 24.32 | 972.8
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 972.8
MÃO-DE-OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MOTORISTA DE CAMINHAO-4093 | h | 40 |  | 10.0804 | 403.22
AJUDANTE GERAL-6128 | h | 40 |  | 3.419 | 136.76
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 539.98
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 124.2% | 670.55
SUB-TOTAL (MO) |  |  |  |  | 1210.53
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL (EQUIP+MO) |  |  |  |  | 2183.33
B) BDI |  |  |  | 28.1% | 613.52
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  |  | 2796.85
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 1.4
SERVIÇO: Desmobilização |  |  |  | UNIDADE: | UD
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa -1140 | h | 40 |  | 24.32 | 972.8
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 972.8
MÃO-DE-OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MOTORISTA DE CAMINHAO-4093 | h | 40 |  | 10.0804 | 403.22
AJUDANTE GERAL-6128 | h | 40 |  | 3.419 | 136.76
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 539.98
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 124.2% | 670.55
SUB-TOTAL (MO) |  |  |  |  | 1210.53
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL (EQUIP+MO) |  |  |  |  | 2183.33
B) BDI |  |  |  | 28.1% | 613.52
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  |  | 2796.85
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO – PERÍMETRO APOLÔNIO SALES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 2.1
SERVIÇO: Estação de Bombeamento Principal 01 - EBP-01 |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | EMPRESA COM MENOR PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | EMPRESA COM MENOR PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Painel de Automação para CLP e Rádio: Armário de aço auto sustentado nas dimensões 1800x800x600mm (AxLxP), pintura eletrostática a pó na cor cinza RAL 7032 e placa de montagem na cor laranja RAL 2003. Porta externa com visor de policarbonato. Bitola das chapas: 12MSG estrutura, 12MSG placa de montagem, 14MSG porta, 14MSG fechamento traseiro. Base soleira de 100mm, argolas de içamento, tampa inferior, grau de proteção IP-54. Montado com todos os equipamentos necessários. . | pç | 1 | ICONE | 18195.5085 | 18195.5085
Controlador Lógico Programável: 16 EA, 0 SA, 24 ED, 8 SD, 1 porta ethernet e 3 portas Modbus-RTU, com fonte de alimentação e unidade de processamento de dados (CPU). . | pç | 1 | ICONE | 19635.0407 | 19635.0407
Rádio-Modem, transceptor, 900 MHz, Acces Point ou Dual Remote,1024/512 Kbps, Spread Spectrum 902-907,5 - 915-928 MHz, 1W, 10,5 a 30 Vcc e encriptação AES-128, com antena Yagi 14 dBi - 902-928 MHz, kit centelhador coaxial polyphaser e conectores para RGC-213 (Tipo N) e 30 metros de cabo coaxial RGC-213. . | cj | 1 | ICONE | 9143.7356 | 9143.7356
Poste de concreto de 17 metros para instalação de antena. - 12367 | pç | 1 |  | 1667.67 | 1667.67
Multimedidor de grandezas elétricas. Ligação em 380V. Comunicação de dados via rede Modbus, conforme especificações técnicas. . | pç | 1 | ICONE | 3493.261 | 3493.261
Chave de nível, tipo condutiva, com 4 eletrodos, conforme especificações técnicas. . | pç | 1 | ICONE | 1457.0542 | 1457.0542
Sensor de presença por infravermelho para detecção de intrusão: especificações conforme folhas de dados. . | pç | 1 | ICONE | 75.7322 | 75.7322
Sensor de detecção de abertura de porta, tipo micro switch: conforme especificações das folhas de dados. . | pç | 2 | ICONE | 134.0472 | 268.0944
Sirene para acionamento de alarme sonoro de intrusão: conforme especificações das folhas de dados. . | pç | 1 | ICONE | 106.2407 | 106.2407
Câmera digital de vigilância, tipo domo, IP, com CCD, varredura, Pan, Tilt, zoom 22x, compressão MPEG4/JPEG, 10/100 Base T, com áudio, conexão para cartão SD, SD-III, sensibilidade de até 0,07lux, 64 presets, 12 Vdc: conforme especificações das folha de dados. . | pç | 1 | ICONE | 7462.6068 | 7462.6068
Cabo Flexível, isolação de composto termoplástico de PVC sem chumbo, com blindagem eletrostática em poliester e alumínio, anti chama, isolação 300V. Referência: Poliron MA. .
2x0,5 mm2 | m | 12 | ICONE | 2.0323 | 24.3873
2x1,0 mm2 | m | 40 | ICONE | 2.7168 | 108.6712
2x1,0+BL mm2 | m | 370 | ICONE | 2.7168 | 1005.2198
3x1,0+BL mm2 | m | 65 | ICONE | 3.4742 | 225.8232
3x1,5 mm2 | m | 65 | ICONE | 4.5063 | 292.9065
Cabo flexível, isolação 300 V, com blindagem eletrostática, 1Px22 AWG (1x8,7 mm2), para transmissão de dados via rede Modbus-RTU. Referência: Poliron . | m | 15 | ICONE | 1.4267 | 21.4002
Cabo flexível, isolação 300 V, com blindagem eletrostática, 1Px22 AWG (1x8,7 mm2), para transmissão de dados via rede Ethernet. Referência: Poliron . | m | 10 | ICONE | 1.4267 | 14.2668
Eletroduto galvanizado a fogo, NBR 5597, rosca BSP (GÁS), com luva. Peça de 3 metros de comprimento. Referência: Raritubos.
Diâmetro 3/4" - 21128 | pç | 23 |  | 17.58 | 404.34
Diâmetro 1" - 21136 | pç | 8 |  | 20.68 | 165.44
Diâmetro 1 1/4" - 21135 | pç | 1 |  | 30.91 | 30.91
Diâmetro 1 1/2" - 21130 | pç | 2 |  | 42.49 | 84.98
Diâmetro 2" - 21134 | pç | 1 |  | 54.84 | 54.84
Condulete de alumínio silício injetado de alta resistência, grau de proteção IP-54, pintura eletrostática em epóxi poliéster na cor cinza, com tampa cega e parafusos de aço zincado bicromatizados, rosca BSP (GÁS). Referência: Wetzel.
Tipo X
Diâmetro 3/4" - 2580 | pç | 2 |  | 8.75 | 17.5
Tipo T
Diâmetro 3/4" - 2574 | pç | 13 |  | 8.26 | 107.38
Diâmetro 1" - 2586 | pç | 5 |  | 14.11 | 70.55
Diâmetro 1 1/4" - 2575 | pç | 3 |  | 23.04 | 69.12
Diâmetro 1 1/2" - 2576 | pç | 4 |  | 33.08 | 132.32
Diâmetro 2" - 2577 | pç | 2 |  | 46.47 | 92.94
Tipo LR
Diâmetro 3/4" - 2593 | pç | 4 |  | 7.72 | 30.88
Diâmetro 1" - 2570 | pç | 4 |  | 11.97 | 47.88
Diâmetro 2" - 2571 | pç | 2 |  | 43.5 | 87
Tipo LL .
Diâmetro 3/4" | pç | 6 | ICONE | 11.461 | 68.7661
Diâmetro 1" | pç | 4 | ICONE | 17.1849 | 68.7397
Diâmetro 2" | pç | 2 | ICONE | 46.7473 | 93.4946
Tipo LB .
Diâmetro 3/4" | pç | 4 | ICONE | 11.461 | 45.8441
Diâmetro 1" | pç | 2 | ICONE | 17.1849 | 34.3698
Tipo C
Diâmetro 3/4" - 2559 | pç | 2 |  | 7.67 | 15.34
Bucha de redução para condulete, rosca BSP (GÁS). Referência: Wetzel.
3/4 x 1" - 765 | pç | 7 |  | 3.96 | 27.72
3/4 x 1 1/4" - 769 | pç | 6 |  | 6.24 | 37.44
3/4 x 1 1/2" - 767 | pç | 6 |  | 8.87 | 53.22
3/4 x 2" - 848 | pç | 2 |  | 13.88 | 27.76
1 1/4 x 1 1/2" - 790 | pç | 2 |  | 9.04 | 18.08
1 1/2 x 2" - 788 | pç | 2 |  | 10.62 | 21.24
Eletroduto Flexível, em fita de aço zincado, diâmetro de 3/4", revestido em PVC, anti chama, NBR 7008/ 6148. Referência: SPTF - Sealtubo Plus. . | m | 18 | ICONE | 7.32 | 131.76
Conector macho giratório em alumínio, rosca BSP (GÁS), diâmetro de 3/4", para eletroduto flexível. Referência: SPTF - Sealtubo Plus. - 1599 | pç | 36 |  | 5.07 | 182.52
Mensola simples para suporte de eletrodutos e instrumentos, em aço galvanizado a fogo, comprimento "A"=1,00 m. Referência: SISA SRS-553-GF. . | pç | 9 | ICONE | 37.944 | 341.496
Grampo tipo "U", diâmetro de 3/4", em aço galvanizado a fogo. Referência: SISA SRS-668-GF. .
Diâmetro 3/4" | pç | 10 | ICONE | 0.912 | 9.12
Diâmetro 1" | pç | 4 | ICONE | 1.512 | 6.048
Fixador singelo com cunha de aperto para eletroduto rígido, em aço galvanizado a fogo. Referência: SISA SRS-652-GF .
Diâmetro 3/4" | pç | 20 | ICONE | 1.152 | 23.04
Diâmetro 1" | pç | 8 | ICONE | 1.2142 | 9.7139
Diâmetro 1 1/4" | pç | 3 | ICONE | 1.2901 | 3.8703
Diâmetro 1 1/2" | pç | 8 | ICONE | 1.2598 | 10.0784
Diâmetro 2" | pç | 3 | ICONE | 2.2766 | 6.8299
Chumbador auto perfurante com rosca interna, diâmetro externo 14 mm, rosca "WW", diâmetro de 3/8". Referência: SISA SRS-591-38. . | pç | 22 | ICONE | 2.28 | 50.16
Parafuso cabeça sextavada, rosca "WW", diâmetro de 3/8", comprimento 12 mm. Referência: SISA SRS-579-11. - 13294 | pç | 22 |  | 1 | 22
Parafuso cabeça redonda, rosca soberba, diâmetro 1/4", comprimento 45 mm. Referência: SISA SRS 519-8. - 4379 | pç | 33 |  | 0.94 | 31.02
Bucha de expansão, S-8. Referência: SISA SRS 590-8. - 4376 | pç | 33 |  | 0.2 | 6.6
Fita isolante classe A para baixa tensão, até 750 V, rolo com 20 metros. Referência: 3M Scotch 33+. - 20111 | pç | 10 |  | 7 | 70
Para-raios de baixa de tensão. - 4272 | pç | 1 |  | 86.67 | 86.67
Cabo cobre nu têmpera mole #35mm2, para aterramento. - 863 | m | 15 |  | 15.38 | 230.7
Haste de aço cobreada tipo copperweld Ø3/4”x3000mm, alta camada, para aterramento. - 3378 | pç | 3 |  | 58.47 | 175.41
Caixa de inspeção tipo solo em PVC com tampa em ferro fundido, para instalação da haste de aterramento. . | pç | 3 | ICONE | 57.984 | 173.952
Grampo para fixação de dois cabos a haste de aterramento. - 415 | pç | 3 |  | 6.54 | 19.62
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 66696.32
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Clarificação técnica e levantamento de campo. Técnico. - 2438 | h/h | 30.625 |  | 10.8534 | 332.3864
Elaboração do projeto detalhado. Técnico. - 2438 | h/h | 122.5 |  | 10.8534 | 1329.5455
Colocação das ordens de compra. Técnico. - 2438 | h/h | 30.625 |  | 10.8534 | 332.3864
Testes em fábrica. Técnico. - 2438 | h/h | 30.625 |  | 10.8534 | 332.3864
Envio dos equipamentos para Jatobá ou Petrolândia. Técnico. - 2438 | h/h | 30.625 |  | 10.8534 | 332.3864
Inspeção de aceitação em Jatobá ou Petrolândia. Técnico. - 2438 | h/h | 61.25 |  | 10.8534 | 664.7727
Entrega dos materiais e montagem. Técnico. - 2438 | h/h | 30.625 |  | 10.8534 | 332.3864
Mobilização e implantação do canteiro de obras. Técnico. - 2438 | h/h | 30.625 |  | 10.8534 | 332.3864
Montagem dos instrumentos. Técnico. - 2438 | h/h | 122.5 |  | 10.8534 | 1329.5455
Montagem Elétrica. Técnico. - 2438 | h/h | 61.25 |  | 10.8534 | 664.7727
Montagem Hidráulica. Oficial Hidraulico. - 2698 | h/h | 61.25 |  | 5.8132 | 356.0606
Execução de aterramento e proteções contra surtos. Técnico. - 2438 | h/h | 91.875 |  | 10.8534 | 997.1591
Calibração e testes dos instrumentos. Técnico. - 2438 | h/h | 91.875 |  | 10.8534 | 997.1591
Integração e programação. Técnico. - 2438 | h/h | 91.875 |  | 10.8534 | 997.1591
Pré-operação. Técnico. - 2438 | h/h | 91.875 |  | 10.8534 | 997.1591
Treinamento. Técnico. - 2438 | h/h | 61.25 |  | 10.8534 | 664.7727
Operação Assistida. Técnico. - 2438 | h/h | 640 |  | 10.8534 | 6946.1967
Entrega final. Técnico. - 2438 | h/h | 61.25 |  | 10.8534 | 664.7727
|  |  |  | Sub-total | 18603.39
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 124.2% | 23101.69
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 41705.08
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 108401.4
B) BDI (Material) |  |  |  | 20.8% | 13872.83
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 28.1% | 11719.13
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 133993.36
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 2.2
SERVIÇO: Estação de Bombeamento Secundária |  |  |  | Unidade: unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | EMPRESA COM MENOR PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | EMPRESA COM MENOR PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Painel de Automação para CLP e Rádio: Armário de aço auto sustentado nas dimensões 1800x800x600mm (AxLxP), pintura eletrostática a pó na cor cinza RAL 7032 e placa de montagem na cor laranja RAL 2003. Porta externa com visor de policarbonato. Bitola das chapas: 12MSG estrutura, 12MSG placa de montagem, 14MSG porta, 14MSG fechamento traseiro. Base soleira de 100mm, argolas de içamento, tampa inferior, grau de proteção IP-54. Montado com todos os equipamentos necessários. . | pç | 1 | ICONE | 18195.5085 | 18195.5085
Controlador Lógico Programável: 48 EA, 0 SA, 64 ED, 20 SD, 1 porta ethernet e 3 portas Modbus-RTU, com fonte de alimentação e unidade de processamento de dados (CPU). . | pç | 1 | ICONE | 30192.8746 | 30192.8746
Rádio-Modem, transceptor, 900 MHz, Acces Point ou Dual Remote,1024/512 Kbps, Spread Spectrum 902-907,5 - 915-928 MHz, 1W, 10,5 a 30 Vcc e encriptação AES-128, com antena Yagi 14 dBi - 902-928 MHz, kit centelhador coaxial polyphaser e conectores para RGC-213 (Tipo N) e 30 metros de cabo coaxial RGC-213. . | cj | 3 | ICONE | 3047.9115 | 9143.7346
Poste de concreto de 17 metros para instalação de antena. - 12367 | pç | 1 | ICONE | 1667.67 | 1667.67
Multimedidor de grandezas elétricas. Ligação em 380V. Comunicação de dados via rede Modbus, conforme especificações técnicas. . | pç | 4 | ICONE | 3493.2644 | 13973.0575
Chave de nível, tipo condutiva, com 4 eletrodos, conforme especificações técnicas. . | pç | 1 | ICONE | 1457.0542 | 1457.0542
AOP para inversor de frequência MicroMaster 440 Siemens | pç | 4 | Comercial Elétrica PJ | 600 | 2400
Sensor de presença por infravermelho para detecção de intrusão: especificações conforme folhas de dados. . | pç | 1 | ICONE | 75.7322 | 75.7322
Sensor de detecção de abertura de porta, tipo micro switch: conforme especificações das folhas de dados. . | pç | 2 | ICONE | 134.0472 | 268.0944
Sirene para acionamento de alarme sonoro de intrusão: conforme especificações das folhas de dados. . | pç | 1 | ICONE | 106.2407 | 106.2407
Câmera digital de vigilância, tipo domo, IP, com CCD, varredura, Pan, Tilt, zoom 22x, compressão MPEG4/JPEG, 10/100 Base T, com áudio, conexão para cartão SD, SD-III, sensibilidade de até 0,07lux, 64 presets, 12 Vdc: conforme especificações das folha de dados. . | pç | 1 | ICONE | 7462.6068 | 7462.6068
Módulo fotovoltaico, 20W / 24V, composto pelos painéis solares, bateria, conexões elétricas, estrutura de montagem e todos equipamentos necessários para seu funcionamento, conforme especificações técnicas. . | pç | 1 | ICONE | 5312.1864 | 5312.1864
Derivador e terminação para rede Modbus RS-485. Referência: Fabricante Altus, modelo AL-2600. . | pç | 5 | ICONE | 467.4273 | 2337.1363
Cabo Flexível, isolação de composto termoplástico de PVC sem chumbo, com blindagem eletrostática em poliester e alumínio, anti chama, isolação 300V. Referência: Poliron MA. .
2x0,5 mm2 | m | 45 | ICONE | 2.0323 | 91.4522
6x0,5 mm2 | m | 65 | ICONE | 7.1684 | 465.9442
6x1,0 mm2 | m | 55 | ICONE | 8.7272 | 479.9934
2x1,0 mm2 | m | 360 | ICONE | 2.7168 | 978.0407
2x1,0+BL mm2 | m | 1980 | ICONE | 2.7168 | 5379.2841
3x1,0+BL mm2 | m | 160 | ICONE | 3.4742 | 555.8677
3x1,5 mm2 | m | 200 | ICONE | 4.5063 | 901.2508
Cabo flexível, isolação 300 V, com blindagem eletrostática, 1Px22 AWG (1x8,7 mm2), para transmissão de dados via rede Modbus-RTU. Referência: Poliron . | m | 50 | ICONE | 1.4267 | 71.3339
Cabo flexível, isolação 300 V, com blindagem eletrostática, 1Px22 AWG (1x8,7 mm2), para transmissão de dados via rede Ethernet. Referência: Poliron . | m | 50 | ICONE | 1.4267 | 71.3339
Eletroduto galvanizado a fogo, classo pesada, NBR 5597, rosca BSP (GÁS), com luva. Peça de 3 metros de comprimento. Referência: Raritubos.
Diâmetro 3/4" - 21128 | pç | 39 | ICONE | 17.58 | 685.62
Diâmetro 1" - 21136 | pç | 6 | ICONE | 20.68 | 124.08
Diâmetro 1 1/4" - 21135 | pç | 8 | ICONE | 30.91 | 247.28
Diâmetro 1 1/2" - 21130 | pç | 4 | ICONE | 42.49 | 169.96
Diâmetro 2" - 21134 | pç | 3 | ICONE | 54.84 | 164.52
Diâmetro 3" - 21133 | pç | 6 | ICONE | 108.75 | 652.5
Diâmetro 4" - 21132 | pç | 3 | ICONE | 129.97 | 389.91
Condulete de alumínio silício injetado de alta resistência, grau de proteção IP-54, pintura eletrostática em epóxi poliéster na cor cinza, com tampa cega e parafusos de aço zincado bicromatizados, rosca BSP (GÁS). Referência: Wetzel.
Tipo X
Diâmetro 3/4" - 2580 | pç | 10 | ICONE | 8.75 | 87.5
Diâmetro 1" - 2581 | pç | 2 | ICONE | 15.37 | 30.74
Diâmetro 2" - 2596 | pç | 2 | ICONE | 47.62 | 95.24
Diâmetro 4" - 2584 | pç | 2 | ICONE | 182.44 | 364.88
Tipo T
Diâmetro 3/4" - 2574 | pç | 30 | ICONE | 8.26 | 247.8
Diâmetro 1" - 2586 | pç | 8 | ICONE | 14.11 | 112.88
Diâmetro 1 1/4" - 2575 | pç | 9 | ICONE | 23.04 | 207.36
Diâmetro 1 1/2" - 2576 | pç | 8 | ICONE | 33.08 | 264.64
Diâmetro 2" - 2577 | pç | 5 | ICONE | 46.47 | 232.35
Diâmetro 3" - 2578 | pç | 8 | ICONE | 92 | 736
Diâmetro 4" - 2585 | pç | 4 | ICONE | 167.76 | 671.04
Tipo LR
Diâmetro 3/4" - 2593 | pç | 10 | ICONE | 7.72 | 77.2
Diâmetro 3" - 2572 | pç | 5 | ICONE | 83.92 | 419.6
Diâmetro 4" - 2595 | pç | 2 | ICONE | 162.38 | 324.76
Tipo LL .
Diâmetro 3/4" | pç | 22 | ICONE | 13.7492 | 302.4814
Diâmetro 1" | pç | 3 | ICONE | 13.7532 | 41.2597
Diâmetro 3" | pç | 5 | ICONE | 20.6219 | 103.1095
Diâmetro 4" | pç | 3 | ICONE | 87.6508 | 262.9525
Tipo LB .
Diâmetro 3/4" | pç | 13 | ICONE | 13.7492 | 178.739
Diâmetro 3" | pç | 3 | ICONE | 13.7532 | 41.2597
Tipo C
Diâmetro 3/4" - 2559 | pç | 8 | ICONE | 7.67 | 61.36
Bucha de redução em alumínio para condulete, rosca BSP (GÁS). Referência: Wetzel. |  |  | ICONE
3/4" x 1" - 765 | pç | 15 | ICONE | 3.96 | 59.4
3/4" x 1 1/4" - 769 | pç | 10 | ICONE | 6.24 | 62.4
3/4" x 1 1/2" - 767 | pç | 8 | ICONE | 8.87 | 70.96
3/4" x 2" - 848 | pç | 6 | ICONE | 13.88 | 83.28
3/4" x 3" . | pç | 8 | ICONE | 52.212 | 417.696
3/4" x 4" . | pç | 5 | ICONE | 66.132 | 330.66
1" x 1 1/4" - 789 | pç | 4 | ICONE | 6.24 | 24.96
1" x 2" - 771 | pç | 2 | ICONE | 10.51 | 21.02
1 x 4" . | pç | 2 | ICONE | 49.716 | 99.432
1 1/4" x 1 1/2" - 790 | pç | 2 | ICONE | 9.04 | 18.08
1 1/2" x 2" - 788 | pç | 2 | ICONE | 10.62 | 21.24
2" x 3" - 778 | pç | 4 | ICONE | 18.22 | 72.88
3" x 4" - 782 | pç | 2 | ICONE | 46.22 | 92.44
Eletroduto Flexível, em fita de aço zincado, diâmetro de 3/4", revestido em PVC, anti chama, NBR 7008/ 6148. Referência: SPTF - Sealtubo Plus. . | m | 63 | ICONE | 7.32 | 461.16
Conector macho giratório em alumínio, rosca BSP (GÁS), diâmetro de 3/4", para eletroduto flexível. Referência: SPTF - Sealtubo Plus. - 1599 | pç | 125 | ICONE | 5.07 | 633.75
Mensola simples para suporte de eletrodutos e instrumentos, em aço galvanizado a fogo, comprimento "A"=1,00 m. Referência: SISA SRS-553-GF. . | pç | 30 | ICONE | 37.9442 | 1138.3261
Grampo tipo "U", diâmetro de 3/4", em aço galvanizado a fogo. Referência: SISA SRS-668-GF. .
Diâmetro 3/4" | pç | 15 | ICONE | 0.91068 | 13.6602
Diâmetro 1" | pç | 2 | ICONE | 1.5178 | 3.0355
Diâmetro 1 1/4" | pç | 4 | ICONE | 2.2008 | 8.8031
Diâmetro 1 1/2" | pç | 4 | ICONE | 2.4285 | 9.7139
Diâmetro 2" | pç | 6 | ICONE | 5.3122 | 31.8734
Diâmetro 3" | pç | 6 | ICONE | 11.8386 | 71.0317
Fixador singelo com cunha de aperto para eletroduto rígido, em aço galvanizado a fogo. Referência: SISA SRS-652-GF. .
Diâmetro 3/4" | pç | 40 | ICONE | 1.1535 | 46.141
Diâmetro 1" | pç | 22 | ICONE | 1.2142 | 26.7132
Diâmetro 1 1/4" | pç | 18 | ICONE | 1.2901 | 23.2218
Diâmetro 1 1/2" | pç | 8 | ICONE | 1.2598 | 10.0784
Diâmetro 2" | pç | 2 | ICONE | 2.2766 | 4.5533
Diâmetro 3" | pç | 12 | ICONE | 3.0355 | 36.4259
Chumbador auto perfurante com rosca interna, diâmetro externo 14 mm, rosca "WW", diâmetro de 3/8". Referência: SISA SRS-591-38. . | pç | 55 |  | 2.2766 | 125.2154
Parafuso cabeça sextavada, rosca "WW", diâmetro de 3/8", comprimento 12 mm. Referência: SISA SRS-579-11. - 13294 | pç | 55 | ICONE | 1 | 55
Parafuso cabeça redonda, rosca soberba, diâmetro 1/4", comprimento 45 mm. Referência: SISA SRS 519-8. 4379 | pç | 106 | ICONE | 0.94 | 99.64
Bucha de expansão, S-8. Referência: SISA SRS 590-8. - 4376 | pç | 106 | ICONE | 0.2 | 21.2
Fita isolante classe A para baixa tensão, até 750 V, rolo com 20 metros. Referência: 3M Scotch 33+. - 20111 | pç | 10 | ICONE | 7 | 70
Para-raios de baixa de tensão. - 4272 | pç | 1 | ICONE | 86.67 | 86.67
Cabo cobre nu têmpera mole #35mm2, para aterramento. - 863 | m | 15 | ICONE | 15.38 | 230.7
Haste de aço cobreada tipo copperweld Ø3/4”x3000mm, alta camada, para aterramento. - 3378 | pç | 3 | ICONE | 58.47 | 175.41
Caixa de inspeção tipo solo em PVC com tampa em ferro fundido, para instalação da haste de aterramento. . | pç | 3 | ICONE | 57.9787 | 173.9361
Grampo para fixação de dois cabos a haste de aterramento. | pç | 3 | ICONE | 4.2203 | 12.661
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 113826.79
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Clarificação técnica e levantamento de campo. Técnico. - 2438 | h/h | 73.5 |  | 10.8534 | 797.7273
Elaboração do projeto detalhado. Técnico. - 2438 | h/h | 294 |  | 10.8534 | 3190.9091
Colocação das ordens de compra. Técnico. - 2438 | h/h | 73.5 |  | 10.8534 | 797.7273
Testes em fábrica. Técnico. - 2438 | h/h | 73.5 |  | 10.8534 | 797.7273
Envio dos equipamentos para Jatobá ou Petrolândia. Técnico. - 2438 | h/h | 73.5 |  | 10.8534 | 797.7273
Inspeção de aceitação em Jatobá ou Petrolândia. Técnico. - 2438 | h/h | 147 |  | 10.8534 | 1595.4545
Entrega dos materiais e montagem. Técnico. - 2438 | h/h | 73.5 |  | 10.8534 | 797.7273
Mobilização e implantação do canteiro de obras. Técnico. - 2438 | h/h | 73.5 |  | 10.8534 | 797.7273
Montagem dos instrumentos. Técnico. - 2438 | h/h | 294 |  | 10.8534 | 3190.9091
Montagem Elétrica. Técnico. - 2438 | h/h | 147 |  | 10.8534 | 1595.4545
Montagem Hidráulica. Oficial Hidraulico. - 2698 | h/h | 147 |  | 5.8132 | 854.5455
Execução de aterramento e proteções contra surtos. Técnico. - 2438 | h/h | 220.5 |  | 10.8534 | 2393.1818
Calibração e testes dos instrumentos. Técnico. - 2438 | h/h | 220.5 |  | 10.8534 | 2393.1818
Integração e programação. Técnico. - 2438 | h/h | 220.5 |  | 10.8534 | 2393.1818
Pré-operação. Técnico. - 2438 | h/h | 220.5 |  | 10.8534 | 2393.1818
Treinamento. Técnico. - 2438 | h/h | 147 |  | 10.8534 | 1595.4545
Operação Assistida. Técnico. - 2438 | h/h | 640 |  | 10.8534 | 6946.1967
Entrega final. Técnico. - 2438 | h/h | 147 |  | 10.8534 | 1595.4545
|  |  |  | Sub-total | 34923.47
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 124.2% | 43367.97
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 78291.44
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 192118.23
B) BDI (Material) |  |  |  | 20.8% | 23675.97
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 28.1% | 21999.89
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 237794.09
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 2.3
SERVIÇO: Centro de Controle de Operações - CCO |  |  |  | Unidade: unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | EMPRESA COM MENOR PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | EMPRESA COM MENOR PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Painel para Rádio: Armário de aço auto sustentado nas dimensões 400x300x300mm (AxLxP), pintura eletrostática a pó na cor cinza RAL 7032 e placa de montagem na cor laranja RAL 2003. Porta externa com visor de policarbonato. Bitola das chapas: 12MSG estrutura, 12MSG placa de montagem, 14MSG porta, 14MSG fechamento traseiro. Base soleira de 100mm, argolas de içamento, tampa inferior, grau de proteção IP-54. Montado com todos os equipamentos necessários. . | pç | 2 | ICONE | 3839.1356 | 7678.2712
Rádio-Modem, transceptor, 900 MHz, Acces Point ou Dual Remote,1024/512 Kbps, Spread Spectrum 902-907,5 - 915-928 MHz, 1W, 10,5 a 30 Vcc e encriptação AES-128, com antena Omini Direcional 9 dBi - 902-928 MHz, kit centelhador coaxial polyphaser e conectores para RGC-213 (Tipo N) e 60 metros de cabo coaxial RGC-213. . | cj | 2 | ICONE | 10868.8169 | 21737.6339
Poste de concreto de 17 metros para instalação de antena. - 12367 | pç | 1 |  | 1667.67 | 1667.67
Computadores para estação de operação, estação de monitoramento das câmeras, servidor de base de dados e estação de calibração: processador 3.1 GHz, disco rígido de 500 GB, gravador de DVD, 2 monitores de 19" widescreen, placa de vídeo integrada, Windows 7 professional, Microsoft Office 2010, anti-vírus Macfee, mouse óptico, teclado e nobreak. . | pç | 4 | ICONE | 5600.6573 | 22402.6292
Computador Notebook para terminal de programação: processador 2.7 GHz, 4 M Cache, 1066 MHz, 6 GB SDRAM DDR3 a 133 MHz, Windows 7 Professional, disco rígido de 500 GB, gravador de DVD, tela de 15,6" LED, placa de vídeo integrada, anti-vírus Macfee. . | pç | 1 | ICONE | 5650.2428 | 5650.2428
Roteador: Ethernet banda larga, 1 porta para WAN e 4 portas para LAN. . | pç | 1 | ICONE | 8195.9492 | 8195.9492
Switch: 8 portas LAN. . | pç | 1 | ICONE | 2114.2475 | 2114.2475
No-Break: 1200 VA, tempo de autonomia de 30 min, 127-220 Vac + 10%, 60 Hz + 0,5%, microprocessado, saída RS232-C, 115/220Vac. . | pç | 1 | ICONE | 4029.6712 | 4029.6712
Software Supervisório: .
Software Supervisório com capacidade mínima de 1500 Tag's (ou ilimitado) e integração com outros sistemas de TI. 2 Estações: 1 em operação e 1 em Hotstand-by | pç | 2 | ICONE | 12275.7127 | 24551.4254
Driver para comunicação com hardware Altus | pç | 1 | ICONE | 513.0102 | 513.0102
Driver nível 1 (connection) | pç | 5 | ICONE | 141.9114 | 709.5569
Software para criação de telas e programação | pç | 1 | ICONE | 8232.3763 | 8232.3763
Software "Viewer Only" | pç | 3 | ICONE | 2501.2827 | 7503.8482
Software servidor de banco de dados histórico para integração ao software de supervisão. . | pç | 1 | ICONE | 6509.5627 | 6509.5627
Software para gravação das câmeras de vigilância das estações de bombeamento - 16 câmeras . | pç | 1 | ICONE | 5312.1864 | 5312.1864
Mesa de trabalho para estação de operações. - Home Office | pç | 3 | HomeOffice | 934 | 2802
Cadeira para estação de operações. - Home Office | pç | 3 | HomeOffice | 586 | 1758
Cabo flexível, isolação 300 V, com blindagem eletrostática, 1Px22 AWG (1x8,7 mm2), para transmissão de dados via rede Ethernet. Referência: Poliron . | m | 60 | TELVENT | 1.19 | 71.4
Eletroduto galvanizado a fogo, classo pesada, NBR 5597, rosca BSP (GÁS), com luva. Peça de 3 metros de comprimento. Referência: Raritubos.
Diâmetro 1 1/2" - 21130 | pç | 8 |  | 42.49 | 339.92
Condulete de alumínio silício injetado de alta resistência, grau de proteção IP-54, pintura eletrostática em epóxi poliéster na cor cinza, com tampa cega e parafusos de aço zincado bicromatizados, rosca BSP (GÁS). Referência: Wetzel.
Tipo T
Diâmetro 1 1/2" - 2576 | pç | 4 |  | 33.08 | 132.32
Tipo LR
Diâmetro 1 1/2" - 2587 | pç | 4 |  | 30.63 | 122.52
Tipo LL .
Diâmetro 1 1/2" | pç | 4 | TELVENT | 31.75 | 127
Tipo LB .
Diâmetro 1 1/2" | pç | 4 | TELVENT | 31.75 | 127
Tipo C
Diâmetro 1 1/2" - 2589 | pç | 3 |  | 28.57 | 85.71
Fixador singelo com cunha de aperto para eletroduto rígido, em aço galvanizado a fogo. Referência: SISA SRS-652-GF .
Diâmetro 1 1/2" | pç | 36 | TELVENT | 1.05 | 37.8
Parafuso cabeça redonda, rosca soberba, diâmetro 1/4", comprimento 45 mm. Referência: SISA SRS 519-8. - 4379 | pç | 36 |  | 0.94 | 33.84
Bucha de expansão, S-8. Referência: SISA SRS 590-8. - 4376 | pç | 36 |  | 0.2 | 7.2
Cabo cobre nu têmpera mole #35mm2, para aterramento. - 863 | m | 30 |  | 15.38 | 461.4
Haste de aço cobreada tipo copperweld Ø3/4”x3000mm, alta camada, para aterramento. - 3378 | pç | 3 |  | 58.47 | 175.41
Caixa de inspeção tipo solo em PVC com tampa em ferro fundido, para instalação da haste de aterramento. . | pç | 3 | TELVENT | 48.32 | 144.96
Grampo para fixação de dois cabos a haste de aterramento. . | pç | 3 | TELVENT | 3.52 | 10.56
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 133245.32
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Clarificação técnica e levantamento de campo. Técnico. - 2438 | h/h | 34.8 |  | 10.8534 | 377.6994
Elaboração do projeto detalhado. Técnico. - 2438 | h/h | 139.2 |  | 10.8534 | 1510.7978
Colocação das ordens de compra. Técnico. - 2438 | h/h | 34.8 |  | 10.8534 | 377.6994
Testes em fábrica. Técnico. - 2438 | h/h | 34.8 |  | 10.8534 | 377.6994
Envio dos equipamentos para Jatobá ou Petrolândia. Técnico. - 2438 | h/h | 34.8 |  | 10.8534 | 377.6994
Inspeção de aceitação em Jatobá ou Petrolândia. Técnico. - 2438 | h/h | 69.6 |  | 10.8534 | 755.3989
Entrega dos materiais e montagem. Técnico. - 2438 | h/h | 34.8 |  | 10.8534 | 377.6994
Mobilização e implantação do canteiro de obras. Técnico. - 2438 | h/h | 34.8 |  | 10.8534 | 377.6994
Montagem dos instrumentos. Técnico. - 2438 | h/h | 104.4 |  | 10.8534 | 1133.0983
Montagem Elétrica. Técnico. - 2438 | h/h | 69.6 |  | 10.8534 | 755.3989
Execução de aterramento e proteções contra surtos. Técnico. - 2438 | h/h | 104.4 |  | 10.8534 | 1133.0983
Calibração e testes dos instrumentos. Técnico. - 2438 | h/h | 104.4 |  | 10.8534 | 1133.0983
Integração e programação. Técnico. - 2438 | h/h | 208.8 |  | 10.8534 | 2266.1967
Pré-operação. Técnico. - 2438 | h/h | 104.4 |  | 10.8534 | 1133.0983
Treinamento. Técnico. - 2438 | h/h | 69.6 |  | 10.8534 | 755.3989
Operação Assistida. Técnico. - 2438 | h/h | 640 |  | 10.8534 | 6946.1967
Entrega final. Técnico. - 2438 | h/h | 69.6 |  | 10.8534 | 755.3989
|  |  |  | Sub-total | 20543.38
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 124.2% | 25510.77
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 46054.15
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 179299.47
B) BDI (Material) |  |  |  | 20.8% | 27715.03
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 28.1% | 12941.22
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 219955.72
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO – PERÍMETRO BARREIRAS - 3.0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 3.1
SERVIÇO: Estação de Bombeamento e Pressurização 06 - EBP-06 |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | EMPRESA COM MENOR PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | EMPRESA COM MENOR PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Rádio-Modem, transceptor, 900 MHz, Acces Point ou Dual Remote,1024/512 Kbps, Spread Spectrum 902-907,5 - 915-928 MHz, 1W, 10,5 a 30 Vcc e encriptação AES-128, com antena Yagi 14 dBi - 902-928 MHz, kit centelhador coaxial polyphaser e conectores para RGC-213 (Tipo N) e 30 metros de cabo coaxial RGC-213. . | cj | 1 | IHM | 9143.7356 | 9143.7356
Poste de concreto de 17 metros para instalação de antena. - 12367 | pç | 1 |  | 1667.67 | 1667.67
Multimedidor de grandezas elétricas. Ligação em 380V. Comunicação de dados via rede Modbus, conforme especificações técnicas. . | pç | 1 | IHM | 3493.261 | 3493.261
Chave de nível, tipo condutiva, com 4 eletrodos, conforme especificações técnicas. . | pç | 1 | IHM | 1457.0542 | 1457.0542
Sensor de presença por infravermelho para detecção de intrusão: especificações conforme folhas de dados. . | pç | 1 | IHM | 75.7322 | 75.7322
Sensor de detecção de abertura de porta, tipo micro switch: conforme especificações das folhas de dados. . | pç | 2 | IHM | 134.0472 | 268.0944
Sirene para acionamento de alarme sonoro de intrusão: conforme especificações das folhas de dados. . | pç | 1 | IHM | 106.2438 | 106.2438
Bateria para No-break. 45Ah / 12V. . | pç | 1 | IHM | 227.6653 | 227.6653
Câmera digital de vigilância, tipo domo, IP, com CCD, varredura, Pan, Tilt, zoom 22x, compressão MPEG4/JPEG, 10/100 Base T, com áudio, conexão para cartão SD, SD-III, sensibilidade de até 0,07lux, 64 presets, 12 Vdc: conforme especificações das folha de dados. . | pç | 1 | IHM | 7462.6068 | 7462.6068
Cabo Flexível, isolação de composto termoplástico de PVC sem chumbo, com blindagem eletrostática em poliester e alumínio, anti chama, isolação 300V. Referência: Poliron MA. .
2x0,5 mm2 | m | 12 | IHM | 2.0323 | 24.3873
6x0,5 mm2 | m | 32 | IHM | 7.1684 | 229.3896
6x1,0 mm2 | m | 10 | IHM | 8.7272 | 87.2715
2x1,0 mm2 | m | 70 | IHM | 2.7168 | 190.1746
2x1,0+BL mm2 | m | 300 | IHM | 2.7168 | 815.0339
3x1,0+BL mm2 | m | 60 | IHM | 3.4742 | 208.4522
3x1,5 mm2 | m | 65 | IHM | 4.5063 | 292.9065
Cabo flexível, isolação 300 V, com blindagem eletrostática, 1Px22 AWG (1x8,7 mm2), para transmissão de dados via rede Modbus-RTU. Referência: Poliron. . | m | 15 | IHM | 1.4267 | 21.4002
Cabo flexível, isolação 300 V, com blindagem eletrostática, 1Px22 AWG (1x8,7 mm2), para transmissão de dados via rede Ethernet. Referência: Poliron. . | m | 12 | IHM | 1.4267 | 17.1204
Eletroduto galvanizado a fogo, classo pesada, NBR 5597, rosca BSP (GÁS), com luva. Peça de 3 metros de comprimento. Referência: Raritubos.
Diâmetro 3/4" - 21128 | pç | 22 |  | 17.58 | 386.76
Diâmetro 1" - 21136 | pç | 4 |  | 20.68 | 82.72
Diâmetro 1 1/4" - 21135 | pç | 5 |  | 30.91 | 154.55
Diâmetro 1 1/2" - 21130 | pç | 2 |  | 42.49 | 84.98
Condulete de alumínio silício injetado de alta resistência, grau de proteção IP-54, pintura eletrostática em epóxi poliéster na cor cinza, com tampa cega e parafusos de aço zincado bicromatizados, rosca BSP (GÁS). Referência: Wetzel.
Tipo X
Diâmetro 3/4" - 2580 | pç | 5 |  | 8.75 | 43.75
Tipo T
Diâmetro 3/4" - 2574 | pç | 8 |  | 8.26 | 66.08
Diâmetro 1" - 2586 | pç | 4 |  | 14.11 | 56.44
Diâmetro 1 1/4" - 2575 | pç | 3 |  | 23.04 | 69.12
Diâmetro 1 1/2" - 2576 | pç | 3 |  | 33.08 | 99.24
Tipo LR
Diâmetro 3/4" - 2593 | pç | 4 |  | 7.72 | 30.88
Diâmetro 1" - 2570 | pç | 6 |  | 11.97 | 71.82
Diâmetro 1 1/4" - 2588 | pç | 2 |  | 20.49 | 40.98
Diâmetro 1 1/2" - 2587 | pç | 2 |  | 30.63 | 61.26
Tipo LL .
Diâmetro 3/4" | pç | 6 | IHM | 13.7532 | 82.5193
Diâmetro 1 1/2" | pç | 2 | IHM | 38.1044 | 76.2087
Tipo LB .
Diâmetro 3/4" | pç | 6 | IHM | 13.7532 | 82.5193
Diâmetro 1" | pç | 3 | IHM | 20.6219 | 61.8657
Diâmetro 1 1/4" | pç | 3 | IHM | 38.1044 | 114.3131
Tipo C
Diâmetro 3/4" - 2559 | pç | 6 |  | 7.67 | 46.02
Bucha de redução em alumínio para condulete, rosca BSP (GÁS). Referência: Wetzel.
3/4 x 1" - 765 | pç | 5 |  | 3.96 | 19.8
3/4 x 1 1/4" - 769 | pç | 4 |  | 6.24 | 24.96
3/4 x 1 1/2" - 767 | pç | 2 |  | 8.87 | 17.74
3/4 x 2" - 848 | pç | 4 |  | 13.88 | 55.52
1 1/4 x 1 1/2" - 790 | pç | 3 |  | 9.04 | 27.12
Eletroduto Flexível, em fita de aço zincado, diâmetro de 3/4", revestido em PVC, anti chama, NBR 7008/ 6148. Referência: SPTF - Sealtubo Plus. . | m | 20 | IHM | 7.32 | 146.4
Conector macho giratório em alumínio, rosca BSP (GÁS), diâmetro de 3/4", para eletroduto flexível. Referência: SPTF - Sealtubo Plus. - 1599 | pç | 32 |  | 5.07 | 162.24
Mensola simples para suporte de eletrodutos e instrumentos, em aço galvanizado a fogo, comprimento "A"=1,00 m. Referência: SISA SRS-553-GF. . | pç | 12 | IHM | 37.944 | 455.328
Grampo tipo "U", diâmetro de 3/4", em aço galvanizado a fogo. Referência: SISA SRS-668-GF. .
Diâmetro 3/4" | pç | 8 | IHM | 0.912 | 7.296
Diâmetro 1" | pç | 5 | IHM | 1.512 | 7.56
Fixador singelo com cunha de aperto para eletroduto rígido, em aço galvanizado a fogo. Referência: SISA SRS-652-GF. .
Diâmetro 3/4" | pç | 30 | IHM | 1.1535 | 34.6058
Diâmetro 1" | pç | 8 | IHM | 1.2142 | 9.7139
Diâmetro 1 1/4" | pç | 13 | IHM | 1.2901 | 16.7713
Diâmetro 1 1/2" | pç | 4 | IHM | 1.2598 | 5.0392
Chumbador auto perfurante com rosca interna, diâmetro externo 14 mm, rosca "WW", diâmetro de 3/8". Referência: SISA SRS-591-38. . | pç | 20 | IHM | 2.2766 | 45.5329
Parafuso cabeça sextavada, rosca "WW", diâmetro de 3/8", comprimento 12 mm. Referência: SISA SRS-579-11. - 13294 | pç | 20 |  | 1 | 20
Parafuso cabeça redonda, rosca soberba, diâmetro 1/4", comprimento 45 mm. Referência: SISA SRS 519-8. - 4379 | pç | 50 |  | 0.94 | 47
Bucha de expansão, S-8. Referência: SISA SRS 590-8. - 4376 | pç | 50 |  | 0.2 | 10
Fita isolante classe A para baixa tensão, até 750 V, rolo com 20 metros. Referência: 3M Scotch 33+. - 20111 | pç | 10 |  | 7 | 70
Para-raios de baixa de tensão. - 4272 | pç | 1 |  | 86.67 | 86.67
Cabo cobre nu têmpera mole #35mm2, para aterramento. - 863 | m | 15 |  | 15.38 | 230.7
Haste de aço cobreada tipo copperweld Ø3/4”x3000mm, alta camada, para aterramento. - 3378 | pç | 3 |  | 58.47 | 175.41
Caixa de inspeção tipo solo em PVC com tampa em ferro fundido, para instalação da haste de aterramento. . | pç | 3 | IHM | 57.984 | 173.952
Grampo para fixação de dois cabos a haste de aterramento. - 415 | pç | 3 |  | 6.54 | 19.62
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 29369.2
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Clarificação técnica e levantamento de campo. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.7185
Elaboração do projeto detalhado. Técnico. - 2438 | h/h | 72.5 |  | 10.8534 | 786.8738
Colocação das ordens de compra. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.7185
Testes em fábrica. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.7185
Envio dos equipamentos para Jatobá ou Petrolândia. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.7185
Inspeção de aceitação em Jatobá ou Petrolândia. Técnico. - 2438 | h/h | 36.25 |  | 10.8534 | 393.4369
Entrega dos materiais e montagem. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.7185
Mobilização e implantação do canteiro de obras. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.7185
Montagem dos instrumentos. Técnico. - 2438 | h/h | 72.5 |  | 10.8534 | 786.8738
Montagem Elétrica. Técnico. - 2438 | h/h | 36.25 |  | 10.8534 | 393.4369
Montagem Hidráulica. Oficial Hidraulico. - 2698 | h/h | 36.25 |  | 5.8132 | 210.7297
Execução de aterramento e proteções contra surtos. Técnico. - 2438 | h/h | 54.375 |  | 10.8534 | 590.1554
Calibração e testes dos instrumentos. Técnico. - 2438 | h/h | 54.375 |  | 10.8534 | 590.1554
Integração e programação. Técnico. - 2438 | h/h | 54.375 |  | 10.8534 | 590.1554
Pré-operação. Técnico. - 2438 | h/h | 54.375 |  | 10.8534 | 590.1554
Treinamento. Técnico. - 2438 | h/h | 36.25 |  | 10.8534 | 393.4369
Operação Assistida. Técnico. - 2438 | h/h | 640 |  | 10.8534 | 6946.1967
Entrega final. Técnico. - 2438 | h/h | 36.25 |  | 10.8534 | 393.4369
|  |  |  | Sub-total | 13845.35
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 124.2% | 17193.16
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 31038.51
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 60407.71
B) BDI (Material) |  |  |  | 20.8% | 6108.79
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 28.1% | 8721.82
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 75238.32
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 3.2
SERVIÇO: Estação de Bombeamento e Pressurização 07 - EBP-07 |  |  |  | Unidade: unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | EMPRESA COM MENOR PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | EMPRESA COM MENOR PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Rádio-Modem, transceptor, 900 MHz, Acces Point ou Dual Remote,1024/512 Kbps, Spread Spectrum 902-907,5 - 915-928 MHz, 1W, 10,5 a 30 Vcc e encriptação AES-128, com antena Yagi 14 dBi - 902-928 MHz, kit centelhador coaxial polyphaser e conectores para RGC-213 (Tipo N) e 30 metros de cabo coaxial RGC-213. . | cj | 1 | IHM | 9143.7356 | 9143.7356
Poste de concreto de 17 metros para instalação de antena. - 12367 | pç | 1 |  | 1667.67 | 1667.67
Multimedidor de grandezas elétricas. Ligação em 380V. Comunicação de dados via rede Modbus, conforme especificações técnicas. . | pç | 1 | IHM | 3493.261 | 3493.261
Chave de nível, tipo condutiva, com 4 eletrodos, conforme especificações técnicas. . | pç | 1 | IHM | 1457.0542 | 1457.0542
Sensor de presença por infravermelho para detecção de intrusão: especificações conforme folhas de dados. . | pç | 1 | IHM | 75.7322 | 75.7322
Sensor de detecção de abertura de porta, tipo micro switch: conforme especificações das folhas de dados. . | pç | 2 | IHM | 134.0472 | 268.0944
Sirene para acionamento de alarme sonoro de intrusão: conforme especificações das folhas de dados. . | pç | 1 | IHM | 106.2438 | 106.2438
Bateria para No-break. 45Ah / 12V. . | pç | 1 | IHM | 227.6653 | 227.6653
Câmera digital de vigilância, tipo domo, IP, com CCD, varredura, Pan, Tilt, zoom 22x, compressão MPEG4/JPEG, 10/100 Base T, com áudio, conexão para cartão SD, SD-III, sensibilidade de até 0,07lux, 64 presets, 12 Vdc: conforme especificações das folha de dados. . | pç | 1 | IHM | 7462.6068 | 7462.6068
Cabo Flexível, isolação de composto termoplástico de PVC sem chumbo, com blindagem eletrostática em poliester e alumínio, anti chama, isolação 300V. Referência: Poliron MA. .
2x0,5 mm2 | m | 12 | IHM | 2.0323 | 24.3873
6x0,5 mm2 | m | 32 | IHM | 7.1684 | 229.3896
6x1,0 mm2 | m | 10 | IHM | 8.7272 | 87.2715
2x1,0 mm2 | m | 70 | IHM | 2.7168 | 190.1746
2x1,0+BL mm2 | m | 300 | IHM | 2.7168 | 815.0339
3x1,0+BL mm2 | m | 60 | IHM | 3.4742 | 208.4522
3x1,5 mm2 | m | 65 | IHM | 4.5063 | 292.9065
Cabo flexível, isolação 300 V, com blindagem eletrostática, 1Px22 AWG (1x8,7 mm2), para transmissão de dados via rede Modbus-RTU. Referência: Poliron. . | m | 15 | IHM | 1.4267 | 21.4002
Cabo flexível, isolação 300 V, com blindagem eletrostática, 1Px22 AWG (1x8,7 mm2), para transmissão de dados via rede Ethernet. Referência: Poliron. . | m | 12 | IHM | 1.4267 | 17.1204
Eletroduto galvanizado a fogo, classo pesada, NBR 5597, rosca BSP (GÁS), com luva. Peça de 3 metros de comprimento. Referência: Raritubos.
Diâmetro 3/4" - 21128 | pç | 22 |  | 17.58 | 386.76
Diâmetro 1" - 21136 | pç | 4 |  | 20.68 | 82.72
Diâmetro 1 1/4" - 21135 | pç | 5 |  | 30.91 | 154.55
Diâmetro 1 1/2" - 21130 | pç | 2 |  | 42.49 | 84.98
Condulete de alumínio silício injetado de alta resistência, grau de proteção IP-54, pintura eletrostática em epóxi poliéster na cor cinza, com tampa cega e parafusos de aço zincado bicromatizados, rosca BSP (GÁS). Referência: Wetzel.
Tipo X
Diâmetro 3/4" - 2580 | pç | 5 |  | 8.75 | 43.75
Tipo T
Diâmetro 3/4" - 2574 | pç | 8 |  | 8.26 | 66.08
Diâmetro 1" - 2586 | pç | 4 |  | 14.11 | 56.44
Diâmetro 1 1/4" - 2575 | pç | 3 |  | 23.04 | 69.12
Diâmetro 1 1/2" - 2576 | pç | 3 |  | 33.08 | 99.24
Tipo LR
Diâmetro 3/4" - 2593 | pç | 4 |  | 7.72 | 30.88
Diâmetro 1" - 2570 | pç | 6 |  | 11.97 | 71.82
Diâmetro 1 1/4" - 2588 | pç | 2 |  | 20.49 | 40.98
Diâmetro 1 1/2" - 2587 | pç | 2 |  | 30.63 | 61.26
Tipo LL .
Diâmetro 3/4" | pç | 6 | IHM | 13.7532 | 82.5193
Diâmetro 1 1/2" | pç | 2 | IHM | 38.1044 | 76.2087
Tipo LB .
Diâmetro 3/4" | pç | 6 | IHM | 13.7532 | 82.5193
Diâmetro 1" | pç | 3 | IHM | 20.6219 | 61.8657
Diâmetro 1 1/4" | pç | 3 | IHM | 38.1044 | 114.3131
Tipo C
Diâmetro 3/4" - 2559 | pç | 6 |  | 7.67 | 46.02
Bucha de redução em alumínio para condulete, rosca BSP (GÁS). Referência: Wetzel.
3/4 x 1" - 765 | pç | 5 |  | 3.96 | 19.8
3/4 x 1 1/4" - 769 | pç | 4 |  | 6.24 | 24.96
3/4 x 1 1/2" - 767 | pç | 2 |  | 8.87 | 17.74
3/4 x 2" - 848 | pç | 4 |  | 13.88 | 55.52
1 1/4 x 1 1/2" - 790 | pç | 3 |  | 9.04 | 27.12
Eletroduto Flexível, em fita de aço zincado, diâmetro de 3/4", revestido em PVC, anti chama, NBR 7008/ 6148. Referência: SPTF - Sealtubo Plus. . | m | 20 | IHM | 7.32 | 146.4
Conector macho giratório em alumínio, rosca BSP (GÁS), diâmetro de 3/4", para eletroduto flexível. Referência: SPTF - Sealtubo Plus. - 1599 | pç | 32 |  | 5.07 | 162.24
Mensola simples para suporte de eletrodutos e instrumentos, em aço galvanizado a fogo, comprimento "A"=1,00 m. Referência: SISA SRS-553-GF. . | pç | 12 | TELVENT | 31.62 | 379.44
Grampo tipo "U", diâmetro de 3/4", em aço galvanizado a fogo. Referência: SISA SRS-668-GF. .
Diâmetro 3/4" | pç | 8 | IHM | 0.912 | 7.296
Diâmetro 1" | pç | 5 | IHM | 1.512 | 7.56
Fixador singelo com cunha de aperto para eletroduto rígido, em aço galvanizado a fogo. Referência: SISA SRS-652-GF. .
Diâmetro 3/4" | pç | 30 | IHM | 1.1535 | 34.6058
Diâmetro 1" | pç | 8 | IHM | 1.2142 | 9.7139
Diâmetro 1 1/4" | pç | 13 | IHM | 1.2901 | 16.7713
Diâmetro 1 1/2" | pç | 4 | IHM | 1.2598 | 5.0392
Chumbador auto perfurante com rosca interna, diâmetro externo 14 mm, rosca "WW", diâmetro de 3/8". Referência: SISA SRS-591-38. . | pç | 20 | IHM | 2.2766 | 45.5329
Parafuso cabeça sextavada, rosca "WW", diâmetro de 3/8", comprimento 12 mm. Referência: SISA SRS-579-11. - 13294 | pç | 20 |  | 1 | 20
Parafuso cabeça redonda, rosca soberba, diâmetro 1/4", comprimento 45 mm. Referência: SISA SRS 519-8. - 4379 | pç | 50 |  | 0.94 | 47
Bucha de expansão, S-8. Referência: SISA SRS 590-8. - 4376 | pç | 50 |  | 0.2 | 10
Fita isolante classe A para baixa tensão, até 750 V, rolo com 20 metros. Referência: 3M Scotch 33+. - 20111 | pç | 10 |  | 7 | 70
Para-raios de baixa de tensão. - 4272 | pç | 1 |  | 86.67 | 86.67
Cabo cobre nu têmpera mole #35mm2, para aterramento. - 863 | m | 15 |  | 15.38 | 230.7
Haste de aço cobreada tipo copperweld Ø3/4”x3000mm, alta camada, para aterramento. - 3378 | pç | 3 |  | 58.47 | 175.41
Caixa de inspeção tipo solo em PVC com tampa em ferro fundido, para instalação da haste de aterramento. . | pç | 3 | TELVENT | 48.32 | 144.96
Grampo para fixação de dois cabos a haste de aterramento. - 415 | pç | 3 |  | 6.54 | 19.62
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 29264.32
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Clarificação técnica e levantamento de campo. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.7185
Elaboração do projeto detalhado. Técnico. - 2438 | h/h | 72.5 |  | 10.8534 | 786.8738
Colocação das ordens de compra. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.7185
Testes em fábrica. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.7185
Envio dos equipamentos para Jatobá ou Petrolândia. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.7185
Inspeção de aceitação em Jatobá ou Petrolândia. Técnico. - 2438 | h/h | 36.25 |  | 10.8534 | 393.4369
Entrega dos materiais e montagem. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.7185
Mobilização e implantação do canteiro de obras. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.7185
Montagem dos instrumentos. Técnico. - 2438 | h/h | 72.5 |  | 10.8534 | 786.8738
Montagem Elétrica. Técnico. - 2438 | h/h | 36.25 |  | 10.8534 | 393.4369
Montagem Hidráulica. Oficial Hidraulico. - 2698 | h/h | 36.25 |  | 5.8132 | 210.7297
Execução de aterramento e proteções contra surtos. Técnico. - 2438 | h/h | 54.375 |  | 10.8534 | 590.1554
Calibração e testes dos instrumentos. Técnico. - 2438 | h/h | 54.375 |  | 10.8534 | 590.1554
Integração e programação. Técnico. - 2438 | h/h | 54.375 |  | 10.8534 | 590.1554
Pré-operação. Técnico. - 2438 | h/h | 54.375 |  | 10.8534 | 590.1554
Treinamento. Técnico. - 2438 | h/h | 36.25 |  | 10.8534 | 393.4369
Operação Assistida. Técnico. - 2438 | h/h | 640 |  | 10.8534 | 6946.1967
Entrega final. Técnico. - 2438 | h/h | 36.25 |  | 10.8534 | 393.4369
|  |  |  | Sub-total | 13845.35
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 124.2% | 17193.16
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 31038.51
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 60302.83
B) BDI (Material) |  |  |  | 20.8% | 6086.98
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 28.1% | 8721.82
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 75111.63
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 3.3
SERVIÇO: Estação de Bombeamento 01 do Bloco 2 - EB-01 |  |  |  | Unidade: unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | EMPRESA COM MENOR PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | EMPRESA COM MENOR PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Painel de Automação para CLP e Rádio: Armário de aço auto sustentado nas dimensões 1800x800x600mm (AxLxP), pintura eletrostática a pó na cor cinza RAL 7032 e placa de montagem na cor laranja RAL 2003. Porta externa com visor de policarbonato. Bitola das chapas: 12MSG estrutura, 12MSG placa de montagem, 14MSG porta, 14MSG fechamento traseiro. Base soleira de 100mm, argolas de içamento, tampa inferior, grau de proteção IP-54. Montado com todos os equipamentos necessários. . | pç | 1 | IHM | 18195.5085 | 18195.5085
Controlador Lógico Programável: 48 EA, 0 SA, 24 ED, 4 SD, 1 porta ethernet e 3 portas Modbus-RTU, com fonte de alimentação e unidade de processamento de dados (CPU). . | pç | 1 | IHM | 30192.8746 | 30192.8746
Rádio-Modem, transceptor, 900 MHz, Acces Point ou Dual Remote,1024/512 Kbps, Spread Spectrum 902-907,5 - 915-928 MHz, 1W, 10,5 a 30 Vcc e encriptação AES-128, com antena Yagi 14 dBi - 902-928 MHz, kit centelhador coaxial polyphaser e conectores para RGC-213 (Tipo N) e 30 metros de cabo coaxial RGC-213. . | cj | 1 | IHM | 9143.7356 | 9143.7356
Poste de concreto de 17 metros para instalação de antena. - 12367 | pç | 1 |  | 1667.67 | 1667.67
Multimedidor de grandezas elétricas. Ligação em 380V. Comunicação de dados via rede Modbus, conforme especificações técnicas. . | pç | 1 | IHM | 3493.261 | 3493.261
Chave de nível, tipo condutiva, com 4 eletrodos, conforme especificações técnicas. . | pç | 1 | IHM | 1457.0542 | 1457.0542
Sensor de presença por infravermelho para detecção de intrusão: especificações conforme folhas de dados. . | pç | 1 | IHM | 75.7322 | 75.7322
Sirene para acionamento de alarme sonoro de intrusão: conforme especificações das folhas de dados. . | pç | 1 | IHM | 106.2407 | 106.2407
Câmera digital de vigilância, tipo domo, IP, com CCD, varredura, Pan, Tilt, zoom 22x, compressão MPEG4/JPEG, 10/100 Base T, com áudio, conexão para cartão SD, SD-III, sensibilidade de até 0,07lux, 64 presets, 12 Vdc: conforme especificações das folha de dados. . | pç | 1 | IHM | 7462.6068 | 7462.6068
Derivador e terminação para rede Modbus RS-485. Referência: Fabricante Altus, modelo AL-2600. . | pç | 5 | IHM | 467.4273 | 2337.1363
Cabo Flexível, isolação de composto termoplástico de PVC sem chumbo, com blindagem eletrostática em poliester e alumínio, anti chama, isolação 300V. Referência: Poliron MA. .
2x0,5 mm2 | m | 6 | IHM | 2.0323 | 12.1936
6x1,0 mm2 | m | 8 | IHM | 8.7272 | 69.8172
2x1,0 mm2 | m | 17 | IHM | 2.7168 | 46.1853
2x1,0+BL mm2 | m | 50 | IHM | 2.7168 | 135.839
Cabo flexível, isolação 300 V, com blindagem eletrostática, 1Px22 AWG (1x8,7 mm2), para transmissão de dados via rede Modbus-RTU. Referência: Poliron . | m | 15 | IHM | 1.4267 | 21.4002
Cabo flexível, isolação 300 V, com blindagem eletrostática, 1Px22 AWG (1x8,7 mm2), para transmissão de dados via rede Ethernet. Referência: Poliron . | m | 6 | IHM | 1.4267 | 8.5601
Eletroduto galvanizado a fogo, classo pesada, NBR 5597, rosca BSP (GÁS), com luva. Peça de 3 metros de comprimento. Referência: Raritubos.
Diâmetro 3/4" - 21128 | pç | 25 |  | 17.58 | 439.5
Diâmetro 1" - 21136 | pç | 3 |  | 20.68 | 62.04
Condulete de alumínio silício injetado de alta resistência, grau de proteção IP-54, pintura eletrostática em epóxi poliéster na cor cinza, com tampa cega e parafusos de aço zincado bicromatizados, rosca BSP (GÁS). Referência: Wetzel.
Tipo X
Diâmetro 3/4" - 2580 | pç | 1 |  | 8.75 | 8.75
Diâmetro 1" - 2581 | pç | 1 |  | 15.37 | 15.37
Tipo T
Diâmetro 3/4" - 2574 | pç | 3 |  | 8.26 | 24.78
Diâmetro 1" - 2586 | pç | 1 |  | 14.11 | 14.11
Tipo LR
Diâmetro 3/4" - 2593 | pç | 2 |  | 7.72 | 15.44
Tipo LL .
Diâmetro 3/4" | pç | 2 | IHM | 13.752 | 27.504
Tipo LB .
Diâmetro 3/4" | pç | 3 | IHM | 13.752 | 41.256
Bucha de redução em alumínio para condulete, rosca BSP (GÁS). Referência: Wetzel.
3/4 x 1" - 765 | pç | 3 |  | 3.96 | 11.88
Eletroduto Flexível, em fita de aço zincado, diâmetro de 3/4", revestido em PVC, anti chama, NBR 7008/ 6148. Referência: SPTF - Sealtubo Plus. . | m | 6 | IHM | 7.32 | 43.92
Conector macho giratório em alumínio, rosca BSP (GÁS), diâmetro de 3/4", para eletroduto flexível. Referência: SPTF - Sealtubo Plus. . | pç | 10 | IHM | 7.692 | 76.92
Mensola simples para suporte de eletrodutos e instrumentos, em aço galvanizado a fogo, comprimento "A"=1,00 m. Referência: SISA SRS-553-GF. . | pç |  | IHM | 44.7742 | 0
Fixador singelo com cunha de aperto para eletroduto rígido, em aço galvanizado a fogo. Referência: SISA SRS-652-GF .
Diâmetro 3/4" | pç | 20 | IHM | 1.152 | 23.04
Diâmetro 1" | pç | 1 | IHM | 1.212 | 1.212
Parafuso cabeça redonda, rosca soberba, diâmetro 1/4", comprimento 45 mm. Referência: SISA SRS 519-8. - 4379 | pç | 40 |  | 0.94 | 37.6
Bucha de expansão, S-8. Referência: SISA SRS 590-8. - 4376 | pç | 40 |  | 0.2 | 8
Fita isolante classe A para baixa tensão, até 750 V, rolo com 20 metros. Referência: 3M Scotch 33+. - 20111 | pç | 10 |  | 7 | 70
Para-raios de baixa de tensão. - 4272 | pç | 1 |  | 86.67 | 86.67
Cabo cobre nu têmpera mole #35mm2, para aterramento. - 863 | m | 15 |  | 15.38 | 230.7
Haste de aço cobreada tipo copperweld Ø3/4”x3000mm, alta camada, para aterramento. - 3378 | pç | 3 |  | 58.47 | 175.41
Caixa de inspeção tipo solo em PVC com tampa em ferro fundido, para instalação da haste de aterramento. . | pç | 3 | IHM | 57.984 | 173.952
Grampo para fixação de dois cabos a haste de aterramento. - 415 | pç | 3 |  | 6.54 | 19.62
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 76033.49
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Clarificação técnica e levantamento de campo. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.72
Elaboração do projeto detalhado. Técnico. - 2438 | h/h | 72.5 |  | 10.8534 | 786.87
Colocação das ordens de compra. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.72
Testes em fábrica. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.72
Envio dos equipamentos para Jatobá ou Petrolândia. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.72
Inspeção de aceitação em Jatobá ou Petrolândia. Técnico. - 2438 | h/h | 36.25 |  | 10.8534 | 393.44
Entrega dos materiais e montagem. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.72
Mobilização e implantação do canteiro de obras. Técnico. - 2438 | h/h | 18.125 |  | 10.8534 | 196.72
Montagem dos instrumentos. Técnico. - 2438 | h/h | 72.5 |  | 10.8534 | 786.87
Montagem Elétrica. Técnico. - 2438 | h/h | 36.25 |  | 10.8534 | 393.44
Montagem Hidráulica. Oficial Hidraulico. - 2698 | h/h | 36.25 |  | 5.8132 | 210.73
Execução de aterramento e proteções contra surtos. Técnico. - 2438 | h/h | 54.375 |  | 10.8534 | 590.16
Calibração e testes dos instrumentos. Técnico. - 2438 | h/h | 54.375 |  | 10.8534 | 590.16
Integração e programação. Técnico. - 2438 | h/h | 54.375 |  | 10.8534 | 590.16
Pré-operação. Técnico. - 2438 | h/h | 54.375 |  | 10.8534 | 590.16
Treinamento. Técnico. - 2438 | h/h | 36.25 |  | 10.8534 | 393.44
Operação Assistida. Técnico. - 2438 | h/h | 640 |  | 10.8534 | 6946.2
Entrega final. Técnico. - 2438 | h/h | 36.25 |  | 10.8534 | 393.44
|  |  |  | Sub-total | 13845.39
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 124.2% | 17193.21
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 31038.6
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 107072.09
B) BDI (Material) |  |  |  | 20.8% | 15814.97
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 28.1% | 8721.85
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 131608.91

## Orçamento HigLimpeza
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO DE HIGIENE E LIMPEZA E ESCRITÓRIO
Item | Descrição Material | Unid. | Orç.1 | Orç.2 | Orç.3 | Custo Mínimo R$
1 | Açúcar | kg | 2,00(Comercial Alvorado) | 2,05 (Suprimax) | 2,15 (Atacadão) | 2
2 | Água Mineral (garrafão de 20 litros) | garrafão | 7,50(Comercial Alvorado) | 7,10 (Suprimax) | 7,00 (Atacadão) | 7
3 | Água Sanitária | L | 1,10(Comercial Alvorado) | 1,70 (Suprimax) | 1,15 (Atacadão) | 1.1
4 | Bobina para FAX | Unid. | 4,10(Staples) | 8,34(Livraria Nova Opção) | 8,10(Kalunga) | 4.1
5 | Café torrado e moído | kg | 3,10(Comercial Alvorado) | 3,60 (Suprimax) | 3,50 (Atacadão) | 3.1
6 | Caneta esferográfica Azul | Unid. | 0,99(Staples) | 0,50(Livraria Nova Opção) | 0,46(Kalunga) | 0.46
7 | Cartucho colorido para impressora desk | Unid. | 69,90(UOL) | 99,90(Kalunga) | 79,90(Staples) | 69.9
8 | Cartucho preto para impressora deskjet | Unid. | 69,90(UOL) | 89,90(Kalunga) | 69,90(Staples) | 69.9
9 | CD RW | Unid. | 0,83(Dakota) | 1,90(Shoptime) | 2,29(Staples) | 0.83
10 | Cola branca 40g | Unid. | 1,89(Saraiva) | 2,25 (Americanas) | 0,74(Kalunga) | 0.74
11 | Copo descartável 200 ml | 100ud | 5,04(Comercial Alvorado) | 4,90 (Suprimax) | 5,00 (Atacadão) | 4.9
12 | Copo descartável 50 ml | 100ud | 2,00(Comercial Alvorado) | 2,30 (Suprimax) | 2,10 (Atacadão) | 2
13 | Corretivo a base d'água 18 ml | Unid. | 2,99(Staples) | 1,95(Livraria Nova Opção) | 1,89(Kalunga) | 1.89
14 | Detergente líquido/bactericida | L | 2,15(Comercial Alvorado) | 2,85 (Suprimax) | 1,85 (Atacadão) | 1.85
15 | Esponja de limpeza | Unid. | 0,40(Comercial Alvorado) | 0,90 (Suprimax) | 0,80 (Atacadão) | 0.4
16 | Fita adesiva | Unid. | 3,99(Staples) | 2,50(Livraria Nova Opção) | 2,54(Kalunga) | 2.5
17 | Fita adesiva transparente | Unid. | 2,49(Staples) | 2,80(Livraria Nova Opção) | 2,86(Kalunga) | 2.49
18 | Fita crepe branca 45 x 50m | Unid. | 2,49(Staples) | 2,50(Livraria Nova Opção) | 2,54(Kalunga) | 2.49
19 | Grampo 26/6 | caixa | 1,50(Staples) | 2,90(Livraria Nova Opção) | 2,99(Kalunga) | 1.5
20 | Grampo tipo trilho | caixa | 9,49(Staples) | 8,99(Livraria Nova Opção) | 8,80(Kalunga) | 8.8
21 | Lã de aço | Unid. | 0,50(Comercial Alvorado) | 1,10 (Suprimax) | 0,90 (Atacadão) | 0.5
22 | Lápis grafite | dúzia | 5,88(Staples) | 3,00(Livraria Nova Opção) | 1,20(Kalunga) | 1.2
23 | Livro de ata com 100 páginas numeradas | Unid. | 9,05(Staples) | 5,80(Livraria Nova Opção) | 5,50(Kalunga) | 5.5
24 | Pano de limpeza | Unid. | 3,25(Comercial Alvorado) | 3,60 (Suprimax) | 3,00 (Atacadão) | 3
25 | Papel Higiênico(rolo com 30m) | Unid. | 1,00(Comercial Alvorado) | 1,90 (Suprimax) | 1,70 (Atacadão) | 1
26 | Papel toalha | L | 1,45(Comercial Alvorado) | 1,90 (Suprimax) | 1,55 (Atacadão) | 1.45
27 | Pasta para arquivo(suspensa) | Unid. | 2,99(Staples) | 0,94(Livraria Nova Opção) | 2,07(Kalunga) | 0.94
28 | Resma papel A4 | resma | 13,90(Staples) | 15,00(Livraria Nova Opção) | 13,90 (Kalunga) | 13.9
29 | Rodo | Unid. | 9,25(Comercial Alvorado) | 8,90 (Suprimax) | 9,00 (Atacadão) | 8.9
30 | Sabão em pó | kg | 2,90(Comercial Alvorado) | 2,70 (Suprimax) | 2,30 (Atacadão) | 2.3
31 | Sabonete líquido | L | 4,80(Comercial Alvorado) | 4,90 (Suprimax) | 4,60 (Atacadão) | 4.6
32 | Vassoura de nylon | Unid. | 8,90(Comercial Alvorado) | 7,90 (Suprimax) | 7,90 (Atacadão) | 7.9
33 | Raticida | L | 45,00(Albrasil) | 48,90 (Agrototal) | 65,00(StopInset) | 45
SUB-TOTAL | [5 empty] | 284.14

## PFS_VIII Det_ Enc_ Soc_
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
PERÍMETRO(S): |  | OBJETO:
Apolônio Sales |  | Projeto Executivo de Automação do Sistema Itaparica
DISCRIMINAÇÃO |  |  | Mensalista | Horista
|  |  | % | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS |  | 20% | 20%
A2 | FGTS |  | 8% | 8%
A3 | Incra |  | 0.2% | 0.2%
A4 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A5 | Sebrae |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Seguro contra acidente |  | 3% | 3%
A7 | Senar |  | 1% | 1%
A8 | Sesi |  | 1.5% | 1.5%
SUBTOTAL DE "A" |  |  | 36.8% | 36.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal e feriados |  |  | 22.9%
B2 | Auxílio-enfermidade |  |  | 0.79%
B3 | Licença-paternidade |  |  | 0.34%
B4 | Dias de Chuva/faltas justificadas na obra/outras dificuldades |  |  | 4.57%
B5 | 13º Salário |  | 8.22% | 10.57%
SUBTOTAL DE "B" |  |  | 8.22% | 39.17%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Depósito por despedida injusta |  | 4.33% | 5.57%
C2 | Férias |  | 10.93% | 14.06%
C3 | Aviso prévio |  | 10.2% | 13.12%
SUBTOTAL DE "C" |  |  | 25.46% | 32.75%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 3.02% | 14.41%
D2 | Reincidência do FGTS sobre aviso prévio |  | 0.82% | 1.05%
SUBTOTAL DE "D" |  |  | 3.84% | 15.46%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 74.32% | 124.2%

## BDI materiais
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - 3ª SR
OBRA: | Projeto Executivo de Automação do Sistema Itaparica
DETALHAMENTO DO BDI
Material
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (A) |  | 3.1%
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65%
|  | 2.1 | ISS | 0%
|  | 2.2 | PIS | 0.65%
|  | 2.3 | Cofins | 3%
|  | 3 | Taxa de Risco ( R) |  | 1.1%
|  | 4 | Despesas Financeiras (F) |  | 0.7% | x | 1.0496
[6 empty] | y | 0.8695
|  | 5 | Lucro (L) | 9.4% |  | x/y | 1.2072
[6 empty] | z | 0.20717
|  |  | BDI* (%) |  | 20.72%
(*) BDI = {[((1+A/100)(1+R/100)(1+F/100))/(1-(I/100 + L/100)))]-1}*100
|  | BDI = | 20.72% | calculado
|  | BDI = | 20.8% | adotado
|  | a = | Administração Central | 5.1%
|  | i = | Impostos e Taxas | 3.65%
|  | r = | Taxa de Risco | 1.1%
|  | f = | Despesas Financeiras | 1%
|  | l = | Lucro | 10.22%

## BDI Serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - 3ª SR
OBRA: | Projeto Executivo de Automação do Sistema Itaparica
DETALHAMENTO DO BDI
Mão-de-Obra
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (A) |  | 3.1%
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) | 8.65%
|  | 2.1 | ISS | 5%
|  | 2.2 | PIS | 0.65%
|  | 2.3 | Cofins | 3%
|  | 3 | Taxa de Risco ( R) |  | 1.1%
|  | 4 | Despesas Financeiras (F) |  | 0.7% | x | 1.0496
[6 empty] | y | 0.8195
|  | 5 | Lucro (L) | 9.4% |  | x/y | 1.2808
[6 empty] | z | 0.28083
|  |  | BDI* (%) |  | 28.08%
(*) BDI = {[((1+A/100)(1+R/100)(1+F/100))/(1-(I/100 + L/100)))]-1}*100
|  | BDI = | 28.08% | calculado
|  | BDI = | 28.1% | adotado
|  | a = | Administração Central | 5.1%
|  | i = | Impostos e Taxas | 6.65%
|  | r = | Taxa de Risco | 1.1%
|  | f = | Despesas Financeiras | 1%
|  | l = | Lucro | 7.3%

## cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBJETO: | PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO DO SISTEMA ITAPARICA - PERÍMETROS DE APOLÔNIO SALES E BARREIRAS
|  | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6 |  |  |  | MÊS 7 |  |  |  | MÊS 8 |  |  |  | MÊS 9 |  |  |  | MÊS 10 |  |  |  | MÊS 11 |  |  |  | MÊS 12 |  |  |  | % | VALOR
| SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12
ITEM | SERVIÇO/ ATIVIDADE
1.0 | Canteiro de Obras
1.1 | Locação do Imóvel para Instalação do Canteiro | [48 empty] | 0.6228% | 10147.2
1.2 | Instalação do Canteiro | [48 empty] | 0.2386% | 3887.52
1.3 | Administração Local da Obra | [48 empty] | 45.17% | 735926.76
1.4 | Mobilização | [48 empty] | 0.1717% | 2796.85
1.5 | Desmobilização | [48 empty] | 0.1717% | 2796.85
2.0 | Perímetro Irrigado Apolônio Sales
2.1 | Estação de Bombeamento Principal 01 - EBP-01 | [48 empty] | 8.224% | 133993.36
2.2 | Estação de Bombeamento Secundária - EBS | [48 empty] | 14.6% | 237794.09
2.3 | Centro de Controle de Operações - CCO | [48 empty] | 13.5% | 219955.72
3.0 | Perímetro Irrigado Barreiras
3.1 | Estação de Bombeamento e Pressurização 06 - EBP-06 | [48 empty] | 4.618% | 75238.32
3.2 | Estação de Bombeamento e Pressurização 07 - EBP-07 | [48 empty] | 4.61% | 75111.63
3.3 | Estação de Bombeamento 01 Bloco 2 - EB-01 | [48 empty] | 8.078% | 131608.91
[23 empty] | TOTAL | [26 empty] | 100% | 1629257.21