## ESTIMATIVA - 2013
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
OBRA: |  | PROJETO E EXECUÇÃO DA REABILITAÇÃO ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS NILO COELHO E ÁREA MARIA TEREZA
LOCAL: |  | PETROLINA/PE e CASA NOVA/BA
DATA: |  | AGOSTO/2013
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS R$
[5 empty] | UNIT. | TOTAL
1.0 |  | Estação de Bombeamento 01 - Nilo Coelho
| 1.1 | Projeto Executivo e "As Built" | Unid | 1 | 5568.78 | 5568.78
| 1.2 | Sistema de Protecção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) | Unid | 1 | 18820.2 | 18820.2
SUBTOTAL | [5 empty] | 24388.98
2.0 |  | Estação de Bombeamento Principal - Maria Tereza
| 2.1 | Projeto Executivo e "As Built" | unid | 1 | 5568.78 | 5568.78
| 2.2 | Sistema de Protecção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) | unid | 1 | 10905.19 | 10905.19
SUBTOTAL | [5 empty] | 16473.97
3.0 |  | Estações de Bombeamento 02-04, 04-04, 03-05, 08-05, 09-05, 10-04, 11-04, 13-05, 17-05, 18-05, 19-04, 20-05, 23-04, 24-04, 27-05, 29-05 (Nilo Coelho)
| 3.1 | Fornecimento e Instalação do Painel de Medição/Proteção em Média Tensão, com a retirada do painel antigo | unid | 16 | 122189.09 | 1955025.44
| 3.2 | Fornecimento e Instalação de Cabos de Média Tensão | unid | 16 | 9762.36 | 156197.76
| 3.3 | Instalação de Caixa F5 para Medidor de Energia | unid | 16 | 1118.84 | 17901.44
SUBTOTAL | [5 empty] | 2129124.64
4.0 |  | Estações de Bombeamento 05-07, 07-06, 12-06, 14-09, 15-09, 16-07, 21-09, 22-06, 25-06, 26-06, 28-06, 30-07, 31-07, 32-05 (Nilo Coelho)
| 4.1 | Fornecimento e Instalação do Painel de Medição/Proteção em Média Tensão, com a retirada do painel antigo | unid | 14 | 193354.68 | 2706965.52
| 4.2 | Fornecimento e Instalação de Cabos de Média Tensão | unid | 14 | 14442.83 | 202199.62
| 4.3 | Instalação de Caixa F5 para Medidor de Energia | unid | 14 | 1118.84 | 15663.76
SUBTOTAL | [5 empty] | 2924828.9
5.0 |  | Adaptações Necessárias ao Normativo Vigente da Concessionária para a Instalação do Painel
| 5.1 | Construção do dreno e poço de contenção de óleo | unid | 44 | 1763.11 | 77576.84
| 5.2 | Substituição de eletroduto em PVC subterrâneo | unid | 30 | 2277.04 | 68311.2
| 5.3 | Instalação de caixa de inspeção para cabos de média tensão | unid | 74 | 770.54 | 57019.96
| 5.4 | Substituição de eletroduto galvanizado fixado no poste | unid | 30 | 1016.22 | 30486.6
| 5.5 | Substituição de para-raios, quando necessário | unid | 90 | 170.01 | 15300.9
| 5.6 | Substituição de chaves-fusíveis | unid | 90 | 190.4 | 17136
| 5.7 | Construção de cerca ao redor de um transformador | unid | 16 | 1727.68 | 27642.88
| 5.8 | Construção de cerca ao redor de dois transformadores | unid | 14 | 2553.68 | 35751.52
SUBTOTAL | [5 empty] | 329225.9
6.0 |  | Aterramento
| 6.1 | Cabo de cobre nu 50 mm2 para malha de aterramento | unid | 1000 | 25.03 | 25030
| 6.2 | Haste de aterramento | unid | 250 | 35.42 | 8855
| 6.3 | Molde e cartucho para solda exotérmica | unid | 30 | 520.82 | 15624.6
| 6.4 | Caixa de inspeção com tampa | unid | 250 | 59.03 | 14757.5
| 6.5 | Aterramento do transformador | unid | 44 | 76.45 | 3363.8
| 6.6 | Cabo de cobre nu 25 mm2 para aterramento dos para-raios instalados no poste do transformador de baixa tensão | unid | 600 | 16.73 | 10038
SUBTOTAL | [5 empty] | 77668.9
7.0 |  | Estações de Bombeamento EBP, 09.0, 10.01, 10.02, 11.01 (Maria Tereza)
| 7.1 | Revitalização dos painéis de proteção do relé digital, dos disjuntores de média tensão, estudo de seletividade e parametrização dos relés digitais existentes | unid | 5 | 1960.5 | 9802.5
SUBTOTAL | [5 empty] | 9802.5
8.0 |  | Projeto Executivo, "As Built", Diagramas, Estudos e Relatórios para EB's de Pressurização | unid | 35 | 7564.25 | 264748.75
9.0 |  | Sistema de Protecção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para EB's de pressurização | unid | 35 | 6215.84 | 217554.4
10.0 |  | Instalação da placa da obra | unid | 6 | 329.63 | 1977.78
11.0 |  | Fornecimento de Veículo para Fiscalização | unid | 12 | 3126.3125 | 37515.75
CUSTO GLOBAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 6033310.47

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
NOTA: Referência de Preços: SINAPI juLho/2013, PE; ORSE junho/2013.
PROJETO E EXECUÇÃO DA REABILITAÇÃO ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS NILO COELHO E ÁREA MARIA TEREZA
Estação de Bombeamento 01 - Nilo Coelho - 1.0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 1.1
SERVIÇO: Projeto Executivo e "As Built" |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Eletricista / Eletrotécnica Pleno (2707) | h/h | 32 | SINAPI | 48.1676 | 1541.36
Desenhista projetista (2358) | h/h | 44 | SINAPI | 10.8358 | 476.77
|  |  |  | Sub-total | 2018.13
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 2436.89
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 4455.02
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 4455.02
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 0
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 1113.76
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 5568.78
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 1.2
SERVIÇO: Sistema de Protecção contra Cescargas Atmosféricas (SPDA) |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletrodo para captores - Cabo de alumínio nu asc, sem alma de aço, 7x1 fios - 2/0 AWG [0398] 1kg - 5,29m | kg | 93 | ORSE | 16.72 | 1554.96
Terminal aéreo Ø 5/16" x 600mm ref: TEL 056 ou similar [9086] | unid | 130 | ORSE | 7 | 910
Concector com furo vertical tipo split-bolt com d=10mm para cabos 70 mm2, ref: TEL-5021 [3250] | unid | 130 | ORSE | 3.1 | 403
Presilha de latão para fixação de cabos de alumínio, furo d=5 mm, para cabos 70mm², ref: TEL-746 ou similar [9711] | unid | 485 | ORSE | 0.6 | 291
Suporte-guia simples ref: TEL-240 (Isolador simples para mastro 2 descidas (pára-raio)) [6660] | unid | 40 | ORSE | 5.2 | 208
Suporte-guia para quina tipo 90 graus com 2 furos ref: TEL-290 (Isolador reforçado para fixação 90º) [6666] | unid | 15 | ORSE | 4.8 | 72
Conector paralelo com parafusos para cabo 70 mm2 de alumínio, ref:TEL-711 ou similar [9716] | unid | 15 | ORSE | 8.8 | 132
Eletrodo para descida - Cabo de alumínio sem alma 2 AWG (25003) 1kg - 11,013m | kg | 5.5 | SINAPI | 17.89 | 98.4
Eletroduto PVC, d = 1" [0873] | m | 38 | ORSE | 2.46 | 93.48
Abraçadeira tipo "D" 1" (0393) | unid | 60 | SINAPI | 0.97 | 58.2
Caixa de equipotencialização em aço 400 x 400 x 155mm, para embutir com tampa, com 11 terminais, ref: TEL-900 ou similar [9721] | unid | 1 | ORSE | 243.18 | 243.18
Fita Perfurada de Latão Niquelado para Uso INTERNO 20 x 0,8 mm - Furos Ø 7 mm, ref: TEL-750 [9595] | m | 20 | ORSE | 1.73 | 34.6
Fita Perfurada de Latão Niquelado para Uso EXTERNO 20 x 1,2 mm - Furos Ø 7 mm, ref: TEL-751 [9595] | m | 20 | ORSE | 1.73 | 34.6
Caixa de inspeção em alumínio tipo suspensa 160 x 160 x 70 mm, ref: TEL-540 ou similar [0448] | unid | 15 | ORSE | 87.5 | 1312.5
Conector de medição em liga de alumínio com 2 parafusos para cabos de 16-70 mm2, ref: TEL-561 ou similar [9329] | unid | 15 | ORSE | 17.5 | 262.5
Poliuretano flexível para vedação ref:TEL-5905 ou similar, bisnaga com 360g (p/ SPDA) [9710] | unid | 8 | ORSE | 21.09 | 168.72
Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m [3490] | unid | 15 | ORSE | 27.52 | 412.8
Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG [2694] 1kg - 2,2396m | kg | 115 | ORSE | 39.63 | 4557.45
Molde de solda exotérmica 5/8 [9691] | unid | 2 | ORSE | 123 | 246
Cartucho para solda exotérmica [9690] | unid | 40 | ORSE | 13 | 520
Grampo para haste de aterramento de 5/8", cabo 6 a 50 mm2 (0425) | unid | 8 | SINAPI | 3.89 | 31.12
Corpo da caixa de inspeção em PVC p/aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, ref: TEL-552 ou similar [9722] | unid | 15 | ORSE | 14.26 | 213.9
Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar [9723] | unid | 15 | ORSE | 31.96 | 479.4
Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 [6911] - Captação | unid | 40 | ORSE | 1.85 | 74
Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 [3559] - Aterramento | unid | 40 | ORSE | 1.79 | 71.6
Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 [2676] - Descida | unid | 40 | ORSE | 0.99 | 39.6
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 12523.01
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Eletricista / Eletrotécnica Júnior (2706) | h/h | 12.016 | SINAPI | 26.188 | 314.67
Técnico em Eletrotécnica (2438) | h/h | 44 | SINAPI | 10.8539 | 477.57
Eletricista (2436) | h/h | 132 | SINAPI | 4.5481 | 600.35
|  |  |  | Sub-total | 1392.59
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 1681.55
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 3074.14
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 15597.15
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 2454.51
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 768.54
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 18820.2
Estação de Bombeamento Principal - Maria Tereza - 2.0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 2.1
SERVIÇO: Projeto Executivo e "As Built" |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Eletricista / Eletrotécnica Pleno (2707) | h/h | 32 | SINAPI | 48.1676 | 1541.36
Desenhista projetista (2358) | h/h | 44 | SINAPI | 10.8358 | 476.77
|  |  |  | Sub-total | 2018.13
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 2436.89
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 4455.02
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 4455.02
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 0
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 1113.76
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 5568.78
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 2.2
SERVIÇO: Sistema de Protecção contra Cescargas Atmosféricas (SPDA) |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletrodo para captores - Cabo de alumínio nu asc, sem alma de aço, 7x1 fios - 2/0 AWG [0398] 1kg - 5,29m | kg | 29 | ORSE | 16.72 | 484.88
Terminal aéreo Ø 5/16" x 600mm ref: TEL 056 ou similar [9086] | unid | 40 | ORSE | 7 | 280
Concector com furo vertical tipo split-bolt com d=10mm para cabos 70 mm2, ref: TEL-5021 [3250] | unid | 40 | ORSE | 3.1 | 124
Presilha de latão para fixação de cabos de alumínio, furo d=5 mm, para cabos 70mm², ref: TEL-746 ou similar [9711] | unid | 170 | ORSE | 0.6 | 102
Suporte-guia simples ref: TEL-240 (Isolador simples para mastro 2 descidas (pára-raio)) [6660] | unid | 16 | ORSE | 5.2 | 83.2
Suporte-guia para quina tipo 90 graus com 2 furos ref: TEL-290 (Isolador reforçado para fixação 90º) [6666] | unid | 8 | ORSE | 4.8 | 38.4
Conector paralelo com parafusos para cabo 70 mm2 de alumínio, ref:TEL-711 ou similar [9716] | unid | 20 | ORSE | 8.8 | 176
Eletrodo para descida - Cabo de alumínio sem alma 2 AWG (25003) 1kg - 11,013m | kg | 3.6 | SINAPI | 17.89 | 64.4
Eletroduto PVC, d = 1" [0873] | m | 20 | ORSE | 2.46 | 49.2
Abraçadeira tipo "D" 1" (0393) | unid | 32 | SINAPI | 0.97 | 31.04
Caixa de equipotencialização em aço 400 x 400 x 155mm, para embutir com tampa, com 11 terminais, ref: TEL-900 ou similar [9721] | unid | 1 | ORSE | 243.18 | 243.18
Fita Perfurada de Latão Niquelado para Uso INTERNO 20 x 0,8 mm - Furos Ø 7 mm, ref: TEL-750 [9595] | m | 7 | ORSE | 1.73 | 12.11
Fita Perfurada de Latão Niquelado para Uso EXTERNO 20 x 1,2 mm - Furos Ø 7 mm, ref: TEL-751 [9595] | m | 7 | ORSE | 1.73 | 12.11
Caixa de inspeção em alumínio tipo suspensa 160 x 160 x 70 mm, ref: TEL-540 ou similar [0448] | unid | 8 | ORSE | 87.5 | 700
Conector de medição em liga de alumínio com 2 parafusos para cabos de 16-70 mm2, ref: TEL-561 ou similar [9329] | unid | 8 | ORSE | 17.5 | 140
Poliuretano flexível para vedação ref:TEL-5905 ou similar, bisnaga com 360g (p/ SPDA) [9710] | unid | 2 | ORSE | 21.09 | 42.18
Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m [3490] | unid | 8 | ORSE | 27.52 | 220.16
Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG [2694] 1kg - 2,2396m | kg | 65 | ORSE | 39.63 | 2575.95
Molde de solda exotérmica 5/8 [9691] | unid | 1 | ORSE | 123 | 123
Cartucho para solda exotérmica [9690] | unid | 20 | ORSE | 13 | 260
Grampo para haste de aterramento de 5/8", cabo 6 a 50 mm2 (0425) | unid | 16 | SINAPI | 3.89 | 62.24
Corpo da caixa de inspeção em PVC p/aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, ref: TEL-552 ou similar [9722] | unid | 8 | ORSE | 14.26 | 114.08
Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar [9723] | unid | 8 | ORSE | 31.96 | 255.68
Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 [6911] - Captação | unid | 20 | ORSE | 1.85 | 37
Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 [3559] - Aterramento | unid | 20 | ORSE | 1.79 | 35.8
Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 [2676] - Descida | unid | 20 | ORSE | 0.99 | 19.8
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 6286.41
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Eletricista / Eletrotécnica Júnior (2706) | h/h | 4 | SINAPI | 26.188 | 104.75
Técnico em Eletrotécnica (2438) | h/h | 44 | SINAPI | 10.8539 | 477.57
Eletricista (2436) | h/h | 88 | SINAPI | 7.3296 | 645
|  |  |  | Sub-total | 1227.32
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 1481.99
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2709.31
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 8995.72
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 1232.14
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 677.33
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 10905.19
Estações de Bombeamento em Nilo Coelho - 3.0 02-04, 04-04, 03-05, 08-05, 09-05, 10-04, 11-04, 13-05, 17-05, 18-05, 19-04, 20-05, 23-04, 24-04, 27-05 e 29-05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 3.1
SERVIÇO: Fornecimento e Instalação do Painel de Medição/Proteção em Média Tensão, com a retirada do painel antigo |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Guindaste tipo munck com capacidade de 6 T montado em caminhão carroceria ou equivalente (3366) | h | 1 | SINAPI | 239.58 | 239.58
Guindaste Auto Propelido, sobre pneus, C/ lança telescópica, capacidade 10 T - Tipo Hister, Madal ou Equivalente (Incluindo Manutenção/Operação) (3372) | h | 4 | SINAPI | 202.5 | 810
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 1049.58
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Painel de Média Tensão com: entrada/medição – Concessionária; disjunção geral, contendo chave seccionadora disjuntor tripolar a vácuo, TC e TP, relé digital e Nobreak. | pç | 1 | SIEMENS | 98747 | 98747
Areia Fina (0366) | m3 | 0.2 | SINAPI | 65 | 13
Cimento portland pozolanico CP IV- 32 (1382) | 50 kG | 1 | SINAPI | 23.92 | 23.92
Tijolo cerâmico (7258) | unid | 100 | SINAPI | 0.48 | 48
Concreto armado FCK=15 MPA com impermeabilizante (73983) | m3 | 0.3 | SINAPI | 333.63 | 100.089
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 98932.01
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Eletricista / Eletrotécnica Pleno (2707) | h/h | 8 | SINAPI | 48.1812 | 385.45
Técnico em Eletrotécnica (2438) - dois profissionais | h/h | 16 | SINAPI | 10.8539 | 173.66
Eletricista Industrial (2439) - dois profissionais | h/h | 16 | SINAPI | 7.3296 | 117.27
Técnico em Eletrotécnica (2438) * | h/h | 8 | SINAPI | 13.0247 | 104.2
Eletricista Industrial (2439) * | h/h | 8 | SINAPI | 8.7955 | 70.36
Motorista Operador de Munck (4096) | h/h | 1 | SINAPI | 8.761 | 8.76
Pedreiro (4750) | h/h | 8 | SINAPI | 4.5481 | 36.39
Ajudante de pedreiro (6127) | h/h | 8 | SINAPI | 3.7055 | 29.64
|  |  |  | Sub-total | 925.73
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 1117.82
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2043.55
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 102025.14
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 19390.67
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 773.28
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 122189.09
* Está incluso na hora contratada o adicional noturno, correspondente a 20% da hora normal, devido estar previsto trabalho no período de 22:00 hrs até as 05:00 hrs do dia seguinte, conforme CLT. EstA atividade se justifica no fato do serviço ter que ser realizado em até 24 horas contínuas conforme especificação.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 3.2
SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de Cabos de Média Tensão |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Cabos de Média Tensão [4373] - Foram considerados 4 fases (uma reserva) | m | 120 | ORSE | 30.31 | 3637.2
Mufla Terminal Primária Unipolar Uso Externo (4133) | unid | 8 | SINAPI | 272.55 | 2180.4
Mufla Terminal Primária Unipolar Uso Interno (4161) | unid | 8 | SINAPI | 246.9 | 1975.2
Terminal a Pressão de Bronze p/ Cabo a Barra, Cabo 16 a 25 mm2 (1543) | unid | 8 | SINAPI | 3.1 | 24.8
Terminal a Compressão em Cobre Estanhado p/ cabo 25 mm2 (1576) | unid | 8 | SINAPI | 1.16 | 9.28
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 7826.88
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Técnico em Eletrotécnica (2438) | h/h | 8 | SINAPI | 10.8539 | 86.83
Eletricista Industrial (2439) | h/h | 8 | SINAPI | 7.3296 | 58.64
|  |  |  | Sub-total | 145.47
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 175.66
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 321.13
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 8148.01
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 1534.07
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 80.28
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 9762.36
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 3.3
SERVIÇO: Instalação de Caixa F5 para Medidor de Energia |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Areia Fina (0366) | m3 | 0.2 | SINAPI | 65 | 13
Cimento portland pozolanico CP IV- 32 (1382) | 50 kG | 0.2 | SINAPI | 23.92 | 4.784
Tijolo cerâmico (7258) | unid | 20 | SINAPI | 0.48 | 9.6
Caixa p/ Medição de Demanda e Energia Reativa em Chapa 18 Estampada , Padrão de Concessionária Local (12075) | unid | 1 | SINAPI | 526.42 | 526.42
União Ferro Galvanizado 1" (9886) | unid | 4 | SINAPI | 15.45 | 61.8
Curva 90º Ferro Galvanizado Eletrolítico 1" p/ Eletroduto (2617) | unid | 4 | SINAPI | 6.09 | 24.36
Eletroduto Ferro Galvanizado Ou Zincado Eletrolítico Parede - 1" (21136) | m | 12 | SINAPI | 18.28 | 219.36
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 859.32
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Pedreiro (4750) | h/h | 4 | SINAPI | 4.5481 | 18.19
Ajudante de pedreiro (6127) | h/h | 4 | SINAPI | 3.7055 | 14.82
|  |  |  | Sub-total | 33.01
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 39.86
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72.87
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 932.19
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 168.43
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 18.22
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 1118.84
Estações de Bombeamento em Nilo Coelho - 4.0 05-07, 06-07, 07-06, 12-06, 14-09, 15-09, 16-07, 21-09, 22-06, 25-06, 26-06, 28-06, 30-07, 31-07 e 32-05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 4.1
SERVIÇO: Fornecimento e Instalação do Painel de Medição/Proteção em Média Tensão, com a retirada do painel antigo |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Guindaste tipo munck com capacidade de 6 T montado em caminhão carroceria ou equivalente (3366) | h | 1 | SINAPI | 239.58 | 239.58
Guindaste Auto Propelido, sobre pneus, C/ lança telescópica, capacidade 10 T - Tipo Hister, Madal ou Equivalente (Incluindo Manutenção/Operação) (3372) | h | 4 | SINAPI | 202.5 | 810
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 1049.58
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Painel de Média Tensão com: entrada/medição – Concessionária; disjunção geral, contendo chave seccionadora disjuntor tripolar a vácuo, TC e TP, relé digital e Nobreak; Barramento; Duas chaves seccionadoras rotativas de 3 posições para conexões com dois transformadores em paralelo | pç | 1 | ABB | 158250 | 158250
Areia Fina (0366) | m3 | 0.2 | SINAPI | 65 | 13
Cimento portland pozolanico CP IV- 32 (1382) | 50 kG | 1 | SINAPI | 23.92 | 23.92
Tijolo cerâmico (7258) | unid | 100 | SINAPI | 0.48 | 48
Concreto armado FCK=15 MPA com impermeabilizante (73983) | m3 | 0.3 | SINAPI | 333.63 | 100.089
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 158435.01
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Eletricista / Eletrotécnica Pleno (2707) | h/h | 8 | SINAPI | 48.1812 | 385.45
Técnico em Eletrotécnica (2438) - dois profissionais | h/h | 16 | SINAPI | 10.8539 | 173.66
Eletricista Industrial (2439) - dois profissionais | h/h | 16 | SINAPI | 7.3296 | 117.27
Técnico em Eletrotécnica (2438) * | h/h | 8 | SINAPI | 13.0247 | 104.2
Eletricista Industrial (2439) * | h/h | 8 | SINAPI | 8.7955 | 70.36
Motorista Operador de Munck (4096) | h/h | 1 | SINAPI | 8.761 | 8.76
Pedreiro (4750) | h/h | 8 | SINAPI | 4.5481 | 36.39
Ajudante de pedreiro (6127) | h/h | 8 | SINAPI | 3.7055 | 29.64
|  |  |  | Sub-total | 925.73
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 1117.82
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2043.55
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 161528.14
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 31053.26
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 773.28
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 193354.68
* Está incluso na hora contratada o adicional noturno, correspondente a 20% da hora normal, devido estar previsto trabalho no período de 22:00 hrs até as 05:00 hrs do dia seguinte, conforme CLT. Esta atividade se justifica no fato do serviço ter que ser realizado em até 24 horas contínuas conforme especificação.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 4.2
SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de Cabos de Média Tensão |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Cabos de Média Tensão [4373] - Foram considerados 4 fases (uma reserva) | m | 180 | ORSE | 30.31 | 5455.8
Mufla Terminal Primária Unipolar Uso Externo (4133) | unid | 12 | SINAPI | 272.55 | 3270.6
Mufla Terminal Primária Unipolar Uso Interno (4161) | unid | 12 | SINAPI | 246.9 | 2962.8
Terminal a Pressão de Bronze p/ Cabo a Barra, Cabo 16 a 25 mm2 (1543) | unid | 12 | SINAPI | 3.1 | 37.2
Terminal a Compressão em Cobre Estanhado p/ cabo 25 mm2 (1576) | unid | 12 | SINAPI | 1.16 | 13.92
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 11740.32
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Técnico em Eletrotécnica (2438) | h/h | 8 | SINAPI | 10.8539 | 86.83
Eletricista Industrial (2439) | h/h | 8 | SINAPI | 7.3296 | 58.64
|  |  |  | Sub-total | 145.47
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 175.66
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 321.13
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 12061.45
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 2301.1
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 80.28
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 14442.83
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 4.3
SERVIÇO: Instalação de Caixa F5 para Medidor de Energia |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Areia Fina (0366) | m3 | 0.2 | SINAPI | 65 | 13
Cimento portland pozolanico CP IV- 32 (1382) | 50 kG | 0.2 | SINAPI | 23.92 | 4.784
Tijolo cerâmico (7258) | unid | 20 | SINAPI | 0.48 | 9.6
Caixa p/ Medição de Demanda e Energia Reativa em Chapa 18 Estampada , Padrão de Concessionária Local (12075) | unid | 1 | SINAPI | 526.42 | 526.42
União Ferro Galvanizado 1" (9886) | unid | 4 | SINAPI | 15.45 | 61.8
Curva 90º Ferro Galvanizado Eletrolítico 1" p/ Eletroduto (2617) | unid | 4 | SINAPI | 6.09 | 24.36
Eletroduto Ferro Galvanizado Ou Zincado Eletrolítico Parede - 1" (21136) | m | 12 | SINAPI | 18.28 | 219.36
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 859.32
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Pedreiro (4750) | h/h | 4 | SINAPI | 4.5481 | 18.19
Ajudante de pedreiro (6127) | h/h | 4 | SINAPI | 3.7055 | 14.82
|  |  |  | Sub-total | 33.01
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 39.86
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72.87
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 932.19
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 168.43
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 18.22
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 1118.84
Adaptações Necessárias ao Normativo Vigente da Concessionária para a Instalação do Painel - 5.0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.1
SERVIÇO: Construção do dreno e poço de contenção de óleo |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Pedra britada nº 2 (4718) | m3 | 0.3 | SINAPI | 65.8 | 19.74
Impermeabilizante p/ concreto e argamassa VEDACIT OTTO BAUMGART ou marca equivalente | kg | 3.4 | SINAPI | 5.5 | 18.7
Areia Fina (0366) | m3 | 0.2 | SINAPI | 65 | 13
Cimento portland pozolanico CP IV- 32 (1382) | 50 kg | 1.7 | SINAPI | 23.92 | 40.664
Cal hidratada, de 1ª qualidade, para argamassa | kg | 170 | SINAPI | 0.45 | 76.5
Concreto FCK=15 MPA com impermeabilizante (73983) | m3 | 1.5 | SINAPI | 333.63 | 500.445
Concreto armado FCK=15 MPA com impermeabilizante (73983) | m3 | 1.5 | SINAPI | 333.63 | 500.445
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 1169.49
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Pedreiro (4750) | h/h | 16 | SINAPI | 4.5481 | 72.77
Ajudante de pedreiro (6127) | h/h | 16 | SINAPI | 3.7055 | 59.29
|  |  |  | Sub-total | 132.06
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 159.46
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 291.52
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 1461.01
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 229.22
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 72.88
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 1763.11
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.2
SERVIÇO: Substituição de eletroduto em PVC subterrâneo |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Luva PVC roscável 100 mm (1895) | unid | 8 | SINAPI | 38.78 | 310.24
Curva de PVC 90º para Eletrduto 100 mm (1878) | unid | 8 | SINAPI | 47.37 | 378.96
Eletroduto de PVC de 100 MM (2683) | unid | 30 | SINAPI | 25.59 | 767.7
Areia Fina (0366) | m3 | 0.2 | SINAPI | 65 | 13
Cimento portland pozolanico CP IV- 32 (1382) | 50 kg | 6.7 | SINAPI | 23.92 | 160.264
Cal hidratada, de 1ª qualidade, para argamassa | kg | 70 | SINAPI | 0.45 | 31.5
Areia média (0370) | m3 | 0.7 | SINAPI | 70 | 49
Pedra britada nº 1 (4721) | m3 | 0.6 | SINAPI | 68.13 | 40.878
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 1751.54
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Pedreiro (4750) | h/h | 8 | SINAPI | 4.5481 | 36.39
Ajudante de pedreiro (6127) | h/h | 8 | SINAPI | 3.7055 | 29.64
|  |  |  | Sub-total | 66.03
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 79.73
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 145.76
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 1897.3
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 343.3
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 36.44
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 2277.04
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.3
SERVIÇO: Instalação de caixa de inspeção para cabos de média tensão |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Areia Fina (0366) | m3 | 0.2 | SINAPI | 65 | 13
Cimento portland pozolanico CP IV- 32 (1382) | 50 kg | 0.7 | SINAPI | 23.92 | 16.744
Cal hidratada, de 1ª qualidade, para argamassa | kg | 70 | SINAPI | 0.45 | 31.5
Concreto armado FCK=15 MPA com impermeabilizante (73983) | m3 | 1.1 | SINAPI | 333.63 | 366.993
Chapa Galvanizada plana para tampa com o nome CELPE em baixo relevo (11026) | kg | 16 | SINAPI | 3.98 | 63.68
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 491.92
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Pedreiro (4750) | h/h | 8 | SINAPI | 4.5481 | 36.39
Ajudante de pedreiro (6127) | h/h | 8 | SINAPI | 3.7055 | 29.64
|  |  |  | Sub-total | 66.03
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 79.73
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 145.76
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 637.68
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 96.42
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 36.44
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 770.54
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.4
SERVIÇO: Substituição de eletroduto galvanizado fixado no poste |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Fita em aço inox Fusimec ou similar (3155) | m | 2 | SINAPI | 4 | 8
Eletroduto ferro galv ou zincado eletrolit pesado parede 4" (21132) | m | 6 | SINAPI | 114.89 | 689.34
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 697.34
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Pedreiro (4750) | h/h | 8 | SINAPI | 4.5481 | 36.39
Ajudante de pedreiro (6127) | h/h | 8 | SINAPI | 3.7055 | 29.64
|  |  |  | Sub-total | 66.03
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 79.73
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 145.76
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 843.1
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 136.68
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 36.44
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 1016.22
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.5
SERVIÇO: Substituição de para-raios, quando necessário |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, resist. n/ linear [1664] | unid | 1 | ORSE | 133.7 | 133.7
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 133.7
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista Industrial (2439) | h/h | 0.5 | SINAPI | 7.3296 | 3.66
|  |  |  | Sub-total | 3.66
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 4.42
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8.08
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 141.78
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 26.21
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 2.02
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 170.01
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.6
SERVIÇO: Substituição de chaves-fusíveis |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Chave fusível de distribuição 15 kV/100 A (5047) | unid | 1 | SINAPI | 150.75 | 150.75
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 150.75
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista Industrial (2439) | h/h | 0.5 | SINAPI | 7.3296 | 3.66
|  |  |  | Sub-total | 3.66
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 4.42
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8.08
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 158.83
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 29.55
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 2.02
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 190.4
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.7
SERVIÇO: Construção de cerca ao redor de um transformador |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Alambrado em mourões de concreto, altura livre 2m, espaçados a cada 2m, com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm (85172) | m | 15 | SINAPI | 67.16 | 1007.4
Portão de ferro abrir em tela 1 folha 95 x 210 cm (4946) | unid | 1 | SINAPI | 341.93 | 341.93
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 1349.33
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Pedreiro (4750) | h/h | 5 | SINAPI | 4.5481 | 22.74
Ajudante de pedreiro (6127) | h/h | 5 | SINAPI | 3.7055 | 18.53
|  |  |  | Sub-total | 41.27
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 49.83
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 91.1
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 1440.43
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 264.47
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 22.78
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 1727.68
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.8
SERVIÇO: Construção de cerca ao redor de dois transformadores |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Alambrado em mourões de concreto, altura livre 2m, espaçados a cada 2m, com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm (85172) | m | 25 | SINAPI | 67.16 | 1679
Portão de ferro abrir em tela 1 folha 95 x 210 cm (4946) | unid | 1 | SINAPI | 341.93 | 341.93
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2020.93
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Pedreiro (4750) | h/h | 6 | SINAPI | 4.5481 | 27.29
Ajudante de pedreiro (6127) | h/h | 6 | SINAPI | 3.7055 | 22.23
|  |  |  | Sub-total | 49.52
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 59.8
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 109.32
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 2130.25
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 396.1
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 27.33
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 2553.68
Aterramento - 6.0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 6.1
SERVIÇO: Cabo de cobre nu 50 mm2 para malha de aterramento |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Cabo de cobre nú 50 mm2 (0867) | m | 1 | SINAPI | 19.89 | 19.89
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 19.89
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista (2436) | h/h | 0.1 | SINAPI | 4.5481 | 0.45
|  |  |  | Sub-total | 0.45
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 0.54
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0.99
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 20.88
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 3.9
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 0.25
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 25.03
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 6.2
SERVIÇO: Haste de aterramento |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m [3490] | unid | 1 | ORSE | 27.52 | 27.52
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 27.52
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista (2436) | h/h | 0.2 | SINAPI | 4.5481 | 0.91
|  |  |  | Sub-total | 0.91
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 1.1
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2.01
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 29.53
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 5.39
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 0.5
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 35.42
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 6.3
SERVIÇO: Solda exotérmica |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Molde de solda exotérmica 5/8 [9691] | unid | 1 | ORSE | 123 | 123
Cartucho para solda exotérmica [9690] | unid | 20 | ORSE | 13 | 260
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 383
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista (2436) | h/h | 5 | SINAPI | 4.5481 | 22.74
|  |  |  | Sub-total | 22.74
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 27.46
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 50.2
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 433.2
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 75.07
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 12.55
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 520.82
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 6.4
SERVIÇO: Caixa de inspeção com tampa |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Corpo da caixa de inspeção em PVC p/aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, ref: TEL-552 ou similar [9722] | unid | 1 | ORSE | 14.26 | 14.26
Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar [9723] | unid | 1 | ORSE | 31.96 | 31.96
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 46.22
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista (2436) | h/h | 0.3 | SINAPI | 4.5481 | 1.36
|  |  |  | Sub-total | 1.36
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 1.64
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 3
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 49.22
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 9.06
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 0.75
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 59.03
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 6.5
SERVIÇO: Aterramento do transformador |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Cabo de cobre nú 50 mm2 (0867) | m | 2.5 | SINAPI | 19.89 | 49.725
Eletroduto PVC flexível corrugado 25 mm tipo Tigreflex ou equiv (2688) | m | 2.5 | ORSE | 1.48 | 3.7
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 53.43
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista (2436) | h/h | 1 | SINAPI | 4.5481 | 4.55
|  |  |  | Sub-total | 4.55
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 5.49
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 10.04
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 63.47
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 10.47
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 2.51
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 76.45
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 6.6
SERVIÇO: Aterramento dos para-raios instalados no poste do transformador de baixa tensão |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Cabo de cobre nú 25 mm2 (0868) | m | 1 | SINAPI | 11.89 | 11.89
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 11.89
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista (2436) | h/h | 0.2 | SINAPI | 4.5481 | 0.91
|  |  |  | Sub-total | 0.91
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 1.1
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2.01
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 13.9
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 2.33
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 0.5
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 16.73
Estações de Bombeamento em Maria Tereza - 7.0 09.0, 10.01, 10.02 e 11.01
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 7.1
SERVIÇO: Revitalização dos painéis de proteção do relé digital, dos disjuntores de média tensão, estudo de seletividade e parametrização dos relés digitais existentes |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
No-break 110/220v 1.2 kva com 03 saídas 110v ac [1649] | unid | 1 | ORSE | 479.36 | 479.36
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 479.36
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Eletricista / Eletrotécnica Pleno (2707) | h/h | 8 | SINAPI | 48.1812 | 385.45
Eletricista Industrial (2439) | h/h | 16 | SINAPI | 7.3296 | 117.27
|  |  |  | Sub-total | 502.72
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 607.03
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 1109.75
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 1589.11
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 93.95
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 277.44
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 1960.5
Projeto Executivo, "As Built", Estudos e Relatórios para EB's de Pressurização - 8.0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 8.0
SERVIÇO: Projeto Executivo, "As Built", Diagramas, Estudos e Relatórios |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Eletricista / Eletrotécnica Pleno (2707) | h/h | 47 | SINAPI | 48.1812 | 2264.52
Desenhista projetista (2358) | h/h | 44 | SINAPI | 10.8358 | 476.77
|  |  |  | Sub-total | 2741.29
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 3310.11
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 6051.4
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 6051.4
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 0
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 1512.85
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 7564.25
Sistema de Protecção contra Cescargas Atmosféricas (SPDA) para EB's de Pressurização - 9.0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 9.0
SERVIÇO: Sistema de Protecção contra Cescargas Atmosféricas (SPDA) |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletrodo para captores - Cabo de alumínio nu asc, sem alma de aço, 7x1 fios - 2/0 AWG [0398] 1kg - 5,29m | kg | 14 | ORSE | 16.72 | 234.08
Terminal aéreo Ø 5/16" x 600mm ref: TEL 056 ou similar [9086] | unid | 15 | ORSE | 7 | 105
Concector com furo vertical tipo split-bolt com d=10mm para cabos 70 mm2, ref: TEL-5021 [3250] | unid | 15 | ORSE | 3.1 | 46.5
Presilha de latão para fixação de cabos de alumínio, furo d=5 mm, para cabos 70mm², ref: TEL-746 ou similar [9711] | unid | 85 | ORSE | 0.6 | 51
Suporte-guia simples ref: TEL-240 (Isolador simples para mastro 2 descidas (pára-raio)) [6660] | unid | 4 | ORSE | 5.2 | 20.8
Suporte-guia para quina tipo 90 graus com 2 furos ref: TEL-290 (Isolador reforçado para fixação 90º) [6666] | unid | 4 | ORSE | 4.8 | 19.2
Conector paralelo com parafusos para cabo 70 mm2 de alumínio, ref:TEL-711 ou similar [9716] | unid | 10 | ORSE | 8.8 | 88
Eletrodo para descida - Cabo de alumínio sem alma 2 AWG (25003) 1kg - 11,013m | kg | 2 | SINAPI | 17.89 | 35.78
Eletroduto PVC, d = 1" [0873] | m | 10 | ORSE | 2.46 | 24.6
Abraçadeira tipo "D" 1" (0393) | unid | 8 | SINAPI | 0.97 | 7.76
Caixa de equipotencialização em aço 400 x 400 x 155mm, para embutir com tampa, com 11 terminais, ref: TEL-900 ou similar [9721] | unid | 1 | ORSE | 243.18 | 243.18
Fita Perfurada de Latão Niquelado para Uso INTERNO 20 x 0,8 mm - Furos Ø 7 mm, ref: TEL-750 [9595] | m | 5 | ORSE | 1.73 | 8.65
Fita Perfurada de Latão Niquelado para Uso EXTERNO 20 x 1,2 mm - Furos Ø 7 mm, ref: TEL-751 [9595] | m | 5 | ORSE | 1.73 | 8.65
Caixa de inspeção em alumínio tipo suspensa 160 x 160 x 70 mm, ref: TEL-540 ou similar [0448] | unid | 4 | ORSE | 87.5 | 350
Conector de medição em liga de alumínio com 2 parafusos para cabos de 16-70 mm2, ref: TEL-561 ou similar [9329] | unid | 4 | ORSE | 17.5 | 70
Poliuretano flexível para vedação ref:TEL-5905 ou similar, bisnaga com 360g (p/ SPDA) [9710] | unid | 2 | ORSE | 21.09 | 42.18
Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m [3490] | unid | 4 | ORSE | 27.52 | 110.08
Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG [2694] 1kg - 2,2396m | kg | 28 | ORSE | 39.63 | 1109.64
Molde de solda exotérmica 5/8 [9691] | unid | 1 | ORSE | 123 | 123
Cartucho para solda exotérmica [9690] | unid | 20 | ORSE | 13 | 260
Grampo para haste de aterramento de 5/8", cabo 6 a 50 mm2 (0425) | unid | 8 | SINAPI | 3.89 | 31.12
Corpo da caixa de inspeção em PVC p/aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, ref: TEL-552 ou similar [9722] | unid | 4 | ORSE | 14.26 | 57.04
Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar [9723] | unid | 4 | ORSE | 31.96 | 127.84
Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 [6911] - Captação | unid | 10 | ORSE | 1.85 | 18.5
Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 [3559] - Aterramento | unid | 10 | ORSE | 1.79 | 17.9
Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 [2676] - Descida | unid | 10 | ORSE | 0.99 | 9.9
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 3220.4
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Eletricista / Eletrotécnica Júnior (2706) | h/h | 5 | SINAPI | 26.188 | 130.94
Técnico em Eletrotécnica (2438) | h/h | 30 | SINAPI | 10.8539 | 325.62
Eletricista (2436) | h/h | 88 | SINAPI | 4.5481 | 400.24
|  |  |  | Sub-total | 856.8
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 1034.59
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 1891.39
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 5111.79
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 631.2
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 472.85
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 6215.84
Instalação de Placa da Obra - 10.0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 10.0
SERVIÇO: Instalação de Placa da Obra |  |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Peça de madeira 1a Qualidade 2,5 x 15 cm (6204) | m | 1 | SINAPI | 3.62 | 3.62
Peça de madeira 3a/4a Qualidade 5 x 5 cm (4513) | m | 4 | SINAPI | 1.6 | 6.4
Placa em chapa galvanizada nº 22 (4813) | m2 | 1 | SINAPI | 235 | 235
Prego de aço 18x30 (5075) | kg | 0.11 | SINAPI | 6.47 | 0.71
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 245.73
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM PREÇO | P.UNIT. | P.TOTAL
Carpinteiro (1214) | h/h | 1.08 | SINAPI | 4.5481 | 4.91
Ajudante de Capinteiro (6117) | h/h | 2.17 | SINAPI | 3.7055 | 8.04
|  |  |  | Sub-total | 12.95
Encargos sociais e trabalhistas |  |  |  | 120.8% | 15.64
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 28.59
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 274.32
B) BDI (Material) |  |  |  | 19.6% | 48.16
C) BDI (mão-de-obra) |  |  |  | 25% | 7.15
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  |  | 329.63

## Composição Veículo
ITEM 11.0 - Fornecimento Veículo para Fiscalização
VEÍCULO SEDAN, 1.6 flex, 4P, com ar condicionado (115 CV) ANO DE FAB. 2013 ou posterior
1 | DEPRECIAÇÃO MENSAL
| Preço de Aquisição: | 37511
| Tempo previsto de vida útil (meses) | 36
| Recuperação de Capital na Venda do Bem Usado - Previsão: | 40%
| Custo Mensal Depreciação | 625.18
2 | JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
| Taxa mensal de Juros | 5%
| Juros Sobre Depreciação | 31.26
3 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
| Taxa de Gastos Sobre a Depreciação + Seguros: | 100%
| Valor | 625.18
4 | COMBUSTÍVEL
| Média mensal de quilômetro por veículo (km) | 3000
| Preço do litro de combustível: (gasolina) | 3.15
| Quilômetros rodados com um litro combustivel (Consumo Médio em km/litro) | 9
| Valor | 1050
5 | LUBRIFICANTE
| Quilometragem do contrato (km) | 36000
| Franquia por troca de óleo (Km) | 5000
| Preço do liltro de óleo lubrificante | 24.93
| Quantidade de Lubrificante por Troca (litros) | 3.5
| Quantidade de dias do contrato | 365
| Valor: | 51.6358
6 | PNEUS
| Quilometragem do contrato | 36000
| Vida útil do pneu (km) | 45000
| Quantidade: | 5
| Preço Pneu: | 358.3
| Quantidade de dias do contrato | 365
| Valor R$: | 117.7973
| Custo mensal | 2501.05
7 | BDI | 25%
PREÇO COBRADO PELA EMPRESA |  | 3126.3125

## BDI materiais
0
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - 3ª SR
OBRA: | PROJETO E EXECUÇÃO DA REABILITAÇÃO ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS NILO COELHO E MARIA TEREZA
DETALHAMENTO DO BDI
Material
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 5.2%
2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65%
2.1 | ISS | 0%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Taxa de Risco ( R) |  | 1%
4 | Despesas Financeiras (F) |  | 1.1% | x | 1.0742
|  |  |  | y | 0.8985
5 | Lucro (L) | 6.5% |  | x/y | 1.1956
|  |  |  | z | 0.19556
| BDI* (%) |  | 19.56%
(*) BDI = {[((1+A/100)(1+R/100)(1+F/100))/(1-(I/100 + L/100)))]-1}*100
BDI = | 19.56% | calculado
BDI = | 19.6% | adotado
a = | Administração Central | 5.2%
i = | Impostos e Taxas | 3.65%
r = | Taxa de Risco | 1%
f = | Despesas Financeiras | 1.1%
l = | Lucro | 6.5%

## BDI Serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - 3ª SR
OBRA: | PROJETO E EXECUÇÃO DA REABILITAÇÃO ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS NILO COELHO E MARIA TEREZA
DETALHAMENTO DO BDI
Mão-de-Obra
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 3.1%
2 | Impostos e Taxas (I) | 6.65%
2.1 | ISS | 3%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Taxa de Risco ( R) |  | 1.1%
4 | Despesas Financeiras (F) |  | 0.8% | x | 1.0507
|  |  |  | y | 0.8405
5 | Lucro (L) | 9.3% |  | x/y | 1.2501
|  |  |  | z | 0.25007
| BDI* (%) |  | 25.01%
(*) BDI = {[((1+A/100)(1+R/100)(1+F/100))/(1-(I/100 + L/100)))]-1}*100
BDI = | 25.01% | calculado
BDI = | 25% | adotado
a = | Administração Central | 3.1%
i = | Impostos e Taxas | 6.65%
r = | Taxa de Risco | 1.1%
f = | Despesas Financeiras | 0.8%
l = | Lucro | 9.3%

## Resumo Cotações
COTAÇÕES DE FORNECEDORES
PROJETO E EXECUÇÃO DA REABILITAÇÃO ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS NILO COELHO E MARIA TEREZA
Painel de Média Tensão com: entrada/medição – Concessionária; disjunção geral, contendo chave seccionadora disjuntor tripolar a vácuo, TC e TP, relé digital e Nobreak. |  |  | 1.0
Cápua Engenharia | SIEMENS | WEG | Adotado menor valor
111693.4 | 98747 | 152017 | 98747
Painel de Média Tensão com: entrada/medição – Concessionária; disjunção geral, contendo chave seccionadora disjuntor tripolar a vácuo, TC e TP, relé digital e Nobreak; Barramento; Duas chaves seccionadoras rotativas de 3 posições para conexões com dois transformadores em paralelo |  |  | 2.0
Cápua Engenharia | SIEMENS | WEG | Adotado menor valor
190649.2 | 158250 | 244125 | 158250

## cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBJETO: | PROJETO E EXECUÇÃO DA REABILITAÇÃO ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS NILO COELHO E ÁREA MARIA TEREZA
|  | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6 |  |  |  | MÊS 7 |  |  |  | MÊS 8 |  |  |  | MÊS 9 |  |  |  | MÊS 10 |  |  |  | MÊS 11 |  |  |  | MÊS 12 |  |  |  | % | VALOR
| SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
ITEM | SERVIÇO/ ATIVIDADE
1.0 | Estação de Bombeamento 01 - Nilo Coelho
1.1 | Projeto Executivo e "As Built" | [48 empty] | 0.0923% | 5568.78
1.2 | Sistema de Protecção contra Cescargas Atmosféricas (SPDA) | [48 empty] | 0.3119% | 18820.2
2.0 | Estação de Bombeamento Principal - Maria Tereza
2.1 | Projeto Executivo e "As Built" | [48 empty] | 0.0923% | 5568.78
2.2 | Sistema de Protecção contra Cescargas Atmosféricas (SPDA) | [48 empty] | 0.1807% | 10905.19
3.0 | Estações de Bombeamento 02-04, 04-04, 03-05, 08-05, 09-05, 10-04, 11-04, 13-05, 17-05, 18-05, 19-04, 20-05, 23-04, 24-04, 27-05, 29-05 (Nilo Coelho)
3.1 | Fornecimento e Instalação do Painel de Medição/Proteção em Média Tensão, com a retirada do painel antigo | [48 empty] | 32.4% | 1955025.44
3.2 | Fornecimento e Instalação de Cabos de Média Tensão | [48 empty] | 2.589% | 156197.76
3.3 | Instalação de Caixa F5 para Medidor de Energia | [48 empty] | 0.2967% | 17901.44
4.0 | Estações de Bombeamento 05-07, 07-06, 12-06, 14-09, 15-09, 16-07, 21-09, 22-06, 25-06, 26-06, 28-06, 30-07, 31-07, 32-05 (Nilo Coelho)
4.1 | Fornecimento e Instalação do Painel de Medição/Proteção em Média Tensão, com a retirada do painel antigo | [48 empty] | 44.87% | 2706965.52
4.2 | Fornecimento e Instalação de Cabos de Média Tensão | [48 empty] | 3.351% | 202199.62
4.3 | Instalação de Caixa F5 para Medidor de Energia | [48 empty] | 0.2596% | 15663.76
5.0 | Adaptações Necessárias ao Normativo Vigente da Concessionária para a Instalação do Painel
5.1 | Construção do dreno e poço de contenção de óleo | [48 empty] | 1.286% | 77576.84
5.2 | Substituição de eletroduto em PVC subterrâneo | [48 empty] | 1.132% | 68311.2
5.3 | Instalação de caixa de inspeção para cabos de média tensão | [48 empty] | 0.9451% | 57019.96
5.4 | Substituição de eletroduto galvanizado fixado no poste | [48 empty] | 0.5053% | 30486.6
5.5 | Substituição de para-raios, quando necessário | [48 empty] | 0.2536% | 15300.9
5.6 | Substituição de chaves-fusíveis | [48 empty] | 0.284% | 17136
5.7 | Construção de cerca ao redor de um transformador | [48 empty] | 0.4582% | 27642.88
5.8 | Construção de cerca ao redor de dois transformadores | [48 empty] | 0.5926% | 35751.52
6.0 | Aterramento
6.1 | Cabo de cobre nu 50 mm2 para malha de aterramento | [48 empty] | 0.4149% | 25030
6.2 | Haste de aterramento | [48 empty] | 0.1468% | 8855
6.3 | Molde e cartucho para solda exotérmica | [48 empty] | 0.259% | 15624.6
6.4 | Caixa de inspeção com tampa | [48 empty] | 0.2446% | 14757.5
6.5 | Aterramento do transformador | [48 empty] | 0.05575% | 3363.8
6.6 | Cabo de cobre nu 25 mm2 para aterramento dos para-raios instalados no poste do transformador de baixa tensão | [48 empty] | 0.1664% | 10038
7.0 | Estações de Bombeamento EBP, 09.0, 10.01, 10.02, 11.0 (Maria Tereza)
7.1 | Revitalização dos painéis de proteção do relé digital, dos disjuntores de média tensão, estudo de seletividade e parametrização dos relés digitais existentes | [48 empty] | 0.1625% | 9802.5
8.0 | Projeto Executivo, "As Built", Diagramas, Estudos e Relatórios para EB's de Pressurização | [48 empty] | 4.388% | 264748.75
9.0 | Sistema de Protecção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para EB's de pressurização | [48 empty] | 3.606% | 217554.4
10.0 | Instalação da placa da obra | [48 empty] | 0.03278% | 1977.78
11.0 | Fornecimento de Veículo para Fiscalização | [48 empty] | 0.6218% | 37515.75
[23 empty] | TOTAL | [26 empty] | 100% | 6033310.47