ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS COM VISTAS À RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ACUMULAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS EXISTENTES DAS EB’S 13/25/28/29/31 E 32, NO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO COELHO- PISNC, EM PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Outubro/2013

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO:	3

2.	LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO:	3

3.	CONDIÇÕES GERAIS:	5

4.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	7

5.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS.	12

6.	CUSTO.	34

7.	PRAZOS.	34

8.	PRAZO DE GARANTIA.	35

9.	CONTRATAÇÃO.	35

10.	CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO.	35

11.	CRONOGRAMA.	36

12.	GARANTIAS E CAUÇÃO.	36

13.	MULTA CONTRATUAL.	36

14.	FISCALIZAÇÃO.	37

15.	RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.	38

16.	NORMAS TÉCNICAS.	39

17.	ANEXOS.	39

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇOS: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ACUMULAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS EXISTENTES NAS EB’S 13/25/28/29/31 E 32, NO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO COELHO- PISNC EM PETROLINA-PE, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

- OBJETIVO:

  - Estas Especificações Técnicas tem por objetivo estabelecer as condições mínimas necessárias para a realização das obras e serviços necessários a recuperação e ampliação da capacidade de acumulação dos reservatórios existentes nas EB’s 13/25/28/29/31 e 32, no Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho em Petrolina, no Estado de Pernambuco .

  - Os serviços de recuperação e ampliação da capacidade de acumulação dos reservatórios hídricos têm como principal objetivo melhorar e aumentar a oferta d´água para atender à crescente demanda do Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho mediante a escavação do leito natural dos reservatórios e acréscimo dos taludes de contenção para ganhar elevação e incrementar o nível máximo de água dos mesmos.

- LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO:

  - Localidade.

Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho

Petrolina

  - Os acessos as localidades de realização das obras e dos serviços necessários a recuperação e ampliação da capacidade de acumulação dos reservatórios existentes nas EB’s 13/25/28/29/31 e 32, no Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho em Petrolina, no Estado de Pernambuco, será realizado a partir do município de Petrolina, através da BR – 407 na direção do município de Afrânio/PE, e da BR – 122/428 na direção do município de Lagoa Grande/PE.

  - As rodovias estaduais e estradas vicinais necessárias de serem utilizadas para o acesso aos reservatórios hídricos objeto destas Especificações Técnicas estão descritas no quadro de deslocamento anexo ao Edital e abaixo transcrita:

| Município atendido com a demanda: |  |  |  |  | Petrolina, estado de Pernambuco |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Trecho |  | Município (n) |  |  | Km | Vias |  | Deslocamento Interno | Local (n+1) |  |
| 1 | Petrolina /EB-13 |  | Petrolina |  |  | 16,55 | BR - 235 sentido Casa Nova (13,80km); entrada à esquerda no PV12 sentido N5 (0,25km); entrada à esquerda sentido EB-13 pelo canal 1-08 (2,5km). |  | 1,00 | Reservatório 07 |  |
| 2 | Petrolina /EB-25 |  | Petrolina |  |  | 21,20 | BR - 122 sentido Lagoa Grande (19,7km); entrada à direita sentido N11 beirando o canal CS-14 até chegar na EB25 (1,5km). |  | 1,00 | Reservatório 16 |  |
| 3 | Petrolina /EB-28 |  | Petrolina |  |  | 12,00 | Estrada da banana sentido N9 (10km); entrada à direita sentido C3 até a EB-28 (2,0km). |  | 1,00 | Reservatório 17 |  |
| 4 | Petrolina /EB-29 |  | Petrolina |  |  | 14,10 | Estrada da banana sentido N9 (10km); entrada à direita sentido C3 até a EB-27 (3,5km); entrada à direita sentido EB-29 (0,6km); |  | 1,00 | Reservatório 18 |  |
| 5 | Petrolina /EB-31 |  | Petrolina |  |  | 17,50 | BR - 122 sentido Lagoa Grande (15,7km); entrada à direita sentido N10 beirando o canal CP-01 (1,5km); entrada à direita sentido EB-31 (0,3km). |  | 1,00 | Reservatório 119 |  |
| 6 | Petrolina /EB-32 |  | Petrolina |  |  | 20,30 | BR - 122 sentido Lagoa Grande (15,7km); entrada à direita sentido N10 beirando o canal CP-01 (4,5km); entrada à esquerda sentido EB-32 (0,1km). |  | 1,00 | Reservatório 20 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 17,94 |  |  |  |  |  |
| Item |  | Trecho |  | Município (n) |  | Km | Vias | Deslocamento Interno |  |  | Município (n+1) |
| 1 |  | EB-25 / Petrolina |  | Petrolina |  | 21,20 | Segue pela estrada vicinal sentido BR 122 (1,2km); entrada à esquerda sentido Petrolina (20km), chega-se a cidade de Petrolina. | 0,00 |  |  | Petrolina |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 21,20 |  |  |  |  |  |

- CONDIÇÕES GERAIS:

  - Os serviços somente serão iniciados após a confirmação do local de realização da obra, pela fiscalização da CODEVASF.

  - Antes do inicio da execução do serviço, a Contratada coletará as coordenadas geográficas do local, com aparelho de GPS, e providenciará o REGISTRO FOTOGRÁFICO do estado atual dos reservatórios a serem recuperados e ampliados, bem como da área do entorno dos reservatórios.

  - Estes documentos serão juntados posteriormente ao Processo Administrativo que gerou a realização do serviço.

  - Após definição e identificação do local, a Contratada deverá oficializar seu desejo de promover o inicio dos trabalhos, mediante solicitação de autorização de emissão de Ordem de Serviço (OS) por parte do fiscal indicado pela CODEVASF.

  - O dia inicial dos serviços e demais ocorrências serão registradas em diário especifico (DIÁRIO DE OBRAS), que a Licitante vencedora manterá obrigatoriamente atualizado no local de realização do serviço.

  - Após o término do serviço, antes da solicitação de recebimento definitivo da obra, a Contratada deverá realizar o REGISTRO FOTOGRÁFICO das tarefas realizadas na obra, sendo que este relatório será juntado ao Processo Administrativo que gerou a realização do serviço.

  - A instalação do canteiro de obras (ponto de apoio) deverá ser realizada em até 30 dias da assinatura do contrato, sob risco de ocorrência de multa por atraso no cronograma de execução da obra.

  - A Montagem, manutenção, conservação e segurança do canteiro de obras ficarão totalmente a cargo da empresa Contratada.

  - Após o término do serviço a CONTRATADA deverá promover a desmobilização total do canteiro de obras e limpeza da área onde tenha realizado atividades.

  - Todos os empregados da Contratada deverão, durante a realização dos serviços objetos desta especificação técnica, estar devidamente uniformizados e identificados, além de utilizarem os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva) necessários à execução das tarefas necessárias a execução do objeto do contrato.

  - A Contratada deverá se comprometer no cumprimento às Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina no Trabalho, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos, conforme dispõem a Lei 6.514 de 22 de 12 de 1977 e a Portaria do MTE nº 3.214 de 08 de junho de 1978.

  - Os equipamentos envolvidos na realização do objeto desta Especificação Técnica deveram estar em perfeito estado de conservação, e devem atender à quantidade mínima previstas no item 3.13 destas especificações técnicas.

  - Será exigida da empresa vencedora da licitação a comprovação de utilização de no mínimo os equipamentos necessários para duas frentes de trabalho, assim composto:

- 02 (duas) Escavadeira Hidráulica sobre esteira com potencia mínima de 105 HP, peso operacional mínimo de 17T, capacidade de concha mínima de 0,8m³;

- 04 (quatro) Caminhão basculante com capacidade de transporte igual ou superior a 6,0 M³/12T.

  - Não será aceito utilização de equipamentos que apresentem más condições de funcionamento e uso.

  - A Contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, a vigilância dos equipamentos e materiais, a manutenção do acampamento, dos depósitos e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

  - Caberá à Contratada, a abertura e manutenção de todos os caminhos e estradas de serviço que se fizerem necessários para ter acesso aos locais de trabalho, partindo das estradas e caminhos já existentes na região.

  - A Contratada deverá contar com pessoal e equipamento adequados aos serviços a serem realizados, sempre de acordo com as especificações citadas nos itens 4.0 e 5.0 do presente instrumento.

  - Os serviços inerentes à mobilização e desmobilização do(s) acampamento(s), do pessoal e dos equipamentos deverão ser realizados segundo um programa previamente aprovado pela Fiscalização.

  - Antes do efetivo início dos trabalhos, a Contratada, levará ao conhecimento da Fiscalização o seu plano de ação para a execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados.

  - A alteração, por qualquer motivo, dos equipamentos relacionados, deverá ser previamente comunicada e devidamente autorizada pela fiscalização, devendo a Contratada fazer constar tais modificações na planilha dos serviços do diário de obras.

  - O contratado deverá optar, durante a realização dos serviços, por soluções construtivas que estejam em conformidade com o que preconiza a Instrução Normativa Nº 1 – de 19 de janeiro de 2010, emitidas pela SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, visando a adoção de ações que posicione em evidencia à economia da manutenção e operacionalização da edificação a ser construída, a redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

  - Os serviços somente serão iniciados mediante autorização emitida pela fiscalização da CODEVASF.

  - A hora inicial dos trabalhos e demais ocorrências serão registradas em planilha especifica, que a Licitante vencedora manterá obrigatoriamente em cada local de serviço.

  - Após o término dos serviços de recuperação e ampliação de reservatórios hídricos, será feito REGISTRO FOTOGRÁFICO que obrigatoriamente será anexado ao processo de pagamento.

  - A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, das instalações do acampamento (quando julgar necessário), e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

  - Os serviços inerentes à mobilização e desmobilização dos materiais, do pessoal e dos equipamentos necessários à realização do objeto deste instrumento, deverão ser realizados segundo um programa previamente aprovado pela Fiscalização.

  - Antes do efetivo início dos trabalhos, a contratada, levará ao conhecimento da Fiscalização o seu plano de ação para a execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados.

    - A alteração, por qualquer motivo, dos equipamentos relacionados, deverá ser previamente comunicada e devidamente anotada na planilha dos serviços e diário de obras.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES.

    - Placa de Identificação da Obra.

      - A presente especificação refere-se aos serviços a serem executados pela Empreiteira relativa à confecção, transporte, instalação e conservação da placa de identificação da obra conforme previstas na planilha orçamentaria e em conformidade com o modelo em anexo.

      - Toda a estrutura de sustentação da placa de identificação da obra deverá ser construída de modo a mantê-la fixa, e a conferi-la resistência à ação dos ventos e das intempéries.

      - A estrutura anteriormente descrita deverá ser executada em madeira mista de boa qualidade, sem a presença de nós ou falhas, e que tenha recebido previamente um tratamento preventivo à base de óleo.

      - A placa de Identificação da obra deverá ser fixada no inicio dos serviços na área onde será executada a obra ou no acesso a localidade ou nas proximidades do canteiro de obras, conforme determinado pela Fiscalização da Codevasf.

      - Para a identificação da obra deverá ser construída uma placa de sinalização, nas dimensões de 3,00 m x 2,00 m, fazendo alusão “Serviços de Recuperação e Ampliação da capacidade de acumulação dos reservatórios existentes nas EB’s 13/25/28/29/31 e 32, no Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho, na área de atuação da CODEVASF/3ªSR”, conforme modelo em anexo.

      - A placa será confeccionada em chapa zincada número 30, laminadas a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com tinta esmalte sintética nas cores padrão conforme Modelo de Placas, contido em anexo.

      - A placa deverá ter como suporte de sustentação uma estrutura  constituída por linhas nas dimensões de 14 cm x 17 cm, sarrafos de 2,50 cm x 7,00 cm e barrotes de 7,00 cm x 7,00 cm, os quais deverão ser pintados com duas demãos de tinta esmalte sintética. Deve-se destacar que a parte traseira da placa de identificação deverá ser apoiada em no mínimo 04 cavaletes.

      - Quando da instalação da placa de identificação da obra, a mesma deverá ser locada em ponto estratégico e bem visível, devendo o processo de escolha do local, ser feito mediante orientação da Fiscalização.

      - Logomarca.

        - A logomarca da CODEVASF será composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela CODEVASF, quais sejam: azul, que representa as águas dos rios São Francisco e do Parnaíba; e verde que identifica as plantações irrigadas com a proteção da carranca, que é um símbolo tradicional e forte da região.

        - Na confecção da logomarca serão utilizadas combinações das cores Pantone verde (348) e azul (286), como também, será utilizada a fonte Futura Bold e na cor branca para a inscrição da palavra CODEVASF.

        - Os percentuais de elaboração da logomarca CODEVASF na versão verde/azul encontra-se determinado no modelo anexo, devendo estas especificações ser seguidas rigorosamente quando do momento de execução da mesma.

      - Medição e pagamento.

        - Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução de placas de identificação da obra, descritos nesta especificação, serão quantificados por metro quadrado (m²) de unidade instalada, limitada ao quantitativo descrito em planilha orçamentaria.

        - As placas deveram ser produzidas nas dimensões de 3,0 m x 2,0 m como estabelecidas em projeto e em conformidade com o modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO da CODEVSAF.

        - A medição das placas será realizada na medida em que as placas forem instaladas e comprovadas a suas instalações.

  - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

    - O Item mobilização consiste, sem a estas se limitarem, no deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, até a localidade onde efetivamente ocorrerá a prestação do serviço objeto destas especificações técnicas.

    - A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a assinatura do contrato, de modo a poder dar início efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

    - O Item desmobilização consiste, sem a estes se limitarem, no deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, para a cidade tomada como ponto referencial de partida, imediatamente após a efetiva prestação do serviço objeto destas especificações técnicas.

    - Os serviços referentes à mobilização e desmobilização, mas sem a eles se limitarem são: despesas relativas ao transporte de todo o equipamento a serem utilizados na execução das obras, até onde os serviços serão executados; despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada; despesas com alojamento e alimentação de pessoal ligado à Contratada durante o processo de deslocamento; custos com deslocamento dos materiais que serão usados na realização do serviço.

    - Todos os serviços referentes à mobilização e desmobilização dos equipamentos, materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item mobilização e desmobilização.

    - A Empresa Contratada após o término dos serviços fará uma limpeza geral, desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento, retirando todo e qualquer entulho de obra, transporte de pessoal, enfim todos os serviços necessários à desmobilização.

    - Medição e pagamento.

      - A remuneração correspondente à MOBILIZAÇÃO da Contratada será efetuada quando da 1ª medição após a confirmação da realização do serviço.

      - O quantitativo do serviço de Mobilização esta restrito ao valor constante na planilha orçamentaria.

      - A remuneração correspondente à DESMOBILIZAÇÃO da Contratada será efetuada quando da última fatura após a conclusão dos trabalhos do ultimo reservatório hídrico a ser recuperado e ampliado, e, após a emissão do TEF – Termo de Encerramento Físico do Contrato.

  - INSTALAÇÃO DO PONTO DE APOIO À OBRA (CANTEIRO DE OBRAS).

    - Após a assinatura do contrato a Contratada terá NO MAXIMO 30 (trinta) dias para a instalação de toda estrutura do Canteiro de Obras.

    - Antes da montagem do ponto de apoio (canteiro de obras) a Contratada deverá submeter a aprovação da Fiscalização o layout da estrutura a ser instalada.

      - No “layout” do canteiro de obras deverão constar todas as instalações provisórias necessárias ao perfeito atendimento do objeto do contrato, devendo ter no mínimo: barracão para escritório, dependência destinada à instalação de equipamentos; depósitos para materiais e ferramentas; abrigos e instalações sanitárias em quantidade equivalente ao número de operários empregado na realização do serviço, guarita de segurança.

    - Independente da ação ou omissão da fiscalização é de inteira responsabilidade da Contratada, o atendimento das exigências e normas da NR-18 e demais normas pertinentes, referente à Medicina e Segurança do Trabalho dos operários, quando da montagem e manutenção do canteiro de obras.

    - Assim como a montagem, a manutenção, a conservação, a vigilância e a segurança do canteiro de obras ficarão totalmente a cargo da empresa contratada.

    - Fica a Contratada obrigada a delimitar o canteiro da obra, de modo a isolá-lo, evitando-se assim a entrada de pessoas estranhas ao serviço.

    - A colocação dos barracões, depósitos e almoxarifados deve ser feita de forma a evitar atropelo na obra e deslocamento indevido de materiais.

    - No canteiro de obras deverá ser previsto uma sala para uso da fiscalização do contrato.

    - Após o término do serviço a Contratada deverá promover a desmobilização total do canteiro de obras.

    - Medição e pagamento.

      - A remuneração correspondente à Instalação do Canteiro de obras, desde que comprovada sua realização, será efetuada quando da 1ª medição após a realização do serviço.

      - A Instalação do Canteiro de obras será quantificada por unidade (unid.) de área instalada ou construída, sendo sua remuneração limitada ao quantitativo descrito na planilha orçamentaria em anexo.

  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA.

    - O serviço referente a administração local e manutenção do canteiro de obras, mas sem a eles se limitarem, é composto pelos custos destinados a remuneração, manutenção e conservação dos carros usados no deslocamento da equipe Técnica da Contratada relacionados ao serviço objeto destas especificações técnicas, aos gastos referente a manutenção, conservação e limpeza do canteiro de obras, nos custo de energia, de água, de material de primeiros socorros e EPI do pessoal de apoio administrativo diretamente envolvido na realização da obra, no custo da manutenção mensal do canteiro de obras, e nos proventos mensais da equipe técnica e administrativa local da obras e outros de acordo com a estrutura da empresa.

    - Todas as instalações, além das anteriormente citadas, deverão ser provisórias de luz e força, água e esgotos e seus respectivos consumos serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

    - Medição e pagamento.

      - A remuneração correspondente Administração local e manutenção do canteiro de obra esta quantificada em unidade de mês (mês).

      - Os serviços serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra e o pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

  - VEICULO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO.

    - A Licitante vencedora fornecerá à fiscalização um Veículo tipo leve, potência de 1.6, quatro portas, ar-condicionado, seguros, taxas de licenciamento, revisão periódica, manutenção, combustível e pneus.

      - O veiculo deverá encontra-se em perfeita condições de trafegar até ao local dos serviços, não podendo ter mais de 2 (dois) anos de fabricação.

    - O veiculo de fiscalização será imediatamente devolvido a Contratada, quando do termino do serviço contratado.

    - A empresa contratada deverá disponibilizar um ponto de abastecimento do veiculo na cidade de Petrolina.

      - .A media de quilometro rodado pelo veiculo da fiscalização está estimado em 2.500 km por mês.

    - Medição e pagamento.

      - A remuneração correspondente ao veiculo da fiscalização esta quantificada em unidade de mês (mês).

      - Os serviços serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra e o pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS.

  - As obras de recuperação e ampliação da capacidade de acumulação dos reservatórios existentes nas EB’s 13/25/28/29/31 e 32, no Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho em Petrolina, no Estado de Pernambuco, será realizada mediante a escavação da área de acumulação dos reservatórios e da ampliação da altura dos taludes de borda para acréscimo da  capacidade de acumulação de água quando for o caso.

  - Todos os serviços serão rigorosamente executados conforme as Normas Técnicas vigentes em especial a NBR 9061 – Segurança de escavação a céu aberto, os Termos de Referência, os Caderno de Encargo da Codevasf e com as Especificações Técnicas a seguir descritas.

  - Os CADERNOS DE ENCARGOS DA CODEVASF, aos quais se referem o item anterior estão disponíveis na 3ª GRD/UEP da 3ª SR da CODEVASF, para consulta e/ou cópias.

  - Os reservatórios hídricos previsto de serem atendidos por estas Especificações Técnicas são:

|  | RELAÇÃO DE RESERVATÓRIOS A SEREM RECUPERADOS E AMPLIADOS NO PISNC EM PETROLINA-PE - OUT/2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ITEM | LOCALIDADE | COORDENADAS UTM |  |
|  |  |  | E | N |
|  | 1 | RESERV Nº 07 (EB 13) | 324.134 | 8.915.158 |
|  | 2 | RESERV Nº 16 (EB 25) | 343.545 | 8.926.594 |
|  | 3 | RESERV Nº 17 (EB 28) | 335.857 | 8.922.022 |
|  | 4 | RESERV Nº 18 (EB 29) | 337.276 | 8.922.759 |
|  | 5 | RESERV Nº 19 (EB 31) | 342.269 | 8.923.623 |
|  | 6 | RESERV Nº 20 (EB 32) | 345.152 | 8.922.685 |

  - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ACUMULAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS EXISTENTES NAS EB’S 13/25/28/29/31 E 32, NO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO COELHO, EM PETROLINA NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

    - Limpeza, escavações, carga, descarga e transporte de material em caminhão basculante de 6,0 m³ em leito natural, escavação mecânica através do uso de escavadeira Hidráulica nas áreas de acumulação dos reservatórios.

      - Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos,

      - Os solos de 1º categoria são formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho.

      - Considerar-se-á também de 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15 m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria, segundo o disposto a seguir.

      - Classificar-se-ão como material de 2ª categoria todas aquelas formações naturais provenientes da agregação natural de grãos minerais, ligados mediante forças coesivas permanentes e de intensidade media, com resistência ao desmonte mecânico inferior a rocha granítica não alterada.

      - Nas escavações deverão ser efetuadas mediante uma combinação de métodos que envolva escarificação e outros processos equivalentes.

      - Estão incluídos na categoria de material de 2ª categoria os blocos de rochas, os matacões, as pedras soltas ou pedregulhos que separadamente apresentem diâmetro superior a 0,15m e igual ou inferior a 1,0m.

      - Quando o volume de material a classificar for composto de volumes parciais de 1ª e 2ª categorias, determinar-se-á por forma estimativa a percentagem em que cada um destes materiais entra na composição do volume total considerado.

      - A classificação das escavações e a estimativa de percentagem serão efetuadas pela Fiscalização.

      - A Empreiteira poderá utilizar o método de escavação que considere mais conveniente a fim de aumentar sua produtividade, já que este fato, por si só, não influirá na classificação do material.

      - As escavações deverão proporcionar aos reservatórios ganhos de volume de água acumulada para poder suprir a demanda da semana na época de consumos mínimos no Perímetro de Irrigação Nilo Coelho (estimado em 35m3/há por dia).

      - Esses ganhos poderão ser obtidos através de escavações, tendo como limite para as mesmas a cota de fundo dos canais de aproximação dos reservatórios. Caso as escavações não sejam suficientes para o incremento do volume necessário, serão realizados acréscimos nas alturas dos taludes de borda dos reservatórios de modo a acrescentar ganhos de nível máximo de água conforme estipulado em relatório do Banco Mundial, a seguir:

- Reservatório EB 13: Incremento de 1,25m no nível máximo de água atual;

- Reservatório EB 25: Incremento de 0,50m no nível máximo de água atual;

- Reservatório EB 28: Incremento de 2,00m no nível máximo de água atual;

- Reservatório EB 29: Incremento de 1,30m no nível máximo de água atual;

- Reservatório EB 31: Incremento de 1,45m no nível máximo de água atual

- Reservatório EB 32: Incremento de 1,50m no nível máximo de água atual

Carga e descarga de material escavado no reservatório hídrico.

      - O material resultante do processo de escavação mecânica de solo sedimentado e assoreado na área de acumulação do reservatório  deverá servir de material de aterro para a ampliação da altura do talude de borda do próprio reservatório e também para os diques de separação. O material excedente deverá ser removido do local da escavação.

      - Para transportar o material escavado na área onde está sendo realizada a recuperação da capacidade de acumulação do reservatório hídrico, a construtora deverá fazer uso da concha da escavadeira hidráulica usada na escavação para carregar os caminhões basculantes, que realizarão o transporte do material.

      - Após realizado o percurso entre a área de escavação e a área escolhida pela fiscalização para receber o material escavado, o caminhão basculante realizará o descarregamento do material transportado.

Transporte de material escavado.

      - Define-se o movimento de transporte de material como o produto do volume escavado, em metros cúbicos (m³), pela distância de transporte a ser percorrida medida em quilômetros (Km).

      - A distancia de transporte deve ser entendida como sendo o deslocamento realizado entre o centro de gravidade do local onde esta sendo realizada a escavação do material e o centro de gravidade do local de descarrego do material transportado.

      - O serviço de transporte de material é um processo que tem inicio no momento posterior ao procedimento de carga do material escavado, desenvolve durante o tempo de deslocamento do caminhão basculante do local de coleta do material escavado até o local onde será realizada a descarga do material. Finalmente é concluído quando do descarregamento de material transportado.

Talude.

      - O talude é a superfície inclinada formada entre o terreno natural e a superfície escavada.

      - No caso da escavação para a recuperação e ampliação da capacidade hídrica do reservatório, os taludes resultantes do processo de escavação deverão ter a inclinação de 1:2,5

Área de proteção.

      - Os taludes das escavações devem ser convenientemente protegidos, em todas as fases executivas, e durante todo o processo de execução, contra os efeitos da erosão interna e superficial.

      - Nas bordas da escavação deve ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1,00m, livre de carga, bem como a execução de uma pequena mureta de terra com 0,30m de altura para evitar a entrada de água superficial na área de escavação.

      - A altura máxima de escavação entre patamares será de 5,00m, após esta altura ser atingida deverá ser criado um novo talude, objetivando não só melhorar as condições de estabilidade como também reduzir a velocidade de escoamento das águas superficiais do talude.

      - No caso de realização de escavação na proximidade de talude de montante deverá ser respeitado uma distancia mínima de 4m, no intuito de evitar o comprometimento da estanqueidade do reservatório.

Desmoronamento.

      - A Empreiteira deverá tomar todas as providências para evitar a ocorrência de desmoronamentos. Caso estes ocorram, a reparação dos danos e a retirada do material resultante serão feitos pela Empreiteira e às suas expensas.

Manutenção da Superfície de Escavação em solo.

      - Deverão ser adotadas providências no sentido de preservar toda a superfície final de escavação de danos decorrentes de tráfego de equipamentos, erosão e intemperismo, até que os materiais do maciço sejam lançados. A Empreiteira deverá também tomar cuidado durante as escavações no sentido de não romper a camada impermeável natural do fundo dos reservatórios.

Canais de Desvio de Águas.

      - Em certos locais, a critério da CODEVASF, a Empreiteira deverá escavar canais ou valetões para desvio de nascentes ou águas pluviais. As escavações necessárias a estes trabalhos não receberão outros pagamentos além dos referentes aos serviços descritos na NESB-05, item 4, de acordo com os tipos de material escavados

Medidas de proteção.

      - Durante o processo de escavação é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual pelos operários.

      - Os pontos de acesso de veículos e equipamentos à área de escavação devem ter sinalização de advertência permanente.

      - O tráfego próximo às escavações deve ser desviado. Quando não for possível, deve ser reduzida a velocidade dos veículos.

      - Proteção individual.

        - É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual pelos operários. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA EM ESCAVAÇÕES A CÉU ABERTO (NR-21 Trabalhos a Céu Aberto).

        - Os equipamentos de proteção individual utilizados pelos profissionais treinados para o uso em uma obra de escavação são:

      - Capacete de segurança, todos os operários;

      - Cinto de segurança, nos trabalhos em que houver perigo de queda;

      - Óculos de segurança, nos trabalhos com ferramentas de apicoamento;

      - Luva de couro ou lona plastificada, para a proteção das mãos no manuseio de materiais abrasivos ou cortantes;

      - Botas impermeáveis, para trabalho em terrenos encharcados;

      - Sapatos adequados que ofereçam proteção contra pregos;

      - Abafadores de som tipo concha para todos os trabalhadores;

      - Protetor solar para todos os trabalhadores;

      - Macacão com adesivos refletivos.

Medição e pagamento.

      - A remuneração do serviço de recuperação/ampliação da capacidade de acumulação dos reservatórios hídricos será remunerado por metro cúbico (m³) de escavação da área preestabelecida dos locais antecipadamente determinados pela CODEVASF.

        - O pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

        - No preço do serviço de limpeza/escavação constará o volume, removido da área de acumulação do reservatório.

        - O volume em metros cúbicos (m³) a ser medido será aquele limitado pelo levantamento topográfico antes do início da escavação e pela linha de fundação de projeto ou estabelecido pela CODEVASF, que também determinará os taludes.

        - Não será feito nenhum pagamento referente a excesso de escavação, além do limite indicado no projeto ou determinado pela CODEVASF, assim como também pela remoção de material caído nos locais de escavação e por outros serviços, além daquele constante da Planilha de Orçamentação de Obras.

        - Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverá pagamento em separado para reutilização de material colocado pela Empreiteira em depósitos intermediários ou para remanejamento desse material, caso ele venha a interferir com outros serviços. Estão incluídos, entre outros os seguintes serviços:

        - Encontram inserido no custo do serviço de escavação descrito nestas Especificações Técnicas, os serviços de:

- Bota-foras do material escavado;

- Remoção e estocagem da camada de terra vegetal e vegetação aquática (caso exista);

- Proteção da área escavada;

- Carga do material escavado através da utilização da escavadeira Hidráulica;

- Transporte de material escavado em caminhão basculante;

- Descarga do material transportado nas bordas dos taludes dos reservatórios, ou a jusante do reservatório ou fora da área de contribuição da lagoa (distancia mínima de 1,0 Km)

- Outros serviços ou materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

        - O pagamento das escavações será efetuado pelo preço unitário correspondente relacionado na Planilha de Orçamentação da Obra.

        - O volume escavação será medido no local do corte, conforme dimensões de projeto ou determinação da Fiscalização, não sendo levado em conta o empolamento do material.

        - O volume de escavação em solos moles será medido no caminhão utilizado para o transporte, com aprovação da Fiscalização.

        - O serviço de escavação, carga, descarga e transporte de material em caminhão basculante de 6,0 m³ em leito natural, escavado mecanicamente através do uso de escavadeira Hidráulica em área de acumulação do reservatório, será quantificado em metros cúbico (m³) de material escavado conforme planilha orçamentária.

        - Os serviços serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra e o pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

        - A determinação do volume do material escavado, carregado, transportado e descarregado será realizada no local da escavação através da geometria resultante do serviço realizado, não devendo levar em consideração o empolamento do material transportado.

        - Em nenhum caso será aplicado, ao volume medido, qualquer coeficiente de ajuste, a título de empolamento de material, valor que deverá estar incluso nos preços unitários da Contratada.

    - Aterro compactado com material da própria escavação para regularização do fundo dos reservatórios, acréscimo de taludes e execução de diques de separação/auxiliar, sem controle de compactação.

      - Aterros são segmentos de canais, diques, estradas, etc, cujas implantações requerem  o depósito de materiais terrosos, quer provenientes de cortes, quer de empréstimos e executados no interior dos limites das seções de projeto, que define o corpo da obra.

      - Durante a execução do aterro, o material deverá ser colocado em camadas uniformes, que  serão espalhadas sucessivamente  em toda a largura assinalada na seção transversal correspondente.

      - As camadas deverão manter uma superfície aproximadamente  horizontal, porém com declividade suficiente para que haja uma drenagem satisfatória durante a construção, especialmente quando se interromper o aterro, que deverá ter sempre sua  camada superior disposta de modo a permitir o bom escoamento das águas superficiais. Além disto, a distribuição  dos  materiais de cada camada deverá ser feita de modo a não produzir segregação de seus materiais e a fornecer um conjunto que não apresente cavidades nem "lentes" de textura diferente.

      - Cada camada deverá ser compactada completa e uniformemente  em toda sua superfície, e não deverá ter mais de 25 cm de   espessura, após a compactação. Se, na opinião da Fiscalização, a superfície sobre a qual será colocada uma camada de   material se encontrar seca ou lisa demais para que haja uma liga adequada com a camada anterior, tal superfície será umedecida e/ou escarificada, até uma profundidade tal que se possa obter  uma liga eficiente. Para a escarificação, poderão ser   usados arados, grades de pontas, grades de discos, escarificadores ou quaisquer outros equipamentos que produzam o efeito desejado. Porém, os sulcos produzidos pelo equipamento usado não   distarão mais de 30 cm entre si, nem terão menos de 5 cm e mais que 7 cm de profundidade.

      - Concluída a escarificação, o material solto resultante   desta operação será revolvido junto com o material da camada  seguinte, para obter uma mistura homogênea de materiais antes de iniciar a compactação. Proceder-se-á, então, ao desagregamento ou trituração dos torrões que possam haver no material utilizando grade de disco ou qualquer outro equipamento adequado, a critério da Fiscalização, e, no caso de  não  ser possível a decomposição, esses torrões e raízes serão retirados do aterro. Ainda durante as operações de compactação de materiais não granulares, cada camada deverá apresentar a condição de umidade ótima, devendo ser uniforme em toda a camada.

      - Colocado, então, o material  pela  forma  especificada  anteriormente, proceder-se-á a compactação ate uma  densidade entre 97% e 100% da máxima densidade seca obtida no  ensaio de compactação Proctor Normal através de equipamento, de compactação que seja adequado ao tipo de material colocado, aprovado previamente pela Fiscalização.

      - A critério da Fiscalização, poderá a Empreiteira  indicar outro método de compactação que ela venha a julgar  conveniente ou que altere a execução dos aterros. Todavia, tal método deverá, necessariamente, atender aos   requisitos formulados no projeto e neste CADERNO DE ENCARGOS.

      - A Fiscalização, fará os ensaios necessários para verificar o grau de compactação, podendo indicar modificações  nos materiais ou no processo de compactação, a fim de obter os resultados previstos neste CADERNO DE ENCARGOS.

      - Cada uma das camadas que forme o aterro será medida  pela Fiscalização para verificar se seu nivelamento e suas  dimensões estão de acordo como o Especificado. Caso uma  ou mais camadas não satisfizerem os mencionados requisitos de compactação, nivelamento ou dimensões, poderá a  Fiscalização exigir quando julgar conveniente, sua remoção  total ou parcial e indicar sua substituição, sem que  assista à Empreiteira direito a qualquer reclamação.

      - Só serão permitidas espessuras maiores que as   recomendadas anteriormente, caso a topografia do terreno não permita a colocação de camadas com espessura iguais ou    inferiores a 25 cm compactada, ou quando, com o equipamento a empregar, se possa conseguir os índices de compactação  exigidos em toda a espessura da respectiva camada.  Entretanto, em qualquer caso, a Empreiteira deverá obter  autorização da Fiscalização, e obedecerá às instruções  sobre o método a adotar.

      - Quando for necessário construir em terrenos de pouca   capacidade de carga que não suportem o peso do  equipamento de transporte, a Empreiteira deverá submeter previamente à aprovação da Fiscalização, a data em que deseja iniciar os trabalhos e o método especial de construção que  utilizará.

      - A cota de coroamento do aterro não poderá nunca ser   inferior à indicada no projeto, salvo o caso em que a Fiscalização   introduza modificações.

      - Caso ocorram recalques na fundação do aterro, poderá a Fiscalização indicar a construção adicional necessária para restabelecer suas dimensões originais.

      - Os aterros, conforme o tipo de execução que exijam,   classificar-se-ão em:

a) Não compactados

Os aterros não compactados deverão ser realizados por  camadas sensivelmente horizontais, devendo a circulação de  veículos sobre o aterro ser a maior possível, a fim de aproveitar-se ao máximo o efeito de compactação por este   método. Quaisquer que sejam os métodos de construção    empregados, as camadas deverão estender-se em toda a largura do aterro segundo os taludes previstos. Além disto, a Empreiteira deixará excesso razoável e necessário na ultima  camada para permitir a posterior acomodação do maciço. Esses aterros deverão ser nivelados a uma cota uniforme. Todos os materiais incluídos no aterro, tais como, pedras, pedregulhos e torrões, deverão estar misturados com os demais materiais de modo a não permitir a formação de lentes  e bolsões de maior permeabilidade.

b) Compactados

Os aterros compactados serão realizados preparando-se   inicialmente, o terreno de fundação por meio de rega e  escarificação. A seguir, os materiais a compactar, isentos de  pedras e torrões de dimensão máxima superior a 10 cm e raízes, aprovados pela Fiscalização, serão umedecidos até conseguir um teor de umidade próximo à ótima (+ 2%), seja  por regagem ou por umidificação, sendo, então, estendidos em camadas horizontais de espessura máxima  compreendida entre 15 e 30 cm, depois do lançamento e em  toda a largura da camada a compactar. A umidificação e homogeinização dos materiais de                                         preferência, deverão ser  feitas  nos locais das escavações em empréstimo.

      - Para a compactação de aterros  formados com materiais argilosos, dos quais mais de 12% passem   pela peneira 200 e para argilas inorgânicas com limite de liquidez superior a 25% usar-se-ão, de  preferência, rolos pé-de-carneiro.

      - Em aterros argilosos próximos às obras de arte ou situados em lugares inacessíveis aos rolos  compactadores, a compactação se efetuará por meio de compactadores tipo sapo pneumático, em camadas a uma densidade igual ou superior à obtida no resto do aterro. Cada camada conterá somente o material necessário para assegurar a devida compactação, e a espessura delas, em nenhum caso, deverá exceder a 15cm de material solto.

      - O controle tecnológico ficará a cargo da CODEVASF

a) Um ensaio de compactação, segundo o método do   Proctor Normal, para     cada 1000m3 de um mesmo  material do corpo do aterro.

      - Os quantitativos do ensaio acima referido, a critério da Fiscalização poderão ser ajustados de acordo com as características da obra.

Controle geométrico

      - O acabamento da plataforma do aterro será procedido  mecanicamente, de forma a alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerâncias.

a) Variação da altura máxima  de  3cm para eixo e bordas;

b)Variação máxima da largura de +20cm para a plataforma, não se     admitindo variação para menos.

      - O controle será efetuado por nivelamento de eixo e bordas a cada 2 (duas) estacas.

      - O acabamento, quanto à declividade transversal é a inclinação dos taludes e será verificado pela Fiscalização, de acordo com o projeto.

Medição e pagamento

      - A construção de aterros e fornecimento de material utilizável serão medidos tomando como unidade o metro cúbico. Essa avaliação far-se-á pelos alinhamentos, perfis e seções indicadas no projeto.

      - A determinação dos volumes anteriores far-se-á utilizando o método da Média das Áreas Extremas, entre estações de 20m ou as que exija a  configuração do terreno ou à critério da Fiscalização.

      - A construção de aterros medidos como prescrito anteriormente, será paga à Empreiteira, pelos preços unitários correspondentes aos da Planilha de Orçamentação de Obras.

      - Os aterros efetuados com material de jazida, a distância de transporte, deve ser referida aos centros de gravidade do empréstimo e obra, enquadrando-a nas seguintes faixas:

- até       200 m

- entre   201 m e  1000 m

      - Quando a distância de transporte for superior a 1000m, o transporte será pago conforme NESI-16.

      - Nos preços unitários para o serviço de aterro compactado, deverão estar incluídos, sem se limitar aos seguintes serviços:

- distribuição em camadas;

- compactação propriamente dita;

- fornecimento d’água necessária para conseguir a  umidade requerida para a    construção dos aterros;

- o excesso do aterro especificado para os taludes internos dos canais, assim   como seu corte e   remoção;

- compactação manual ou com equipamentos especiais   nos   locais necessários,   inclusive junto à instrumentação ,   estrutura de concreto, etc;

- escarificação e compactação de fundo dos reservatórios, conforme especificado;

- proteção e remoção de juntas de construção, previstas ou não no projeto;

- restauração dos taludes erodidos até a data da entrega final dos serviços;

- construção, manutenção e remoção de rampas de acesso;

- serviços complementares necessários para execução dos trabalhos, tais como,  iluminação e outros.

      - Não se calcularão, para fins de pagamento, os volumes de material correspondentes a um aterro construído fora das indicações do projeto ou das solicitações da Fiscalização.

      - No caso em que os serviços tenham que ser refeitos por motivos não atribuíveis à Empreiteira, a juízo da Fiscalização, poderá esta autorizar o pagamento das escavações dos reaterros, transportes e demais trabalhos que sejam necessários.

      - Esses trabalhos adicionais serão pagos à Empreiteira pelos respectivos preços unitários constantes do Contrato e, se não os houver, serão convencionados de comum acordo entre Empreiteira e a CODEVASF antes de sua execução.

    - Fornecimento e instalação de geocomposto de PVC + Geotextil Poliester 150 g/m²- 0,8mm, para revestimento dos taludes dos reservatórios.

      - Para o revestimento Rígido-Flexível do projeto em questão é apresentada a solução composta de Geocomposto de PVC + Geotéxtil de Poliéster 150g/m² com espessura de 0,8mm, aplicada nos taludes internos das bordas dos reservatórios, exceto nos taludes dos diques de separação.

      - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO GEOCOMPOSTO DE PVC+GEOTÊXTIL.

        - Geocomposto- Trata-se de laminado de PVC obtido por processo de calandragem, espessura de 0,80mm, acoplada com geotêxtil 150g/m², cor preta, confeccionada em módulos, que serão unidos através de soldas/vulcanização pelo instalador, conforme projeto elaborado pela engenharia da empresa fornecedora do material.

        - O filme de PVC deverá ter as seguintes características técnicas a seguir:

- Espessura: 0,75 a 0,85mm- método ASTM D 5199;

- Tensão de Ruptura: 8 kN/m (mínimo)- método ASTM D 882;

- Alongamento na Ruptura: 300% (mínimo)- método ASTM D 882;

- Estabilidade Dimensional: 5% (máximo)- método ASTM D 1204;

- Resistência ao Rasgo: 20 N (mínimo)- método ASTM D 1004;

- Punção: 150 N (mínimo)- método ASTM D 4833.

      - Aplicação - Serviços complementares:

        - A Empreiteira deverá contratar uma empresa especializada na execução da montagem da Geomenbrana de PVC + Geotêxtil, de preferência as empresas recomendadas pelo fabricante do material, que executará os serviços de acordo com o projeto fornecido pelo próprio fabricante. De forma que esses custos já devem estar inclusos no preço final da Empreiteira.

        - O geotêxtil deverá vir acoplado à manta PVC e a sua face será a que vai receber a camada de concreto, destinado a evitar o deslizamento do concreto sobre a geomembrana.

        - ANCORAGEM- A geomembrana de PVC acoplada ao geotêxtil, deverá ser devidamente ancorada no coroamento (crista) e no pé do(s) talude(s), em trincheiras escavadas no solo, com dimensões mínimas de 40 x 60cm, devidamente preenchidas com concreto magro traço (1:3,5:7) com seção de 40 x 30cm apenas no coroamento e reaterro compactado com seção de 30 x 30cm no coroamento e  60 x 60cm no pé do(s) talude(s).

      - Considerações gerais

        - Deverão acompanhar os materiais (mantas), todas as informações sobre transporte, manuseio, armazenamento, aplicação, colagem e garantia.

        - O fabricante deverá apresentar garantia do material contra qualquer defeito de fabricação por um período de no mínimo 5 (cinco) anos após a aplicação da manta.

        - O fornecedor deverá prestar assistência técnica na instalação da manta, através de pessoal técnico especializado.

      - Concreto simples com juntas secas

        - O concreto simples traço (1:3,5:7) com juntas secas terá função unicamente mecânica, já que a geomembrana garante a estanqueidade do canal.

        - Espessura da camada de concreto deverá ser conforme o projeto (E=3cm)

        - Juntas de retração secas (sem preenchimento), com ranhuras de 1.0 x 1,0 cm.

        - Espaçamento das juntas transversais de 3,0 em 3,0 m.

        - Espaçamento das juntas longitudinais dependerá do perímetro dos canais. Perímetro até 6,0 m, é necessário juntas. Perímetro de 6,0 até 9,0 m, executar juntas a 1/3 da altura do canal. Perímetro superior a 9,0 m, executar juntas de 1,0 em 1,0 m

        - Juntas de dilatação transversais a cada 18,0 m, preenchidas por isopor.

      - Medição e pagamento

        - Os serviços referentes a geomembrana acoplada  ao geotêxtil, serão medidos por metro quadrado, aplicada de acordo com o projeto e recomendações técnicas do fabricante.

        - O pagamento será efetuado, com base no preço unitário da planilha contratada e englobará todos os materiais, ferramentas, equipamentos e serviços necessários, tais como: fornecimento, transporte e aplicação da geomembrana acoplada ao geotêxtil, acabamento final, etc.

    - Concreto no traço 1:3,5:7 em volume (cimento, areia e brita, preparo mecânico, inclusive lançamento e acabamento, para engastamento e proteção mecânica da membrana:

      - Os serviços em concreto simples serão executados em estrita observância às disposições do projeto, estas especificações técnicas e o caderno de encargo da Codevasf que se encontra disponível na 3ª GRD.

      - Na confecção das peças de concreto simples ou armado à Contratada deverá observar, até mesmo em contrario ao que dispõem as referencias anteriormente descritos, as regulamentações das Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente.

      - Todas as peças de concreto deverão será confeccionadas em concreto simples no traço em volume (cimento, areia e brita) de 1:3,5:7.

      - Todos os materiais constituintes do concreto deverão atender as exigências da Norma Brasileira NB - 1/78, bem como as Especificações EB - 1/77, EB - 4/39.

      - Os traços de concreto devem ser determinados através de dosagem experimental, de acordo com a NB - 1/1978, em função da resistência característica à compressão (FCK) estabelecida pelo calculista e da trabalhabilidade requerida.

      - O preparo do concreto a ser usado na proteção mecânica e engastamento da geomembrana do taludes dos reservatórios, será obrigatoriamente realizado em betoneiras com capacidade mínima para produzir um “traço” composto por um (01) saco de cimento.

        - Para garantir a resistência de projeto não será permitida a utilização de frações de um (01) saco de cimento.

        - O tempo de mistura deverá ser aquele suficiente para a obtenção de um concreto homogêneo.

      - Especificações dos materiais.

        - O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfazer as especificações e os métodos de ensaio referendado pelas Normas Regulamentadoras Brasileiras.

        - No caso do cimento Portland comum, este deverá atender à Norma NBR 5732.

        - No caso do cimento de alta resistência inicial, este deverá atender à Norma NBR 5733.

        - O armazenamento do cimento no canteiro de serviço será realizado em depósitos secos, à prova d’água, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências. Também deverão ser observadas as prescrições das Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem deverá permitir a utilização seguindo a ordem cronológica de entrada no depósito.

      - Agregados.

        - Os agregados, tanto graúdos quanto miúdos, deverão atender às prescrições das Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como às especificações de projeto quanto às características e ensaios.

        - O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em plataformas apropriadas, de modo a impedir qualquer tipo de trânsito sobre o material já depositado.

      - Água.

        - A água usada no amassamento do concreto deverá ser limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura.

        - Em princípio, deverá ser utilizada água potável.

        - Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico-químicas.

        - Nos processos que utilizarem água, esta deverá esta em conformidade com as prescrições do item 8.1.3 da Norma NBR 6118.

      - Medição e pagamento.

        - Os serviços de proteção mecânica e engastamento da geomembrana do taludes dos reservatórios em concreto estrutural será medido em metros cúbicos (m³).

        - A determinação do volume do serviço executado será realizada levando em consideração o volume do elemento geométrico regado pela peça concretada.

        - O faturamento do serviço de proteção mecânica e engastamento da geomembrana do taludes dos reservatórios em concreto estrutural será efetuado pelo preço unitário indicado na planilha orçamentaria para os metros cúbicos de concreto.

        - O quantitativo de serviço a ser realizado está limitado ao volume de concreto disponível para o item na planilha de orçamentos anexa.

    - Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria para engastamento da geomanbrana.

      - O procedimento de escavação de valas para engastamento da geomenbrana será realizado mecanicamente através de retroescavadeira hidráulica.

      - As cavas deverão ter as dimensões mínimas indicadas em projeto e planilha orçamentária.

      - As águas pluviais ou subterrâneas que porventura, invadirem as cavas, serão previamente esgotadas a fim de que as fundações sejam executadas em terreno seco.

      - O fundo das valas, ao longo de toda a sua extensão, deverá receber um único nivelamento, salvo quando previsto degraus os quais serão nivelados.

      - Medição e pagamento.

        - O serviço de escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria esta quantificada na planilha orçamentaria em metros cubico de material escavado (m³).

        - O Volume de material escavado será dimensionado pelo volume do elemento geométrico resultante do processão de escavação.

        - No dimensionamento do volume escavado não será considerado o empolamento do terreno, o qual deve fazer parte do custo unitário do serviço.

        - Os serviços de escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra, na medida em que for sendo realizado e o faturamento será realizado de acordo com a planilha de orçamento de obras, limitado ao quantitativo apresentado.

    - Reaterro mecanizado de valas compactado manualmente.

      - O material escavado só poderá ser aproveitado como reaterro mediante prévia autorização da Fiscalização, manifestada no Livro de Ocorrências.

      - O reaterro será executado com retroescavadeira em camadas de 25cm, no qual será regularizado e compactado manualmente com o uso de compactadores de solo do tipo “sapinho” ou de placa com o máximo cuidado, a fim de garantir a estabilidade e evitar recalques.

      - Os serviços que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro, correrão a ônus exclusivo da Contratada.

      - Medição e pagamento.

        - O serviço de reaterro está quantificada na planilha orçamentaria em metros cubico de material escavado (m³).

        - O Volume de material usado no reaterro será dimensionado pelo volume do elemento geométrico resultante local a ser aterrado.

        - No dimensionamento do volume de reaterro não será considerado o empolamento do material, o qual deve fazer parte do custo unitário do serviço.

        - Os serviços de reaterro serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra, na medida em que for sendo realizado e o faturamento será realizado de acordo com a planilha de orçamento de obras, limitado ao quantitativo apresentado.

    - Fornecimento e colocação de cerca de arame farpado com suportes de madeira roliça em todo o perímetro dos reservatórios.

      - Serviços

        - Este serviço consistirá na limpeza da faixa de implantação, na aquisição dos materiais necessários, cravação no terreno de mourões, esticadores e estacas, fixação dos fios de arame e/ou tela, bem como quaisquer outras operações necessárias para a execução deste serviço.

        - As cercas serão constituídas de mourões, esticadores e estacas, que poderão ser de madeira ou de concreto armado e fios de arame farpado, liso ou tela.

      - Materiais

        - Os mourões e estacas serão de madeira de lei (Aroeira, Sabiá, Pau-Fuso, Baraúna e Coração-de-Negro), ou outras de qualidade semelhante, com diâmetros aproximados de 15cm e 10cm respectivamente.

        - A madeira será protegida até a metade inferior da peça com repelente de insetos.

        - Os mourões e estacas deverão ser chanfrados no topo e aparados na base, serem isentos de fendas, retos e não apresentarem outros defeitos que os inabilitem à função.

        - Os mourões e estacas deverão apresentar comprimentos respectivos de 2,20m e 2,10m.

        - Arame Farpado

        - Os fios serão de arame farpado galvanizado tipo MOTO ou similar, em número e espaçamento variável conforme o projeto.

      - Execução

        - Limpeza da faixa de implantação da cerca

        - Antes da implantação da cerca, deverá ser feita a limpeza de uma faixa de 6,00 m de largura, para possibilitar a execução e conservação da mesma, bem como a proteção contra o fogo. A limpeza consistirá em desmatamento e destocamento, com finalidade de deixar a faixa de implantação isenta de qualquer vegetal.

        - Cercas com Mourões de Madeira

        - Os mourões deverão ser bem alinhados e aprumados e o reaterro de suas fundações, compactado de modo a não sofrerem nenhum deslocamento.

        - A cerca terá  1,6 m  de altura , sendo que os mourões serão enterrados 0,6 m e as estacas 0,50m.

        - A distância entre mourões será entre 100m, para arame farpado e até 1.000 m para arame liso, sendo obrigatório nos pontos de mudança de alinhamento horizontais e verticais da cerca.

        - A distância entre estacas será de aproximadamente 3 metros. O número de fios utilizados é igual a 9.

        - A distância entre os fios é de 20,0 cm.

        - Os mourões  serão estaiados em estacas fêmeas com arame galvanizado nº 18 e contraventados com pranchas.

        - O esticamento dos arames será feito com catracas fixadas aos mourões.

        - O espaçamento entre fios será mantido com utilização de balancins de arame ou madeira.

        - A fixação do arame farpado nos mourões será efetuada com grampo de aço zincado.

      - Medição e pagamento.

        - As cercas serão medidas por metro linear conforme este CADERNO DE ENCARGOS.

        - O pagamento das cercas será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

        - Nestes preços deverão estar contempladas despesas com aquisição dos materiais, transporte dos mesmos até o local da obra, limpeza da faixa de implantação, execução dos serviços conforme especificados, equipamentos e ferramentas, bem como mão-de-obra e encargos sociais.

    - Fornecimento e colocação de portão de acesso para veículos em tela de aço galvanizado.

      - Serviços

        - Este serviço consistirá na confecção e instalação  de 01 (um) portão de acesso para veículos em tela de aço galvanizado com 02 (duas) folhas de abrir, incluindo ferragens, aplicação de 01 (uma) demão de fundo anticorrosivo e pintura em esmalte sintético 02 (duas) demãos, nas dimensões de 4,20 x 2,20m.

      - Materiais

        - Os portões serão constituídos de tubos em aço galvanizado leve com costura NBR 5580 de 4” e 2”, barra chata de 11/2 x 1/8” e tela de arame galvanizado fio 10 e malha de # 2”. mourões, esticadores e estacas, que poderão ser de madeira ou de concreto armado e fios de arame farpado, liso ou tela.

      - Execução

        - Antes da implantação do portão, deverá ser feita a limpeza de uma faixa de 6,00 m de largura, para possibilitar a execução e conservação da mesma. A limpeza consistirá em desmatamento e destocamento, com finalidade de deixar a faixa de implantação isenta de qualquer vegetal.

        - A confecção do portão propriamente dito será conforme projeto PORTÃO EB-17 fornecido pelo Distrito de Irrigação Nilo Coelho- DINC em anexo.

      - Medição e pagamento.

        - Os portões serão medidos por unidade conforme este CADERNO DE ENCARGOS.

        - O pagamento dos portões serão efetuados pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

        - Nestes preços deverão estar contempladas despesas com aquisição dos materiais, transporte dos mesmos até o local da obra, limpeza da faixa de implantação, execução dos serviços conforme especificados, equipamentos e ferramentas, bem como mão-de-obra e encargos sociais.

    - Confecção e instalação de Stop Log.

      - Serviços

        - A presente especificação refere-se aos serviços de fornecimento e instalação de stop-logs de madeira/metálico cuja função no projeto é a vedação de segmentos de canais e de estruturas hidráulicas existentes ao longo da rede de distribuição. Estes equipamentos constituem-se em dispositivos de operação e manutenção do sistema hidráulico do perímetro irrigado.

        - A madeira para a confecção dos stop-logs deverá ser de lei, do tipo “peroba” ou “ipê tabaco”. Os mesmos serão executados em módulos, nas dimensões estabelecidas no projeto, sobrepostos e encaixados por meio de sistema “macho-fêmea” . Para garantir o perfeito encaixe das peças de madeira entre si, as superfícies deverão ser cuidadosamente configuradas e aplainadas.

        - Os stop-logs metálicos constituem-se de chapas de aço (o tabuleiro e o quadro de rigidez) soldadas, dotadas de vedação de borracha em forma de nota musical e olhais para o seu acionamento.

        - Caberá também à Empreiteira, além do fornecimento, assegurar a correta montagem dos stop-logs nos locais indicados em projeto, devendo os mesmos ser entregues em perfeito funcionamento.

      - Medição e pagamento

        - Para efeito de medição, os serviços de stop-logs, descritos nesta Especificacão, serão medidos por unidade construída e implantada em conformidade com o projeto, expressa em unidade.

        - O pagamento destes serviços será efetuado de acordo com o preço unitário proposto pela Empreiteira em seu orçamento, levando em consideração a medição descrita anteriomente. Neste preço deverão estar incluídos todos os custos relativos ao fornecimento, testes, embalagens, transporte, instalação e montagem, necessários à execução dos serviços especificados.

- CUSTO.

  - O valor máximo global orçado pela Codevasf para a recuperação e ampliação da capacidade original de acumulação dos reservatórios existentes nas EB’s 13/25/28/29/31 e 32 do Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho- PISNC em Petrolina no Estado de Pernambuco tomou como referência as Tabelas de preços do SINAPI-PE de Julho de 2013, SICRO2-DNIT de Novembro de 2012, DER-PE de Maio de 2013 e tabelas CODEVASF de janeiro de 2013, conforme indicação a seguir:

    - Recuperação e ampliação da capacidade original de acumulação dos reservatórios existentes nas EB’s 13/25/28/29/31 e 32 do Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho- PISNC em Petrolina no Estado de Pernambuco: R$ 7.624.439,54 (Sete milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), inclusos BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, conforme especificado em planilhas Orçamentárias anexas.

  - As despesas orçamentárias para a contraprestação dos serviços objeto desta licitação correrão à conta do Programa de Trabalho: 20.607.2013.5354.0026, Fonte 100: Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho, com 18.857 ha, localizada no Município de Petrolina, Estado de Pernambuco, PTRES: 063763, despesas sob a gestão da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

- PRAZOS.

  - As obras e serviços necessários á recuperação e ampliação da capacidade original de acumulação dos reservatórios existentes nas EB’s 13/25/28/29/31 e 32 do Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho- PISNC em Petrolina no Estado de Pernambuco, objetos destes Termos de Referência serão executados num prazo descritos em dias, contados a partir da assinatura de Contrato por ambas as partes.

  - As obras e serviços objetos do presente Termo de Referência deverão ser executados conforme prazo abaixo definido:

| OBJETO | PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO (DIAS) |
| --- | --- |
| Recuperação e ampliação da capacidade original de acumulação dos reservatórios existentes nas EB’s 13/25/28/29/31 e 32 | 360 |

  - O prazo de vigência dos contratos é contado em dias, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

  - O contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei, desde que, justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato (Art. 57, § 2º da Lei 8.666/93).

- PRAZO DE GARANTIA.

  - O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro.

  - Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

- CONTRATAÇÃO.

  - O regime de contratação a ser adotado nesse processo licitatório é de empreitada por preço unitário (Art. 10, inciso II, alínea b, da Lei 8.666/93).

- CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO.

  - Devido à características de realização da obra e do serviço objeto destes Termos de referência poderão ser subcontratados, dos serviços de topografia, desde que atendido os limites legais e previamente autorizado pela fiscalização, os serviços topográficos (Art. 72 da Lei 8.666/93).

    - Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da contratada (Codevasf) com os subcontratados.

  - Não será permitida a participação de consórcio de Empresa de Engenharia na realização das obras e dos serviços objetos destes Termos de Referencia (Art. 33 da Lei 8.666/93).

- CRONOGRAMA.

  - A empresa que quiser participar do processo licitatório deverá fornecer quando da apresentação da proposta financeira, um quadro com cronograma financeiro da referida obras.

  - Será obrigatório que no ato da contratação, a Contratada apresente um Cronograma Físico-Financeiro compatível com os serviços, período de trabalho e desembolso.

  - A modificação deste cronograma apresentado só poderá ser realizada mediante previa autorização da fiscalização do contrato.

  - A contratada deverá apresentar os quadros solicitados nos Termos de Referencias, a saber:

- Quadro PO-I: Proposta Financeira;

- Quadro PO-VI: Cronograma Físico;

- Quadro PO-VII: Preço Unitário dos Serviços;

- Quadro PO-XIV: Detalhamento dos Encargos Sociais;

- Quadro PO-XV: Detalhamento do BDI um para serviço;

- Quadro PO-XVI: Cronograma Financeiro.

- GARANTIAS E CAUÇÃO.

  - A assinatura do Contrato por parte da CODEVASF ficará condicionada ao recolhimento da caução, em qualquer das modalidades descritas no Art. 56 §1º Incisos I e § 2º da Lei 8.666/93, que não poderá exceder a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme determina o Art. 56 §2º da Lei nº 8.666/93.

  - Caso venha a ser firmado aditivo de valor ao contrato, a Contratada compromete-se em complementar a caução para o novo valor do contrato.

  - A garantia será liberada após a emissão do Termo de Encerramento Físico. Portanto a caução, mesmo se em Carta- Fiança ou similar, não poderá ser com prazo determinado, ou seja: o prazo final para liberação da caução será dado pela emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato. As garantias técnicas dos serviços estão asseguradas pelo Código Civil Brasileiro.

    - No caso de vir a ser necessária a promoção de aditivo de prazo, o mesmo só poder ser celebrado se a Contratada prolongar sua garantia até a nova dada pactuada.

- MULTA CONTRATUAL.

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas, ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor global do objeto do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

    - Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviço ou atraso na execução dos mesmos, será aplicada a multa de 2% (dois por centos) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

    - O atraso, na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 14.1 desta Especificações.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, consoante o art. 86, § 2º da Lei de Licitações.

    - A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

    - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- FISCALIZAÇÃO.

  - Fica assegurado à CODEVASF e às empresas especializadas a mando da CODEVASF o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Contratada com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

  - A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, a CODEVASF, através da 3ª SR, designará uma equipe adequada que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá, de acordo com a Contratada, estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os presentes Termos de Referência.

  - Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 3ª SR no prazo de 5 (cinco) dias úteis da comunicação respectiva.

  - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

  - Caberá também à Fiscalização abrir o Livro de Ocorrências, no dia de início dos serviços de campo, ou de fiscalização das obras no qual deverão ser anotadas todas as instruções ou solicitações dadas pela Fiscalização à Contratada e todas as reivindicações desta última em relação aos trabalhos e o andamento do contrato.

  - Deverá ser disponibilizada pela Contratada, a equipe da Fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, (01) uma câmara fotográfica digital com cartão de no mínimo 2 GB e bateria recarregável e (01) um aparelho de GPS, os quais serão utilizados no registro do serviço objetos destes Termos de Referência, e devolvidos a Contratada no final do contrato.

  - A Licitante vencedora, no intuito de facilitar o trabalho de fiscalização dos serviços, fornecerá à fiscalização um Veículo tipo leve, quatro portas, ar-condicionado, seguros, taxas de licenciamento, revisão periódica, manutenção, combustível e pneus.

    - O veiculo deverá encontra-se em perfeita condições de trafegar até ao local dos serviços, não podendo ter mais de 2 (dois) anos de fabricação.

    - O veiculo de fiscalização será imediatamente devolvido a Contratada, quando do termino do serviço contratado.

  - Deverão ser disponibilizados para a equipe da Fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e serviços objetos destes Termos de Referência.

  - LIVRO DE OCORRÊNCIAS.

    - Será aberta pela Fiscalização a partir do início dos trabalhos de campo e mantido pela Contratada no escritório de campo, um livro sob a denominação de Diário de Obra (Diário de Ocorrências).

    - O Diário de Obras (Diário de Ocorrências) utilizado será o de padrão da CODEVASF.

    - Nesse diário, as folhas serão devidamente numeradas e rubricadas pelos representantes da Contratada e da Fiscalização.

    - Serão registradas nessas folhas as instruções e solicitações dadas pela Fiscalização à contratada e todas as reivindicações dessa última.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

  - Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

- NORMAS TÉCNICAS.

  - Todos os serviços deverão ser realizados em consonância com os Projetos Básicos apresentados pela Codevasf e com fundamento nas Normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), nas determinações das concessionárias de serviços públicos locais, tais como: COMPESA, CELPE, dos órgãos ambientais e do Código de Uso e Ocupação do Solo do Município de Petrolina, além das recomendações do Caderno de Encargos da CODEVASF e das presentes Especificações Técnicas.

  - Durante a execução dos serviços poderão ser descartados pela Fiscalização quaisquer materiais, serviços ou equipamentos cuja qualidade possa comprometer a execução do objeto contratual.

- ANEXOS.

- Quadros complementares (PO-I; PO-VI; PO-VII; PO-XIV; PO-XV e POXVI);

- Planilhas orçamentárias;

- Desenhos/Projetos;

.

Petrolina (PE), 30 de Outubro de 2013.