## Serviços
DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO LEITO DE MONTANTE DA BARRAGEM TERRA NOVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNCÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
JULHO/2012
LOCAL: |  | ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR DO CONTRATO: R$ |  |  | 113588.13 | 113588.13
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO
ITEM | COD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 10071.79
1.1 | 07.08 | Fornecimento, montagem, instalação e manutenção de placa de identificação de obra com 2,0m x 3,0m, conforme modelo apresentado pela fiscalização. | m² | 6 | 274.83 | 1648.98 | 2 | 200
1.2 | 01.02-A | Mobilização de equipamento, material e pessoal. | un | 1 | 522.12 | 522.12 | 6
1.3 | 01.03-A | Desmobilização de equipamentos, material e pessoal. | un | 1 | 522.12 | 522.12 | 6
1.4 | 01.04-A | Instalação de ponto de apoio à obra, conforme layout apresentado pela contratada e aceito pela fiscalização. | un | 1 | 1879.66 | 1879.66 | 6
1.5 | 01.05-A | Administração local e Manutenção de canteiro de obras. | mês | 3 | 1832.97 | 5498.91 | 6
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 103516.34
2.1 | BARRAGEM TERRA NOVA |  |  |  |  | 103516.34
2.1.1 | 79480 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6,0m³, D.M.T. de 800,00m até 1.000m, inclusive manutenção, operação, depreciação e juros. | m³ | 20257.6 | 5.11 | 103516.34 | 2.7807
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CPU
CODEVASF | 1.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Desassoreamento e limpeza no leito de montante da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Julho/2012
SERVIÇO: Fornecimento, montagem, manutenção e instalação de placa de identificação de obra com 2m x 3m, conforme modelo apresentado pela fiscalização. | [5 empty] | UNIDADE: | m²
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL | [9 empty] | verificar as celulas
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Placa de identificação da obra, conforme Lay-out normatizado. | m² | 1 |  |  |  | 148.9 | 148.9
Peça de madeira de 2ª Q 2,5x 7,5cm. | m | 1 |  |  |  | 1.02 | 1.02
Peça de madeira 3ª/4ª Q 7,5x 7,5cm. | m | 8.4 |  |  |  | 4.95 | 41.58
Prego 18x30 | kg | 0.1 |  |  |  | 5.69 | 0.57
SUB-TOTAL | [6 empty] | 192.07
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Carpinteiro | h | 2 |  |  |  | 4.11 | 8.22
Servente | h | 2 |  |  |  | 3.09 | 6.18
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 17.88
SUB-TOTAL | [6 empty] | 32.28
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 224.35 |  | 238
TOTAL - R$ | [6 empty] | 224.35
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 50.48
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 274.83
CODEVASF | 1.2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Desassoreamento e limpeza no leito de montante da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Julho/2012
SERVIÇO: Mobilização de equipamentos, materiais e pessoal. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão basculante capacidade de carga de 6,0m³/11T diesel, tipo Mercedes 142HP LK-1418, inclusive manutenção e operação. | h | 0.4 | 1 | 0 | 56.68 | 1 | 22.67
Caminhão basculante capacidade de carga de 6,0m³/11T diesel, tipo Mercedes 142HP LK-1418, inclusive manutenção e operação. | h | 0.4 | 1 | 0 | 56.68 | 1 | 22.67
Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 105HP, capacidade 0,80m³, tipo Komatsu PC 150 ou equivalente, inclusive manutenção e operação. | h | 0.4 | 0 | 1 | 118.12 | 19.5 | 7.8
Caminhão cavalo mecânico com carreta tipo prancha capacidade de 20T, inclusive manutenção e operação. | h | 0.4 | 1 | 0 | 96.11 | 1 | 38.44
SUB-TOTAL | [6 empty] | 91.58
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Passagem de ônibus | un | 3 |  |  |  | 100 | 300
SUB-TOTAL | [6 empty] | 300
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 5 |  |  |  | 3.09 | 15.45
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 19.19
SUB-TOTAL | [6 empty] | 34.64
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 426.22
TOTAL - R$ | [6 empty] | 426.22
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 95.9
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 522.12
CODEVASF | 1.3 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Desassoreamento e limpeza no leito de montante da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Julho/2012
SERVIÇO: Desmobilização de equipamentos, materiais e pessoal. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão basculante capacidade de carga de 6,0m³/11T diesel, tipo Mercedes 142HP LK-1418, inclusive manutenção e operação. | h | 0.4 | 1 | 0 | 56.68 | 1 | 22.67
Caminhão basculante capacidade de carga de 6,0m³/11T diesel, tipo Mercedes 142HP LK-1418, inclusive manutenção e operação. | h | 0.4 | 1 | 0 | 56.68 | 1 | 22.67
Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 105HP, capacidade 0,80m³, tipo Komatsu PC 150 ou equivalente, inclusive manutenção e operação. | h | 0.4 | 0 | 1 | 118.12 | 19.5 | 7.8
Caminhão cavalo mecânico com carreta tipo prancha capacidade de 20T, inclusive manutenção e operação. | h | 0.4 | 1 | 0 | 96.11 | 1 | 38.44
SUB-TOTAL | [6 empty] | 91.58
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Passagem de ônibus | un | 3 |  |  |  | 100 | 300
SUB-TOTAL | [6 empty] | 300
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| un | [5 empty] | 0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 5 |  |  |  | 3.09 | 15.45
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 19.19
SUB-TOTAL | [6 empty] | 34.64
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 426.22
TOTAL - R$ | [6 empty] | 426.22
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 95.9
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 522.12
CODEVASF | 1.4 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Desassoreamento e limpeza no leito de montante da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Julho/2012
SERVIÇO : Instalação de ponto de apoio à obra, conforme layout apresentado pela contratada e aceito pela fiscalização. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Prego 18x30 | kg | 1 |  |  |  | 5.69 | 5.69
Pontalete de madeira | m | 6 |  |  |  | 7.47 | 44.82
Sarrafo | m | 6 |  |  |  | 3.72 | 22.32
Dobradiça metálica | un | 6 |  |  |  | 4.51 | 27.06
Cadeado 25 mm | un | 3 |  |  |  | 8.6 | 25.8
Tanque | un | 1 |  |  |  | 51.7 | 51.7
Torneira | un | 2 |  |  |  | 5.64 | 11.28
Caixa d´água 500 l | un | 1 |  |  |  | 163.47 | 163.47
Chuveiro plástico | un | 2 |  |  |  | 5.95 | 11.9
Tubo para chuveiro | un | 2 |  |  |  | 4.27 | 8.54
Tomada universal | un | 4 |  |  |  | 4.61 | 18.44
Interruptor simples | un | 4 |  |  |  | 4.33 | 17.32
Soquete de plástico para lâmpada | un | 4 |  |  |  | 1.85 | 7.4
Lâmpada incandescente 60W | un | 4 |  |  |  | 1.02 | 4.08
Tinta PVA látex | l | 7.2 |  |  |  | 12.14 | 87.41
Registro de pressão ou gaveta 1/2" | un | 1 |  |  |  | 16.49 | 16.49
SUB-TOTAL | [6 empty] | 523.72
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Aluguel de casa no município de Petrolina. | mês | 3 |  |  |  | 300 | 900
SUB-TOTAL | [6 empty] | 900
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Oficial | h | 6 |  |  |  | 4.11 | 24.66
Servente | h | 8 |  |  |  | 3.09 | 24.72
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 61.32
SUB-TOTAL | [6 empty] | 110.7
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1534.42
TOTAL - R$ | [6 empty] | 1534.42
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 345.24
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 1879.66
CODEVASF | 1.5 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Desassoreamento e limpeza no leito de montante da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Julho/2012
SERVIÇO: Administração local e manutenção do canteiro de obras. | [5 empty] | UNIDADE: | mês
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Veículo comercial leve | mês | 0.25 |  |  | 2260.61 |  | 565.15
SUB-TOTAL | [6 empty] | 565.15
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Kit 1º socorros | mês | 1 |  |  |  | 31.67 | 31.67
Material de limpeza | mês | 1 |  |  |  | 15 | 15
EPI | mês | 1 |  |  |  | 10 | 10
SUB-TOTAL | [6 empty] | 56.67
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Junior | mês | 0.045 |  |  |  | 5286.69 | 237.9
Encarregado | mês | 0.1 |  |  |  | 2637.51 | 263.75
Leis Sociais: 74,32% | [6 empty] | 372.83
SUB-TOTAL | [6 empty] | 874.48
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1496.3
TOTAL - R$ | [6 empty] | 1496.3
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 336.67
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 1832.97
CODEVASF | 2.1.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Desassoreamento e limpeza no leito de montante da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina. | [5 empty] | DATA: Julho/2012
SERVIÇO: Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, caminhão de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6,0m³, DMT de 800,00m até 1.000m. | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 105HP, capacidade 0,80m³, tipo Komatsu PC 150 ou equivalente, depreciação. | un | 4.3316e-07 | 1 | 0 | 485123.21 | 19.5 | 0.21
Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 105HP, capacidade 0,80m³, tipo Komatsu PC 150 ou equivalente, juros. | un | 1.638e-07 | 1 | 0 | 485123.21 | 19.5 | 0.08
Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 105HP, capacidade 0,80m³, tipo Komatsu PC 150 ou equivalente, manutenção. | un | 3.4684e-07 | 1 | 0 | 485123.21 | 19.5 | 0.17
Caminhão Basculante com capacidade de carga de 6,0m³ / 11t diesel tipo mercedes 162HP LK-1448 ou equivalente, depreciação e juros. | un | 3.9262e-06 | 1 | 0 | 154301.03 | 1 | 0.61
Caminhão Basculante com capacidade de carga de 6,0m³ / 11t diesel tipo mercedes 162HP LK-1448 ou equivalente, manutenção. | un | 3.42e-06 | 1 | 0 | 154301.03 | 1 | 0.53
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1.6
MATERIAL | [9 empty] | verificar as celulas
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Óleo díesel combustível comum. | l | 0.131 |  |  |  | 1.98 | 0.26
Óleo díesel combustível comum. | l | 0.8 |  |  |  | 1.98 | 1.58
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1.84
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
[7 empty] | 0 | 79517/001
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Operador de escavadeira | h | 0.0052 |  |  |  | 8.91 | 0.05
Motorista de caminhão | h | 0.034 |  |  |  | 9.65 | 0.33
Ajudante | h | 0.012 |  |  |  | 3.09 | 0.04 |  | 0.942
Leis Sociais: 124,18 % | [6 empty] | 0.52
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.94
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1.05 | CUSTO |  |  |  |  | 4.38 |  | 238
TOTAL - R$ | [6 empty] | 4.17 | 4.41 | 0.2646
BDI | 22.5 | % |  |  |  |  | 0.94 |  | 4.15
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 5.11 |  | 0.24

## Insumos
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
| Data Base : Maio/12 | BDI = | 22.5 | %
COMPONENTE GERAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | VR.UNIT. | FORNECEDOR
MÃO DE OBRA
2695 | Engenheiro | mês | 5286.69 | SINAPI
2696 | Oficial | h | 4.11 | SINAPI
4750 | Pedreiro / Carpinteiro | h | 4.11 | SINAPI
6111 | Servente | h | 3.09 | SINAPI
6112 | Servente | mês | 680.27 | SINAPI
4084 | Encarregado | mês | 2637.51 | SINAPI
4234 | Operador de escavadeira | h | 8.91 | SINAPI
4094 | Motorista de caminhão | h | 9.65 | SINAPI
MATERIAL
2692 | Desmoldante | l | 8.31 | SINAPI | 8.84 | 0.53 | 8.31
2433 | Dobradiça em aço cromado ou bicromatizado com parafuso, classe média, 3 furos por aba, dimensões. | un | 4.51 | SINAPI | 4.8 | 0.29 | 4.51
4492 | Pontalete de madeira de 2ª qualidade 8 cm x 8 cm. | m | 7.47 | SINAPI | 7.95 | 0.48 | 7.47
4460 | Sarrafo 3ª 1x4" | m | 3.72 | SINAPI | 3.96 | 0.24 | 3.72
00005090 | Cadeado 25 mm | un | 8.6 | SINAPI | 9.15 | 0.55 | 8.6
6253 | Taque simples pré-moldado de concreto. | un | 51.7 | SINAPI | 55 | 3.3 | 51.7
11822 | Torneira plástico 1/2" para pia. | un | 5.64 | SINAPI | 6 | 0.36 | 5.64
7528 | Tomada embutir 2P universal redonda 10A/250V com placa, tipo silentoque. | un | 4.61 | SINAPI | 4.9 | 0.29 | 4.61
7555 | Interruptor simples | un | 4.33 | SINAPI | 4.61 | 0.28 | 4.33
13329 | Soquete de plástico para lâmpada | un | 1.85 | SINAPI | 1.97 | 0.12 | 1.85
3764 | Lâmpada incandescente 60W | un | 1.02 | SINAPI | 1.08 | 0.06 | 1.02
7345 | Tinta PVA látex | l | 12.14 | SINAPI | 12.91 | 0.77 | 12.14
11752 | Registro de pressão ou gaveta 1/2" | un | 16.49 | SINAPI | 17.54 | 1.05 | 16.49
13629 | Placa de identificação de obras, conforme Lay-out normatizado | m² | 148.9 | SINAPI | 158.4 | 9.5 | 148.9
4517 | Peça de madeira de 3ª qualidade 2,5 X 7,5cm (1 X 3") não aparelhada. | m | 1.02 | SINAPI | 1.08 | 0.06 | 1.02
4491 | Peça de madeira 3ª / 4ª qualidade 7,5 X 7,5cm (3X3), não aparelhada. | m | 4.95 | SINAPI | 5.27 | 0.32 | 4.95
4512 | Peça de madeira 3ª / 4ª qualidade 2,5 X 5cm, não aparelhada. | m | 1.57 | SINAPI | 1.67 | 0.1 | 1.57
5075 | Prego 18x30 | kg | 5.69 | SINAPI | 6.05 | 0.36 | 5.69 | 5.69
10685 | Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 105HP, capacidade 0,80m³, tipo Komatsu PC 150 ou equivalente. | un | 485123.21 | SINAPI | 501459.35 | 30087.56
1155 | Caminhão Basculante com capacidade de carga de 6,0m³ / 11t diesel tipo mercedes 162HP LK-1448 ou equivalente. | un | 154301.03 | SINAPI | 165033.95 | 9902.04
E062 | Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 146 a 169HP, capacidade 2m³, tipo Komatsu PC 300, série C ou equivalente, hora improdutiva. | h | 19.5 | SICRO | 20.74 | 1.24 | 19.5
2721 | Escavadeira hidráulica sobre esteira potência de 146 a 169HP, capacidade 0,80m³, tipo Komatsu PC 150 ou equivalente, inclusive manutenção e operação. | h | 118.12 | SINAPI | 127.23 | 7.63 | 119.6
1133 | Caminhão basculante capacidade de carga de 6,0m³/11T diesel, tipo Mercedes 142HP LK-1418 ou equivalente, inclusive manutenção e operação. | h | 56.68 | SINAPI | 60.3 | 3.62 | 56.68
1286 | Caminhão cavalo mecânico com carreta tipo prancha capacidade de 20T, inclusive manutenção e operação. | h | 96.11 | SINAPI | 102.24 | 6.13 | 96.11
4221 | Óleo díesel combustível comum. | L | 1.98 | SINAPI | 2.08 | 0.12
11871 | Caixa d´água 500 l | un | 163.47 | SINAPI | 173.9 | 10.43 | 163.47
7608 | Chuveiro plástico | un | 5.95 | SINAPI | 6.33 | 0.38 | 5.95
11680 | Tubo para chuveiro | un | 4.27 | SINAPI | 4.54 | 0.27 | 4.27

## Veiculo
CODEVASF
Desassoreamento e limpeza no leito de montante da barragem Terra Nova localizada na zona rural do município de Petrolina, no estado de Pernambuco.
Veículo comercial leve 1.6 flex
A | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Preço de Aquisição | 36335
A2 | Tempo previsto de vida útil (meses) | 36
A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado | 40%
A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | 605.58
B | Juros pelo Capital empregado
B1 | Taxa mensal de Juros | 5%
B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | 30.28
C | Conservação e manutenção
C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) | 100%
C2 | Incidência mensal (C1xA4) | 605.58
D | Combustível
D1 | Média mensal de quilômetro por veículo | 3000
D2 | Preço do litro de combustível | 2.97
D3 | Quilômetros rodados com um litro combustivel | 10
D4 | Combustivel (D1/D3)*D2 | 891
E | Lubrificantes
E1 | Quilometragem do Contrato | 9000
E2 | Franquia por troca de óleo (km) | 5000
E3 | Preço do litro de óleo | 15
E4 | Quantidade de litros de óleo por troca | 3.5
E5 | Quantidade de dias do Contrato | 90
E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | 31.5
F | Pneus
F1 | Quilometragem do Contrato | 9000
F2 | Vida do Pneu em quilômetros | 45000
F3 | Quantidade de pneus | 5
F4 | Preço do Pneu | 290
F5 | Quantidade de dias do contrato | 90
F6 | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 96.67
G | Motorista
G1 | Salário com encargos sociais | 1915
H | Custo Mensal
| Sem Motorista | 2260.61
| Com Motorista | 4175.61
I | Custo Direto p/ km Rodado
| Sem Motorista | 0.75
| Com Motorista | 1.39
J | Preço cobrado pela empresa
J1 | Sem Motorista | 2712.73 | 2712.73
J2 | Com Motorista | 5010.73

## PO - I
MODELO - QUADRO PO I
DESASSOREAMENTO E LIMPEZA NO LEITO DE MONTANTE DA BARRAGEM TERRA NOVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNCÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
JUNHO/2012
LOCAL: |  | ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS DE AFRÂNIO E PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR DO CONTRATO: R$ |  |  | 0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO
ITEM | COD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0
1.1 | 07.08 | Fornecimento, montagem, instalação e manutenção de placa de identificação de obra com 2,0m x 3,0m, conforme modelo apresentado pela fiscalização. | m² | 6 | 0 | 0 | 2 | 200
1.2 | 01.02-A | Mobilização de equipamento, material e pessoal. | un | 1 | 0 | 0 | 6
1.3 | 01.03-A | Desmobilização de equipamentos, material e pessoal. | un | 1 | 0 | 0 | 6
1.4 | 01.04-A | Instalação de ponto de apoio à obra, conforme layout apresentado pela contratada e aceito pela fiscalização. | un | 1 | 0 | 0
1.5 | 01.05-A | Administração local e Manutenção de canteiro de obras. | mês | 3 | 0 | 0 | 6
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0
2.1 | BARRAGEM TERRA NOVA |  |  |  |  | 0
2.1.1 | 79480 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6,0m³, D.M.T. de 800,00m até 1.000m, inclusive manutenção, operação, depreciação e juros. | m³ | 20257.6 | 0 | 0 | 2.7807
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Deslocamento
Município atendido com a demanda: |  | Petrolina, estado de Pernambuco
Item | Trecho | Município (n) | Km | Vias | Deslocamento Interno | Local (n+1)
1 | Petrolina / Barragem Terra Nova | Petrolina | 29.22 | BR - 407; KM - 27 (27,22km); Estrada vicinal (2,0km) | 5 | Barragem Terra Nova
TOTAL |  |  | 34.22
Item | Trecho | Município (n) | Km | Vias | Deslocamento Interno | Município (n+1)
1 | Barragem Terra Nova / Petrolina | Petrolina | 29.22 | Estrada vicinal (2,0km); KM - 27 (27,22km); BR - 407 | 5 | Petrolina
TOTAL |  |  | 34.22
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
3ªSuperintendência Regional