TERMOS DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOs PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO De 1.902 (mil novecentos e dois) CAVALETES HIDRÁULICOS, COMPOSTOS POR VÁLVULAS CONTROLADORAS, HIDRÔMETROS, CONEXÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NAS PARCELAS IRRIGADAS DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO, BRÍGIDA E ICÓ-MANDANTES (BLOCOS 03 E 04), integrantes do sistema itaparica, LOCALIZADOs, RESPECTIVAMENTE, NOS MUNICÍPIOS DE santa maria da boa vista, orocó e pEtrolândia no ESTADO PERNAMBUCO.

AGOSTo 2013

ÍNDICE

- OBJETO

- LEGISLAÇÃO

- TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AOS PERÍMETROS

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- REPACTUAÇÃO E REAJUSTAMENTO

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- MULTAS

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- SUB-ROGAÇÃO

- FISCALIZAÇÃO

- ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

- RECEBIMENTO DO OBJETO

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- SEGURANÇÃ E MEDICINA DO TRABALHO

ANEXOS

  - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - PLANILHAS DE ESTIMATIVA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

- OBJETO

Execução dos serviços e fornecimentos para montagem e instalação de 1.902 (mil novecentos e dois) cavaletes hidráulicos, compostos por válvulas controladoras, hidrômetros, conexões e demais acessórios nas parcelas irrigadas dos Perímetros de Irrigação Fulgêncio, Brígida e Icó-mandantes (blocos 03 e 04), integrantes do Sistema Itaparica, localizados, respectivamente, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó e Petrolândia no Estado de Pernambuco.

- LEGISLAÇÃO

- A presente licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por preço unitário, (Art. 6, inciso VIII, alínea b, c/c art. 45, § 1º inciso I), reger-se-á pela Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei n.º 8.883, de 08/06/94 e Lei  nº9.648, de 27 de maio de 1998.

- TERMINOLOGIAS E DEFINlÇÕES

- Nestes Termos de Referência ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

- CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 - Lote 1 - Brasília-DF.

- SISTEMA ITAPARICA - É um sistema organizacional específico integrante da organização da CODEVASF, de caráter provisório, instituído por exigências do Convênio firmado entre a CHESF e a CODEVASF, que representa todos os Perímetros Irrigados e Piscigranjas criados em função da construção da barragem da Hidrelétrica de Itaparica.

- LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

- CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a Contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços.

- PLANTAS E TEXTOS - Documentos que consubstanciam, através de figuras, detalhes, textos e fichas, os resultados dos trabalhos relativos aos estudos.

- CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços.

- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

- FISCALIZAÇÃO - Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

- DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que definem e regulam a execução das obras, compreendendo o Edital de concorrência para a execução das obras, Termos de Referência, Especificações Técnicas, desenhos, proposta da executante, cronograma e demais documentos complementares que se façam necessários à execução das obras.

- MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.

- PPRA - Programa de Prevenção de Riscos ambientais.

- PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

- PCMAT- Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho.

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AOS PERÍMETROS

- 4.1 O Perímetro Irrigado Fulgêncio está localizado no município de Santa Maria da Boa Vista, no estado de Pernambuco, o Perímetro esta à cerca de quarenta quilômetros da sede do município e é bem servido quanto as rodovias, sendo a BR 428 e a PE 555 as principais vias de acesso para grande centros consumidores, como as cidade de Petrolina, Salgueiro, Caruaru em Pernambuco, Patos e Campina Grande na Paraíba e Juazeiro na Bahia.

- 4.2 O Perímetro Irrigado Brígida está localizado no município de Orocó, no estado de Pernambuco à cerca de cinco quilômetros da sede do município. A sua principal via de acesso é a BR 428, a qual possui acesso aos mesmos centros consumidores citados anteriormente.

- 4.3 O Perímetro Irrigado Icó-mandantes Bloco 03 e 04 estão localizados à margem esquerda do Lago de Itaparica, aproximadamente entre os municípios de Petrolândia e Floresta - PE, ficando distante dos municípios citados trinta e trinta e cinco quilômetros respectivamente. O acesso ao Perímetro é através da BR 316.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

- Os serviços e fornecimentos objeto desta licitação compreendem todas as atividades de aquisição de peças, montagem e instalação de todos os cavaletes hidráulicos nas parcelas irrigadas dos Perímetros de Irrigação Fulgêncio, Brígida e Icó Mandantes (blocos 03 e 04).

- As peças e materiais que serão fornecidos para a execução dos Serviços de  Montagem e Instalação dos Cavaletes Hidráulicos pela CONTRATADA, cuja aquisição, armazenamento e aplicação nas infraestruturas dos Perímetros, obedecerão às condições estabelecidas nas Especificações Técnicas e suas respectivas Planilhas de Custos.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) demonstrando o ramo de atividade em serviços similares ao objeto do presente Edital;

- Certidão ou Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando ter à licitante executado obras/serviços similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação; executados com técnicas semelhantes ou superiores às requeridas para execução dos serviços relacionados abaixo:

Montagem/Instalação ou Operação / Manutenção de sistemas e/ou equipamentos de abastecimento e distribuição de água em áreas urbanas ou rurais.

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na equipe técnica a ser alocada na obra, na data de entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica (CAT) para comprovação de experiência na execução dos serviços similares ao objeto deste Edital;

c1)	Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: o empregado ou o sócio;

c2)	Não serão aceitos, em hipótese alguma, técnicos com contratos de regime de prestação de serviços para efeito da comprovação do quadro permanente da Empresa, detentor de acervo técnico.

c3)	A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da "ficha ou livro de registro de empregado" registrados na DRT, ou através de cópia da carteira de trabalho ou  do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata a alínea "b" acima, pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio e de que está indicado para coordenar os serviços objeto desta licitação.

c4)	Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

- Declaração da licitante que apresentará, antes da assinatura do contrato, relação completa dos equipamentos, instalações e profissionais que irão exercer atividades no local de realização dos serviços, conforme perfis e condições definidas nas Especificações Técnicas deste Edital.

- Plano de Trabalho contemplando todas as etapas dos serviços, distribuindo mensalmente as metas propostas (cronograma físico) de acordo com o prazo e quantitativos previstos neste Edital, informando quantitativo de mão de obra qualificada e operacional que será mobilizada para atender ao objeto desta licitação.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- O prazo de execução dos serviços objeto deste Edital terá a duração inicial de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União.

- REAJUSTAMENTO

- Os valores do contrato serão fixos e irreajustáveis por um período de um ano.

- Mediante eventual aditamento de prazo, o valor do contrato será reajustado a partir da seguinte fórmula:

- R=VI1−I0I0

Sendo:

R = valor do reajustamento

V = valor a ser reajustado

I1 = Índice referente ao mês de aniversário da proposta

Io = Índice referente ao mês de apresentação da proposta

- Observação: os parâmetros serão encontrados na Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas a partir da referência (código) a seguir enunciado:

- Código AO160868 – COLUNA 6 – FGV – INCC – ÍNDICE NACIONAL DO CUSTO DA COSTRUÇÃO

- 9.  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- Os Recursos para o objeto da presente licitação são oriundos do Termo de Cooperação Técnico-financeira CHESF/CODEVASF CV-I-92.2013.0300.00, Programa de Trabalho 20.607.2013.20EY.0001, Administração de Perímetros Públicos de Irrigação Nacional, PTRES 063718, Fonte 281, estimados em: R$ 909.407,94 (novecentos e nove mil, quatrocentos e sete reais e noventa e quatro centavos), já incluso o BDI, sob a gestão da 3ª Superintendência Regional.

- SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

- Não será permitida a subcontratação dos serviços previstos no objeto deste Termo de Referência.

- Será permitida a participação de empresas em consórcio.

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- A forma de pagamento para a execução dos serviços/fornecimentos objeto dessa contratação será de preço unitário, mediante medições mensais dos serviços efetivamente realizados e entrega dos documentos de cobrança faturas/notas fiscais, conforme planilha apresentada pela empresa para cada item relacionado, devidamente atestadas pela fiscalização.

- O prazo para análise, pela CODEVASF, dos relatórios e de documentos apresentados é de no máximo 10 (dez) dias, contados do dia seguinte do recebimento desses documentos e deverão estar previstos no cronograma. A CONTRATADA deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

- Os pagamentos serão efetuados em reais, de acordo com as Especificações Técnicas deste Edital,  observando-se o descrito nos itens seguintes:

- A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

- Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo  65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

- A empresa vencedora no certame, se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

- Juntamente com a apresentação da Fatura terá a Contratada de apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia Tempo de Serviço – FGTS e à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no § 4º do Art. 31, da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei nº 9.032, de 28/04/95.

- Quando se tratar da quitação do pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativo ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma, deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção do pagamento.

- A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF da lide das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da Contratada, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

- Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido da medição desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste subitem.

- Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

- As faturas deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada serviço faturado, devidamente atestada pela Fiscalização, com destaque das alíquotas tributárias incidentes e com a indicação do domicilio bancário para recebimento dos respectivos créditos.

- As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, devendo as mesmas estarem isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

- Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF para cobertura da execução dos serviços/fornecimentos.

- Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art. 9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

- É de inteira responsabilidade da Contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobranças acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

- Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 9.12 do Edital, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte formula:

C	=	P[(1+I/100)N - 1)], onde

C	– 	Valor calculado como atraso de pagamento;

P	–	Valor  da obrigação contratual paga com atraso;

N	–	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I	–	Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

- Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

- Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

- Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- 11. MULTAS

- Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, será aplicada a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

- O atraso, na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem do primeiro parágrafo do item 10, deste Edital.

- Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher ao Departamento de Contabilidade e Finanças da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

- A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do pagamento da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido o fiscal designado para o acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

- Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

- Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

- Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- 12. GARANTIA DE EXECUÇÃO

- Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado, em até 05(cinco) dias, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

- Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 ( redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

- Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

- A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

- A não integralização da caução no prazo estabelecido no “caput” desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previsto no primeiro parágrafo item 18.1.

- Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula da rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- 13. SUB-ROGAÇÃO

- A CODEVASF poderá sub-rogar o objeto desta licitação, à CHESF – Companhia Hidroelétrica do São Francisco, de acordo com o Termo de Cooperação Técnico-financeira do Convênio nº CV-I-92. 2013.0300.00, firmado entre a CODEVASF e a CHESF.

- 14. FISCALIZAÇÃO

- A fiscalização dos serviços e fornecimentos será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

- A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

- A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato as instâncias superiores da CODEVASF – 3ª S.R.

- Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

- Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Divisão da Área de Engenharia, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

- A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

- A CODEVASF se reserva o direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou prepostos da contratada, que não mereça confiança, embarace a fiscalização ou se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o desempenho das tarefas que lhes forem atribuídas.

- 15. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

O licitante vencedor, antes do início dos Serviços, deverá apresentar a CODEVASF o planejamento geral das atividades de Montagem e Instalação dos Cavaletes Hidráulicos, para cada Perímetro, inclusive o cronograma de execução em conformidade com as Especificações Técnicas. Além dos seguintes relatórios:

Relatório Mensal informando o desenvolvimento das atividades executadas no(s) Perímetro(s), de acordo com as normas usuais de apresentação da CONTRATANTE, de modo a permitir a avaliação e a evolução da execução dos Serviços e Fornecimentos destas Especificações Técnicas;

Relatório Final, ao término do CONTRATO, enfocando os aspectos principais dos trabalhos realizados com apresentação dos custos da atividade durante a execução do contrato.

- 16. RECEBIMENTO DO OBJETO

Concluídos os serviços, a contratada solicitará à CODEVASF, através da fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da documentação escrita do contratado.

A fiscalização fará a vistoria e estando os serviços de acordo com as especificações, efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, com a liberação da caução.

Na hipótese de correções, a contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias para regularização das mesmas. Só após a realização destas correções, e estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá a liberação da caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representantes da CODEVASF, juntamente com representante autorizado pela contratada.

A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

O recebimento definitivo dos serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

- 17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- A Contratada é responsável, desde o início dos Serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas dos escritórios referentes a  telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega mensal a CODEVASF para controle, dos comprovantes dos pagamentos efetuados.

- Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução das obras/serviços objeto desta licitação.

- A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusiva.

- A licitante vencedora será responsável pelo pagamento de todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência do contrato.

- A licitante vencedora deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalização da CODEVASF.

Cronograma físico – financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea  acima.

- Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília – DF (ou Superintendência Regional).

- Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77.

- Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local das obras/serviços e fornecimentos.

- Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução das obras/serviços e fornecimentos objeto desta licitação.

- Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da Fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos no prazo contratual.

- Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

- Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços.

- Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.

- A contratada deverá manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).

- No momento da desmobilização, para liberação da última fatura, faz-se necessária a apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com , telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

- A contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das obras/serviços e fornecimento.

- Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da CODEVASF.

- Durante a execução dos serviços e obras, caberá à empresa contratada as seguintes medidas:

Instalar e manter em cada canteiro de serviço 1 (uma) placa de identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (CODEVASF), conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971;

a) A placa de identificação dos serviços deve ser no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas. Modelo padrão será o 1-B do anexo do manual instrução para a preparação de placas de obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no site:www.integracao.gov.br, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe;

b) Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor;

c) Manter no local dos serviços um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão de obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços;

d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a segurança nos canteiros de serviços;

e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços; e

f) Fazer com que os componentes da equipe de mão de obra exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

- Na execução dos serviços de instalação do canteiro de serviços e oficina, a contratada deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:

- Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas;

- Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da CODEVASF;

- Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA; e

- Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

A Contratada deverá observar e atender o ART. 4º do Capítulo II - das obras públicas sustentáveis e o ART. 5º e 6º do capítulo III - dos bens e serviços, da instrução normativa SLTI/MP Nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

- 18. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

- A Contratada deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22.12.1977, Portaria nº 3.214 de 08.06.1978 do MTE;

- A Contratada se obrigará a cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos;

- A Contratada se obrigará a elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

- A Contratada se obrigará a cumprir a NR-12, relativa à maquinas e ferramentas.

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇOS E FORNECIMENTOs PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO De 1.902 (mil novecentos e dois) CAVALETES HIDRÁULICOS, COMPOSTOS POR VÁLVULAS CONTROLADORAS, HIDRÔMETROS, CONEXÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NAS PARCELAS IRRIGADAS DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO, BRÍGIDA E ICÓ-MANDANTES (BLOCOS 03 E 04), integrantes do sistema itaparica, LOCALIZADOs, RESPECTIVAMENTE, NOS MUNICÍPIOS DE santa maria da boa vista, orocó e pEtrolândia no ESTADO PERNAMBUCO.

SUMÁRIO

- OBJETIVO

- CARACTERÍSTICAS DOS PERÍMETROS

2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DAS INFRAESTRUTURAS DOS PERÍMETROS

- LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

- NORMAS TÉCNICAS

- MOBILIZAÇÃO, RETIRADA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO DA CODEVASF

- INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE SERVIÇOS E OFICINA

- PLACA DE INDETIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- DESMOBILIZAÇÃO

- SERVIÇOS PRELIMINARES

9.1 LEVANTAMENTO DAS PRESSÕES DE OPERAÇÃO NAS PARCELAS IRRIGADAS PARA DEFINIÇÃO DA VÁLVULA DE CONTROLE A SER INSTALADA

9.2 SONDAGEM DA REDE EXISTENTE, LIMPEZA DA CAMADA SUPERFICIAL DE VEGETAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE CAVA PARA ASSENTAMENTO DA CAIXA DE PROTEÇÃO DO CAVALETE HIDRÁULICO

10. SERIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS

10.1 MONTAGEM, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS, INCLUINDO ÀS CAIXAS DE PROTEÇÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO

10.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 - OBJETIVO

O objetivo destas Especificações Técnicas é detalhar os procedimentos, critérios e condições para execução serviços e fornecimentos para montagem e instalação de 1.902 (mil novecentos e dois) cavaletes hidráulicos, compostos por válvulas controladoras, hidrômetros, conexões e demais acessórios nas parcelas irrigadas dos Perímetros de Irrigação Fulgêncio, Brígida e Icó-mandantes (blocos 03 e 04), integrantes do Sistema Itaparica, localizados, respectivamente, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó e Petrolândia no Estado de Pernambuco

2 - CARACTERÍSTICAS DOS PERÍMETROS

- 2.1. Características Físicas e das Infraestruturas dos Perímetros

- Fulgêncio:

- A temperatura média anual é de 26,4ºC, sendo o mês de julho o mais frio.

- A Pluviosidade média anual é de 468 mm. O trimestre de fevereiro a abril é mais úmido e o de julho a outubro, o mais seco.

- A Umidade Relativa do Ar é máxima em junho, com média de 65,3% e a mínima, em outubro, com média de 52,4%, e a média anual 59,7%.

- A vegetação nativa é representada pela caatinga hiperxerófila, dominando as espécies de porte arbóreo-arbustivo de formação rala.

- O Perímetro utiliza os Recursos Hídricos do Rio São Francisco.

- Sistema Viário Local  ....................................................................     200 Km

- Superfície  Agrícola  Útil  Total......................................................   4.716 ha

- Número de Lotes Agrícolas a receber o cavalete hidráulico  ...... 1.550 lotes

- Brígida:

- Características climatológicas e pedológicas são semelhantes às do Perímetro Fulgêncio, descritas nestas especificações técnicas;

- O Perímetro utiliza os Recursos Hídricos do Rio São Francisco.

- Sistema viário local    ................................................................           85 km

- Superfície Agrícola Útil  Total     ...............................................    1.435,5 ha

- Número de Lotes Agrícolas a receber o cavalete hidráulico  ........  151 lotes

- Icó-Mandantes - Bloco 03:

- A temperatura média anual é de 26,7ºC, sendo o mês de julho o mais frio.

- A Pluviosidade média anual é de 400 mm. O trimestre de fevereiro a abril é mais úmido e o de julho a agosto, o mais seco.

- A Umidade Relativa do Ar em média é de 65%, podendo chegar a 75% nos meses de março a abril.

- A vegetação nativa é representada pela caatinga hiperxerófila, dominando as espécies de porte arbóreo-arbustivo de formação rala, como jurema, caatingueira, cactáceas e algumas espécies de árvores, como umbuzeiro, umburana, faveleira e baraúna.

- O Perímetro utiliza os Recursos Hídricos do Rio São Francisco através da margem esquerda do Lago de Itaparica.

- Sistema viário local    ....................................................................       90 Km

- Superfície  Agrícola  Útil Total     ..................................................   1.302 ha

- Número de Lotes Agrícolas a receber o cavalete hidráulico  .......   151 lotes

- Icó-Mandantes - Bloco 04:

- As condições climáticas e de vegetação são semelhantes as do Perímetro Icó-mandantes -  Bloco 03, descritas nestas especificações técnicas.

- O Perímetro utiliza os Recursos Hídricos do Rio São Francisco através da margem esquerda do Lago de Itaparica.

- Sistema viário local    ....................................................................       60 Km

- Superfície  Agrícola  Útil Total     ...................................................     885 ha

- Número de Lotes Agrícolas a receber o cavalete hidráulico  ........    50 lotes

3 – LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A linguagem a ser utilizada em toda a documentação será em Português. As unidades de medida que serão utilizadas na execução dos Serviços e Fornecimentos, destas Especificações Técnicas, deverão ser no Sistema Métrico Decimal preferencialmente.

4. NORMAS TÉCNICAS

Os Serviços e Fornecimentos deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis, das seguintes associações especializadas:

- AWWA – American Water Works Association;

- ASTM – American Society for Testing of Materials;

- ASME – American Society of Mechanical Engineers;

- AISC – American Institute of Steel Construction;

- ANSI – American National Standard Institute;

- DIN	– Deutscher Industrie Normem;

- ISO	– International Standardization Organization;

- SSPC – Steel Structures Painting Council.

5. MOBILIZAÇÃO, RETIRADA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO DA CODEVASF

- 4.1. Mobilização

A Licitante Contratada deverá tomar todas as providências cabíveis, no sentido de mobilizar o quadro de pessoal, equipamentos, ferramentas e instrumentos de medição e aferição; veículos e máquinas, imediatamente após a assinatura do CONTRATO, de forma a poder dar início efetivo à execução dos Serviços e Fornecimentos no cumprimento destas Especificações Técnicas.

A Mobilização compreende os seguintes itens de despesas:

Transporte de todos os materiais e equipamentos necessários à Instalação, adquiridos ou sublocados, em qualquer tempo, até os Perímetros Irrigados mencionados nestas Especificações Técnicas;

Todo o quadro de pessoal contratado para execução dos Serviços e Fornecimentos para a instalação dos cavaletes hidráulicos nas parcelas agrícolas.

- 4.2. Retirada e transporte de materiais do almoxarifado da Codevasf

A Contratada deverá providenciar a retirada de todos materiais que estão abrigados no Almoxarifado da CODEVASF, pertencentes aos cavaletes hidráulicos que serão instalados nos Perímetros Irrigados Fulgêncio, Brígida e Icó-mandantes Blocos 03 e 04, conforme orientações da CODEVASF, levando-os até o local onde a Contratada se instalou para este serviço.

O almoxarifado da Codevasf está localizado à 4Km do município de Jatobá - PE, sentido ao município de Petrolândia - PE pela BR 110 com coordenadas geográficas de Latitude 9°09´17,45"S e Longitude 38º17'21,61"O

A Contratada deverá informar a data da retirada com antecedência de dois dias úteis para que a Contratante providencie um representante legal para acompanhar e orientar a retirada dos materiais.

A relação dos materiais a serem retirados do Almoxarifado da CODEVASF para serem montados e instalados nas respectivas parcelas agrícolas, conforme orientações técnicas da Contratante, estão relacionadas nas tabelas 01 e 02 a seguir.

Tabela 01 - Relação de Materiais Destinados aos Cavaletes Hidráulicos, DN 50mm e DN 80mm dos Perímetros Irrigados Fulgêncio e Brígida

| Item | Descrição | Unid. | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Curva galvanizada - rosca fêmea, DN 3" - 90º | Ud | 3.430 |
| 2 | Tubo galvanizado, DN 2" - ( Vara com L= 6m ) | Ud | 125 |
| 3 | Tubo galvanizado. DN 3.- ( Vara com L= 6m ) | Ud | 550 |
| 4 | Tê galvanizado, DN 3" - rosca fêmea. | Ud | 1.726 |
| 5 | Bucha de redução galvanizada, DN 3" x 1 1/2". | Ud | 1.726 |
| 6 | Bucha de redução galvanizada, DN 1 1/2" x 1". | Ud | 1.701 |
| 7 | Ventosa PVC DN 1", rosca macho | Ud | 1.746 |
| 8 | Luva de redução galvanizada, DN 3” x 2”. | Ud | TODAS |
| 9 | Niple galvanizado, DN 2”. | Ud | TODOS |
| 10 | Flange galvanizado, DN 2", PN 16. (04 Furos). | Ud | TODOS |
| 11 | Junta plana de borracha em SBR DN 2" x 3 mm de espessura. | Ud | TODAS |
| 12 | Junta plana de borracha em SBR DN 3" x 3 mm de espessura. | Ud | TODAS |
| 13 | Suporte para arruela limitadora de vazão DN 2" | Ud | 1.618 |
| 14 | Suporte para arruela limitadora de vazão DN 3" | Ud | 148 |
| 15 | Válvula Controladora, RAF 6373, com pilotos redutor de pressão e limitador de vazão, DN 2", PN 16.- Flange com 04 furos - Fulgêncio | Ud | 515 |
| 16 | Válvula Controladora, RAF 6373, com pilotos redutor de pressão e limitador de vazão, DN 2", PN 16.- Flange com 04 furos - Brígida | Ud | 48 |
| 17 | Válvula Controladora, RAF 6373, com piloto limitador de vazão, DN 2", PN 16.- Flange com 04 furos - Fulgêncio | Ud | 920 |
| 18 | Válvula Controladora, RAF 6373, com piloto limitador de vazão, DN 2", PN 16.- Flange com 04 furos - Brígida | Ud | 85 |
| 19 | Parafuso sextavado, com porca e arruela, DN 5/8" x 2 1/2". | Ud | 22.152 |
| 20 | Hidrômetro TUBORBAR, DN 2".- Flange com 04 furos. | Ud | TODOS |
| 21 | Hidrômetro TUBORBAR, DN 3".- Flange com 04 furos | Ud | 135 |
| 22 | Flange galvanizado, DN 3", PN 16. (04 Furos) | Ud | 291 |
| 23 | Flange galvanizado, DN 3", PN 16. (08 Furos) | Ud | 291 |
| 24 | Válvula Controladora, RAF 6373, com pilotos redutor de pressão e limitador de vazão, DN 3", PN 16.- Flange com 08 furos - Fulgêncio | Ud | 58 |
| 25 | Válvula Controladora, RAF 6373, com pilotos redutor de pressão e limitador de vazão, DN 3", PN 16.- Flange com 08 furos - Brígida | Ud | 10 |
| 26 | Válvula Controladora, RAF 6373, com piloto de limitador de vazão, DN 3", PN 16.- Flange com 08 furos - Fulgêncio | Ud | 57 |
| 27 | Válvula Controladora, RAF 6373, com piloto de limitador de vazão, DN 3", PN 16.- Flange com 08 furos - Brígida | Ud | 8 |
| 28 | União galvanizada com assento de bronze, DN 2". | Ud | TODAS |
| 29 | União galvanizada com assento de bronze, DN 3". | Ud | 148 |
| 30 | Curva galvanizada, macho-fêmea, DN 3". | Ud | 1.726 |

Tabela 02 - Relação de Materiais Destinados aos Cavaletes Hidráulicos, DN 50mm e DN 80mm do Perímetro Irrigado Icó-mandantes (blocos 03 e 04)

| Item | Descrição | Unid. | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Curva galvanizada - rosca fêmea, DN 3" - 90º | Ud | 422 |
| 2 | Tubo galvanizado, DN 2" - ( Vara com L= 6m ) | Ud | 15 |
| 3 | Tubo galvanizado. DN 3.- ( Vara com L= 6m ) | Ud | 55 |
| 4 | Tê galvanizado, DN 3" - rosca fêmea. | Ud | 216 |
| 5 | Bucha de redução galvanizada, DN 3" x 1 1/2". | Ud | 216 |
| 6 | Bucha de redução galvanizada, DN 1 1/2" x 1". | Ud | 216 |
| 7 | Ventosa PVC DN 1", rosca macho | Ud | 216 |
| 8 | Luva de redução galvanizada, DN 3” x 2”. | Ud | --------- |
| 9 | Niple galvanizado, DN 2”. | Ud | ---------- |
| 10 | Flange galvanizado, DN 2", PN 16. (04 Furos) | Ud | ---------- |
| 11 | Junta plana de borracha em SBR DN 2" x 3 mm de espessura. | Ud | ---------- |
| 12 | Junta plana de borracha em SBR DN 3" x 3 mm de espessura. | Ud | ---------- |
| 13 | Suporte para arruela limitadora de vazão DN 2" | Ud | 206 |
| 14 | Suporte para arruela limitadora de vazão DN 3" | Ud | 20 |
| 15 | Válvula Controladora, RAF 6373, com pilotos redutor de pressão e limitador de vazão, DN 2", PN 16.- Flange com 04 furos - Bloco 03 | Ud | 51 |
| 16 | Válvula Controladora, RAF 6373, com pilotos redutor de pressão e limitador de vazão, DN 2", PN 16.- Flange com 04 furos - Bloco 04 | Ud | 16 |
| 17 | Válvula Controladora, RAF 6373, com piloto limitador de vazão, DN 2", PN 16.- Flange com 04 furos - Bloco 03 | Ud | 90 |
| 18 | Válvula Controladora, RAF 6373, com piloto limitador de vazão, DN 2", PN 16.- Flange com 04 furos - Bloco 04 | Ud | 29 |
| 19 | Parafuso sextavado, com porca e arruela, DN 5/8" x 2 1/2". | Ud | 2.612 |
| 20 | Hidrômetro TUBORBAR, DN 2".- Flange com 04 furos. | Ud | ------------ |
| 21 | Hidrômetro TUBORBAR, DN 3".- Flange com 04 furos | Ud | 15 |
| 22 | Flange galvanizado, DN 3", PN 16. (04 Furos) | Ud | 40 |
| 23 | Flange galvanizado, DN 3", PN 16. (08 Furos) | Ud | 40 |
| 24 | Válvula Controladora, RAF 6373, com pilotos redutor de pressão e limitador de vazão, DN 3", PN 16.- Flange com 08 furos - Bloco 04 | Ud | 10 |
| 25 | Válvula Controladora, RAF 6373, com piloto de limitador de vazão, DN 3", PN 16.- Flange com 08 furos - Bloco 04 | Ud | 5 |
| 26 | União galvanizada com assento de bronze, DN 2" | Ud | ------------ |
| 27 | União galvanizada com assento de bronze, DN 3" | Ud | 18 |
| 28 | Curva galvanizada, macho-fêmea, DN 3" | Ud | 226 |

Os itens 08 a 12 e 26 da Tabela - 02 constam na planilha de preços orçados pela CODEVASF, e que integram o presente edital.

Para o item 20 da Tabela - 02, a Contratante complementará o quantitativo restante com uma modalidade de licitação para sua aquisição e a Vencedora fornecerá e entregará no local conforme orientações descritas para este edital.

Os serviços de mobilização, retirada e transporte de materiais do almoxarifado da Codevasf serão medidos como evento único até trinta dias após a realização dos mesmos devidamente atestados pela fiscalização. No caso do contrato vir a ser aditado para um novo período de um ano, não haverá novo pagamento para esse item de despesa.

O pagamento será no valor do preço apresentado na Proposta Financeira referindo-se a duas mobilizações, sendo uma no Perímetro Irrigado Fulgêncio/Brígida e a outra no Perímetro Irrigado Icó-mandantes (blocos 03 e 04).

6. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE SERVIÇOS E OFICINA

A Contratada, com o fim de instalar o seu quadro de pessoal para executar os Serviços e Fornecimentos, conforme descrito no objeto destas Especificações Técnicas, ocupará as instalações do canteiro de serviços e da oficina por ela executada. Os custos necessários para a instalação serão de responsabilidade da Licitante Vencedora Contratada e para orçá-los esta deverá obedecer às respectivas planilhas de custos, anexas, as quais especificam, quantificam e apresentam os preços máximos que a Codevasf se propõe a pagar.

A medição ocorrerá como evento único, após a instalação dos canteiros de serviços, oficinas e respectivos equipamentos. O pagamento será no valor apresentado na Proposta Financeira da licitante contratada.

A Contratada terá na proposta financeira o valor total correspondente a duas unidades de canteiros de serviços e oficinas. Uma destas unidades deverá ser instalada, preferencialmente, no Perímetro Irrigado Fulgêncio. A outra unidade será instalada no Perímetro Irrigado Icó-mandantes (blocos 03 e 04).

7. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá instalar 02 (duas) placas retangulares nas dimensões de 2 x 3 metros para identificação dos serviços a serem prestados conforme objeto do contrato,

As placas serão confeccionadas conforme especificação constante do Manual para Elaboração de Placas de Obra do Ministério da Integração Nacional, em local a ser indicado pela Fiscalização da Codevasf, sendo uma no Perímetro Irrigado Fulgêncio e a outra no Perímetro Irrigado Icó Mandantes (blocos 03 e 04).

No campo principal da placa a ser instalada no Perímetro Irrigado Fulgêncio, deverá constar o seguinte texto:

INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS NAS PARCELAS IRRIGADAS DOS PERÍMETROS FULGÊNCIO E BRÍGIDA

Para placa a ser instalada no Perímetro Irrigado Icó Mandantes (blocos 03 e 04), no seu campo principal, deverá constar o seguinte texto:

INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS NAS PARCELAS IRRIGADAS DO PERÍMETRO ICÓ MANDANTES (blocos 03 e 04)

O pagamento da primeira medição do contrato será vinculado à instalação das placas nos locais a serem definidos pela fiscalização.

8. DESMOBILIZAÇÃO

A Contratada, ao término do CONTRATO originário e eventuais aditivos que vierem a ser celebrados irá desmobilizar-se, deverá tomar todas as providências cabíveis, no sentido de providenciar demolições, se estas forem exigidas pela CODEVASF, limpeza das instalações e providenciar a retirada de móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, instrumentos, ferramentas e materiais pertencentes à mesma, e desmobilizar o quadro de pessoal contratado comunicando por escrito a CODEVASF, todas essas providências, com antecedência mínima de 72 horas. Essa atividade será acompanhada pelo Fiscal do Contrato.

A Desmobilização compreende os seguintes itens de despesas:

- Desmobilização do quadro de pessoal;

- Retirada de máquina(s), equipamentos de oficina, ferramentas e materiais próprios;

-  Demolições;

-  Limpeza das instalações.

A medição será realizada em evento único, imediatamente após comunicação à fiscalização do fim das atividades, da forma especificada acima.

O pagamento será no valor do preço apresentado na proposta financeira, sendo pago uma única vez quando do encerramento dos serviços e encerramento do contrato e seus aditivos, porventura celebrado para estender o prazo de execução do mesmo.

Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquina(s) e equipamentos e da instalação dos escritórios serão aqueles constantes da planilha de preços orçados pela CODEVASF, e que integram o presente edital.

O pagamento deste serviço será no valor do preço apresentado na Proposta Financeira referindo-se a duas desmobilizações, uma delas correspondente à unidade instalada para os serviços realizados nos Perímetros Fulgêncio e Brígida e a outra para a unidade instalada no Perímetro Icó-mandantes (blocos 03 e 04).

9. SERVIÇOS PRELIMINARES

9.1 - Levantamento das pressões de operação nas parcelas irrigadas para definição da válvula de controle a ser instalada

A licitante contratada deverá realizar um levantamento da pressão real por lote para que se possa definir a utilização das válvulas controladoras de 01 ou 02 pilotos conforme projeto. A tomada de pressão deverá ser feita no ponto mais próximo possível da tomada de água do lote.

A relação dos lotes será fornecida pela Contratante em conformidade com Empresa de Operação e Manutenção.

Toda instrumentação necessária e transporte para mobilização constam na planilha de preços orçadas pela CODEVASF, e que integram o presente edital.

A identificação da pressão de cada lote será realizada seguindo a relação entregue pela empresa de Operação e Manutenção. Esse procedimento proporcionará uma distribuição (pressão x vazão) equalizada para todos os lotes.

Os ajustes dos pilotos das válvulas controladoras, após a liberação do cavalete pela Fiscalização, serão realizados posteriormente sob orientações da Contratante e acompanhadas pela empresa de Operação e Manutenção.

Com as coleta de dados das pressões constantes nos lotes dar-se-á base para a distribuição das válvulas controladoras ao longo das quadras hidráulicas que serão classificadas da seguinte forma:

Válvula tipo A – dotada de 02 (dois) pilotos sendo um piloto redutor de pressão e o outro piloto limitador de vazão.

Válvula tipo B – dotada de 01 (um) piloto limitador de vazão.

Concluído o levantamento das pressões das parcelas por quadra hidráulica, a Contratada as colocará em ordem crescente para poder assim, identificar a localização de cada modelo de válvula controladora corretamente.

A Fiscalização juntamente com a Empresa de Operação de Manutenção, conforme necessidade poderá remanejar as válvulas entre lotes independente do levantamento de pressão

Os lotes com as maiores pressões dentro de cada Perímetro receberão as válvulas controladoras Modelo A para que possam ser ajustadas suas pressões e os demais o Modelo B.

Esta distribuição ocorrerá proporcionalmente à quantidade existente no Almoxarifado da CODEVASF, conforme as Tabelas 01 e 02 constantes no subitem 4.2 destas Especificações Técnicas

A medição deste serviço será feita de acordo com número parcelas irrigadas em que foram aferidos os respectivos valores de pressão (em kgf/cm²) e apresentação de tabela com estes valores coletados em cada quadra hidráulica do perímetro.

O pagamento será de acordo com valor unitário apresentado na Proposta Financeira da licitante vencedora.

9.2 - Sondagem da rede existente, limpeza da camada superficial de vegetação e escavação de cava para assentamento da caixa de proteção do cavalete hidráulico

A licitante contratada deverá realizar sondagens próximas às tomadas d´água das parcelas irrigadas para definição do ponto a ser realizada a interligação do cavalete hidráulico junto à rede de distribuição e, principalmente, para identificar que cota (profundidade) está a tubulação de entrada.

Este procedimento será importante para definição do comprimento do tubo de subida em aço galvanizado a ser instalado em cada cavalete.

Após definição do local a ser instalado o cavalete hidráulico, a camada superficial de vegetação deverá ser limpa, de forma manual, para permitir a escavação da cava onde será assentada a base da caixa de proteção do cavalete em concreto armado pré moldado.

A medição deste serviço será feita por unidade de parcelas irrigadas em que o mesmo foi realizado.

O pagamento será de acordo com valor unitário apresentado na Proposta Financeira da licitante vencedora.

10. SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS CAVALETES HIDRÁULICOS

10.1 - Montagem, transporte e instalação dos cavaletes hidráulicos nas parcelas irrigadas, incluindo às caixas de proteção em concreto pré moldado

Os cavaletes a serem instalados serão nos diâmetros nominais de duas e três polegadas conforme esquemas ilustrados abaixo.

Cavalete Hidráulico - DN 2"

Sentido do fluxo

Nível do solo

Cavalete Hidráulico - DN 3"

Nível do solo

Sentido do fluxo

A relação das peças que compõem os cavaletes estão descritas a seguir.

Cavaletes Hidráulicos de DN 2"

| 01 - Adaptador PVC LF, bolsa soldável, rosca macho, DN 75 mm x 3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 - Curva galvanizada, rosca fêmea, DN 3" - 90º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 - Tubo galvanizado DN 3" x (medido em campo) mm de comprimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 - Tê galvanizado DN 3" rosca fêmea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 - Bucha de redução galvanizada DN 3" x 1 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 - Bucha de redução galvanizada DN 1 1/2" x 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 - Ventosa PVC DN 1" rosca macho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 - Tubo Galvanizado DN 3" x 300 mm de comprimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 - Luva de redução galvanizada DN 3" x 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 - Niple galvanizado DN 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 - Flange galvanizado DN 2", PN 16 (04 furos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 - Junta plana de borracha em SBR DN 2" x 3,0 mm de espessura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 - Suporte para arruela limitadora de vazão, DN 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 - Junta plana de borracha nitrílica em SBR DN 2" x 3,0 mm de espessura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 - Parafuso sextavado, com porca e arruela, DN 5/8" x 4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 - Válvula controladora , RAF 6373, DN 2", PN 16 - Flange de 04 furos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 - Junta plana de borracha em SBR DN 2" x 3,0 mm de espessura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 - Flange galvanizado DN 2", PN 16 (04 furos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 - Parafuso sextavado, com porca e arruela, DN 5/8" x 2 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 - Tubo galvanizado DN 2" x 300 mm de comprimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 - Flange galvanizado DN 2", PN 16 (04 furos). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 - Junta plana de borracha em SBR DN 2" x 3,0 mm de espessura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 - Parafuso sextavado, com porca e arruela, DN 5/8" x 2 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 - Hidrômetro TUBORBAR, DN 2" - Flange de 04 furos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 - Junta plana de borracha em SBR DN 2" x 3,0 mm de espessura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 - Flange galvanizado DN 2", PN 16 (04 furos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 - Parafuso sextavado, com porca e arruela, DN 5/8" x 2 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 - Niple galvanizado DN 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 - União Galvanizada com assento de bronze, DN 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 - Tubo Galvanizado DN 2" x 150 mm de comprimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 - Luva de redução galvanizada DN 3" x 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 - Curva galvanizada macho-fêmea, DN 3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 - Tubo Galvanizado DN 3" x (ajustado de acordo com item 03) mm de comprimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 - Curva Galvanizada rosca fêmea, DN 3" - 90º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 - Adaptador PVC LF, bolsa soldável, rosca macho , DN 75 mm x 3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cavaletes Hidráulicos de DN 3"

| 01- Redução PVC LF, bolsa soldável DN 100mm x 75mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 - Adaptador PVC LF, bolsa soldável, rosca macho , DN 75mm x 3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 - Curva galvanizada, rosca fêmea, DN 3" - 90º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 - Tubo galvanizado DN 3" x (medido em campo) mm de comprimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 - Tê galvanizado DN 3" rosca fêmea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 - Bucha de redução galvanizada DN 3" x 1 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 - Bucha de redução galvanizada DN 1 1/2" x 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 - Ventosa PVC DN 1" rosca macho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 - Tubo galvanizado DN 3" x 300 mm de comprimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 - Flange galvanizado DN 3", PN 16 (08 furos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 - Junta plana de borracha em SBR DN 3" x 3,0 mm de espessura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 - Suporte para arruela limitadora de vazão, DN 3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 - Junta plana de borracha em SBR DN 3" x 3,0 mm de espessura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 - Parafuso sextavado com porca e arruela, DN 5/8" x 4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 - Válvula controladora , RAF 6373, DN 3", PN 16.- Flange de 08 furos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 - Junta plana de borracha em SBR DN 3" x 3,0 mm de espessura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 - Flange galvanizado DN 3", PN 16 (08 furos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 - Tubo galvanizado DN 3" x 450 mm de comprimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 - Flange galvanizado DN 3", PN 16. (04 furos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 - Junta plana de borracha em SBR DN 3" x 3,0 mm espessura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 - Parafuso sextavado com porca e arruela, DN 5/8" x 2 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 - Hidrômetro TUBORBAR, DN 3"- Flange de 04 furos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 - Junta plana de borracha em SBR DN 3" x 3,0 mm espessura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 - Flange galvanizado DN 3", PN 16 (04 furos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 - Parafuso sextavado com porca e arruela, DN 5/8" x 2 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 - Tubo galvanizado DN 3" x 300 mm de comprimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 - União galvanizada com assento de bronze, DN 3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 - Curva galvanizada macho - fêmea, DN 3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 - Tubo galvanizado DN 3" x (ajustado de acordo com item 04) mm de comprimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 - Curva galvanizada rosca fêmea, DN 3" - 90º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 - Adaptador PVC, bolsa soldável, rosca macho , DN 75 x 3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 - Redução PVC, bolsa soldável, DN 100mm x 75mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Os lotes que receberão os cavaletes hidráulicos possuem áreas padrões dividas em quatro tipos, que são:

- Lotes com área de 1,5 ha

- Lotes com área de 3,0 ha

- Lotes com área de 4,5 ha

- Lotes com área de 6,0 ha

As parcelas agrícolas com área de 6,0ha (seis hectares) receberão os cavaletes hidráulicos de diâmetro nominal referente a três polegadas (DN 3"), os demais de duas polegadas (DN 2").

Para os lotes de 6,0ha são acrescidas duas reduções de PVC LF, bolsa soldável DN 100mm x 75mm, devido a rede hidráulica do lote ser de DN 100mm.

Tabela 03 - Disposição e características dos lotes a serem instalados

| Perímetro Irrigado | Características dos Lotes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 ha | 3,0 ha | 4,5 ha | 6,0 ha |
| FULGÊNCIO | 295 | 1029 | 111 | 115 |
| BRÍGIDA | 9 | 113 | 11 | 18 |
| ICÓ-MANDANTES BLOCO 03 | 42 | 93 | 06 | 10 |
| ICÓ-MANDANTES BLOCO 04 | 13 | 27 | 05 | 05 |
| TOTAL DE LOTES POR ÁREA | 359 | 1262 | 133 | 148 |
| Total de cavaletes a serem instalados |  |  |  | 1902 |

Cada cavalete hidráulico possuirá uma placa de orifício, arruela limitadora de vazão em bronze alojada em um suporte que é interligado com a válvula controladora deste cavalete, onde este dispositivo proporcionará uma uniformidade hídrica proporcionando uma equalização nas quadras hidráulicas, isto é, cada lote terá sua vazão correspondente à área a qual foi concebida.

Tabela 04 - Vazões específicas para os lotes após sua instalação

| DIMENSÕES DAS ÁREAS | Vazão (m3/h) | Vazão (L/s) |
| --- | --- | --- |
| LOTES DE 1,5 Ha | 12 | 3,3 |
| LOTES DE 3,0 Ha | 16 | 4,4 |
| LOTES DE 4,5 Ha | 24 | 6,7 |
| LOTES DE 6,0 Ha | 32 | 8,9 |

A vazão para cada lote é determinada de acordo com o diâmetro interno da placa de orifício.

Tabela 05 -  Diâmetros das placas de orifício

| DIMENSÕES DAS ÁREAS | Diâmetro interno(mm) |
| --- | --- |
| LOTES DE 1,5 Ha | 24,7 |
| LOTES DE 3,0 Ha | 27,0 |
| LOTES DE 4,5 Ha | 31,7 |
| LOTES DE 6,0 Ha | 37,8 |

A partir da relação da profundidade (cota) em que se encontra a tubulação de entrada da parcela, obtida na etapa de sondagem, conforme descrito no subitem 7.2 destas Especificações Técnicas, a equipe responsável pela pré montagem do cavalete, na oficina a ser instalada, realizará o corte do tubo de aço galvanizado com referência na profundidade sondada, evitando, por sua vez, desperdício de material.

Após o corte do tubo, a equipe de oficina realizará a abertura de rosca no mesmo por meio da utilização uma rosqueadora elétrica.

A licitante contratada poderá realizar a pré montagem de parte do cavalete na própria oficina.

O cavalete pré montado deverá ser transportado e instalado nas parcelas irrigadas nos pontos estabelecidos nas etapas dos serviços pré liminares.

Após a fiscalização atestar a instalação correta do cavalete hidráulico, a contratada assentará a caixa de proteção que consiste em uma base vazada mas a tampa em concreto pré moldado.

Na parte superior da tampa será instalada uma portinhola metálica a ser fornecida pela contratante.

O quantitativo de caixas disponível nos Perímetros Irrigados Fulgêncio e Brígida não atende ao total das parcelas a serem contempladas com os cavaletes hidráulicos.

A contratante promoverá uma licitação para fabricação do restante das caixas que serão devidamente entregues à Contratada para que as mesmas sejam assentadas de acordo com as recomendações descritas nestas especificações técnicas.

A medição do serviço de instalação do cavalete hidráulico, inclusive a caixa de proteção será feita por unidade de parcelas irrigadas em que o cavalete foi instalado, após inspeção e aprovação realizada pela fiscalização da Codevasf.

O pagamento será de acordo com valor unitário apresentado na Proposta Financeira da licitante vencedora.

10.2 Especificações técnicas dos materiais e equipamentos a serem utilizados  na montagem e instalação dos cavaletes hidráulicos

Tubos

- Os tubos são de aço-carbono galvanizado, média pressão, classe 150, ABNT NBR 5580.

Flanges

- Os flanges são em aço carbono galvanizado fabricados em conformidade com a Norma ABNT NBR 7675 e roscados conforme NBR NM ISO 7-1.

Conexões

- Conexões de ferro fundido maleável galvanizado, fabricado em conformidade com as especificações ABNT NBR 6943.

Juntas de vedação

- Arruela de borracha sintética em SBR (Copolímero de estireno-butadieno) para vedação entre flanges.

Peças de PVC

- Adaptador PVC LF, bolsa soldável, rosca macho DN75mm x 3"

- Redução PVC LF, bolsa soldável, DN 100mm x 75mm

Componentes Hidráulicos

- Ventosa de simples efeito

- Válvula controladora

- Hidrômetro

- Suporte para arruela limitadora de vazão

Serviços de corte e rosqueamento dos tubos

- Deverá ser planejado visando a menor perda possível de material

- Será através de uma rosqueadora elétrica

Roscas

- As roscas das extremidades deverão obedecer às dimensões, tolerâncias e designações estabelecidas pela norma NBR NM ISO 7-1.

- A vedação deverá ocorrer através de rosca - (Metal x Metal), com aplicação de fundo anticorrosivo tipo zarcão ou equivalente

- As roscas deverão seguir padrão BSPT (British Standard Pipe Taper)

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Os Serviços e Fornecimentos serão realizados em conformidade às cláusulas contratuais, resultantes destas Especificações Técnicas e anexos, que juntados a proposta da Licitante Vencedora Contratada, farão parte integrante do CONTRATO;

- A Licitante Vencedora Contratada será responsável, perante a CODEVASF, pela qualidade dos Serviços e Fornecimentos e à observância de normas técnicas;

- A Contratada deverá, no decorrer da execução dos Serviços e Fornecimentos, atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos Órgãos Ambientais. Para o cumprimento deste atendimento, onde implique custos adicionais, não previstos em CONTRATO, esta deverá apresentar a CODEVASF, o projeto detalhando todas as exigências e custos para as providências subsequentes;

- A Licitante Vencedora Contratada será responsabilizada por todos e quaisquer danos e avarias causados por ela, por seus funcionários e/ou por terceiros que esta venha a sublocar execuções de atividades específicas e sazonais, às infraestruturas dos Perímetros. A restauração dos danos e avarias causadas deverá ser de imediato, sob pena da não liberação de pagamentos.

- A CODEVASF poderá executar, direta ou indiretamente, a reparação dos danos e avarias, descritas no item “d” acima, no caso em que a Licitante Vencedora Contratada se negue a executá-las, para tanto cobrará desta, as despesas relativas à execução, aplicando multa, sobre estas despesas, de 200% (duzentos por cento);

- A Licitante Vencedora Contratada será responsabilizada por quaisquer acidentes de trabalho, do seu quadro funcional permanente, e de qualquer profissional que venha a desenvolver atividades por Serviços prestados, quer ligado diretamente a Licitante Vencedora Contratada ou por sub-locação, durante a execução do CONTRATO;

- A Licitante Vencedora Contratada é obrigada a cumprir às Leis Sociais e Trabalhistas e a pagar os impostos municipais, estaduais e federais, que venham a incidir sobre a execução dos Serviços e Fornecimentos destas Especificações Técnicas e anexos;

- A Licitante Vencedora Contratada é responsável pela substituição, de imediato, após notificação do Fiscal da CONTRATANTE, de funcionário que se apresente de conhecimento e experiência inferior à exigida nestas Especificações Técnicas.

- A Licitante Vencedora Contratada será responsável pela retirada de todo e qualquer material impugnado pelo Fiscal da CONTRATANTE, dos Perímetros, no prazo de quarenta e oito horas.

- A Licitante Vencedora Contratada deverá manter, no escritório do(a) Coordenador(a) dos Serviços, livro diário de ocorrência à disposição da Fiscalização da Codevasf, para registro das comunicações da Fiscalização e respostas/providências da Contratada;

- As Licitantes poderão, ao seu critério, com o objetivo de consubstanciar suas propostas à Licitação, conhecer nos arquivos da CODEVASF, informações adicionais dos Perímetros, além das apresentadas nestas Especificações Técnicas, podendo, às suas expensas, reproduzi-las.

ANEXO II

PLANILHAS DE ESTIMATIVA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS