## Orç Resumo
ANEXO I - ORÇAMENTO | [11 empty] | PFP-I
PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA E ACESSOS NA MG-402 | [11 empty] | Mês base: AGOSTO/2012
Rodovia: MG-402
Trecho: SÃO FRANCISCO - PINTÓPOLIS
Lote Único
Item de projeto | Equipe Técnica | Viagens | Veículos | Equipam. | Informática | Instalaç. e Mobiliário | % Coord. do Projeto | % Admin. Campo | Custos Diretos | Remun. Empresa | Sub Total | Desp. Fiscais | Total
[9 empty] | i=A+B+C+D +E+F+G+H | 12% |  | 16.62%
| A | B | C | D | E | F | G | H |  | J (sobre i) | K=J+i | L (sobre K) | M=K+L
FASE DE ANTEPROJETO
Estudos de Tráfego, Viabilidade Técnica, Econômica E Ambiental | 10230.3572 | 1712.4 | 1818.7611 | 0 | 21.4402 | 0 | 2227.2534 | 1416.9368 | 17427.1486 | 2091.2578 | 19518.4065 | 3243.9592 | 22762.3656
Estudos Hidrológicos | 13611.3393 | 1712.4 | 1364.0708 | 0 | 85.7606 | 0 | 2963.3277 | 1885.2135 | 21622.112 | 2594.6534 | 24216.7654 | 4024.8264 | 28241.5918
Estudos Geológicos/ Geotécnico | 84015.7828 | 2574.8 | 13595.2384 | 25311.13 | 214.4015 | 0 | 18291.0949 | 11636.4512 | 155638.8988 | 18676.6679 | 174315.5666 | 28971.2472 | 203286.8138 | 2574.8
Estudos Topográficos | 35423.6787 | 1499.8 | 4078.5715 | 1507.466 | 257.2818 | 0 | 7712.097 | 4906.2914 | 55385.1865 | 6646.2224 | 62031.4089 | 10309.6202 | 72341.029 | 1499.8
Estudos de Traçado e Anteprojeto Geométrico | 24298.1271 | 1924.8 | 1818.7611 | 0 | 128.6409 | 0 | 5289.9507 | 3365.3673 | 36825.6472 | 4419.0777 | 41244.7248 | 6854.8733 | 48099.5981
Anteprojeto de Terraplenagem | 21874.201 | 0 | 1818.7611 | 0 | 96.4807 | 0 | 4762.2372 | 3029.6459 | 31581.326 | 3789.7591 | 35371.0851 | 5878.6743 | 41249.7594
Anteprojeto de Pavimentação | 16405.6508 | 0 | 1364.0708 | 0 | 96.4807 | 0 | 3571.6779 | 2272.2344 | 23710.1146 | 2845.2138 | 26555.3284 | 4413.4956 | 30968.824
Projeto de Drenagem | 16405.6508 | 0 | 1364.0708 | 0 | 96.4807 | 0 | 3571.6779 | 2272.2344 | 23710.1146 | 2845.2138 | 26555.3284 | 4413.4956 | 30968.824
Anteprojeto de Sinalização | 16405.6508 | 0 | 1364.0708 | 0 | 96.4807 | 0 | 3571.6779 | 2272.2344 | 23710.1146 | 2845.2138 | 26555.3284 | 4413.4956 | 30968.824
Anteprojeto de Desapropriação | 13286.3413 | 0 | 1364.0708 | 0 | 128.6409 | 0 | 2892.5723 | 1840.2002 | 19511.8257 | 2341.4191 | 21853.2447 | 3632.0093 | 25485.254
Anteprojetos de OAE | 130117.078 | 2979 | 0 | 0 | 4476.1002 | 0 | 28327.8182 | 18021.6262 | 183921.6225 | 22070.5947 | 205992.2172 | 34235.9065 | 240228.1237 | 2979 | 27.43%
Componente Ambiental | 23545.3016 | 3470.7 | 1818.7611 | 0 | 42.8803 | 0 | 5126.0529 | 3261.0986 | 37264.7946 | 4471.7753 | 41736.5699 | 6936.6179 | 48673.1878 | 3470.7
Orçamento e Plano de Execução de Obras | 29556.3475 | 0 | 0 | 0 | 171.5212 | 0 | 6434.719 | 4093.6475 | 40256.2352 | 4830.7482 | 45086.9834 | 7493.4566 | 52580.44 |  | 875854.6353
FASE DE PROJETO
Estudos Topográficos | 25317.3148 | 1499.8 | 2719.0477 | 1004.9774 | 85.7606 | 0 | 5511.8383 | 3506.528 | 39645.2667 | 4757.432 | 44402.6987 | 7379.7285 | 51782.4272
Estudos Geotécnicos | 33606.3131 | 2574.8 | 5438.0954 | 2958.8098 | 85.7606 | 0 | 7316.4379 | 4654.5805 | 56634.7973 | 6796.1757 | 63430.973 | 10542.2277 | 73973.2007
Projeto Geométrico e de Terraplenagem | 24619.5161 | 0 | 0 | 0 | 128.6409 | 0 | 5359.9204 | 3409.8807 | 33517.9581 | 4022.155 | 37540.1131 | 6239.1668 | 43779.2798
Projeto de Pavimentação | 19695.6129 | 0 | 0 | 0 | 128.6409 | 0 | 4287.9363 | 2727.9046 | 26840.0946 | 3220.8114 | 30060.906 | 4996.1226 | 35057.0286
Projeto de Drenagem e OAC | 14771.7097 | 0 | 0 | 0 | 128.6409 | 0 | 3215.9522 | 2045.9284 | 20162.2312 | 2419.4677 | 22581.699 | 3753.0784 | 26334.7773
Projeto de Sinalização | 14771.7097 | 0 | 0 | 0 | 96.4807 | 0 | 3215.9522 | 2045.9284 | 20130.071 | 2415.6085 | 22545.6795 | 3747.0919 | 26292.7714
Projeto de Obras Complementares | 14771.7097 | 0 | 0 | 0 | 128.6409 | 0 | 3215.9522 | 2045.9284 | 20162.2312 | 2419.4677 | 22581.699 | 3753.0784 | 26334.7773
Projeto de Desapropriação | 16277.4444 | 0 | 0 | 0 | 128.6409 | 0 | 3543.7661 | 2254.4775 | 22204.3289 | 2664.5195 | 24868.8483 | 4133.2026 | 29002.0509
Projetos de OAE | 191348.6441 | 2979 | 0 | 0 | 6582.5002 | 0 | 41658.5561 | 26502.3914 | 269071.0919 | 32288.531 | 301359.623 | 50085.9693 | 351445.5923 |  | 45.28%
Componente Ambiental | 28191.857 | 3470.7 | 0 | 0 | 171.5212 | 0 | 6137.6555 | 3904.6612 | 41876.3949 | 5025.1674 | 46901.5623 | 7795.0397 | 54696.6019
Orçamento e Plano de Execução das Obras | 29311.0096 | 4033.2 | 0 | 0 | 171.5212 | 0 | 6381.3064 | 4059.6674 | 43956.7046 | 5274.8046 | 49231.5092 | 8182.2768 | 57413.786 |  | 776112.2935
Serviços Especializados | [8 empty] | 5500 | 660 | 6160 | 1023.792 | 7183.792
| 847858.3479 | 30431.4 | 39926.3517 | 30782.3831 | 13749.3394 | 0 | 184587.4306 | 117431.0585 | 1270266.3112 | 152431.9573 | 1422698.2686 | 236452.4522 | 1659150.7208 |  | 1651966.9288
| Extensão: | 1100 | m | Área m²: | 14080 | Prazo: | 240 | Dias |  |  |  | R$ / m²: | 117.8374
Coordenação | 148606.0678 | 4015.2 | 16368.8501 | 0 | 1543.6909 | 14053.6218 | 0 | 0 | 184587.4306
Adm Campo | 98039.4425 | 4699.2 | 8184.4251 | 0 | 771.8455 | 5736.1455 | 0 | 0 | 117431.0585
TOTAL | 1094503.8582 | 39145.8 | 64479.6268 | 30782.3831 | 16064.8758 | 19789.7672 | 184587.4306 | 117431.0585 | 1572284.8003
|  | 39145.8 | 64479.6268 | 30782.3831 | 16064.8758 | 19789.7672 | 184587.4306 | 117431.0585

## Resumo
RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO ORÇADO | [5 empty] | PFP-II
Rodovia: MG-402 | [5 empty] | Mês base: AGOSTO/2012
Trecho: SÃO FRANCISCO - PINTÓPOLIS
PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA E ACESSOS NA MG-402
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | VALOR
[5 empty] | PARCIAL | TOTAL
A - EQUIPE TÉCNICA | [5 empty] | 554881.5504
| A.1 - Pessoal de Nível Superior |  |  |  | 335521.9121
| A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar |  |  |  | 97693.2959
| A.3 - Pessoal Administrativo |  |  |  | 121666.3424
B - ENCARGOS SOCIAIS | [5 empty] | 428645.9977 | 1094503.8582
| Taxas | 77.25 | % do item "A" |  | 428645.9977
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | 110976.3101
| Taxas | 20 | % do item "A" |  | 110976.3101
D - DESPESAS GERAIS | [5 empty] | 175762.453 | 175762.453
D.1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS |  |  |  |  | 5500
D.2 - VIAGENS |  |  |  |  | 39145.8
D.3 - VEÍCULOS |  |  |  |  | 64479.6268
D.4 - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 30782.3831
D.5 - INFORMÁTICA |  |  |  |  | 16064.8758
D.6 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO |  |  |  |  | 19789.7672
I - SOMA (A+B+C+D) | [5 empty] | 1270266.3112
II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA | [5 empty] | 152431.9573
| Taxas | 12 | % do itens "I" |  | 152431.9573
III - DESPESAS FISCAIS | [5 empty] | 236452.4522
Acórdão nº325/2007-TCU | Taxas | 16.62 | % do item "I+II" |  | 236452.4522
TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III | [5 empty] | 1659150.7208
|  |  | L (m) | l (m) | Área (m²) | Custo (R$/m²)
|  |  | 1100 | 12.8 | 14080 | 117.8374

## Equipe Técnica
0
EQUIPE TÉCNICA | [9 empty] | PFP-III |  |  |  | 0
Rodovia: MG-402 | [9 empty] | Mês base: AGOSTO/2012 |  |  |  | Mês base: AGOSTO/2012
Trecho: SÃO FRANCISCO - PINTÓPOLIS
PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA E ACESSOS NA MG-402
Atividades | Categoria |  | Tipo de Equipe | Quant. Equipe | Pessoa/Equipe | Hora/Dia | Nº Dias | Total de Horas | Homem / Mês | Salário / Mês (R$) | Total (R$)
| Discriminação | Cód. |  | a | b | c | d | e = a*b*c*d | f = e/220 | g | h = f*g | Sub-total 2 (R$) | Encargos sociais | Custo administrativo | TOTAL
[13 empty] | 77.25% | 20%
A - FASE BÁSICA - ANTEPROJETO | [11 empty] | A | B | C | D
Coordenação | Engenheiro Coordenador | P0 | a | 1 | 1 | 2 | 240 | 480 | 2.1818 | 13675.619 | 29837.7142 | 75338.9444 | 58199.3345 | 15067.7889 | 148606.0678
| Chefe de Escritório | A0 | c | 1 | 1 | 6 | 240 | 1440 | 6.5455 | 3914.2549 | 25620.5778
| Aux. Escritório (Digitador) | A2 | c | 1 | 1 | 6 | 240 | 1440 | 6.5455 | 1518.6609 | 9940.3262
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 6 | 240 | 1440 | 6.5455 | 1518.6609 | 9940.3262
Total | Coordenação | [9 empty] | 75338.9444
Administração de Campo | Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 6 | 120 | 720 | 3.2727 | 8430.2286 | 27589.8389 | 49703.1394 | 38395.6752 | 9940.6279 | 98039.4425
| Chefe de Escritório | A0 | c | 1 | 1 | 6 | 120 | 720 | 3.2727 | 3914.2549 | 12810.2889
| Servente | A3 | c | 1 | 1 | 6 | 120 | 720 | 3.2727 | 1323.9259 | 4332.8485
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 6 | 120 | 720 | 3.2727 | 1518.6609 | 4970.1631
Total | Administração de Campo | [9 empty] | 49703.1394
Estudos de Tráfego, Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental | Engenheiro Júnior | P3 | a | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0.090909 | 6935.6105 | 630.51 | 5186.4929 | 4006.5658 | 1037.2986 | 10230.3572
| Aux. Escritório (Digitador) | A2 | c | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0.090909 | 1518.6609 | 138.0601
| Contador Tráfego (Aux.Campo) | A2 | c | 1 | 3 | 8 | 20 | 480 | 2.1818 | 1518.6609 | 3313.4421
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 1518.6609 | 1104.4807
Total | Estudos de Tráfego, Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental | [9 empty] | 5186.4929
Estudos Hidrológicos | Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 6 | 20 | 120 | 0.54545 | 8430.2286 | 4598.3065 | 6900.5522 | 5330.6766 | 1380.1104 | 13611.3393
| Aux. Escritório (Digitador) | A2 | c | 1 | 1 | 4 | 20 | 80 | 0.36364 | 1518.6609 | 552.2403
| Auxiliar Técnico | T4 | b | 1 | 1 | 6 | 20 | 120 | 0.54545 | 1689.6823 | 921.6449
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 6 | 20 | 120 | 0.54545 | 1518.6609 | 828.3605
Total | Estudos Hidrológicos | [9 empty] | 6900.5522
Estudos Geológicos/Geotécnicos | Engenheiro Chefe de Equipe | P2 | a | 1 | 1 | 2 | 100 | 200 | 0.90909 | 8430.2286 | 7663.8441 | 42593.5527 | 32903.5195 | 8518.7105 | 84015.7828
| Laboratorista Chefe | T1 | b | 1 | 1 | 2 | 100 | 200 | 0.90909 | 3726.1808 | 3387.4371
| Sondador | T2 | b | 1 | 1 | 8 | 100 | 800 | 3.6364 | 2817.9295 | 10247.0164
| Auxiliar de Sondagem | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 100 | 800 | 3.6364 | 1689.6823 | 6144.2993
| Ajudante/Servente | A3 | c | 1 | 2 | 8 | 100 | 1600 | 7.2727 | 1323.9259 | 9628.5523
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 100 | 800 | 3.6364 | 1518.6609 | 5522.4035
Total | Estudos Geológicos/Geotécnicos | [9 empty] | 42593.5527
Estudos Topográficos | Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 4 | 20 | 80 | 0.36364 | 5598 | 2035.6364 | 17958.7725 | 13873.1517 | 3591.7545 | 35423.6787
| Aux. Escritório (Digitador) | A2 | c | 1 | 1 | 4 | 20 | 80 | 0.36364 | 1518.6609 | 552.2403
| Topógrafo Chefe | T1 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 3726.1808 | 4064.9245
| Topógrafo | T2 | b | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 2817.9295 | 3074.1049
| Auxiliar de Topografia | T4 | b | 1 | 2 | 8 | 30 | 480 | 2.1818 | 1689.6823 | 3686.5796
| Servente | A3 | c | 1 | 2 | 8 | 30 | 480 | 2.1818 | 1323.9259 | 2888.5657
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.0909 | 1518.6609 | 1656.721
Total | Estudos Topográficos | [9 empty] | 17958.7725
Estudos de Traçado - Anteprojeto Geométrico | Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 6 | 20 | 120 | 0.54545 | 8430.2286 | 4598.3065 | 12318.4421 | 9515.9966 | 2463.6884 | 24298.1271
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 6 | 20 | 120 | 0.54545 | 5598 | 3053.4545
| Aux. Escritório (Digitador) | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 1518.6609 | 1104.4807
| Auxiliar Técnico | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 1689.6823 | 1228.8599
| Desenhista | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 1689.6823 | 1228.8599
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 1518.6609 | 1104.4807
Total | Estudos de Traçado - Anteprojeto Geométrico | [9 empty] | 12318.4421
Anteprojeto de Terraplenagem | Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 6 | 20 | 120 | 0.54545 | 8430.2286 | 4598.3065 | 11089.5823 | 8566.7023 | 2217.9165 | 21874.201
| Aux. Escritório (Digitador) | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 1518.6609 | 1104.4807
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 6 | 20 | 120 | 0.54545 | 5598 | 3053.4545
| Desenhista | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 1689.6823 | 1228.8599
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 1518.6609 | 1104.4807
Total | Anteprojeto de Terraplenagem | [9 empty] | 11089.5823
Anteprojeto de Pavimentação | Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 6 | 15 | 90 | 0.40909 | 8430.2286 | 3448.7299 | 8317.1867 | 6425.0267 | 1663.4373 | 16405.6508
| Aux. Escritório (Digitador) | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1518.6609 | 828.3605
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 6 | 15 | 90 | 0.40909 | 5598 | 2290.0909
| Desenhista | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1689.6823 | 921.6449
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1518.6609 | 828.3605
Total | Anteprojeto de Pavimentação | [9 empty] | 8317.1867
Anteprojeto de Drenagem | Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 6 | 15 | 90 | 0.40909 | 8430.2286 | 3448.7299 | 8317.1867 | 6425.0267 | 1663.4373 | 16405.6508
| Aux. Escritório (Digitador) | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1518.6609 | 828.3605
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 6 | 15 | 90 | 0.40909 | 5598 | 2290.0909
| Desenhista | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1689.6823 | 921.6449
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1518.6609 | 828.3605
Total | Anteprojeto de Drenagem | [9 empty] | 8317.1867
Anteprojeto de Sinalização | Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 6 | 15 | 90 | 0.40909 | 8430.2286 | 3448.7299 | 8317.1867 | 6425.0267 | 1663.4373 | 16405.6508
| Aux. Escritório (Digitador) | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1518.6609 | 828.3605
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 6 | 15 | 90 | 0.40909 | 5598 | 2290.0909
| Desenhista | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1689.6823 | 921.6449
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1518.6609 | 828.3605
Total | Anteprojeto de Sinalização | [9 empty] | 8317.1867
Anteprojeto de Desapropriação | Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 6 | 15 | 90 | 0.40909 | 8430.2286 | 3448.7299 | 6735.7877 | 5203.396 | 1347.1575 | 13286.3413
| Técnico Pleno | T2 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 2817.9295 | 1537.0525
| Desenhista | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1689.6823 | 921.6449
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1518.6609 | 828.3605
Total | Anteprojeto de Desapropriação | [9 empty] | 6735.7877
Anteprojeto de OAE | Consultor | CM | a | 1 | 1 | 2 | 85 | 170 | 0.77273 | 15736.8297 | 12160.2775 | 65965.5655 | 50958.3994 | 13193.1131 | 130117.078
| Engenheiro de Estruturas | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 85 | 680 | 3.0909 | 8430.2286 | 26057.0701
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 85 | 680 | 3.0909 | 5598 | 17302.9091
| Desenhista | T4 | b | 1 | 2 | 8 | 85 | 1360 | 6.1818 | 1689.6823 | 10445.3089
Total | Anteprojeto de OAE | [9 empty] | 65965.5655
Componente Ambiental | Engenheiro Chefe de Equipe | P2 | a | 1 | 1 | 6 | 20 | 120 | 0.54545 | 8430.2286 | 4598.3065 | 11936.7816 | 9221.1638 | 2387.3563 | 23545.3016
| Consultor | CM | a | 1 | 1 | 2 | 20 | 40 | 0.18182 | 15736.8297 | 2861.2418
| Biólogo | P2 | a | 1 | 1 | 2 | 20 | 40 | 0.18182 | 8430.2286 | 1532.7688
| Geólogo | P2 | a | 1 | 1 | 2 | 20 | 40 | 0.18182 | 8430.2286 | 1532.7688
| Desenhista | T4 | b | 1 | 1 | 2 | 20 | 40 | 0.18182 | 1689.6823 | 307.215
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 1518.6609 | 1104.4807
Total | Componente Ambiental | [9 empty] | 11936.7816
Orçamentos e Plano de Execução de Obra | Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 8430.2286 | 6131.0753 | 14984.2066 | 11575.2996 | 2996.8413 | 29556.3475
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 5598 | 4071.2727
| Auxiliar de Engenheiro | T0 | b | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 4885.3732 | 3552.9987
| Operador de Computador | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 1689.6823 | 1228.8599
Total | Orçamentos e Plano de Execução de Obra | [9 empty] | 14984.2066
B - FASE EXECUTIVA - PROJETO | [11 empty] | A | B | C | D
Estudos Topográficos | Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 4 | 20 | 80 | 0.36364 | 5598 | 2035.6364 | 12835.1406 | 9915.1461 | 2567.0281 | 25317.3148
| Aux. Escritório (Digitador) | A2 | c | 1 | 1 | 4 | 20 | 80 | 0.36364 | 1518.6609 | 552.2403
| Topógrafo Chefe | T1 | b | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 3726.1808 | 2709.9497
| Topógrafo | T2 | b | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 2817.9295 | 2049.4033
| Auxiliar de Topografia | T4 | b | 1 | 2 | 8 | 20 | 320 | 1.4545 | 1689.6823 | 2457.7197
| Servente | A3 | c | 1 | 2 | 8 | 20 | 320 | 1.4545 | 1323.9259 | 1925.7105
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 1518.6609 | 1104.4807
Total | Estudos Topográficos | [9 empty] | 12835.1406
Estudos Geotécnicos | Engenheiro Chefe de Equipe | P2 | a | 1 | 1 | 2 | 40 | 80 | 0.36364 | 8430.2286 | 3065.5377 | 17037.4211 | 13161.4078 | 3407.4842 | 33606.3131
| Laboratorista Chefe | T1 | b | 1 | 1 | 2 | 40 | 80 | 0.36364 | 3726.1808 | 1354.9748
| Sondador | T2 | b | 1 | 1 | 8 | 40 | 320 | 1.4545 | 2817.9295 | 4098.8066
| Auxiliar de Sondagem | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 40 | 320 | 1.4545 | 1689.6823 | 2457.7197
| Ajudante/Servente | A3 | c | 1 | 2 | 8 | 40 | 640 | 2.9091 | 1323.9259 | 3851.4209
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 40 | 320 | 1.4545 | 1518.6609 | 2208.9614
Total | Estudos Geotécnicos | [9 empty] | 17037.4211
Projeto Geométrico e de Terraplenagem | Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 6 | 25 | 150 | 0.68182 | 8430.2286 | 5747.8831 | 12481.377 | 9641.8637 | 2496.2754 | 24619.5161
| Aux. Escritório (Digitador) | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 25 | 200 | 0.90909 | 1518.6609 | 1380.6009
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 6 | 25 | 150 | 0.68182 | 5598 | 3816.8182
| Desenhista | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 25 | 200 | 0.90909 | 1689.6823 | 1536.0748
Total | Projeto Geométrico e de Terraplenagem | [9 empty] | 12481.377
Projeto de Pavimentação | Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 6 | 20 | 120 | 0.54545 | 8430.2286 | 4598.3065 | 9985.1016 | 7713.491 | 1997.0203 | 19695.6129
| Aux. Escritório (Digitador) | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 1518.6609 | 1104.4807
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 6 | 20 | 120 | 0.54545 | 5598 | 3053.4545
| Desenhista | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 1689.6823 | 1228.8599
Total | Projeto de Pavimentação | [9 empty] | 9985.1016
Projeto de Drenagem | Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 6 | 15 | 90 | 0.40909 | 8430.2286 | 3448.7299 | 7488.8262 | 5785.1182 | 1497.7652 | 14771.7097
| Aux. Escritório (Digitador) | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1518.6609 | 828.3605
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 6 | 15 | 90 | 0.40909 | 5598 | 2290.0909
| Desenhista | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1689.6823 | 921.6449
Total | Projeto de Drenagem | [9 empty] | 7488.8262
Projeto de Sinalização | Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 6 | 15 | 90 | 0.40909 | 8430.2286 | 3448.7299 | 7488.8262 | 5785.1182 | 1497.7652 | 14771.7097
| Aux. Escritório (Digitador) | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1518.6609 | 828.3605
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 6 | 15 | 90 | 0.40909 | 5598 | 2290.0909
| Desenhista | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1689.6823 | 921.6449
Total | Projeto de Sinalização | [9 empty] | 7488.8262
Projeto de Obras Complementares | Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 6 | 15 | 90 | 0.40909 | 8430.2286 | 3448.7299 | 7488.8262 | 5785.1182 | 1497.7652 | 14771.7097
| Aux. Escritório (Digitador) | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1518.6609 | 828.3605
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 6 | 15 | 90 | 0.40909 | 5598 | 2290.0909
| Desenhista | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1689.6823 | 921.6449
Total | Projeto de Obras Complementares | [9 empty] | 7488.8262
Projeto de Desapropriação | Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 6 | 15 | 90 | 0.40909 | 8430.2286 | 3448.7299 | 8252.1898 | 6374.8166 | 1650.438 | 16277.4444
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 5598 | 3053.4545
| Desenhista | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1689.6823 | 921.6449
| Motorista | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54545 | 1518.6609 | 828.3605
Total | Projeto de Desapropriação | [9 empty] | 8252.1898
Projeto de OAE | Consultor | CM | a | 1 | 1 | 2 | 125 | 250 | 1.1364 | 15736.8297 | 17882.7611 | 97008.1846 | 74938.8226 | 19401.6369 | 191348.6441
| Engenheiro de Estruturas | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 125 | 1000 | 4.5455 | 8430.2286 | 38319.2207
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 125 | 1000 | 4.5455 | 5598 | 25445.4545
| Desenhista | T4 | b | 1 | 2 | 8 | 125 | 2000 | 9.0909 | 1689.6823 | 15360.7483
Total | Projeto de OAE | [9 empty] | 97008.1846
Componente Ambiental | Consultor | CM | a | 1 | 1 | 2 | 20 | 40 | 0.18182 | 15736.8297 | 2861.2418 | 14292.4497 | 11040.9174 | 2858.4899 | 28191.857
| Engenheiro Chefe de Equipe | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 8430.2286 | 6131.0753
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 5598 | 4071.2727
| Desenhista | T4 | b | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 1689.6823 | 1228.8599
Total | Componente Ambiental | [9 empty] | 14292.4497 | 14859.8274 | 11479.2167 | 2971.9655 | 29311.0096
Orçamentos e Plano de Execução das Obras | Engenheiro Pleno | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 8430.2286 | 6131.0753
| Engenheiro Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 5598 | 4071.2727
| Auxiliar de Engenheiro | T0 | b | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 4885.3732 | 3552.9987
| Aux. Escritório (Digitador) | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72727 | 1518.6609 | 1104.4807
Total | Orçamentos e Plano de Execução das Obras | [9 empty] | 14859.8274 |  | 428645.9977 | 110976.3101
Equipe a - Nível Superior | [7 empty] | Total Equipe Nível Superior |  |  | 335521.9121
Equipe b - Nível Técnico e Auxiliar | [7 empty] | Total Equipe Nível Técnico e Auxiliar |  |  | 97693.2959
Equipe c - Administrativo | [7 empty] | Total Equipe Administrativa |  |  | 121666.3424 | 554881.5504 |  | Total: | 1094503.8582
TOTAL GERAL | [10 empty] | 554881.5504
1270266.3112
Note on L75: plinio.boldo:

## Viagens
0
VIAGENS | [6 empty] | PFP-IV
Rodovia: MG-402 | [6 empty] | Mês base: AGOSTO/2012
Trecho: SÃO FRANCISCO - PINTÓPOLIS
PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA E ACESSOS NA MG-402
Atividades | Categoria | Aérea (ida e volta) |  | Terrestre (ida e volta) |  | Dias |  | Total (R$)
|  | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) |  | TOTAL
|  | a | b | c | d | e | f | g=a*b*c*d*e*f
Coordenação | Coordenador Geral (P0) | 2 | 1500 |  |  | 4 | 253.8 | 4015.2 | 4015.2
Administração de Campo | Engenheiro (P2) | 2 | 1500 |  |  | 8 | 212.4 | 4699.2 | 4699.2
Estudos de Tráfego, Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental | Engenheiro (P3) | 1 | 1500 |  |  | 1 | 212.4 | 1712.4 | 1712.4
Estudos Ambientais | Biólogo (P2) | 1 | 1500 |  |  | 1 | 212.4 | 1712.4 | 6941.4
| Engenheiro (P2) | 1 | 1500 |  |  | 1 | 212.4 | 1712.4
| Consultor ( C) | 1 | 1500 |  |  | 1 | 304.2 | 1804.2
| Geólogo (P2) | 1 | 1500 |  |  | 1 | 212.4 | 1712.4
Estudos Hidrológicos | Engenheiro (P2) | 1 | 1500 |  |  | 1 | 212.4 | 1712.4 | 1712.4
Estudos Geotécnicos | Engenheiro (P2) | 2 | 1500 |  |  | 2 | 212.4 | 3424.8 | 5149.6
| Laboratorista Chefe (T1) |  |  | 2 | 650 | 2 | 212.4 | 1724.8
Estudos Topográficos | Topógrafo Chefe (T1) |  |  | 1 | 650 | 2 | 212.4 | 1074.8 | 2999.6
| Engenheiro (P4) | 1 | 1500 |  |  | 2 | 212.4 | 1924.8
Projeto de OAE's | Consultor ( C) | 1 | 1500 |  |  | 2 | 304.2 | 2108.4 | 5958
| Engenheiro de Estruturas (P2) | 2 | 1500 |  |  | 4 | 212.4 | 3849.6
Projeto Geométrico | Engenheiro (P2) | 1 | 1500 |  |  | 2 | 212.4 | 1924.8 | 1924.8
Projeto Ambiental | Consultor ( C) | 1 | 1500 |  |  | 2 | 304.2 | 2108.4 | 4033.2
| Engenheiro (P2) | 1 | 1500 |  |  | 2 | 212.4 | 1924.8
TOTAL VIAGENS | [7 empty] | 39145.8 | 39145.8

## Veículos
0
VEÍCULOS |  |  |  | PFP-V
Rodovia: MG-402 |  |  |  | Mês base: AGOSTO/2012
Trecho: SÃO FRANCISCO - PINTÓPOLIS
PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA E ACESSOS NA MG-402
FASE DE PROJETO BÁSICO
Atividades | Veículo | Unid. | Mêses | Valor Mensal (R$) | Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Coordenação | Sedan | 1 | 6.5455 | 2500.7965 | 16368.8501
Administração de Campo | Sedan | 1 | 3.2727 | 2500.7965 | 8184.4251
ANTEPROJETO
Estudos de Tráfego, Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental | Sedan | 1 | 0.72727 | 2500.7965 | 1818.7611
Estudos Hidrológicos | Sedan | 1 | 0.54545 | 2500.7965 | 1364.0708
Estudos Geológicos/Geotécnicos | Utilitário | 1 | 3.6364 | 3738.6906 | 13595.2384
Estudos Topográficos | Utilitário | 1 | 1.0909 | 3738.6906 | 4078.5715
Estudos de Traçado e Anteprojeto Geométrico | Sedan | 1 | 0.72727 | 2500.7965 | 1818.7611
Anteprojeto de Terraplenagem | Sedan | 1 | 0.72727 | 2500.7965 | 1818.7611
Anteprojeto de Pavimentação | Sedan | 1 | 0.54545 | 2500.7965 | 1364.0708
Anteprojeto de Drenagem | Sedan | 1 | 0.54545 | 2500.7965 | 1364.0708
Anteprojeto de Sinalização | Sedan | 1 | 0.54545 | 2500.7965 | 1364.0708
Anteprojeto de Desapropriação | Sedan | 1 | 0.54545 | 2500.7965 | 1364.0708
Componente Ambiental | Sedan | 1 | 0.72727 | 2500.7965 | 1818.7611 | 39926.3517
PROJETO
Estudos Topográficos | Sedan | 1 | 0.72727 | 3738.6906 | 2719.0477
Estudos Geotécnicos | Utilitário | 1 | 1.4545 | 3738.6906 | 5438.0954
TOTAL VEÍCULOS |  |  |  |  | 64479.6268

## Equipamentos
0
EQUIPAMENTOS |  |  |  | PFP-VI
Rodovia: MG-402 |  |  |  | Mês base: AGOSTO/2012
Trecho: SÃO FRANCISCO - PINTÓPOLIS
PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA E ACESSOS NA MG-402
Atividades | Equipamento | Unid. | Mêses | Valor Mensal (R$) | Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Estudos Topográficos (Anteprojeto) | Instrumental de Topografia | 1 | 1.0909 | 1381.8439 | 1507.466 | 1507.466
Estudos Topográficos (Projeto) | Instrumental de Topografia | 1 | 0.72727 | 1381.8439 | 1004.9774 | 1004.9774
Estudos Geotécnicos (Anteprojeto) | Flutuante para Sondagem | 1 | 3.6364 | 6176.45 | 22459.8182 | 25311.13
| Instrumental de Laboratório de Solos | 1 | 0.90909 | 1960.2769 | 2851.3118
Estudos Geotécnicos (Projeto) | Flutuante para Sondagem | 1 | 1.4545 | 6176.45 | 2245.9818 | 2958.8098
| Instrumental de Laboratório de Solos | 1 | 0.36364 | 1960.2769 | 712.8279
TOTAL EQUIPAMENTOS (R$) |  |  |  |  | 30782.3831 | 30782.3831

## Serviços Especializados
0
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS |  |  |  |  | PFP-VII
Rodovia: MG-402 |  |  |  | Mês base: AGOSTO/2012
Trecho: SÃO FRANCISCO - PINTÓPOLIS
PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA E ACESSOS NA MG-402
Atividades | Equipamento | Unid. | Meses | Valor Unitário (R$) | Total (R$)
|  | a | b | b | c = a*b
Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estrutura de concreto | broca rotativa | 10 | 1 | 550 | 5500
0
0
Projeto de Recuperação de OAE | Instrumental de Laboratório de Solos | 0 | 2 | 0 | 0 | 1531.75
| Sonda Percussão / Rotativa | 0 | 2 | 0 | 0 | 1531.75
TOTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (R$) |  |  |  |  | 5500

## Informática
0
INFORMÁTICA ( Hardware e Software) |  |  |  | PFP-VIII
Rodovia: MG-402 |  |  |  | Mês base: AGOSTO/2012
Trecho: SÃO FRANCISCO - PINTÓPOLIS
PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA E ACESSOS NA MG-402
Atividades | Equipamento (depreciação) | Quant. (um) | Quant. (mês) | Valor (R$) | Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Coordenação | Computador + Impressora | 1 | 6.5455 | 235.8417 | 1543.6909
Administração de Campo | Computador + Impressora | 1 | 3.2727 | 235.8417 | 771.8455
ANTEPROJETO
Estudos de Tráfego, Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental | Computador + Impressora | 1 | 0.090909 | 235.8417 | 21.4402
Estudos Hidrológicos | Computador + Impressora | 1 | 0.36364 | 235.8417 | 85.7606
Estudos Geológicos/Geotécnicos | Computador + Impressora | 1 | 0.90909 | 235.8417 | 214.4015
Estudos Topográficos | Computador + Impressora | 1 | 1.0909 | 235.8417 | 257.2818
Estudos de Traçado e Anteprojeto Geométrico | Computador + Impressora | 1 | 0.54545 | 235.8417 | 128.6409
Anteprojeto de Terraplenagem | Computador + Impressora | 1 | 0.40909 | 235.8417 | 96.4807
Anteprojeto de Pavimentação | Computador + Impressora | 1 | 0.40909 | 235.8417 | 96.4807
Anteprojeto de Drenagem e OAC | Computador + Impressora | 1 | 0.40909 | 235.8417 | 96.4807
Anteprojeto de Sinalização | Computador + Impressora | 1 | 0.40909 | 235.8417 | 96.4807
Anteprojeto de Desapropriação | Computador + Impressora | 1 | 0.54545 | 235.8417 | 128.6409
Anteprojeto de OAE | Computador + Impressora | 1 | 3.0909 | 235.8417 | 728.9652
Anteprojeto de OAE | Plotter + softwware projeto projeto pontes | 1 | 3.0909 | 1212.3084 | 3747.135
Componente Ambiental | Computador + Impressora | 1 | 0.18182 | 235.8417 | 42.8803
Orçamentos e Plano de Execução | Computador + Impressora | 1 | 0.72727 | 235.8417 | 171.5212
B - FASE EXECUTIVA - PROJETO
Estudos Topográficos | Computador + Impressora | 1 | 0.36364 | 235.8417 | 85.7606
Estudos Geotécnicos | Computador + Impressora | 1 | 0.36364 | 235.8417 | 85.7606
Projeto Geométrico e de Terraplenagem | Computador + Impressora | 1 | 0.54545 | 235.8417 | 128.6409
Projeto de Pavimentação | Computador + Impressora | 1 | 0.54545 | 235.8417 | 128.6409
Projeto de Drenagem e de OAC | Computador + Impressora | 1 | 0.54545 | 235.8417 | 128.6409
Projeto de Sinalização | Computador + Impressora | 1 | 0.40909 | 235.8417 | 96.4807
Projeto de Obras Complementares | Computador + Impressora | 1 | 0.54545 | 235.8417 | 128.6409
Projeto de Desapropriação | Computador + Impressora | 1 | 0.54545 | 235.8417 | 128.6409
Projeto de OAE | Computador + Impressora | 1 | 4.5455 | 235.8417 | 1072.0076
Projeto de OAE | Plotter + softwware projeto projeto pontes | 1 | 4.5455 | 1212.3084 | 5510.4926
Componente Ambiental | Computador + Impressora | 1 | 0.72727 | 235.8417 | 171.5212
Orçamento e Plano de Execução | Computador + Impressora | 1 | 0.72727 | 235.8417 | 171.5212
TOTAL INFORMÁTICA (R$) |  |  |  |  | 16064.8758

## Inst. Imob.
|  |  | 0 | 0
INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO |  |  |  | PFP-IX
Rodovia: MG-402 |  |  |  | Mês base: AGOSTO/2012
Trecho: SÃO FRANCISCO - PINTÓPOLIS
PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA E ACESSOS NA MG-402
Atividades | Categoria | Unid. | Mêses | Valor Mensal (R$) | Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Coordenação | Aluguel de Escritório | 1 | 7 | 1403.8786 | 9827.1499 | 14053.6218
| Mobiliário de Escritório | 1 | 7 | 603.7817 | 4226.4718
Administração de Campo | Aluguel de Alojamento | 1 | 3 | 1408.8825 | 4226.6474 | 5736.1455
| Mobiliário de Alojamento | 1 | 3 | 503.166 | 1509.4981
TOTAL INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO (R$) |  |  |  |  | 19789.7672

## Consultoria
|  | TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT | [7 empty] | PFP-X
Instrução de Serviço DG no 03 de março de 2012.
Última atualização: 14/03/2012
ITEM | TIPO |  | MÊS |  | 2010-02-01 | 2010-08-01 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 2012-04-01 |  | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01
|  | UNIDADE | IND |  | 163.109 | 170.323 | 170.65 | 178.829 | 178.987
|  |  | K |  | 1 | 1.0442 | 1.0462 | 1.0964 | 1.0973
K2
NÍVEL SUPERIOR | CONSULTOR ESPECIAL | Mês | CM | a | 14340.81 | 14975.0767 | 15003.8271 | 15722.9381 | 15736.8297
| CONSULTOR ESPECIAL | Hora | CH | a | 81.4774 | 85.081 | 85.2444 | 89.33 | 89.4089
| COORDENADOR | Mês | P0 | a | 12462.45 | 13013.6404 | 13038.625 | 13663.5469 | 13675.619
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | Mês | P1 | a | 9819.94 | 10254.2572 | 10273.9442 | 10766.359 | 10775.8714
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | Mês | P2 | a | 7682.38 | 8022.157 | 8037.5586 | 8422.7868 | 8430.2286
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | Mês | P3 | a | 6320.35 | 6599.887 | 6612.558 | 6929.4881 | 6935.6105
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR | Mês | P4 | a | 4590 | 4793.0069 | 4802.209 | 5598 | 5598
NÍVEL TÉCNICO | TÉCNICO ESPECIAL | Mês | T0 | b | 4451.99 | 4648.893 | 4657.8184 | 4881.0606 | 4885.3732
| TÉCNICO SÊNIOR | Mês | T1 | b | 3395.63 | 3545.8122 | 3552.6198 | 3722.8915 | 3726.1808
| TÉCNICO PLENO | Mês | T2 | b | 2567.95 | 2681.5255 | 2686.6737 | 2815.442 | 2817.9295
| TÉCNICO JÚNIOR | Mês | T3 | b | 2061.13 | 2152.2898 | 2156.422 | 2259.7761 | 2261.7727
| TÉCNICO AUXILIAR | Mês | T4 | b | 1539.79 | 1607.892 | 1610.9789 | 1688.1908 | 1689.6823
NÍVEL AUXILIAR | CHEFE DE ESCRITÓRIO | Mês | A0 | c | 3567.02 | 3724.7825 | 3731.9336 | 3910.7996 | 3914.2549
| SECRETÁRIA | Mês | A1 | c | 2142.04 | 2236.7783 | 2241.0727 | 2348.484 | 2350.5589
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/DE CAMPO/MOTORISTA | Mês | A2 | c | 1383.94 | 1445.149 | 1447.9235 | 1517.3204 | 1518.6609
| SERVENTES/CONTÍNUOS | Mês | A3 | c | 1206.48 | 1259.8403 | 1262.2591 | 1322.7572 | 1323.9259
| VIGIAS | Mês | A4 | c | 1229.62 | 1284.0037 | 1286.4689 | 1348.1274 | 1349.3185
VEÍCULOS
| SEDAN - 71 A 115 CV | Mês |  |  | 2278.95 | 2379.7436 | 2384.3124 | 2498.589 | 2500.7965
| CAMINHONETE - 71 A 115 CV | Mês |  |  | 2441.4 | 2549.3785 | 2554.273 | 2676.6955 | 2679.0604
| CAMINHONETE - 140 A 165 CV | Mês |  |  | 3407.03 | 3557.7164 | 3564.5468 | 3735.3902 | 3738.6906
| VAN - 120 A 140 CV | Mês |  |  | 4468.55 | 4666.1854 | 4675.144 | 4899.2166 | 4903.5452
| CAMINHÃO P/ VIGA BENKELMAN | Mês |  |  | 7657.59 | 7996.2706 | 8011.6225 | 8395.6076 | 8403.0253
EQUIPAMENTOS
| INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | Mês |  |  | 1259.26 | 1314.9547 | 1317.4792 | 1380.624 | 1381.8439
| GPS | Mês |  |  | 221.27 | 231.0564 | 231.5 | 242.5954 | 242.8097
| VIGA BENKELMAN | Mês |  |  | 1154.81 | 1205.885 | 1208.2002 | 1266.1074 | 1267.2261
| FALLING WHERGTH DEFLECTM. - FWD | Mês |  |  | 9182.69 | 9588.8229 | 9607.2323 | 10067.6926 | 10076.5877
| INTEGRADOR MAYSMETER | Mês |  |  | 5773.32 | 6028.6629 | 6040.2373 | 6329.7368 | 6335.3293
| LABORATÓRIO DE SOLOS | Mês |  |  | 1786.38 | 1865.3882 | 1868.9695 | 1958.5464 | 1960.2769
| LABORATÓRIO DE BETUME | Mês |  |  | 2760.76 | 2882.8631 | 2888.3979 | 3026.8345 | 3029.5088
| LABORATÓRIO DE CONCRETO | Mês |  |  | 2192.37 | 2289.3343 | 2293.7296 | 2403.6646 | 2405.7883
IMÓVEIS
| ESCRITÓRIO | Mês |  |  | 1279.34 | 1335.9228 | 1338.4876 | 1402.6393 | 1403.8786
| CASA PARA ENGENHEIRO | Mês |  |  | 1467.32 | 1532.2168 | 1535.1584 | 1608.7363 | 1610.1577
| ALOJAMENTO P/ PESSOAL | Mês |  |  | 1283.9 | 1340.6844 | 1343.2584 | 1407.6388 | 1408.8825
MOBILIÁRIO
| DE ESCRITÓRIO | Mês |  |  | 550.22 | 574.5552 | 575.6583 | 603.2487 | 603.7817
| DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL | Mês |  |  | 458.53 | 478.8099 | 479.7292 | 502.7219 | 503.166
TAXAS
| A1 - ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) |  | 84.04%
| A2 - ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA) |  | 126.3%
| B - CUSTO ADMINISTRATIVO |  | 30%
| C - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  | 12%
| D - DESPESAS FISCAIS/PIS/ISS/COFINS (SEM CSLL E CPMF) |  | 16.62%
OBSERVAÇÕES:
1. Os preços acima mencionados estão em REAL/R$ (MOEDA VIGENTE).
2. Os preços serão atualizados pelo índice de consultoria da FGV.
3. Observar para todas as categorias a existência de salário regional ou convenção coletiva de trabalho.
4. Os valores para diárias serão os adotados para os servidores públicos federais civis.
5. O percentual de Encargos Sociais para horista foi estabelecido em consonância ao Volume 1 do Manual de Custos Rodoviários (2003).
6. O percentual de ISSQN deverá ser calculado em conformidade às determinações preconizadas na Instrução de Serviço no 12, de 28 de Julho de 2010.
QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PARA A EQUIPE
- C - CONSULTOR ESPECIAL (Engenheiro ou Profissional com, no mínimo, Doutorado na área de interesse, e/ou Experiência Profissional ≥15 anos.
- P0 - COORDENADOR (Engenheiro ou Profissional - Experiência Profissional >= 10 anos)
- P1 - ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR (Experiência Profissional >= 8 anos)
- P2 - ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO (Experiência Profissional >= 5 anos)
- P3 - ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR (Experiência Profissional >= 2 anos)
- P4 - ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR (Formação 3º Grau)
- T0 - TÉCNICO ESPECIAL (2º Grau Completo - Experiência Profissional ≥ 10 anos )
- T1 - TÉCNICO SÊNIOR (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 8 anos))
- T2 - TÉCNICO PLENO (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 5 anos))
- T3 - TÉCNICO JÚNIOR (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 2 anos))
- T4 - TÉCNICO AUXILIAR (Formação - 2º Grau Completo)
- A0 - CH. DE ESCRITÓRIO (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 5 anos))
TABELA DE VALORES MENSAIS PARA CONTRATOS DE CONSULTORIA (DAER-RS)
|  |  | 2011-03-02 |  |  |  |  | 2012-01-01 | 2012-04-01
ITEM | TIPO |  | 171.146 |  |  |  |  | 178.829 | 178.987
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1.0449 | 1.0458
INFORMÁTICA | MICROCOMPUTADOR+SISTEMA OPERACIONAL+OFFICE+NO BREAK | Mês | 144.42 |  |  |  |  | 150.9032 | 151.0366
| IMPRESSORA LASER 2300 OU SIMILAR PRETO TAMANHO A4 - INCLUSIVE TONNER E PAPEL | Mês | 81.09 |  |  |  |  | 84.7303 | 84.8051
| IMPRESSORA PLOTTER JATO DE TINTA COLORIDA ATÉ TAMANHO A0 - INCLUSIVE CARTUCHOS E PAPEL A3 | Mês | 643.28 |  |  |  |  | 672.1578 | 672.7517
| SOFTWARE PARA PROJETO DE PONTE/ ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS MOLES | Mês | 515.92 |  |  |  |  | 539.0804 | 539.5567

## Cronograma de Medição
CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO |  |  |  | PFP-XI
Mês base: AGOSTO/2012
Rodovia: MG-402
Trecho: SÃO FRANCISCO - PINTÓPOLIS
PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA E ACESSOS NA MG-402
Lote: Único
Item | PRODUTO | Valor dos Pagamentos |  | Dias consecutivos
|  | % | R$
1 | PROJETO DE ENGENHARIA | 100% | 1659150.7208
1.1 | FASE BÁSICA-ANTEPROJETO | 47.51% | 788269.1718
1.1.1 | Estudos de Tráfego, Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental | 1.235% | 20486.1291 | 45 | 90% | DO ITEM
1.1.2 | Estudos Hidrológicos | 1.532% | 25417.4326 | 50 | 90% | DO ITEM
1.1.3 | Estudos Geológicos/Geotécnicos | 11.03% | 182958.1324 | 80 | 90% | DO ITEM
1.1.4 | Estudos Topográficos | 3.924% | 65106.9261 | 60 | 90% | DO ITEM
1.1.5 | Estudos de Traçado e Anteprojeto Geométrico | 2.609% | 43289.6383 | 70 | 90% | DO ITEM
1.1.6 | Anteprojeto de Terraplenagem | 2.238% | 37124.7835 | 70 | 90% | DO ITEM
1.1.7 | Anteprojeto de Pavimentação | 1.68% | 27871.9416 | 80 | 90% | DO ITEM
1.1.8 | Anteprojeto de Drenagem | 1.68% | 27871.9416 | 80 | 90% | DO ITEM
1.1.9 | Anteprojeto de Sinalização | 1.68% | 27871.9416 | 80 | 90% | DO ITEM
1.1.10 | Anteprojeto de Desapropriação | 1.382% | 22936.7286 | 80 | 90% | DO ITEM
1.1.11 | Anteprojeto de OAE | 13.03% | 216205.3114 | 110 | 90% | DO ITEM
1.1.12 | Componente Ambiental | 2.64% | 43805.8691 | 80 | 90% | DO ITEM
1.1.13 | Orçamento | 2.852% | 47322.396 | 115 | 90% | DO ITEM
1.2 | FASE EXECUTIVA-PROJETO | 52.1% | 864416.1363 |  | 90% | DO ITEM
1.2.1 | Estudos Topográficos | 2.809% | 46604.1845 | 130 | 90% | DO ITEM
1.2.2 | Estudos Geotécnicos | 4.013% | 66575.8806 | 180 | 90% | DO ITEM
1.2.3 | Projeto Geométrico e de Terraplenagem | 2.375% | 39401.3519 | 150 | 90% | DO ITEM
1.2.4 | Projeto de Pavimentação | 1.902% | 31551.3257 | 160 | 90% | DO ITEM
1.2.5 | Projeto de Drenagem | 1.429% | 23701.2996 | 160 | 90% | DO ITEM
1.2.6 | Projeto de Sinalização | 1.426% | 23663.4943 | 160 | 90% | DO ITEM
1.2.7 | Projeto de Obras Complementares | 1.429% | 23701.2996 | 160 | 90% | DO ITEM
1.2.8 | Projeto de Desapropriação | 1.573% | 26101.8458 | 160 | 90% | DO ITEM
1.2.9 | Projeto de OAE | 19.06% | 316301.0331 | 200 | 90% | DO ITEM
1.2.10 | Componente Ambiental | 2.967% | 49226.9417 | 160 | 90% | DO ITEM
1.2.11 | Orçamento e Plano de Execução | 3.114% | 51672.4074 | 205 | 90% | DO ITEM
1.3 | "DataBook" (Impressão Definitiva) | 10% | 165915.0721 | 225
[5 empty] | 10% | DO TOTAL

## EAP
ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO | [6 empty] | PFP-XII
Mês base: AGOSTO/2012
Rodovia: MG-402
Trecho: SÃO FRANCISCO - PINTÓPOLIS
PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA E ACESSOS NA MG-402
EAP |  | NÍVEL 1 | NÍVEL 2 | NÍVEL 3 |  | Data limite para entrega (em dias, após ordem de serviço) | Data limite para aprovação (em dias, após ordem de serviço)
|  | % | % | % | R$
1. | Projeto de Engenharia | 100% |  |  | 1659150.7208
1.1. | FASE BÁSICA |  | 47.51%
1.1.1 | Estudos de Tráfego, Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental |  |  | 1.235% | 20486.1291 | 45 | 55
1.1.2 | Estudos Hidrológicos |  |  | 1.532% | 25417.4326 | 50 | 60
1.1.3 | Estudos Geológicos/Geotécnicos |  |  | 11.03% | 182958.1324 | 80 | 100
1.1.4 | Estudos Topográficos |  |  | 3.924% | 65106.9261 | 60 | 70
1.1.5 | Estudos de Traçado e Anteprojeto Geométrico |  |  | 2.609% | 43289.6383 | 70 | 80
1.1.6 | Anteprojeto de Terraplenagem |  |  | 2.238% | 37124.7835 | 70 | 80
1.1.7 | Anteprojeto de Pavimentação |  |  | 1.68% | 27871.9416 | 80 | 90
1.1.8 | Anteprojeto de Drenagem |  |  | 1.68% | 27871.9416 | 80 | 90
1.1.9 | Anteprojeto de Sinalização |  |  | 1.68% | 27871.9416 | 80 | 90
1.1.10 | Anteprojeto de Desapropriação |  |  | 1.382% | 22936.7286 | 80 | 95
1.1.11 | Anteprojeto de OAE |  |  | 13.03% | 216205.3114 | 110 | 130
1.1.12 | Componente Ambiental |  |  | 2.64% | 43805.8691 | 80 | 95
1.1.13 | Orçamento |  |  | 2.852% | 47322.396 | 115 | 130
1.2. | FASE EXECUTIVA |  | 52.1%
1.2.1 | Estudos Topográficos |  |  | 2.809% | 46604.1845 | 130 | 140
1.2.2 | Estudos Geotécnicos |  |  | 4.013% | 66575.8806 | 180 | 200
1.2.3 | Projeto Geométrico e Terraplenagem |  |  | 2.375% | 39401.3519 | 150 | 160
1.2.4 | Projeto de Pavimentação |  |  | 1.902% | 31551.3257 | 160 | 170
1.2.5 | Projeto de Drenagem |  |  | 1.429% | 23701.2996 | 160 | 170
1.2.6 | Projeto de Sinalização |  |  | 1.426% | 23663.4943 | 160 | 170
1.2.7 | Projeto de Obras Complementares |  |  | 1.429% | 23701.2996 | 160 | 170
1.2.8 | Projeto de Desapropriação |  |  | 1.573% | 26101.8458 | 160 | 170
1.2.9 | Projeto de OAE |  |  | 19.06% | 316301.0331 | 200 | 220
1.2.10 | Componente Ambiental |  |  | 2.967% | 49226.9417 | 160 | 175
1.2.11 | Orçamento e Plano de Execução |  |  | 3.114% | 51672.4074 | 205 | 225
1.3 | "Data Book" (Impressão Definitiva e emissão da Portaria de Aprovação do Projeto |  |  | 10% | 165915.0721 | 225 | 240
Observações:
(1) | 10% do valor total orçado será pago ao final do contrato, após a aprovação de todos os documentos, geração da Impressão Definitiva (ou "Data Book") e emissão da Portaria de Aprovação
(2) | Os itens relativos aos "Relatório de Andamento" serão remunerados em 10% (sendo 10% cada) do valor total relativo aos Estudos de Campo do orçados
(3) | Os itens relativos aos Estudos de Campo serão remunerados em 70% do total dos respectivos itens orçados
(4) | Os demais itens serão remunerados com o seu respectivo valor residual (90%).

## Custos administrativos
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-XIII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  | EDITAL:
OBRA DE ARTE ESPECIAL |  | Ponte sobre o Rio São Francisco no município de São Francisco
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora ( diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 13% | 0
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  |  | 4% | 0
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  |  | 3% | 0
4
5
| TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  | 20% | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:

## Despesas fiscais
DETALHAMENTO DE DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-XIV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
OBRA DE ARTE ESPECIAL | Ponte sobre o Rio São Francisco no município de São Francisco
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  | DF % | DF' % | R$
1 - ISS |  |  | 5 | 5.8309 | 0
2 - PIS |  |  | 1.65 | 1.9242 | 0
3 - COFINS |  |  | 7.6 | 8.863 | 0
0
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  |  | 14.25 | 16.6181 | 0
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
Observação:
As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e não sobre os custos incorridos. Portanto aplicar a seguinte fórmula:
DF = { [ 1 / ( 1 - DF ) ] - 1 } x 100
ou seja, para o valor máximo de 14,25%, o valor a ser aplicado na composição dos preços será:
DF = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100
DF =0,1662 ou 16,62%

## Encargos sociais
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-XV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  | EDITAL:
OBRA DE ARTE ESPECIAL |  | Ponte sobre o Rio São Francisco no município de São Francisco
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | Seconci |  |  | 0% | 0
A2 | INSS |  |  | 20% | 0
A3 | FGTS |  |  | 8% | 0
A4 | Incra |  |  | 0.2% | 0
A5 | Salário Educação |  |  | 2.5% | 0
A5 | Sebrae |  |  | 0.6% | 0
A7 | Seguro contra acidente |  |  | 3% | 0
A8 | Senai |  |  | 1% | 0
A9 | Sesi |  |  | 1.5% | 0
SUBTOTAL DE "A" |  |  |  | 36.8% | 0
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | 13º Salário |  |  | 8.22% | 0
SUBTOTAL DE "B" |  |  |  | 8.22% | 0
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  | 4.33% | 0
C2 | Férias |  |  | 10.93% | 0
C3 | Aviso prévio |  |  | 10.2% | 0
SUBTOTAL DE "C" |  |  |  | 25.46% | 0
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" - A% x B% |  |  | 3.02% | 0 | 0.03025
D2 | Reincidência de "A" sobre "C3" - A% x C3% |  |  | 3.75% | 0 | 3.7536
SUBTOTAL DE "D" |  |  |  | 6.77% | 0
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 77.25% | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Observação:

## PTP-I
FICHA CURRICULAR | [5 empty] | CODIGO:
PTP-I
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
NOME DO TÉCNICO:
FUNÇÃO NO PROJETO: |  | ATUAÇÃO: |  | DATA NASCIMENTO: | NACIONALIDADE:
|  | ( ) PERM. | ( ) EVENT.
INSTRUÇÃO
ESCOLARIDADE |  | ESTABELECIMENTO |  | LOCAL | DURAÇÃO | ANO CONCLUSÃO
ANO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
CONCORDO EM PARTICIAPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA DO TÉCNICO): |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL:
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - JUNTAR OS COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO, SE FOR O CASO)
2 - RELACIONAR AS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COM DESTAQUE PARA OS SERVIÇOS SIMILARES AO
OBJETO.
3 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE.

## PTP-II
EQUIPE TÉCNICA DE PROJETO | [5 empty] | CODIGO:
PTP-II
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL:
OBRA DE ARTE ESPECIAL | Ponte sobre o Rio São Francisco no município de São Francisco
CATEGORIA | SÍMBOLO | PROFISSÃO/FUNÇÃO |  | QUANT, | HOMENS | ATUAÇÃO
[5 empty] | MÊS | ( ) P ( ) E
NÍVEL SUPERIOR
Profissional Master | C | Consultor
Profissional Sênior Coord. | P0 | Coordenador Geral
Profissional Sênior | P1 | Supervisor de Obra
Profissional Médio | P2 | Eng Chefe de Equipe
Profissional Médio | P2
Profissional Júnior | P3
Profissional Trainee | P4
NÍVEL TÉCNICO
Técnco Sênior Coordenador | T0 | Topógrafo Sênior Coordenador
Técnco Sênior Coordenador | T0 | Laboratorista de Solos Coord.
Técnco Sênior Coordenador | T0 | Laboratorista de Concr. Coord.
Técnco Sênior Coordenador | T0 | Técnico Segurança Trab. Coord.
Técnco Sênior Coordenador | T0 | Técnico Meio Ambiente Coord.
Técnco Sênior Coordenador | T0 | Operador de DGPS
Técnico Sênior | T1 | Topógrafo Sênior
Técnico Sênior | T1 | Cadista/Projetista Sênior
Técnico Sênior | T1 | Laboratorista de Solos Sênior
Técnico Sênior | T1 | Laboratorista de Concreto Sênior
Técnico Sênior | T1 | Inspetor de Solo/Concreto Sênior
Técnico Sênior | T1 | Técnico Segurança Trabalho
Técnico Sênior | T1 | Técnico Desmonte Rocha
Técnico Sênior | T1 | Técnico de Edificações
Técnico Sênior | T1 | Documentador
Técnico Sênior | T1 | Modelista
Técnico Médio | T2 | Topógrafo Médio
Técnico Médio | T2 | Cadista/Desenhista
Técnico Médio | T2 | Aux. Laboratório de Solo/Concret.
Técnico Médio | T2 | Nivelador
Técnico Médio | T2 | Técnico de Estrada/Agronômo
Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Topógrafo
Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Laborat. Sol./Concr.
NÍVEL AUXILIAR
Auxiliar Sênior | A1 | Chefe de Escritório
Auxiliar Médio | A2 | Motorista |  | 3
Auxiliar Médio | A2 | Almoxarife
Auxiliar Júnior | A3 | Auxiliar de Escritório
APOIO
Operário não Qualificado | OP | Servente/Faxineira
Operário não Qualificado | OP | Auxiliar de Campo
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
2 - O SÍMBOLO “P” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL SUPERIOR, INCLUSIVE COORDENADOR E SUPERVISOR
2 - O SÍMBOLO “T” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE TOPÓGRAFOS, LABORATORISTAS, CADISTAS, ETC.
3 - O SÍMBOLO “A” INCLUI AUXILIARES DE CAMPO, DE LABORATÓRIO, SECRETÁRIAS, DIGITADORES, ARQUIVISTAS. ETC.
4 - CATEGORIA MASTER (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS)
5- CATEGORIA SÊNIOR (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS)
6 - CATEGORIA MÉDIO (EXPERIÊNCIA > 5 < 10 ANOS)
7- CATEGORIA JÚNIOR (EXPERIÊNCIA > 2 < 5 ANOS)
8 - CATEGORIA TRAINEE (EXPERIÊNCIA > 6 MESES < 2 ANOS)

## PTP-III
CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA - NÍVEL SUPERIOR | [8 empty] | CODIGO:
PTP-III
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: | [7 empty] | EDITAL:
TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  | LOCAL | ATUAÇÃO |  | NÚMERO DE HOMENS/MÊS
| ESPECIALIDADE | PROFISSÃO | FUNÇÃO | TRABALHO | INIC. | FIM | C | P0 | P1 | P2 | P3 | P4
TOTAL DE HOMENS MÊS POR CATEGORIA
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [6 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## PTP-IV
CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA - NÍVELTÉC. E AUXILIAR | [10 empty] | CODIGO:
PTP-IV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: | [9 empty] | EDITAL:
OBRA DE ARTE ESPECIAL |  | Ponte sobre o Rio São Francisco no município de São Francisco
TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  | LOCAL | ATUAÇÃO |  | NÚMERO DE HOMENS/MÊS
| ESPECIALIDADE | PROFISSÃO | FUNÇÃO | TRABALHO | INIC. | FIM | T0 | T1 | T2 | T3 | A1 | A2 | A3 | OP
TOTAL DE HOMENS MÊS POR CATEGORIA
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [11 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## PTP-V
CRONOGRAMA FÍSICO | [15 empty] | CODIGO:
PTP-V
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  |  | OBJETO: | [12 empty] | EDITAL:
OBRA DE ARTE ESPECIAL |  |  |  | Ponte sobre o Rio São Francisco no município de São Francisco
SEQ | COD. | TAREFA/ATIVIDADE | DURAÇÃO | DATA |  | MÊS1 | MÊS2 | MÊS3 | MÊS4 | MÊS5 | MÊS6 | MÊS7 | MÊS8 |  | MÊS9 | MÊS10 | MÊS11 | MÊS12
|  |  | (DIAS) | INIC. | FIM
NOME DO INFORMANTE: | [8 empty] | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [13 empty] | DATA:
LEGENDA: