## Estudo Resumo Manual (hidden)
2 º Aditivo de Valor Pilão Arcado Rural
Serviço e Material
Estação Elevatória de Água Bruta - Captação Superficial
|  | Serviço |  | Materiais
| S I s t e m a s | Aditivo | Supressão | Aditivo | Supressão | Total
| Sistema 1 | 30264.13 | 5152.5 | 74249.43 | 39459.2 | 400577.37
| Sistema 2 | 38532.38 | 0 | 91806.43 | 39459.2
| Sistema 3 | 76071.95 | 0 | 456413.31 | 127959.2
| Sistema 4 | 38647.3 | 3329.43 | 120625.31 | 118330.4
| Sistema 5 | 38417.46 | 160479.28 | 123898.71 | 121622.6
| Sistema 6 | 31104.22 | 159998.94 | 79676.83 | 156208.52
| Sistema 7 | 9104.8 | 4291.58 | 34153.53 | 31057.6
| Sistema 8 | 50443.61 | 39676.64 | 211059.03 | 105539.2
| Sistema 9 | 26205.29 | 19808.29 | 98493.43 | 96217.2
| Sub - Total | 338791.14 | 392736.66 | 1290376.01 | 835853.12
| Resultado | -53945.52 |  | 454522.89
Adutora de Água Bruta
|  | Serviço |  | Materiais
| S I s t e m a s | Aditivo | Supressão | Aditivo | Supressão | Total
| Sistema 1 | 5782.9 | 0 | 11142.01 | 0 | -474057.37
| Sistema 2 | 4392.05 |  | 7998.71 | 0
| Sistema 3 | 3557.76 | 7350.4 | 6875.72 | 0
| Sistema 4 | 55.15 | 3489.94 | 247.74 | 0
| Sistema 5 | 0 | 1660.83 | 0 | 0
| Sistema 6 | 161.73 | 2057.28 | 334.04 | 0
| Sistema 7 | 93906.68 | 720879.56 | 175293.68 | 0
| Sistema 8 | 553.48 | 31850.67 | 1734.18
| Sistema 9 | 29133.34 | 111584.02 | 63646.16
| Sub - Total | 137543.09 | 878872.7 | 267272.24 | 0
| Resultado | -741329.61 |  | 267272.24
Reservatório Elevado
|  | Serviço |  | Materiais
| S I s t e m a s | Aditivo | Supressão | Aditivo | Supressão | Total
| Sistema 1 | 3834.53 |  | 28626.81 | 2565.5 | 152643.06
| Sistema 2 | 4021.97 |  | 28837.77 | 2565.5
| Sistema 3 | 3647.22 | 9548.14 | 28837.77 | 2565.5
| Sistema 4 | 4159.64 | 5261.24 | 35109.34 | 2565.5
| Sistema 5 | 0 | 4930.5 | 8988.44 | 0
| Sistema 6 | 0 | 4324.18 | 8988.44 | 0
| Sistema 7 | 0 | 5949.52 | 22036.08 | 0
| Sistema 8 | 0 | 4084.04 | 10940.51 | 0
| Sistema 9 | 0 | 12906.86 | 21881.02
| Sub - Total | 15663.36 | 47004.48 | 194246.18 | 10262
| Resultado | -31341.12 |  | 183984.18
Rede de Distribuição de Água Tratada
|  | Serviço |  | Materiais
| S I s t e m a s | Aditivo | Supressão | Aditivo | Supressão | Total
| Sistema 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160743.65
| Sistema 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sistema 3 | 0 | 4673.3 | 0 | 0
| Sistema 4 | 0 | 6226.79 | 0 | 0
| Sistema 5 | 0 | 965.3 | 0 | 0
| Sistema 6 | 0 | 5567.65 | 0 | 0
| Sistema 7 | 0 | 72622.11 | 0 | 0
| Sistema 8 | 0 | 28668.27 | 0 | 0
| Sistema 9 | 0 | 42020.23 | 0 | 0
| Sub - Total | 0 | 160743.65 | 0 | 0
| Resultado | -160743.65 |  | 0

## QUANT SERVIÇOS(Fusão)
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA) - COMUNIDADES RURAIS
LOCAL: MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA)
PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS- COMPLEMENTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE SAA PILÃO ARCADO RURAL.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PILÃO ARCADO-BA - COMUNIDADES RURAIS
BDI Adotado = 28%
ITEM | SINAPI | SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ / Unitário | R$ Subtotal
CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS- PROJETOS - INERENTES A NOVO CONTRATO | [5 empty] | 0
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | Unid. | 1 |  | 0
2 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA COM 4X3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MODELO CODEVASF-MI | M² | 12 |  | 0
3 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | M² | 210 |  | 0
4 |  | LIMPEZA DO TERRENO - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL | M² | 3600 |  | 0
5 |  | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAS | Und. | 1 |  | 0
6 |  | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAS | Und. | 1 |  | 0
7 |  | CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE MATERIAIS ORIUNDOS DO REMANESCENTE DE OBRA DO CONTRATO ANTERIOR | Und. | 1 |  | 0
8 |  | FORNECIMENTO DE VEÍCULO 4X4, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | mês | 12 |  | 0
9 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PARA AS ETA´S - DE TODOS OS SISTEMAS, INCLUSIVE APROVAÇÃO E EMOLUMENTOS JUNTO A CONCESSIONÁRIA | Und. | 1 |  | 0
PROJETOS ELÉTRICOS + EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA - NÃO EFETUADA PELO "LUZ PARA TODOS"- ATENDERÁ SISTEMAS 01 AO 06 | [5 empty] | 0
1 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA MÉDIA TENSÃO, NO SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO, , 380/220V, INCLUINDO APROVAÇÃO, EMOLUMENTOS, ETC | Und. | 1 |  | 0
2 |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, NO SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO, TRIFÁSICO, 380/220V | Km | 42 |  | 0
3 |  | INTERLIGAÇÃO COELBA | Und. | 20 |  | 0
4 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS CAPTAÇÃO/ ETAS DOS 9 SISTEMAS | Und. | 9 |  | 0
SISTEMA 01- LOCALIDADE SILVA | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 1
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | Und. | 1 |  | 0
2 |  | ASSENTAMENTO DE MANGOTE 100 PSI DN 100 MM, inclusive conexões e entrocamento com a adutora | m | 60 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) | Und. | 1 |  | 0
2 |  | INSTALAÇÃO DE CABO EPROTENAX, INCLUSIVE ELETRODUTO PVC 4". | m | 50 |  | 0
3 |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, NO SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO, TRIFÁSICO, 380/220V | Km | 0.64 |  | 0
INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | C.P.U. | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA ATÉ 30 CV | Und. | 2 |  | 0
2 | C.P.U. | PÓRTICO PARA IÇAMENTO | Und. | 1 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 1
1 |  | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA DN 100 | Und. | 9 |  | 0
2 |  | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO TE Fofo BBB ou BBF | Und. | 9 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 1
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | Und. | 1 |  | 0
2 | C.P.U. | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, DE MACROMEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA | Cj. | 1 |  | 0
3 | 73884/002 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75 | Und. | 1 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | 8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
2 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE BOMBA DOSADORA E BOMBAS MISTURADORAS, QUADROS, CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO, ETC | Und. | 1 |  | 0
3 |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, NO SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO, TRIFÁSICO, 380/220V | Km. | 0.96 |  | 0
4 |  | INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO TRANSFORMADORA PRÓXIMA A ETA/RESERV- 3F 30 KVA 13,8 KV 380/220 V (INCLUI APROVAÇÃO DE PROJETOS PELA CONCESSIONÁRIA, TAXAS, EMOLUMENTOS, MÃO DE OBRA) | UND. | 1 |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1 | 73929/003 | PO CRISTALIZANTE P2/ADITIVO PEGA RAPIDA P1/SELADOR - HEYDI P/AREA SUJEITA A PRESSAO LENCOL FREATICO - SUBSOLO/CISTERNA/PISCINA/ETC | M2 | 91.23 |  | 0
2 | 68459/001 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/1 DEMAO SELADOR | M2 | 282.66 |  | 0
3 | 24262/001 | ESCADA INTERNA P/RESERVATORIO | UN | 1 |  | 0
4 | 24262/003 | ESCADA EXTERNA P/RESERVATORIO ELEVADO | UN | 1 |  | 0
5 | 24260/002 | CAMADA DE BRITA P/PROTECAO TERMICA DA LAJE DE COBERTURA | M3 | 1.52 |  | 0
6 | 6159 | INDICADOR DE NIVEL, PARA RESERVATORIO | UN | 1 |  | 0
7 | 6158 | SUSPIRO EM FOFO D=100MM, PARA RESERVATORIO | UN | 1 |  | 0
8 | 24264/001 | TAMPA PARA RESERVATORIO EM ACO INOX | UN | 4 |  | 0
TESTES PRÉ-OPERACIONAIS SISTEMA 1
1 | C.P.U | REALIZAÇÃO DE TESTES PRÉ-OPERACIONAIS,TESTE HIDROSTÁTICO PRESSURIZADO E TESTES DE DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, inclusive FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS NECESSÁRIOS PARA 1 MÊS DE OPERAÇÃO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA | Und. | 1 |  | 0
SISTEMA 02- LOCALIDADE ALTO DO SILVA | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 2
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | Und. | 1 |  | 0
2 |  | ASSENTAMENTO DE MANGOTE 100 PSI DN 100 MM, inclusive conexões e entrocamento com a adutora | m | 200 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) | Und. | 1 |  | 0
2 |  | INSTALAÇÃO DE CABO EPROTENAX, INCLUSIVE ELETRODUTO PVC 4". | m | 210 |  | 0
3 |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, NO SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO, TRIFÁSICO, 380/220V (INCLUI APROVAÇÃO DE PROJETOS PELA CONCESSIONÁRIA, TAXAS, EMOLUMENTOS, MÃO DE OBRA) | Km | 0.6 |  | 0
INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | C.P.U. | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA ATÉ 30 CV | Und. | 2 |  | 0
2 | C.P.U. | PÓRTICO PARA IÇAMENTO | Und. | 1 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 2
1 |  | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA DN 100 | Und. | 9 |  | 0
2 |  | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO TE Fofo BBB ou BBF | Und. | 9 |  | 0
3 | 73888/003 | Assentamento de adutora de água bruta 100 mm | m | 800 |  | 0
4 | 73962-004 | Escavação mecânica de 1a categoria (vala 0,70 x0,90) | m³ | 504 |  | 0
5 | 72920 | Reaterro apiloado de valas com aproveitamento do material escavado | m³ | 448.2 |  | 0
6 | 73615 | Lastro de areia (fornecimento e colocação) | m³ | 49.8 |  | 0
7 |  | Construção de caixa de alvenaria com tampa metálica e porta cadeado, com fundo drenante, forrado de brita (5,0 cm) para abrigar os registros de gaveta e ventosas, com dimensões 1,0 x 1,0 x 1,0. | Und. | 10 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 2
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | Und. | 1 |  | 0
2 | C.P.U. | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, DE MACROMEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA | Cj. | 1 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | 8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
2 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE BOMBA DOSADORA E BOMBAS MISTURADORAS, QUADROS, CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO, ETC | Und. | 1 |  | 0
3 |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, NO SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO, TRIFÁSICO, 380/220V | Km | 0.7 |  | 0
4 |  | INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO TRANSFORMADORA PRÓXIMA A ETA/RESERV- 3F 30 KVA 13,8 KV 380/220 V (INCLUI APROVAÇÃO DE PROJETOS PELA CONCESSIONÁRIA, TAXAS, EMOLUMENTOS, MÃO DE OBRA) | UND. | 1 |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1 | 68595/003 | PO CRISTALIZANTE P2/ADITIVO PEGA RAPIDA P1/SELADOR - HEYDI P/AREA SUJEITA A PRESSAO LENCOL FREATICO - SUBSOLO/CISTERNA/PISCINA/ETC | M2 | 91.23 |  | 0
2 | 68459/001 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/1 DEMAO SELADOR | M2 | 282.66 |  | 0
3 | 24262/001 | ESCADA INTERNA P/RESERVATORIO | UN | 1 |  | 0
4 | 24262/003 | ESCADA EXTERNA P/RESERVATORIO ELEVADO | UN | 1 |  | 0
5 | 24260/002 | CAMADA DE BRITA P/PROTECAO TERMICA DA LAJE DE COBERTURA | M3 | 1.52 |  | 0
6 | 6159 | INDICADOR DE NIVEL, PARA RESERVATORIO | UN | 1 |  | 0
7 | 6158 | SUSPIRO EM FOFO D=100MM, PARA RESERVATORIO | UN | 1 |  | 0
8 | 24264/001 | TAMPA PARA RESERVATORIO EM ACO INOX | UN | 4 |  | 0
TESTES PRÉ-OPERACIONAIS SISTEMA 2
1 | C.P.U | REALIZAÇÃO DE TESTES PRÉ-OPERACIONAIS,TESTE HIDROSTÁTICO PRESSURIZADO E TESTES DE DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, inclusive FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS NECESSÁRIOS PARA 1 MÊS DE OPERAÇÃO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA | Und. | 1 |  | 0
SISTEMA 03- BREJO DA TABOA | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 3
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | Und. | 1 |  | 0
2 |  | ASSENTAMENTO DE MANGOTE 100 PSI DN 100 MM, inclusive conexões e entrocamento com a adutora | m | 200 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) | Und. | 1 |  | 0
2 |  | INSTALAÇÃO DE CABO EPROTENAX, INCLUSIVE ELETRODUTO PVC 4". | m | 270 |  | 0
3 |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, NO SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO, TRIFÁSICO, 380/220V | Km | 3.24 |  | 0
INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | C.P.U. | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA ATÉ 30 CV | Und. | 2 |  | 0
2 | C.P.U. | PÓRTICO PARA IÇAMENTO | Und. | 1 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 3
1 |  | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA DN 100 | Und. | 12 |  | 0
2 |  | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO TE Fofo BBB ou BBF | Und. | 12 |  | 0
ETA/ RESERVATÓRIO 3
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | Und. | 1 |  | 0
2 | C.P.U. | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, DE MACROMEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA | Cj. | 1 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | 8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
2 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE BOMBA DOSADORA E BOMBAS MISTURADORAS, QUADROS, CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO, ETC | Und. | 1 |  | 0
3 |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, NO SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO, TRIFÁSICO, 380/220V | Km | 0.6 |  | 0
4 |  | INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO TRANSFORMADORA PRÓXIMA A ETA/RESERV- 3F 30 KVA 13,8 KV 380/220 V (INCLUI APROVAÇÃO DE PROJETOS PELA CONCESSIONÁRIA, TAXAS, EMOLUMENTOS, MÃO DE OBRA) | UND. | 1 |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1 | 68595/003 | PO CRISTALIZANTE P2/ADITIVO PEGA RAPIDA P1/SELADOR - HEYDI P/AREA SUJEITA A PRESSAO LENCOL FREATICO - SUBSOLO/CISTERNA/PISCINA/ETC | M2 | 91.23 |  | 0
2 | 68459/001 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/1 DEMAO SELADOR | M2 | 282.66 |  | 0
3 | 24262/001 | ESCADA INTERNA P/RESERVATORIO | UN | 1 |  | 0
4 | 24262/003 | ESCADA EXTERNA P/RESERVATORIO ELEVADO | UN | 1 |  | 0
5 | 24260/002 | CAMADA DE BRITA P/PROTECAO TERMICA DA LAJE DE COBERTURA | M3 | 1.52 |  | 0
6 | 6159 | INDICADOR DE NIVEL, PARA RESERVATORIO | UN | 1 |  | 0
7 | 6158 | SUSPIRO EM FOFO D=100MM, PARA RESERVATORIO | UN | 1 |  | 0
8 | 24264/001 | TAMPA PARA RESERVATORIO EM ACO INOX | UN | 4 |  | 0
TESTES PRÉ-OPERACIONAIS SISTEMA 3 | [5 empty] | 0
1 | C.P.U | REALIZAÇÃO DE TESTES PRÉ-OPERACIONAIS,TESTE HIDROSTÁTICO PRESSURIZADO E TESTES DE DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, inclusive FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS NECESSÁRIOS PARA 1 MÊS DE OPERAÇÃO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA | Und. | 1 |  | 0
SISTEMA 04- SALINAS | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 4
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | Und. | 1 |  | 0
1 |  | ASSENTAMENTO DE MANGOTE 100 PSI DN 100 MM, inclusive conexões e entrocamento com a adutora | m | 180 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) | Und. | 1 |  | 0
2 |  | INSTALAÇÃO DE CABO EPROTENAX, INCLUSIVE ELETRODUTO PVC 4". | m | 160 |  | 0
INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | C.P.U. | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA ATÉ 30 CV | Und. | 2 |  | 0
2 | C.P.U. | PÓRTICO PARA IÇAMENTO | Und. | 1 |  | 0
EDIFICAÇÕES- CASA DE COMANDO
1 | 73935/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | M2 | 44.09 |  | 0
2 | 72076 | ESTRUTURA MADEIRA C/PONTALETE P/ TELHA CERAMICA | M2 | 12.96 |  | 0
3 | 73938/004 | COBERTURA TELHA CERAMICA CANAL C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO | M2 | 12.96 |  | 0
4 | 73880/002 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADIÇA E FECHADURA EXTERNA PADRÃO POPULAR | UN | 1 |  | 0
5 | 68052 | JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 | M2 | 3.6 |  | 0
6 | 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M2 | 3.6 |  | 0
7 | 68054- | PORTA FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA C/1 OU 2 FOLHAS SEM FECHADURA | M2 | 3.36 |  | 0
8 | 5974 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREP MECANICO | M2 | 88.18 |  | 0
9 | 5976 | EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 88.18 |  | 0
10 | 73919/003 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL | M2 | 6.46 |  | 0
11 | 73750/001 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS (PAREDE/FORRO) | M2 | 44.64 |  | 0
12 | 74134/001 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 44.64 |  | 0
13 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS- PINTURA EXTERNA DE PREDIOS/PAR - LATEX ACRILICO | M2 | 56.24 |  | 0
14 | 73955/001 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 39.2 |  | 0
15 | 9537 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 592.51 |  | 0
16 | 26580/008 | LIMPEZA VIDRO COMUM | M2 | 3.6 |  | 0
URBANIZAÇÃO- CASA DE COMANDO
1 | 73907/003 | EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO 1:3:5 C/ JUNTAS RISCADAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 METROS. | M2 | 14.6 |  | 0
2 | 74143/001 | CERCA ARAME LISO H=1,7M - 12 FIOS/POSTE RETO CONCRETO 15X15CM H=2,3M A C/2,5M-ESTICADORES CONCR 15X15CM H=2,30M C/ESCORAS 10X10CM NOS CANTOS (PARA DIVISAO DE TERRENOS URBANOS) | M | 100.12 |  | 0
3 | 74236/001 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 112.5 |  | 0
4 | 74238/001 | FABRICACAO E INSTALACAO DE PORTAO PARA ENTRADA DE VEICULOS - MMA C/ DUAS FOLHAS DE ABRIR (2 X 3,5M X 1,8M),C/ VEDACAO EM TELA RIGIDA | UN | 1 |  | 0
5 | 68054 | PORTAO CHAPA 14/GRADE DE FERRO PT-7 - 180308 | M2 | 4 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 4
1 |  | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA DN 100 | Und. | 1 |  | 0
2 |  | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO TE Fofo BBB ou BBF | Und. | 1 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 4
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | Und. | 1 |  | 0
2 | C.P.U. | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, DE MACROMEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA | Cj. | 1 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | 8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
2 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE BOMBA DOSADORA E BOMBAS MISTURADORAS, QUADROS, CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO, ETC | Und. | 1 |  | 0
3 |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, NO SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO, TRIFÁSICO, 380/220V | Km | 0.55 |  | 0
4 |  | INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO TRANSFORMADORA PRÓXIMA A ETA/RESERV- 3F 30 KVA 13,8 KV 380/220 V (INCLUI APROVAÇÃO DE PROJETOS PELA CONCESSIONÁRIA, TAXAS, EMOLUMENTOS, MÃO DE OBRA) | UND. | 1 |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1 | 68595/003 | PO CRISTALIZANTE P2/ADITIVO PEGA RAPIDA P1/SELADOR - HEYDI P/AREA SUJEITA A PRESSAO LENCOL FREATICO - SUBSOLO/CISTERNA/PISCINA/ETC | M2 | 91.23 |  | 0
2 | 68459/001 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/1 DEMAO SELADOR | M2 | 282.66 |  | 0
3 | 24262/001 | ESCADA INTERNA P/RESERVATORIO | UN | 1 |  | 0
4 | 24262/003 | ESCADA EXTERNA P/RESERVATORIO ELEVADO | UN | 1 |  | 0
5 | 24260/002 | CAMADA DE BRITA P/PROTECAO TERMICA DA LAJE DE COBERTURA | M3 | 1.52 |  | 0
6 | 6159 | INDICADOR DE NIVEL, PARA RESERVATORIO | UN | 1 |  | 0
7 | 6158 | SUSPIRO EM FOFO D=100MM, PARA RESERVATORIO | UN | 1 |  | 0
8 | 24264/001 | TAMPA PARA RESERVATORIO EM ACO INOX | UN | 4 |  | 0
TESTES PRÉ-OPERACIONAIS SISTEMA 4
1 | C.P.U | REALIZAÇÃO DE TESTES PRÉ-OPERACIONAIS,TESTE HIDROSTÁTICO PRESSURIZADO E TESTES DE DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, inclusive FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS NECESSÁRIOS PARA 1 MÊS DE OPERAÇÃO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA | Und. | 1 |  | 0
SISTEMA 05- ITAPERA | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 5
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | Und. | 1 |  | 0
2 |  | ASSENTAMENTO DE MANGOTE 100 PSI DN 100 MM, inclusive conexões e entrocamento com a adutora | m | 60 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) | Und. | 1 |  | 0
2 |  | INSTALAÇÃO DE CABO EPROTENAX, INCLUSIVE ELETRODUTO PVC 4". | m | 150 |  | 0
INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | C.P.U. | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA ATÉ 30 CV | Und. | 2 |  | 0
2 | C.P.U. | PÓRTICO PARA IÇAMENTO | Und. | 1 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 5
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, DE MACROMEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA | Cj. | 1 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | 8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
2 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE BOMBA DOSADORA E BOMBAS MISTURADORAS, QUADROS, CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO, ETC | Und. | 1 |  | 0
3 |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, PRÓXIMA À CAPTAÇÃO, NO SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO, TRIFÁSICO, 380/220V | Km | 0.4 |  | 0
4 |  | INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO TRANSFORMADORA PRÓXIMA A ETA/RESERV- 3F 30 KVA 13,8 KV 380/220 V (INCLUI APROVAÇÃO DE PROJETOS PELA CONCESSIONÁRIA, TAXAS, EMOLUMENTOS, MÃO DE OBRA) | UND. | 1 |  | 0
TESTES PRÉ-OPERACIONAIS SISTEMA 5
1 | C.P.U | REALIZAÇÃO DE TESTES PRÉ-OPERACIONAIS,TESTE HIDROSTÁTICO PRESSURIZADO E TESTES DE DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, inclusive FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS NECESSÁRIOS PARA 1 MÊS DE OPERAÇÃO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA | Und. | 1 |  | 0
SISTEMA 06- QUEIMADAS | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 6
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | Und. | 1 |  | 0
2 |  | ASSENTAMENTO DE MANGOTE 100 PSI DN 100 MM, inclusive conexões e entrocamento com a adutora | m | 60 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) | Und. | 1 |  | 0
2 |  | INSTALAÇÃO DE CABO EPROTENAX, INCLUSIVE ELETRODUTO PVC 4". | m | 100 |  | 0
INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | C.P.U. | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA ATÉ 30 CV | Und. | 2 |  | 0
2 | C.P.U. | PÓRTICO PARA IÇAMENTO | Und. | 1 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 6
1 |  | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA DN 75 | Und. | 4 |  | 0
2 |  | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO TE Fofo BBB ou BBF | Und. | 4 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 6
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, DE MACROMEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA | Cj. | 1 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | 8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
2 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE BOMBA DOSADORA E BOMBAS MISTURADORAS, QUADROS, CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO, ETC | Und. | 1 |  | 0
3 |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, NO SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO, TRIFÁSICO, 380/220V | Km | 0.65 |  | 0
4 |  | INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO TRANSFORMADORA PRÓXIMA A ETA/RESERV- 3F 30 KVA 13,8 KV 380/220 V (INCLUI APROVAÇÃO DE PROJETOS PELA CONCESSIONÁRIA, TAXAS, EMOLUMENTOS, MÃO DE OBRA) | UND. | 1 |  | 0
TESTES PRÉ-OPERACIONAIS SISTEMA 6
1 | C.P.U | REALIZAÇÃO DE TESTES PRÉ-OPERACIONAIS,TESTE HIDROSTÁTICO PRESSURIZADO E TESTES DE DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, inclusive FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS NECESSÁRIOS PARA 1 MÊS DE OPERAÇÃO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA | Und. | 1 |  | 0
SISTEMA 07- CUPIM- AROEIRA- AGUAPÉ E RETIRO | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 7
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | Und. | 1 |  | 0
2 |  | ASSENTAMENTO DE MANGOTE 100 PSI DN 100 MM, inclusive conexões e entrocamento com a adutora | m | 100 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) | Und. | 1 |  | 0
2 |  | INSTALAÇÃO DE CABO EPROTENAX, INCLUSIVE ELETRODUTO PVC 4". | m | 200 |  | 0
INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | C.P.U. | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA ATÉ 30 CV | Und. | 2 |  | 0
2 | C.P.U. | PÓRTICO PARA IÇAMENTO | Und. | 1 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 7
1 |  | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA DN 150 | Und. | 85 |  | 0
2 |  | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO TE Fofo BBB ou BBF | Und. | 85 |  | 0
3 | 73888-004 | Assentamento de adutora de água bruta 150 mm | m | 80 |  | 0
4 | 73962-004 | Escavação mecânica de 1a categoria (vala 0,75 x0,95) | m³ | 57 |  | 0
5 | 72920 | Reaterro apiloado de valas com aproveitamento do material escavado | m³ | 50 |  | 0
6 | 73615 | Lastro de areia (fornecimento e colocação) | m³ | 5.6 |  | 0
7 | C.P.U | Relocação de caixa de alvenaria com tampa metálica e porta cadeado, com fundo drenante, forrado de brita (5,0 cm) para abrigar os registros de gaveta e ventosas, com dimensões 1,0 x 1,0 x 1,0. | Und. | 15 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 8
1 |  | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA DN 75 | Und. | 128 |  | 0
2 |  | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO TE Fofo BBB ou BBF | Und. | 128 |  | 0
3 | C.P.U | Relocação de caixa de alvenaria com tampa metálica e porta cadeado, com fundo drenante, forrado de brita (5,0 cm) para abrigar os registros de gaveta e ventosas, com dimensões 1,0 x 1,0 x 1,0. | Und. | 20 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 7
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, DE MACROMEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA | Cj. | 1 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | 8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
2 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE BOMBA DOSADORA E BOMBAS MISTURADORAS, QUADROS, CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO, ETC | Und. | 1 |  | 0
3 |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, CAPTAÇÃO, NO SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO, BIFÁSICO, 380/220V | Km | 0.7 |  | 0
4 |  | INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO TRANSFORMADORA PRÓXIMA A ETA/RESERV- 2F 30 KVA 13,8 KV 380/220 V (INCLUI APROVAÇÃO DE PROJETOS PELA CONCESSIONÁRIA, TAXAS, EMOLUMENTOS, MÃO DE OBRA) | UND. | 1 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 8
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, DE MACROMEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA | Cj. | 1 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | 8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
2 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE BOMBA DOSADORA E BOMBAS MISTURADORAS, QUADROS, CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO, ETC | Und. | 1 |  | 0
3 |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, CAPTAÇÃO, NO SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO, BIFÁSICO, 380/220V | Km | 0.9 |  | 0
4 |  | INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO TRANSFORMADORA PRÓXIMA A ETA/RESERV- 2F 30 KVA 13,8 KV 380/220 V (INCLUI APROVAÇÃO DE PROJETOS PELA CONCESSIONÁRIA, TAXAS, EMOLUMENTOS, MÃO DE OBRA) | UND. | 1 |  | 0
TRAVESSIAS SUBTERRÂNEAS EM RODOVIAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO DERBA
1 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DETALHAMENTO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO DERBA | und. | 1 |  | 0
2 |  | EXECUCAO DE TRAVESSIA SUBTERRANEA PELO METODO NÃO DESTRUTIVEL - perfuração 250 mm INSERINDO TUBO - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (adutora de 150mm) | m | 24 |  | 0
3 |  | EXECUCAO DE TRAVESSIA SUBTERRANEA PELO METODO NÃO DESTRUTIVEL - perfuração 250 mm - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (adutora de 150 mm) | m | 35 |  | 0
4 |  | EXECUCAO DE POCO DE ATAQUE - ENTRADA | m³ | 72 |  | 0
5 |  | EXECUCAO DE POCO DE ATAQUE - SAIDA | m³ | 72 |  | 0
6 |  | ASSENTAMENTO DE BOLSA X FLANGE FF DN 150MM PN 10, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO | Und. | 8 |  | 0
7 |  | INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE GAVETA FLANGEADO FF 150 MM | Und. | 4 |  | 0
8 | 26289/005 | ASSENT TUBO PVC RIG JE D=150MM: CARGA/DESC/COLOC VALA/MONTAGEM/ /REATERRO ATE GERATRIZ SUP TUBO/TESTE HIDROSTATICO EXCL FORN TUBO/JUNTA | m | 59 |  | 0
9 | C.P.U. | CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ALVENARIA COM TAMPA METÁLICA E PORTA CADEADO, COM FUNDO DRENANTE, FORRADO DE BRITA (5,0 CM), PARA ABRIGAR OS REGISTROS DE GAVETA, COM DIMENSÕES 1,0 X 1,0 X 1,0 M | Und. | 4 |  | 0
TESTES PRÉ-OPERACIONAIS SUB-SISTEMA 7- SISTEMA 07
1 | C.P.U | REALIZAÇÃO DE TESTES PRÉ-OPERACIONAIS,TESTE HIDROSTÁTICO PRESSURIZADO E TESTES DE DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, inclusive FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS NECESSÁRIOS PARA 1 MÊS DE OPERAÇÃO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA | Und. | 1 |  | 0
TESTES PRÉ-OPERACIONAIS SUBSISTEMA 8- SISTEMA 07
1 | C.P.U | REALIZAÇÃO DE TESTES PRÉ-OPERACIONAIS,TESTE HIDROSTÁTICO PRESSURIZADO E TESTES DE DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, inclusive FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS NECESSÁRIOS PARA 1 MÊS DE OPERAÇÃO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA | Und. | 1 |  | 0
SISTEMA 08- ALTO DO GALVÃO E VAQUEJADOR | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 8
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | Und. | 1 |  | 0
2 |  | ASSENTAMENTO DE MANGOTE 100 PSI DN 100 MM, inclusive conexões e entrocamento com a adutora | m | 240 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) | Und. | 1 |  | 0
2 |  | INSTALAÇÃO DE CABO EPROTENAX, INCLUSIVE ELETRODUTO PVC 4". | m | 260 |  | 0
3 | Cotação | ADIÇÃO DE FASE NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPTAÇÃO | Km | 7.64 |  | 0
INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | C.P.U. | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA ATÉ 30 CV | Und. | 2 |  | 0
2 | C.P.U. | PÓRTICO PARA IÇAMENTO | Und. | 1 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 9
1 |  | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA DN 100 | Und. | 10 |  | 0
2 |  | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO TE Fofo BBB ou BBF | Und. | 10 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 9
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, DE MACROMEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA | Cj. | 1 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | 8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
2 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE BOMBA DOSADORA E BOMBAS MISTURADORAS, QUADROS, CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO, ETC | Und. | 1 |  | 0
3 |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, NO SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO, BIFÁSICO, 380/220V | Km | 0.74 |  | 0
4 |  | INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO TRANSFORMADORA PRÓXIMA A ETA/RESERV- 2F 30 KVA 13,8 KV 380/220 V (INCLUI APROVAÇÃO DE PROJETOS PELA CONCESSIONÁRIA, TAXAS, EMOLUMENTOS, MÃO DE OBRA) | UND. | 1 |  | 0
TESTES PRÉ-OPERACIONAIS SISTEMA 8
1 | C.P.U | REALIZAÇÃO DE TESTES PRÉ-OPERACIONAIS,TESTE HIDROSTÁTICO PRESSURIZADO E TESTES DE DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, inclusive FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS NECESSÁRIOS PARA 1 MÊS DE OPERAÇÃO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA | Und. | 1 |  | 0
SISTEMA 09- SANTA CLARA E OLHO DÁGUA | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 9
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | Und. | 1 |  | 0
2 |  | ASSENTAMENTO DE MANGOTE 100 PSI DN 100 MM, inclusive conexões e entrocamento com a adutora | m | 350 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) | Und. | 1 |  | 0
2 |  | INSTALAÇÃO DE CABO EPROTENAX, INCLUSIVE ELETRODUTO PVC 4". | m | 280 |  | 0
3 | Cotação | ADIÇÃO DE FASE NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPTAÇÃO | Km | 5.5 |  | 0
INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | C.P.U. | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA ATÉ 30 CV | Und. | 2 |  | 0
2 | C.P.U. | PÓRTICO PARA IÇAMENTO | Und. | 1 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 10
1 |  | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA DN 100 | Und. | 12 |  | 0
2 |  | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO TE Fofo BBB ou BBF | Und. | 12 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 11
1 |  | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA DN 100 | Und. | 4 |  | 0
3 |  | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO TE Fofo BBB ou BBF | Und. | 4 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 10 (Localidade Santa Clara)
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, DE MACROMEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA | Cj. | 1 |  | 0
2 | C.P.U | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO TE Fofo BBB ou BBF | Und. | 1 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | 8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
2 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE BOMBA DOSADORA E BOMBAS MISTURADORAS, QUADROS, CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO, ETC | Und. | 1 |  | 0
3 |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, NO SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO, BIFÁSICO, 380/220V- até a rede mais próxima da Coelba | Km | 6 |  | 0
4 |  | INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO TRANSFORMADORA PRÓXIMA A ETA/RESERV- 2F 30 KVA 13,8 KV 380/220 V (INCLUI APROVAÇÃO DE PROJETOS PELA CONCESSIONÁRIA, TAXAS, EMOLUMENTOS, MÃO DE OBRA) | UND. | 1 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 11 (Localidade Olho Dágua)
ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS
1 | C.P.U. | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, DE MACROMEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA | Cj. | 1 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | 8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
2 | C.P.U. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE BOMBA DOSADORA E BOMBAS MISTURADORAS, QUADROS, CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO, ETC | Und. | 1 |  | 0
3 |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, NO SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO, BIFÁSICO, 380/220V- até a rede mais próxima da Coelba | Km | 6.5 |  | 0
4 |  | INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO TRANSFORMADORA PRÓXIMA A ETA/RESERV- 2F 30 KVA 13,8 KV 380/220 V (INCLUI APROVAÇÃO DE PROJETOS PELA CONCESSIONÁRIA, TAXAS, EMOLUMENTOS, MÃO DE OBRA) | UND. | 1 |  | 0
TESTES PRÉ-OPERACIONAIS SUB-SISTEMA 10- SISTEMA 09
1 | C.P.U | REALIZAÇÃO DE TESTES PRÉ-OPERACIONAIS,TESTE HIDROSTÁTICO PRESSURIZADO E TESTES DE DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, inclusive FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS NECESSÁRIOS PARA 1 MÊS DE OPERAÇÃO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA | Und. | 1 |  | 0
TESTES PRÉ-OPERACIONAIS 11 SUB-SISTEMA 11- SISTEMA 09
1 | C.P.U | REALIZAÇÃO DE TESTES PRÉ-OPERACIONAIS,TESTE HIDROSTÁTICO PRESSURIZADO E TESTES DE DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, inclusive FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS NECESSÁRIOS PARA 1 MÊS DE OPERAÇÃO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA | Und. | 1 |  | 0
Note on B286: sinapi da obra original licitada pela Codevasf no antigo contrato

## Quant MATERIAIS(Fusão)
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA) - COMUNIDADES RURAIS
LOCAL: MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA)
PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE MATERIAIS- COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SAA PILÃO ARCADO RURAL
MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PILÃO ARCADO-BA - COMUNIDADES RURAIS |  |  |  |  | BDI ADOTADO = 18%
ITEM | SINAPI | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ / Unitário | R$ Subtotal
SISTEMA 01- LOCALIDADE SILVA | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 1
1 |  | MANGOTE 100 PSI DN 100 | m | 60 |  | 0
2 |  | CONEXÃO FLANGEADA MANGOTE 100 PSI DN 100 | unid. | 5 |  | 0
3 |  | ELETRODUTO PVC ROSCA S/ LUVA - 100 MM - 4" | m | 50 |  | 0
4 |  | LUVA PVC ROSCÁVEL PARA ELETRODUTO 4" | unid. | 9 |  | 0
5 |  | CABO EPROTENAX G7 - 4x10mm2 | m | 50 |  | 0
6 | C.P.U. | QUADRO DE BOMBAS QATB PARA TRIFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 1
1 |  | TÊ FOFO BBF 100x100 MM inclusive aneis (Obs. Para instalação de ventosas) | Und. | 4 |  | 0
2 |  | TÊ FOFO BBB 100x100 MM inclusive aneis (Obs. Para instalação de descargas) | Und. | 5 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 1
1 | C.P.U | BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 100 | Und. | 5 |  | 0
2 | C.P.U. | HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=80mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO DE SAIDA P/TELEMETRIA | Und. | 1 |  | 0
3 | C.P.U | QUADRO DE BOMBAS PDT PARA TRIFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
4 | C.P.U | CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO | Und. | 1 |  | 0
5 | Ctc. | PARA-RAIO P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
6 | COTACAO | TRANSFORMADOR 3F 30KVA 13,8KV 380/220V | unid. | 1 |  | 0
7 | 5630 | Registro de gaveta Fofo c/ Bolsas p/ tubo de PVC, cunha borracha, cabeçote, pn 10, tipo e3uro 24 d = 75mm | unid. | 1 |  | 0
SISTEMA 02- LOCALIDADE ALTO DO SILVA | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 2
1 |  | MANGOTE 100 PSI DN 100 | m | 200 |  | 0
2 |  | CONEXÃO FLANGEADA MANGOTE 100 PSI DN 100 | unid. | 17 |  | 0
3 |  | ELETRODUTO PVC ROSCA S/ LUVA - 100 MM - 4" | m | 210 |  | 0
4 |  | LUVA PVC ROSCÁVEL PARA ELETRODUTO 4" | unid. | 35 |  | 0
5 |  | CABO EPROTENAX G7 - 4x10mm2 | m | 210 |  | 0
6 | C.P.U. | QUADRO DE BOMBAS QATB PARA TRIFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 2
1 |  | TÊ FOFO BBF 100x100 MM inclusive aneis (Obs. Para instalação de ventosas) | Und. | 4 |  | 0
2 |  | TÊ FOFO BBB 100x100 MM inclusive aneis (Obs. Para instalação de descargas | Und. | 5 |  | 0
3 |  | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 100MM | m | 850 |  | 0
4 |  | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 100 | unid. | 134 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 2
1 | C.P.U | BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 100 | Und. | 5 |  | 0
2 | C.P.U. | HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=80mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO DE SAIDA P/TELEMETRIA | Und. | 1 |  | 0
3 | C.P.U | QUADRO DE BOMBAS PDT PARA TRIFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
4 | C.P.U | CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO | Und. | 1 |  | 0
5 | Ctc. | PARA-RAIO P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
6 | COTACAO | TRANSFORMADOR 3F 30KVA 13,8KV 380/220V | unid. | 1 |  | 0
SISTEMA 03- BREJO DA TABOA | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 3
1 |  | MANGOTE 100 PSI DN 100 | m | 200 |  | 0
2 |  | CONEXÃO FLANGEADA MANGOTE 100 PSI DN 100 | unid. | 17 |  | 0
3 |  | ELETRODUTO PVC ROSCA S/ LUVA - 100 MM - 4" | m | 270 |  | 0
4 |  | LUVA PVC ROSCÁVEL PARA ELETRODUTO 4" | unid. | 45 |  | 0
5 |  | CABO EPROTENAX G7 - 4 x 70mm2 | m | 270 |  | 0
6 | C.P.U. | QUADRO DE BOMBAS QATB PARA TRIFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 3
1 |  | TÊ FOFO BBF 100x100 MM inclusive aneis (Obs. Para instalação de ventosas) |  | 6 |  | 0
2 |  | TÊ FOFO BBB 100x100 MM inclusive aneis (Obs. Para instalação de descargas) |  | 6 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 3
1 | C.P.U | BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 100 | Und. | 5 |  | 0
2 | C.P.U. | HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=80mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO DE SAIDA P/TELEMETRIA | Und. | 1 |  | 0
3 | C.P.U | QUADRO DE BOMBAS PDT PARA TRIFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
4 | C.P.U | CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO | Und. | 1 |  | 0
5 | Ctc. | PARA-RAIO P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
6 | COTACAO | TRANSFORMADOR 3F 30KVA 13,8KV 380/220V | unid. | 1 |  | 0
SISTEMA 04- SALINAS | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 4
1 |  | MANGOTE 100 PSI DN 100 | m | 180 |  | 0
2 |  | CONEXÃO FLANGEADA MANGOTE 100 PSI DN 100 | unid. | 15 |  | 0
3 |  | ELETRODUTO PVC ROSCA S/ LUVA - 100 MM - 4" | m | 160 |  | 0
4 |  | LUVA PVC ROSCÁVEL PARA ELETRODUTO 4" | unid. | 27 |  | 0
5 |  | CABO EPROTENAX G7 - 4 x 25 mm2 | m | 160 |  | 0
6 | C.P.U. | QUADRO DE BOMBAS QATB PARA TRIFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 4
1 |  | TÊ FOFO BBF 100x100 MM inclusive aneis (Obs. Para instalação de válvulas ventosas) |  | 1 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 4
1 | C.P.U | BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 100 | Und. | 5 |  | 0
2 | C.P.U. | HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=80mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO DE SAIDA P/TELEMETRIA | Und. | 1 |  | 0
3 | C.P.U | QUADRO DE BOMBAS PDT PARA TRIFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
4 | C.P.U | CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO | Und. | 1 |  | 0
5 | Ctc. | PARA-RAIO P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
6 | COTACAO | TRANSFORMADOR 3F 30KVA 13,8KV 380/220V | unid. | 1 |  | 0
SISTEMA 05- ITAPERA | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 5
1 |  | MANGOTE 100 PSI DN 100 | m | 60 |  | 0
2 |  | CONEXÃO FLANGEADA MANGOTE 100 PSI DN 100 | unid. | 5 |  | 0
3 |  | ELETRODUTO PVC ROSCA S/ LUVA - 100 MM - 4" | m | 150 |  | 0
4 |  | LUVA PVC ROSCÁVEL PARA ELETRODUTO 4" | unid. | 25 |  | 0
5 |  | CABO EPROTENAX G7 - 4 x 25 mm2 | m | 150 |  | 0
6 | C.P.U. | QUADRO DE BOMBAS QATB PARA TRIFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 5
1 | C.P.U | BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 80 | Und. | 2 |  | 0
2 | C.P.U. | HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=80mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO DE SAIDA P/TELEMETRIA | Und. | 1 |  | 0
3 | C.P.U | QUADRO DE BOMBAS PDT PARA TRIFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
4 | C.P.U | CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO | Und. | 1 |  | 0
5 | Ctc. | PARA-RAIO P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
6 | COTACAO | TRANSFORMADOR 3F 30KVA 13,8KV 380/220V | unid. | 1 |  | 0
SISTEMA 06- QUEIMADAS | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 6
1 |  | MANGOTE 100 PSI DN 100 | m | 60 |  | 0
2 |  | CONEXÃO FLANGEADA MANGOTE 100 PSI DN 100 | unid. | 5 |  | 0
3 |  | ELETRODUTO PVC ROSCA S/ LUVA - 100 MM - 4" | m | 100 |  | 0
4 |  | LUVA PVC ROSCÁVEL PARA ELETRODUTO 4" | unid. | 17 |  | 0
5 |  | CABO EPROTENAX G7 - 4 x 16 mm2 | m | 100 |  | 0
6 | C.P.U. | QUADRO DE BOMBAS QATB PARA TRIFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 6
1 |  | TÊ FOFO BBF 75x75 MM inclusive aneis | unid. | 2 |  | 0
2 |  | TÊ FOFO BBB 75x75 MM inclusive aneis | unid. | 2 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 6
1 | C.P.U | BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 80 | Und. | 2 |  | 0
2 | C.P.U. | HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=80mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO DE SAIDA P/TELEMETRIA | Und. | 1 |  | 0
3 | C.P.U | QUADRO DE BOMBAS PDT PARA TRIFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
4 | C.P.U | CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO | Und. | 1 |  | 0
5 | Ctc. | PARA-RAIO P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
6 | COTACAO | TRANSFORMADOR 3F 30KVA 13,8KV 380/220V | unid. | 1 |  | 0
SISTEMA 07- CUPIM, AROEIRA, AGUAPÉ E RETIRO | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 7
1 |  | MANGOTE 100 PSI DN 100 | m | 100 |  | 0
2 |  | CONEXÃO FLANGEADA MANGOTE 100 PSI DN 100 | unid. | 9 |  | 0
3 |  | ELETRODUTO PVC ROSCA S/ LUVA - 100 MM - 4" | m | 200 |  | 0
4 |  | LUVA PVC ROSCÁVEL PARA ELETRODUTO 4" | unid. | 34 |  | 0
5 |  | CABO EPROTENAX G7 - 4 x 16 mm2 (já comprado) | m | 0 |  | 0
6 | C.P.U. | QUADRO DE BOMBAS QATB PARA TRIFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 7
1 |  | TÊ FOFO BBF 150 x150 MM inclusive aneis | unid. | 42 |  | 0
2 |  | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM | m | 130 |  | 0
3 |  | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 150 | unid. | 14 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 8
1 |  | TÊ FOFO BBF 75x75 MM inclusive aneis | unid. | 60 |  | 0
2 |  | TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 MM | m | 65 |  | 0
TRAVESSIA SUBTERRÂNEA PARA AAB´S
1 |  | TUBO CAMISA PONTA E BOLSA FF DN 250MM (adutora é de 150mm) | m | 24 |  | 0
2 |  | TUBO CAMISA PONTA E BOLSA FF DN 250MM (adutora é de 150mm) | m | 35 |  | 0
3 |  | EXTREMIDADE BOLSAXFLANGE ff 150MM PN10 c/ PARAFUSO | Und. | 8 |  | 0
4 |  | ANEL P FLANGE 150MM | Und. | 8 |  | 0
5 |  | REGISTRO DE GAVETA FLANGEADO FF 150 MM | Und. | 4 |  | 0
6 | 00009828 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM | m | 59 |  | 0
7 | 00000318 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 150 | Und. | 10 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 7
1 | C.P.U | BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 80 | Und. | 1 |  | 0
2 | C.P.U | BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 100 | Und. | 1 |  | 0
3 | C.P.U. | HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=80mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO DE SAIDA P/TELEMETRIA | Und. | 1 |  | 0
4 | C.P.U | QUADRO DE BOMBAS PDT PARA BiFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
5 | C.P.U | CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO | Und. | 1 |  | 0
6 | Ctc. | PARA-RAIO P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
7 | Ctc. | Bomba Dosadora bifásica (0,5 CV conforme especificações Filtragua) | Und. | 1 |  | 0
8 | Ctc. | Bomba Misturadora bifásica (0,5 CV conforme especificações Filtragua) | Und. | 3 |  | 0
9 | COTACAO | TRANSFORMADOR 2F 30KVA 13,8KV 380/220V | unid. | 1 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 8
1 | C.P.U | BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 80 | Und. | 2 |  | 0
2 | C.P.U | BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 100 | Und. | 1 |  | 0
3 | C.P.U. | HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=80mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO DE SAIDA P/TELEMETRIA | Und. | 1 |  | 0
4 | C.P.U | QUADRO DE BOMBAS PDT PARA BiFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
5 | C.P.U | CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO | Und. | 1 |  | 0
6 | Ctc. | PARA-RAIO P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
7 | Ctc. | Bomba Dosadora bifásica (0,5 CV conforme especificações Filtragua) | Und. | 1 |  | 0
8 | Ctc. | Bomba Misturadora bifásica (0,5 CV conforme especificações Filtragua) | Und. | 3 |  | 0
9 | COTACAO | TRANSFORMADOR 2F 30KVA 13,8KV 380/220V | unid. | 1 |  | 0
SISTEMA 08- ALTO DO GALVÃO E VAQUEJADOR | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 8
1 |  | MANGOTE 100 PSI DN 100 | m | 240 |  | 0
2 |  | CONEXÃO FLANGEADA MANGOTE 100 PSI DN 100 | unid. | 20 |  | 0
3 |  | ELETRODUTO PVC ROSCA S/ LUVA - 100 MM - 4" | m | 260 |  | 0
4 |  | LUVA PVC ROSCÁVEL PARA ELETRODUTO 4" | unid. | 44 |  | 0
5 |  | CABO EPROTENAX G7 - 4 x 35 mm2 | m | 260 |  | 0
6 | C.P.U. | QUADRO DE BOMBAS QATB PARA TRIFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 9
1 |  | TÊ FOFO BBF 100x100 MM inclusive aneis (Obs. Para instalação de ventosas) |  | 5 |  | 0
2 |  | TÊ FOFO BBB 100x100 MM inclusive aneis (Obs. Para instalação de descargas) |  | 5 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 9
1 | C.P.U | BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 100 | Und. | 2 |  | 0
2 | C.P.U. | HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=80mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO DE SAIDA P/TELEMETRIA | Und. | 1 |  | 0
3 | C.P.U | QUADRO DE BOMBAS PDT PARA BiFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
4 | C.P.U | CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO | Und. | 1 |  | 0
5 | Ctc. | PARA-RAIO P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
6 | Ctc. | Bomba Dosadora bifásica (0,5 CV conforme especificações Filtragua) | Und. | 1 |  | 0
7 | Ctc. | Bomba Misturadora bifásica (0,5 CV conforme especificações Filtragua) | Und. | 3 |  | 0
8 | COTACAO | TRANSFORMADOR 2F 30KVA 13,8KV 380/220V | unid. | 1 |  | 0
SISTEMA 09- SANTA CLARA E OLHO DAGUA | [5 empty] | 0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 9
1 |  | MANGOTE 100 PSI DN 100 | m | 240 |  | 0
2 |  | CONEXÃO FLANGEADA MANGOTE 100 PSI DN 100 | unid. | 20 |  | 0
3 |  | ELETRODUTO PVC ROSCA S/ LUVA - 100 MM - 4" | m | 280 |  | 0
4 |  | LUVA PVC ROSCÁVEL PARA ELETRODUTO 4" | unid. | 47 |  | 0
5 |  | CABO EPROTENAX G7 - 4 x 25 mm2 | m | 280 |  | 0
6 | C.P.U. | QUADRO DE BOMBAS QATB PARA TRIFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
7 |  | Conjunto Motobomba para captação (CONJUNTO MOTOBOMBA - TIPO MONOBLOCO - P/Q=10,00m3/h, 'Hman=48,54 mca POT=6,0 cv) | Und. | 2 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 10
1 |  | TÊ FOFO BBF 100x100 MM inclusive aneis (Obs. Para instalação de ventosas) | Und. | 6 |  | 0
2 |  | TÊ FOFO BBB 100x100 MM inclusive aneis (Obs. Para instalação de descargas) | Und. | 6 |  | 0
3 | 10458 | VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16 DN 100 | Und. | 6 |  | 0
4 | 5631 | VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE HASTE INOX DN 100 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25 | Und. | 6 |  | 0
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 11
1 |  | TÊ FOFO BBF 100x100 MM inclusive aneis (Obs. Para instalação de ventosas) | Und. | 2 |  | 0
2 |  | TÊ FOFO BBB 100x100 MM inclusive aneis (Obs. Para instalação de descargas) | Und. | 2 |  | 0
3 | 10458 | VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16 DN 100 | Und. | 2 |  | 0
4 | 5631 | VALVULA GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA BORRACHA FOFO PN-16 C/CABECOTE HASTE INOX DN 100 P/TUBO FERRO DUCTIL - EURO 25 | Und. | 2 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 10 (Santa Clara)
1 | C.P.U | BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 100 | Und. | 2 |  | 0
2 | C.P.U. | HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=80mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO DE SAIDA P/TELEMETRIA | Und. | 1 |  | 0
3 | C.P.U | QUADRO DE BOMBAS PDT PARA BiFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
4 | C.P.U | CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO | Und. | 1 |  | 0
5 | Ctc. | PARA-RAIO P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
6 | Ctc. | Bomba Dosadora bifásica (0,5 CV conforme especificações Filtragua) | Und. | 1 |  | 0
7 | Ctc. | Bomba Misturadora bifásica (0,5 CV conforme especificações Filtragua) | Und. | 3 |  | 0
8 | COTACAO | TRANSFORMADOR 2F 30KVA 13,8KV 380/220V | unid. | 1 |  | 0
9 | Ctc. | TÊ FOFO BBB 100x100 MM inclusive aneis | unid. | 1 |  | 0
ETA / RESERVATÓRIO 11 (Olho Dágua)
1 | C.P.U | BRAÇADEIRA FISCHER P/ TUBO FOFO DN 100 | Und. | 1 |  | 0
2 | C.P.U. | HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO FoFo,P/ÁGUA,C/FLANGES,DN=80mm,CL.=16kgf/cm2,INCL. ACESS.P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OpcÃO DE SAIDA P/TELEMETRIA | Und. | 1 |  | 0
3 | C.P.U | QUADRO DE BOMBAS PDT PARA BiFÁSICO - 220 V | Und. | 1 |  | 0
4 | C.P.U | CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO | Und. | 1 |  | 0
5 | Ctc. | PARA-RAIO P/RESERVATORIO | Und. | 1 |  | 0
6 | Ctc. | Bomba Dosadora bifásica (0,5 CV conforme especificações Filtragua) | Und. | 1 |  | 0
7 | Ctc. | Bomba Misturadora bifásica (0,5 CV conforme especificações Filtragua) | Und. | 3 |  | 0
8 | COTACAO | TRANSFORMADOR 2F 30KVA 13,8KV 380/220V | unid. | 1 |  | 0
Note on B28: Cotação média de R$ 6020,00 no mês 06/2012 conforme tentativa de 7º pleito.
Note on B49: Cotação média de R$ 6020,00 no mês 06/2012 conforme tentativa de 7º pleito.
Note on B67: Cotação média de R$ 6020,00 no mês 06/2012 conforme tentativa de 7º pleito.
Note on B84: Cotação média de R$ 6020,00 no mês 06/2012 conforme tentativa de 7º pleito.
Note on B99: Cotação média de R$ 6020,00 no mês 06/2012 conforme tentativa de 7º pleito.
Note on B117: Cotação média de R$ 6020,00 no mês 06/2012 conforme tentativa de 7º pleito.
Note on B139: Sinapi do projeto original Codevasf
Note on B150: Cotação média de R$ 6020,00 no mês 06/2012 conforme tentativa de 7º pleito.
Note on B160: Cotação média de R$ 6020,00 no mês 06/2012 conforme tentativa de 7º pleito.
Note on B180: Cotação média de R$ 6020,00 no mês 06/2012 conforme tentativa de 7º pleito.
Note on B208: Cotação média de R$ 6020,00 no mês 06/2012 conforme tentativa de 7º pleito.
Note on B218: Cotação média de R$ 6020,00 no mês 06/2012 conforme tentativa de 7º pleito.

## RESUMO
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA) - COMUNIDADES RURAIS
LOCAL: MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA)
PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DOS SAA DE PILÃO ARCADO RURAL
COMPLEMENTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PILÃO ARCADO-BA - COMUNIDADES RURAIS
TOTAL DE SERVIÇOS = | 0
TOTAL DE MATERIAIS = | 0
TOTAL GERAL = | 0

## Cronograma
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: Sistema de Abastecimento de Água de Pilão Arcado-BA (RURAL)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Discriminação | Orçamento | % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
|  | Valor R$ |  | R$ | % item | R$ | % item | R$ | % item | R$ | % item | R$ | % item | R$ | % item | R$ | % item | R$ | % item | R$ | % item | R$ | % item | R$ | % item | R$ | % item
1 | Canteiro e Adm Obra. | 0
2 | Extensão LPT | 0
3 | Sistema 1 - Silva | 0
4 | Sistema 2 - Alto do Silva | 0
5 | Sistema 3- Brejo da Taboa | 0
6 | Sistema 4- Salinas | 0
7 | Sistema 5- Itapera | 0
8 | Sistema 6 - Queimadas | 0
9 | Sistema 7- Cupim, Aroeira, Aguapé e Retiro | 0
10 | Sistema 8- Alto do Galvão e Vaquejador | 0
11 | Sistema 9 - Santa Clara e Olho Dágua | 0
|  |  |  | Previsto MÊS 01 | % Geral | Previsto MÊS 02 | % Geral | Previsto MÊS 03 | % Geral | Previsto MÊS 04 | % Geral | Previsto MÊS 05 | % Geral | Previsto MÊS 06 | % Geral | Previsto MÊS 07 | % Geral | Previsto MÊS 08 | % Geral | Previsto MÊS 09 | % Geral | Previsto MÊS 10 | % Geral | Previsto MÊS 11 | % Geral | Previsto MÊS 12 | % Geral
| Custo Total da Obra = | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | Acumulado = |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!