COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional  -  M I

TERMOS DE REFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE E DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE UMA ESTRADA, COM 152,02 KM DE EXTENSÃO, PARA ACESSO AO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DO BAIXIO DE IRECÊ, LOCALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU DA BAHIA E XIQUE-XIQUE, NO ESTADO DA BAHIA

BRASÍLIA

junho/2013

FOR - 101/2002-01-01

SUMÁRIO

1.	FINALIDADE	2

2.	CONCEITUAÇÃO	2

3.	COMPETÊNCIAS	3

4.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO	3

5.	INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS	4

6.	ESCOPO DOS SERVIÇOS	5

7.	VALOR DA CONTRATAÇÃO	13

8.	PRAZO DE EXECUÇÃO	13

9.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	14

10.	HABILITAÇÃO	14

11.	ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	15

12.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	20

13.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	23

14.	REAJUSTAMENTO	24

15.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25

16.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	25

17.	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	27

18.	APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	28

19.	RECEBIMENTO DO OBJETO	32

20.	CONDIÇÕES GERAIS	32

ANEXO I - ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA A EXECUÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE	35

ANEXO II - ORÇAMENTO ESTIMAT. PARA O ANTEPROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA	36

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	37

ANEXO IV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS	47

ANEXO V - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA FATURAMENTO	48

ANEXO VI - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO ESTUDO DE VIABILIDADE	50

ANEXO VII - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA	51

ANEXO VIII - MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA	53

ANEXO IX - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA	59

ANEXO X - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA ARQ. EXCEL	73

# FINALIDADE

## Estabelecer normas, critérios, condições contratuais principais e fornecer informações que permitam a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para elaboração de Estudo de Viabilidade Técnico, Econômico e Ambiental e o Anteprojeto de Engenharia Rodoviária de uma estrada, com aproximadamente 152,02 km de extensão, para o acesso ao projeto de irrigação Baixio de Irecê, no estado da Bahia.

# CONCEITUAÇÃO

## Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência - TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Serviços Similares - estudo de viabilidade técnica, sócio-econômico-financeira e ambiental e elaboração de anteprojeto de engenharia rodoviária para implantação e pavimentação de rodovia com características equivalentes ao objeto destes termos de referência;

- Avaliação de Impacto Ambiental - AIA - estudos básicos dos meios físico, biótico e antrópico que visam à caracterização e a viabilidade ambiental do empreendimento, para subsidiar a eleição da alternativa mais viável de desenvolvimento e projeto de um empreendimento;

- Estudos de Viabilidade Sócio-Técnico-Econômico-Financeira e Ambiental – documento destinado a demonstrar a viabilidade técnica, sócio-técnico-econômico-financeira e ambiental de um projeto específico, com eleição da alternativa de maior consistência nos planos avaliados;

- Anteprojeto de Engenharia - conjunto de informações e requisitos técnicos mínimos destinados a possibilitar a caracterização do objeto de um projeto especifico, definindo sua concepção e permitindo sua estimativa de custo global de referência, concebido a partir de estudos preliminares, dados e informações de estudos anteriores já aprovados;

- Implantação de Rodovia - é a sua construção de acordo com as normas rodoviárias de projeto geométrico e seu enquadramento em determinada classe estabelecida pelo Dnit. As rodovias implantadas apresentam superfície de rolamento sem pavimentação, apenas em revestimento primário e permitem tráfego durante todo o ano;

- Pavimentação - construção de pavimento;

- Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Assim como a definição do serviço, a descrição do método construtivo, bem como o controle tecnológico e geométrico;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Contrato - documento que define as obrigações das partes com relação à execução dos serviços, subscrito por ambas: Codevasf e contratada;

- Consultora - empresa (ou consórcio de empresas) de consultoria em engenharia, interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

- Fiscalização - equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização e o acompanhamento do contrato de execução de obras; e

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa.

# COMPETÊNCIAS

## Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes TR.

### Compete à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, por intermédio da Gerência de Estudos e Projetos - AD/GEP, fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, os serviços objeto destes TR.

#### Compete à 2ª Superintendência Regional da Codevasf, por intermédio da Unidade Regional de Estudos e Projetos - 2ª GRD/UEP, fiscalizar, sob a coordenação da Gerência de Estudos e Projetos AD/GEP, o andamento dos trabalhos de campo

### Compete à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, e de forma integrada com a 2ª  Superintendência Regional, os aspectos ambientais, por intermédio da Gerência de Meio Ambiente (AR/GMA);

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

## O Projeto Baixio de Irecê está localizado no oeste do estado da Bahia, junto à margem direita do Rio São Francisco, à montante do reservatório da Barragem de Sobradinho, distando cerca de 40 Km à jusante do município de Xique-Xique, inserido dentro dos limites deste município e de Itaguaçu da Bahia.

## O acesso à área do Projeto dar-se, principalmente, pela BA-052, que liga Xique-Xique a Feira de Santana, conectando-se à rede viária nacional pela BR-116. O mapa a seguir apresenta a localização do Projeto.

# INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

## Estudos realizados e que deverão subsidiar a elaboração dos projetos, os quais se encontram, em meio digital, junto aos documentos de licitação:

- Relatório de compatibilização dos documentos do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, MAGNA Engenharia Ltda., março de 2013;

- Projeto Executivo do Canal Principal CP-0 entre os km 27,020 e 42,276 (Etapa 2) e do seu Perímetro Irrigado, MAGNA Engenharia, janeiro de 2011;

- Revisão do Projeto Básico do Baixio de Irecê, Codeverde/MAGNA Engenharia, julho de 2008;

- Projeto Executivo da Etapa 1A do Projeto Baixio de Irecê para uma área de 4.723 ha, MAGNA/GERSAR-BRLi, 2001;

- Projeto Básico do Projeto Baixio de Irecê de uma área de 59.630 ha, MAGNA/GERSAR-BRLi, 1999; e

- Projeto de Engenharia da Variante da Rodovia BA-210, trecho Sento Sé/Xique-Xique, subtrecho Perímetro de Irrigação do Baixio de Irecê, com uma extensão de 18,13 km, COSTA CIRNE ENGENHARIA S/C LTDA.

## Estudos realizados e que deverão subsidiar a elaboração dos estudos e projetos:

- Estudo das Condições de Drenabilidade Subterrânea das Áreas Irrigáveis do Projeto Baixio de Irecê, PROTECS – Projetos Técnicos Ltda., janeiro/1982;

- Levantamento Aerofotogramétrico (Ortofotocartas), SACS, escala 1:25.000, 1980; e

- Mapa Detalhado de Solos, PROTECS, escala de 1:10.000, 1982.

## Documentos técnicos de referência - Caderno de Encargos da Codevasf;

## Os documentos relacionados nos subitens 5.2 e 5.3 estão disponíveis para consulta no acervo da Biblioteca da Codevasf em Brasília para consulta e poderão ser reproduzidos, cabendo o ônus de reprodução aos interessados.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

## O escopo do serviço, objeto deste termo de referência, diz respeito à contratação de consultoria para elaboração dos estudos de viabilidade técnica, econômica, e ambiental, bem como o anteprojeto de engenharia rodoviária de uma estrada, com aproximadamente 152,02 km de extensão, visando o acesso ao projeto de irrigação Baixio de Irecê, localizado nos municípios de Itaguaçu da Bahia e Xique-Xique, no estado da Bahia, dividido em duas fases.

- 1a Fase - Estudos de Viabilidade incluindo o AIA das alternativas propostas. Deve ser considerado os processos de licenças ambientais já obtidos e as obras já implantadas; e

- 2a Fase - Elaboração do Anteprojeto Engenharia Rodoviária da alternativa escolhida na 1ª fase. Esta fase terá seu início condicionado à aprovação do estudo de viabilidade, pela autoridade competente.

### O acesso tem a origem no km 444 da BA-052 e prossegue rumo ao norte/noroeste por 56,4 km, adentrando no perímetro irrigado até conectar-se com a BA-210. Considerou-se, para fins de facilitar a compreensão do objeto, que a extensão de 95,62 km da BA-210, inserido nos domínios da parte norte do perímetro e que inicialmente será utilizada como acesso a Etapa 1 do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, compõe o sistema viário para escoamento da produção e insumos agrícolas.

### O desenvolvimento dos estudos deverá tomar por base os estudos existentes com conhecimento mínimo dos documentos relacionados no item 5. Deverão ser considerados os aspectos de engenharia, bem como aspectos relacionados às restrições e condicionantes ambientais que permeiam as soluções que vierem a serem adotadas.

### Os serviços a serem contratados compreendem o conjunto de estudos para definição das características do tráfego, das imposições e limitações do meio ambiente, além do conjunto de estudos complementares, anteprojetos que deverão ser realizados para possibilitar a construção da rodovia, em condições adequadas de segurança e conforto, com mínimos custos de construção e operacionais.

### Os estudos básicos, imprescindíveis para a elaboração do Anteprojeto de Engenharia Rodoviária compreendem a realização de levantamentos de campo (topografia, geotécnica/geologia) e ensaios de laboratório que deverão ser executados conforme especificações constantes dos anexos III e IV.

#### Os estudos de tráfego deverão ter seus resultados fundamentados nos dados dos estudos e projetos já realizados para o Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, de forma a atenderem o objetivo constante destes Termos de Referência.

### Para realização dos estudos deverão ser aproveitadas, no que forem possíveis, as informações dos levantamentos existentes na Codevasf, no Dnit, no Derba e em outros órgãos e entidades da administração estadual e municipal.

### Os estudos e projetos objeto destes Termos de Referência deverão atender as normas e recomendações contidas na Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, os Escopos Básicos e as Instruções de Serviço do Dnit (Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários - Dnit 2006 ou mais atual, se houver), bem como, as diretrizes estaduais e municipais e dos órgãos ambientais. Quanto à intersecção com a rodovia estadual BA-052 e o trecho da BA-210 os estudos e projetos devem ser submetidos ao Departamento de Infraestrutura de Transporte da Bahia - Derba.

## 1a Fase - Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental.

### A realização dos trabalhos deve ser em conformidade com os padrões estabelecidos na EB-101 - ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA-AMBIENTAL DE RODOVIAS do DNIT com as respectivas instruções de serviços, no que couber.

### Os estudos de viabilidade deverão ter abrangência suficiente para assegurar a compatibilidade com todos os investimentos previstos a serem implantados nas áreas de influência do empreendimento.

### Para a avaliação de viabilidade são necessários estudos preliminares, abrangendo o diagnóstico do estado atual das vias e a formulação de alternativas de solução de cada problema relacionado com os diversos segmentos.

#### O diagnóstico da situação atual da área de influência do projeto de implantação da rodovia deve incluir um detalhamento da situação atual do sistema de transporte na área de influência do projeto, abrangendo a via em que se quer intervir, as vias alternativas e as complementares, devendo:

- analisar a infraestrutura existente incluindo os fatores que determinam o nível de serviço atual do trecho viário, descrevendo as seguintes características:

- extensão (km);

- características geométricas do traçado, necessárias para o cálculo dos custos operacionais e tempos de viagem, tais como:

- extensão em aclive e declive (km);

- declividade média em rampas de subida e de descida (%);

- média de graus de curvatura (graus/km);

- características de seção transversal da via (número de pistas, largura dos acostamentos, etc.);

- características da superfície de rolamento;

- descrição do estado das pontes, taludes, sistemas de drenagem, etc.;

- identificar e caracterizar a área de influência e os beneficiários do projeto, abordando:

- a região em que se localiza o projeto de irrigação e a rodovia proposta com suas principais características geográficas e climáticas;

- a rede rodoviária, incluindo mapa. Identificar e descrever o trecho em que se pretende intervir, indicar as vias alternativas e complementares existentes;

- as localidades adjacentes à via proposta, suas principais atividades econômicas e do seu entorno e interrelações comerciais e culturais;

- a população das localidades adjacentes à via proposta, com identificação do nível sócio-econômico.

- apresentar a projeção de tráfego baseada nas demandas de escoamento da região, em especial no escoamento da produção agrícola do Projeto de irrigação Baixio de Irecê;

- identificar e caracterizar o meio ambiente, devendo:

- descrever o tipo e o estágio atual da cobertura vegetal e o uso e ocupação do solo ao longo da faixa de domínio da via e áreas adjacentes;

- identificar ocorrências existentes no tocante a:

- taludes de cortes e aterros erodidos;

- processos erosivos instalados na faixa de domínio e áreas impactadas pela  implantação da rodovia;

- ocupação indevida da faixa de domínio.

#### Para a eleição e a avaliação da melhor alternativa de traçado devem ser elaborados os seguintes estudos:

- estudos de tráfego;

- estudos de traçado;

- estudos ambientais;

- estudos sócio-econômicos;

- definição e cálculo dos custos;

- definição e cálculo dos benefícios;

- comparação entre benefícios e custos.

### Deverão ser mantidos contatos com as autoridades e demais pessoas envolvidas, nos diversos âmbitos, objetivando reunir todas as informações disponíveis sobre a situação atual do sistema de travessia; sobre os estudos, projetos e planejamentos existentes; sobre os sistemas de transportes locais; sobre os projetos e planejamentos urbanísticos em andamento; sobre condicionantes ambientais pré-existentes etc., em nível de plano funcional. As informações serão submetidas à apreciação da fiscalização da Codevasf, que após aprovação, permitirá o prosseguimento dos trabalhos.

### O estudo de viabilidade deve contemplar as concepções de alternativas com as estimativas de custos, permitindo à Codevasf comparar as diferentes alternativas de traçado e selecionar aquela mais viável técnica sócio-econômico-financeiro e ambientalmente, observados, em especial, os seguintes pontos:

- elaborar estudo preliminar de tráfego com a classificação por categorias e, em especial, a análise da movimentação de veículos de carga quando da operação do Perímetro de Irrigação;

- apresentar as opções de traçado;

- apresentar esquema de desenho preliminar, incluindo interferências com as vias existentes e as limitações físicas;

- identificar, preliminarmente, a existência de bens imóveis, públicos e/ou privados que devam ser desapropriados;

- apresentar opções de desenhos preliminares das soluções, particularmente de obras de arte especiais, com a concepção estrutural e de materiais, além de aspectos construtivos;

- identificar os principais impactos relacionados com os sistemas de transporte;

- identificar os impactos ambientais e sociais (positivos e negativos) do empreendimento;

- apresentar estimativa de custos de infraestrutura de cada uma das alternativas consideradas, com a identificação dos possíveis aspectos críticos e somente a ordem de grandeza dos principais componentes das obras; e

- apresentar a estimativa de custos de compensação ambiental e social das opções de traçado (ordem de grandeza).

#### As concepções das alternativas devem ser baseadas na maximização de uso das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construção, sempre em observância à preservação ambiental.

#### As alternativas deverão ser tratadas em termos de sua composição, suas características principais, suas eficiências, suas restrições e aspectos condicionantes e serem constituídas, no mínimo, pelos seguintes tópicos:

- coletar e analisar dados existentes ou medidos nos estudos correspondentes;

- processar a análise dos dados, incluindo os de tráfego;

- estabelecer os critérios para a elaboração das soluções funcionais das alternativas apresentadas;

- estabelecer as soluções de alternativas levando em conta as funções de mobilidade e acessibilidade a serem proporcionadas pela rodovia, bem como  eliminar os pontos críticos e  elevar o nível de segurança operacional. Os estudos incorporarão também considerações para minimizar as repercussões sobre o meio ambiente considerando os aspectos físicos, bióticos e antrópicos, bem como o estabelecimento preliminar, para cada alternativa em estudo, de quantidades de serviços e elaboração de estimativas de custos de construção, bem como dos custos de operação;

- qualificar, para cada alternativa em estudo, os benefícios correspondentes; e

- analisar e avaliar comparativa as alternativas segundo critérios quantitativos e econômicos e também qualitativos, destacando a alternativa recomendada.

### A avaliação econômica deverá considerar que rodovia é parte integrante do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê e ser realizada aplicando o critério de benefício/custo, determinando os indicadores da rentabilidade: Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR).

### A avaliação financeira deve investigar o retorno sobre os investimentos, valorando os custos e os benefícios a preços de mercado. Como se trata de uma análise de investimento envolvendo um horizonte temporal, os preços devem ser expressos em termos reais, isto é, em relação a um determinado ponto no tempo. A rigor, a análise financeira do empreendimento deverá estimar o impacto que a sua implementação exercerá sobre a situação atual de mercado local e regional.

### A mensuração deste impacto é feita através da ótica incremental, ou seja, pela diferença entre a situação com estrada e a situação sem estrada, gerando um fluxo de caixa incremental que permitirá o cálculo dos indicadores de rentabilidade, tais como: taxa interna de retorno (TIR), relação benefício/custo (B/C), valor presente líquido (VPL), entre outros. Deverá ser considerada a seguinte metodologia de avaliação:

- as estimativas de benefícios serão determinados pela redução dos custos operacionais dos veículos e pela redução dos tempos de viagens dos usuários da via, utilizando o modelo HDM ou a sistemática do Programa Prioritário de Obras Rodoviárias do estado da Bahia (PROPOR). Dever-se-á indicar no estudo, o valor das diversas variáveis e parâmetros de entrada ao modelo, para o cálculo de cada um dos custos;

- as estimativas de custos a serem considerados são as de implantação e manutenção (inclusive ambientais), computados a preços de eficiência;

- a avaliação de indicadores econômicos deve ser realizada com os benefícios e custos incrementados atribuíveis ao projeto, ou seja, a situação "com projeto" menos a situação "sem projeto". Os custos devem ser transformados em custos sociais usando os fatores de conversão utilizados pelo Dnit. Os indicadores econômicos que deverão ser calculados são o VPL e o TIR, utilizando-se uma taxa de desconto indicada à época da elaboração (Custo de Oportunidade do Capital – COC) e um período de avaliação igual ao considerado para vida útil do pavimento. Deverá ser realizada análise de sensibilidade dos indicadores, considerando diferentes variações nos diversos parâmetros do projeto, dentre eles os benefícios e custos, além do crescimento da demanda;

### A viabilidade ambiental, incluindo a elaboração do AIA - Avaliação de Impacto Ambiental, será elaborada a partir dos dados da viabilidade técnica e de acordo com termos de referência para os estudos ambientais ou instruções específicas a serem fornecidos pelo órgão ambiental do estado da Bahia, Inema. A consultora deverá manter estreito contato com o órgão ambiental, desde o início dos serviços, inclusive para as fases de prospecção e obtenção de dados físicos, hidrológicos, sociais e ambientais de campo, especialmente quanto à localização de jazidas, áreas de proteção permanente, recuperação de áreas degradadas etc. A Codevasf não se responsabilizará por qualquer dano ambiental causado nas fases de estudos e prospecções, devendo a consultora obter junto ao órgão ambiental competente todas as autorizações necessárias para a execução dos serviços referentes aos estudos, tais como licença de fauna, supressão vegetal, estudos arqueológicos, dentre outras. A viabilidade ambiental será considerada concluída com a obtenção da Licença Prévia junto ao órgão ambiental.

#### Deve incluir uma avaliação das variáveis ambientais considerando todas as alternativas de engenharia apresentadas, visando à adoção da alternativa que apresente a melhor combinação (menor impacto e menor custo).

### Em sua apresentação final, os estudos desenvolvidos nesta etapa deverão abranger todo o sistema viário coletor/distribuidor do segmento da rodovia, exibindo a concepção geral de funcionamento da mesma e de sua integração com o restante do sistema viário, bem como de operação de interseções, ramos, obras de arte de drenagem, número de faixas, fluxogramas de tráfego e outras informações básicas relativas ao modo de funcionamento do plano de circulação. Definirá, ainda, quando pertinente e de modo preliminar, as soluções para interconexões, inclusive “layout”; necessidades e tipos de canalização de tráfego; tratamento de entradas e saídas de ramos; velocidades diretrizes para ramos; número de faixas dos ramos e tratamento de problemas específicos.

### Os pontos listados no subitem 6.2 devem ser entendidos como escopo mínimo e não devem limitar o objetivo a ser alcançado.

## 2ª Fase – Elaboração do Anteprojeto de Engenharia Rodoviária.

### Conforme Art. 74, §1º do Decreto nº 7.581/2011, “Deverão constar do anteprojeto, quando couber, os seguintes documentos técnicos:

I - concepção da obra ou serviço de engenharia;

II - projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada;

III - levantamento topográfico e cadastral;

IV - pareceres de sondagem;

V - memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação.”

### Parâmetros Técnicos:

#### Os Anteprojetos elaborados deverão apresentar os seguintes parâmetros técnicos, a depender do tipo de obra rodoviária em questão (implantação, restauração ou duplicação):

- estudos de tráfego;

- levantamentos topográficos;

- modelo digital do terreno em escala 1:2000, em formato dwg,

- dados de sondagem do subleito, dados de sondagem das camadas do pavimento (ensaios de caracterização e resistência);

- estudos de empréstimos para terraplenagem,

- imagens do sítio Google Earth, informações do sítio SIGMINE/DNPM vídeo registro-DNIT;

- estudos de ocorrências de materiais para pavimentação (jazidas, areais e pedreiras),

- estudos da condição estrutural e funcional do pavimento existente (deflexão, IRI, IGG);

- cadastros de dispositivos de drenagem, mapas de bacias em escala compatível, cadastro de sinalização e obras complementares;

- relatório de visita técnica.

#### Na ausência de levantamentos topográficos, poderá ser utilizado modelo digital do terreno em escala 1:2000, para auxiliar na elaboração de Anteprojeto de terraplenagem.

#### Especificamente, para as Obras de Arte Especiais, os Anteprojetos elaborados deverão apresentar os seguintes parâmetros técnicos:

- dados da Geometria da rodovia;

- traçado do perfil longitudinal do terreno ao longo do eixo da obra;

- planta topográfica do trecho em que será implantada a obra;

- nível máximo das águas;

- necessidade de gabarito de navegação;

- sondagens de reconhecimento do solo onde será implantada a OAE. Sendo que o número de sondagens e suas locações serão definidos pelo Plano de Trabalho de Serviços Geotécnicos, de acordo com a complexidade e o número de vãos da OAE;

- relatório de visita técnica.

#### Ressalta-se que os estudos e levantamentos geotécnicos correspondem aos elementos mínimos necessários para a elaboração do Anteprojeto estão em consonância com a alínea II do § 1º do Art. 74 do Decreto nº 7581/2011.

### Apresentação do Anteprojeto:

#### O Anteprojeto será composto pelos seguintes volumes: memória justificativa, documentação gráfica e os anexos.

#### No caso das OAEs será apresentado um volume único contendo a memória justificativa e a documentação gráfica.

#### A memória justificativa incluirá todos os estudos, dados e informações utilizados para a elaboração do Anteprojeto, incluindo também as metodologias adotadas.

#### A documentação gráfica incluirá os desenhos, linear de drenagem, perfil longitudinal, seções transversais de terraplenagem e seções tipo de pavimentação.

#### Os anexos incluirão o relatório de visita técnica e todos os parâmetros técnicos utilizados na elaboração do Anteprojeto.

### Diretrizes para elaboração do anteprojeto:

#### Geometria e terraplanagem:

- O traçado da rodovia será aquele já definido pelo EVTEA, aprovado pela Codevasf.

- A geometria das interseções seguirá as orientações do Manual de Projeto de Interseções do Dnit, Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do Dnit, Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas do Dnit, especificações próprias do Derba, quando couber, soluções indicadas em projeto, no caso de os parâmetros técnicos serem provenientes de projetos aprovados, porém desatualizados ou de doações.

- Deverá constar o quadro de características técnicas e operacionais desejáveis da rodovia.

- Será apresentado o perfil planialtimétrico nas escalas de 1:2000 (H) e 1:200 (V) e as seções transversais típicas das plataformas (com indicações de inclinação de taludes).

- No desenho em perfil deverá constar a representação da linha de terreno natural e do greide de projeto. Também deverá constar a representação de pontes, viadutos e dispositivos de drenagem.

- Não será necessária a apresentação de detalhamentos de elementos de curvas horizontais e verticais, bem como de distribuição de superlargura e superelevação.

- O Anteprojeto de Terraplenagem será elaborado considerando levantamentos topográficos ou modelo digital do terreno e o Anteprojeto Geométrico da rodovia. Será apresentado cálculo estimativo do movimento de terra (corte e aterro) com classificação dos materiais escavados, tendo como base as informações disponíveis. As quantidades da terraplenagem deverão ser fornecidas para servir de subsídio na orçamentação.

- Apresentará também a indicação e localização dos possíveis locais de empréstimos e bota-foras para quantificação do passivo ambiental.

- No caso de existência de solos moles e processos erosivos (comprometendo o corpo estradal), o Anteprojeto de Terraplenagem apresentará a concepção das soluções, com base nas informações disponíveis e relatório de visita técnica.

#### Estudos de Tráfego:

- Para os Estudos de Tráfego, serão considerados os parâmetros técnicos oriundos de EVTEA, devendo-se ajustar a expansão do tráfego para data atual.

- No caso da inexistência de um estudo de tráfego, o Anteprojeto se pautará nas informações fornecidas nas recomendações do Manual de Estudos de Tráfego do Dnit, da IS 201 ou de normas utilizadas pelo  Derba, se houver.

#### Estudos hidrológicos/drenagem:

- Na elaboração dos estudos hidrológicos serão utilizados mapas de bacias hidrográficas (em escala compatível), dados de postos pluviométricos e fluviométricos, batimetria (para OAE), dados climáticos e geomorfológicos da região, coletados junto aos órgãos oficiais, bem como, estudos já aprovados pela Codevasf. Deverão ser observadas as recomendações da IS 203 do Dnit e, se houver, as aplicáveis pelo Derba.

- O Anteprojeto apresentará o pré-dimensionamento dos dispositivos de drenagem de transposição de talvegues, drenagem superficial, subterrânea e drenagem urbana, com base no Manual de Drenagem do Dnit e dos aplicáveis pelo Derba, se houver, e indicará suas quantidades estimadas e prováveis localizações. A estimativa dos quantitativos de serviços de drenagem deverá ser fornecida para servir de subsídio na orçamentação.

- A drenagem subterrânea será indicada tendo como base as informações disponíveis e constatações registradas no relatório de visita técnica.

- Serão apresentadas plantas e desenhos-tipo dos dispositivos de drenagem indicados.

#### Estudos Geotécnicos/Pavimentação:

- Para os Estudos Geotécnicos deverão constar elementos mínimos que caracterizem o comportamento do subleito, dos materiais de empréstimo e dos materiais para a pavimentação (jazidas, areais e pedreiras).

- Quando da ocorrência de novas jazidas situadas em áreas com geologia similar àquelas já estudadas, essas poderão ser indicadas no Anteprojeto como materiais potencialmente utilizáveis, mesmo sem os respectivos estudos de caracterização.

- O Anteprojeto de Pavimentação será elaborado com base nos estudos de tráfego e estudos geotécnicos disponíveis para o trecho rodoviário em questão. Apresentará a concepção do projeto de pavimentação, com pré-dimensionamento da estrutura do pavimento, indicação das ocorrências de materiais potencialmente utilizáveis.

- A estimativa de quantitativos de serviços e distâncias de transporte deverá ser fornecida para servir de subsídio na orçamentação, e o linear de ocorrências de materiais deverá ser fornecido para quantificação do passivo ambiental.

- Será apresentado desenho ilustrando a seção-tipo da estrutura do pavimento.

- No caso de existência de solos moles e processos erosivos (comprometendo o corpo estradal), o Anteprojeto de Terraplenagem apresentará a concepção das soluções, com base nas informações disponíveis e relatório de visita técnica.

#### Sinalização e obras complementares:

- Os Anteprojetos de Sinalização horizontal e vertical limitar-se-ão a especificação dos materiais a serem aplicados. As quantidades serão estimadas de maneira paramétrica, baseadas em quantidades/km obtidas de projetos executivos de rodovias de mesma classe, velocidade diretriz e faixa de VMD.

- Para as obras complementares (cercas, defensas, barreiras etc.) o Anteprojeto definirá suas especificações, apresentará os projetos-tipo e suas estimativas de quantidades.

- As quantidades estimadas para a sinalização e obras complementares deverão ser fornecidas para servir de subsídio na orçamentação.

#### Obras de arte especiais:

- As diretrizes para elaboração do anteprojeto de obras de arte especiais constam nos parâmetros técnicos já definidos bem como no Manual de projeto de obras de arte especiais, 1996 (IPR. Publ., 698), instruções de serviço e normas técnicas vigentes no Dnit e  do Derba.

# VALOR DA CONTRATAÇÃO

## Os serviços objeto destes TR estão estimados em R$ 3.792.126,47 (três milhões, setecentos e noventa e dois mil, cento e vinte um reais e quarenta e sete centavos), a preços de julho/2013, com os valores parciais de R$ 1.050.662,33 (um milhão, cinquenta mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos) para a elaboração dos estudos de viabilidade e R$ 2.741.464,14 (dois milhões, setecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos) para elaboração do anteprojeto de engenharia rodoviária, conforme indicado nos orçamentos estimativos constante dos Anexos I e II.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo máximo para execução dos serviços será de 420 (quatrocentos e vinte) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, distribuídos conforme as fases indicadas nos subitens a seguir:

- 180 (cento e oitenta) dias corridos para a 1ª Fase - estudos de viabilidade sócio-técnico-econômico-financeiro e ambiental; e

- 240 (duzentos e quarenta) dias corridos para a 2ª Fase - elaboração do anteprojeto de engenharia rodoviária, a contar da data de emissão da ordem de serviço específica para esta fase ficando, ainda, o seu início condicionado à aprovação do estudo de viabilidade, elaborado na 1ª fase, pela autoridade competente.

### Neste prazo estão inclusos os dias necessários à análise e aprovação dos relatórios parciais, bem como 30 (trinta) dias para análise e aprovação da minuta e 10 (dez) dias para editar e entregar a versão definitiva.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar dos serviços objeto destes TR empresas nacionais de consultoria, com experiência em serviços similares aos relacionados nas alíneas “b” do subitem 2.1, individualmente, ou em forma de consórcio, e que atendam às condições estabelecidas no edital.

## As atividades fins, objeto destes TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como levantamentos, estudos e ensaios de campo e de laboratório, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com empresas especializadas, sob-responsabilidade total da consultora, perante a Codevasf, pela qualidade dos serviços e quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## A consultora considera que conhece plenamente o presente TR e que o aceita totalmente. As solicitações de esclarecimentos devem ser feitas em momento oportuno definido no edital, conforme inciso VIII do art. 40 da Lei 8.666/93.

## O atestado de visita não será exigido. A consultora apresentará, junto a sua proposta, declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e necessárias à avaliação das possíveis dificuldades futuras. Será de sua responsabilidade a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf, pois tal aspecto não poderá ser avocado, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração do contrato a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

### Para agendar a visita ao local dos serviços, as interessadas deverão entrar em contato com a 2ª Superintendência Regional, no endereço: Av. Manoel Novaes, s/n . CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa - BA Fone: (77) 3481-8000 Fax: (77) 3481-4018 e-mail: 2sr-sr@codevasf.gov.br, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30, de 2ª a 6ª feira.

# HABILITAÇÃO

## Os documentos necessários à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista deverão ser apresentados em conformidade com os arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 na forma de apresentação estabelecida no edital.

## Para a qualificação técnica, conforme art. 30 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as consultoras deverão apresentar:

- Registro ou inscrição da consultora no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea, demonstrando que os serviços objeto destes TR se enquadram no objetivo social da consultora, compatíveis com as atribuições dos seus responsáveis técnicos, em conformidade com a Resolução Confea nº 336 de 27 de outubro de 1989;

- Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Crea, comprovando a execução de serviços de, com características similares, nos termos da alínea “b” do subitem 2.1 destes TRs. Deverão constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados:

- local de execução;

- nome da contratante e da contratada;

- nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e números de registro(s); e

- relação dos serviços executados;

- Comprovação de que a consultora possui em seu quadro permanente, na data de entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor de atestados de responsabilidade técnica pela execução de serviços de características semelhantes ou superiores aos conceituados na alínea “b” do subitem 2.1 destes TRs, expedido pelo CREA, por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT, observados os aspectos a seguir relacionados:

- entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente, sócio ou, ainda, empregado com contrato de regime de prestação de serviços. A comprovação do vínculo empregatício pode ser feita por meio de:

- cópia da ficha ou do livro de registro do empregado ou cópia da carteira de trabalho, ou;

- ato constitutivo, quando se tratar de dirigente ou sócio, ou;

- cópia do contrato ou declaração de contratação futura do profissional, acompanhada da anuência deste, no caso de empregado com contrato de regime de prestação de serviços;

- Declaração do profissional(is) indicado(s) para fins de comprovação da capacitação técnica que aceita participar dos serviços como responsável técnico ou coordenador ou membro da equipe chave. Podendo acumular a responsabilidade técnica com a coordenação ou com a participação na equipe chave, sendo incompatível e vedado acumular a coordenação com a participação como membro da equipe chave. O profissional indicado pode ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela Codevasf.

### No caso de serviços realizados no exterior, os atestados deverão estar devidamente regularizados no país de origem e registrados no consulado brasileiro, acompanhados de tradução juramentada.

## A apresentação dos documentos na fase de habilitação não substitui os documentos e exigências contidas na proposta técnica.

## A contratada e a equipe técnica ambiental deverão apresentar o certificado de registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo Ibama, de acordo com a Resolução Conama nº 01 de 13 de junho de 1988 e IN-Ibama nº 10, de 17 de agosto de 2001.

# ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

## As propostas deverão conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, segundo os quais a consultora se propõe a executar os serviços, bem como o preço da contraprestação.

## Proposta Técnica.

### A proposta técnica é o documento no qual a consultora consubstancia e justifica a metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados, segundo os quais a mesma se propõe a executar os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo dos serviços, compatibilizar a equipe técnica, auxiliar e meios materiais a utilizar com o programa de trabalho e ser elaborada conforme o sumário a seguir, para as fases “1ª” e “2ª”:

Sumário

- Apresentação da proposta técnica

  - Considerações prévias

  - Declaração de conhecimento e aceite.

- Proposta técnica

  - Conhecimento do problema

- conhecimento da região

- caracterização da região e da malha rodoviária de acesso

- situação sócio-econômico, ambiental e fundiária das localidades

- conhecimento do empreendimento

  - aspectos relevantes do Projeto de Irrigação para o objeto

  - descrição da  via existente de acesso ao Projeto

  - Bases metodológicas

- abordagem de métodos;

- normas a serem observadas

- procedimentos técnicos organizacionais

  - Plano geral de trabalho

- programa de trabalho

- descrição das atividades

- cronogramas

  - Equipe técnica

  - Formulários

### Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

- (1.1) considerações prévias e dados a respeito da consultora, nos aspectos organizacionais, institucionais e técnicos;

- (1.2) Declaração assinada pelo responsável técnico de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e que as aceita, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Codevasf, em atendimento ao art. 30, III, da lei 8.666/93;

- (2.1) conhecimento do problema - objetiva demonstrar que a consultora tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva referente:

- ao conhecimento da região, incluindo  dados gerais de real interesse na execução dos trabalhos, em especial sobre os aspectos que possam influir ou exigir especial atenção na execução dos mesmos;

- ao conhecimento do empreendimento, com  exposição baseada na análise do acervo de informação existente e na visita ao local dos serviços, destacando os aspectos de maior relevância e as soluções e peculiaridades técnicas e construtivas adotadas para fundamentar tecnicamente a proposta.

- (2.2) bases metodológicas, inclui a abordagem de métodos, as normas a serem observadas, bem como os procedimentos e controles de qualidade que se pretenda exercer durante a execução dos serviços e, para tanto, deve-se fazer descrição sucinta e objetiva referente:

- à abordagem de métodos e soluções construtivos com propostas de possíveis métodos construtivos e soluções de eventuais problemas específicos de construção;

- às normas a serem observadas, destacando as normas referentes aos métodos e técnicas propostos para a execução dos serviços.

- aos procedimentos técnicos e organizacionais, destacando as diretrizes técnicas e organizacionais relevantes para a qualidade dos serviços, explicitando o planejamento e os métodos de gestão.

- (2.3) - Plano geral de trabalho, com as informações, justificativas e detalhamentos relativos ao serviço, devendo ser formulado:

- o programa de trabalho, coerente com a metodologia a ser utilizada e com o escopo dos serviços, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para execução dos trabalhos nas diversas áreas de atuação;

- a descrição pormenorizada das atividades a serem realizadas. Observação: não serão pontuadas cópias das especificações técnicas constante deste termo de referência;

- os cronogramas, detalhados por atividades e eventos, definidos operacionalmente e contemplando a desagregação de trabalhos a serem executados. Os cronogramas e diagramas serão atualizados mensalmente, ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos com "software" adequado ao atendimento das seguintes exigências:

- referir-se a um calendário mensal a partir do início dos serviços, conforme relação de eventos constantes do anexo V. Esta relação poderá sofrer as adaptações julgadas necessárias pela consultora;

- ser expresso mediante cronogramas físicos em fluxogramas PERT/CPM e cronogramas GANTT, correspondente ao planejamento previsto para os trabalhos, possibilitando, assim, a análise do fluxo contínuo das ações;

- ser adequado às técnicas de avaliação e revisão, apresentando CPM, mediante modelo a ser implantado imediatamente após o início da execução dos serviços.

- (2.4) - Equipe técnica, representada pelo pessoal técnico especializado, contendo um coordenador e a equipe chave composta por profissionais de nível superior, referentes às áreas de conhecimento relacionadas no item 2 a seguir,  os quais deverão apresentar suas fichas curriculares assinadas, com os respectivos comprovantes de escolaridade e de experiência profissional (CATs), bem como a estrutura organizacional, observando os aspectos a seguir:

- o coordenador deverá atender às exigências de prova de acervo técnico, formação acadêmica com experiência em planejamento e coordenação de serviços de consultoria de caráter multidisciplinar notadamente em planejamento e coordenação de estudos e projetos de rodovia. Anexar, no máximo, 5 (cinco) atestados registrados no Crea;

- a equipe chave deverá ser composta por profissionais com formação acadêmica e experiência em cada uma das seguintes áreas de conhecimento: engenharia rodoviária, hidrologia, cartografia,  geotécnica, meio ambiente e planejamento e orçamento de obras rodoviárias. Anexar, no máximo, 3 (três) atestados registrados na entidade profissional competente, juntamente com cópias dos diplomas ou certificados;

- a estrutura organizacional deverá contemplar a justificativa do desenho e o dimensionamento da estrutura proposta, em nível operacional, mediante alocação de pessoal classificado por categorias profissionais, devendo apresentar:

- o personograma de equipe, indicando a sua interligação com a estrutura de execução dos serviços e as interfaces com a equipe da Codevasf;

- a descrição das funções, estabelecendo as atribuições e as responsabilidades dos grupos funcionais; e

- o cronograma de permanência, estabelecendo a permanência do pessoal da equipe proposta, sua suficiência e sua compatibilidade com a estrutura organizacional.

- A substituição do coordenador e/ou dos profissionais que comporão a equipe chave somente se dará sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia aprovação da Codevasf, consoante o Art. 30 § 10º da Lei 8.666/93.

- (2.5) - contempla os formulários relacionados no subitem 11.4, alínea “a”. Os modelos constam do anexo VIII e IX (word) destes TR.

### A Proposta Técnica não deverá exceder 150 (cento e cinquenta) folhas no total, utilizando-se somente a frente de cada folha no formato A4, na fonte “arial”, tamanho 12 (texto), 14 (subtítulo) e 16 (título) do “Microsoft Word” ou equivalente. As folhas excedentes ao limite acima estabelecido serão desconsideradas.

### Os comprovantes exigidos na alínea “f” do subitem 11.2.2 poderão ser apresentados em forma de anexo, não computados na restrição do subitem 11.2.3.

### A proposta técnica deverá indicar de forma clara quais são os itens a serem avaliados para cada atestado contido na proposta, mencionando o número das páginas do mesmo.

## Proposta Financeira.

### A proposta financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na proposta técnica, devendo conter, no mínimo, as informações e os documentos do sumário a seguir, para as fases “1ª” e “2ª”:

Sumário:

- Apresentação da proposta financeira

- Termo da Proposta

- Considerações prévias

- Resumo da proposta financeira 1ª fase

- Resumo da proposta financeira 2ª fase

- Detalhamento da proposta financeira 1ª fase

- Detalhamento da proposta financeira 2ª fase

### Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

- (1) apresentação da proposta deverá constar o nome e endereço completo da empresa, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso de ser a vencedora;

- (2) termo da proposta, conforme anexo do Edital;

- (3) considerações prévias, apresentar as considerações prévias sobre generalidades, escopo e estrutura da proposta financeira, as quais a consultora deseje incluir;

- (4 e 6) resumo da proposta, apresentar o resumo dos principais itens integrantes da proposta, conforme formulário FPRO do anexo IX;

- (5 e 7) detalhamento da proposta, o detalhamento da proposta consiste na apresentação dos formulários relacionados no subitem 11.4, alínea “b”. Os modelos constam dos anexos IX (Word) e X (excel) deste TR, devendo:

- detalhar os salários e honorários praticados pela consultora e os percentuais acrescidos aos salários, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos aos impostos incidentes sobre o valor total orçado. Para o cálculo do custo unitário da hora técnica, deverá ser considerada uma carga mensal de 176 horas/mês;

- demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em Lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- demonstrar os itens de mobilização e desmobilização das instalações, equipamentos e pessoal no formulário FPRO-XI, para serem transportados para o FPRO. Para a desmobilização, os custos individuais relativos a pessoal não poderão incluir encargos rescisórios de contrato de trabalho, que deverão ser considerados no FPRO-XIV – Encargos sociais da equipe de projeto;

- demonstrar as despesas com viagens, serviços gráficos e as despesas gerais, os serviços pagos a preço unitário, o detalhamento dos custos de administração e das despesas fiscais nos respectivos formulários e transportá-los para o FPRO;

- utilizar o elenco de eventos relacionados no anexo V no preenchimento do cronograma financeiro.

### Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão de obra, encargos sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão de alguma despesa, esta será considerada incluída nos preços.

## Relação dos formulários a serem preenchidos para apresentação das propostas:

- proposta técnica: TPRO-I, TPRO-II, TPRO-III, TPRO-IV e TPRO-V; e

- proposta financeira: FPRO, FPRO-I, FPRO-II, FPRO-III, FPRO-IV, FPRO-V, FPRO-VII, FPRO-X, FPRO-XI; FPRO-XII, FPRO-XIII e FPRO-XIV.

## As propostas técnicas e financeiras deverão ser encaminhadas à Codevasf conforme estabelece o item “APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA”, constante do Edital.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

## Propostas técnicas

### As Propostas Técnicas serão avaliadas através de pontuação – no intervalo de  0 (zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros - conhecimento do problema, bases metodológicas,  plano de trabalho e equipe técnica - estabelecidos nos quadros a seguir.

#### A demonstração de Conhecimento do Problema, apresentada conforme estabelece a alínea “c” do subitem 11.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| CONHECIMENTO DO PROBLEMA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Conhecimento da região: |  |
| 1. caracterização da região e da malha rodoviária de acesso | 7 |
| 2. situação sócio-econômico, ambiental e fundiária das localidades | 6 |
| b) Conhecimento do empreendimento: |  |
| 1. aspectos relevantes do Projeto de Irrigação para o objeto | 7 |
| 2. descrição da via existente de acesso ao Projeto | 6 |
| Total de Pontos | 26 |

#### As Bases Metodológicas e o Programa de Trabalho apresentado de acordo com as alíneas “d” e “e” do subitem 11.2.2, receberão pontuação máxima, conforme quadro abaixo:

| BASES METODOLÓGICAS E PLANO GERAL DE TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Bases Metodológicas |  |
| 1. abordagem de métodos | 3 |
| 2. normas a serem observadas | 3 |
| 3. procedimentos técnicos e organizacionais | 3 |
| b) Plano Geral de Trabalho |  |
| 1. programa de trabalho: | 5 |
| 2. descrição das atividades | 5 |
| 3. cronogramas | 5 |
| Total de Pontos | 24 |

#### A Equipe Técnica apresentada conforme estabelece a alínea “f” do subitem 11.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Coordenador: |  |
| 1. formação complementar | 2 |
| 2. experiência geral: |  |
| - diversidade de projetos em que participou | 2 |
| 3. experiência específica: |  |
| - estudo de viabilidade de rodovia | 2 |
| - projeto final de engenharia de rodovia (Básico/Executivo) | 4 |
| b) Equipe Chave: |  |
| 1. formação complementar (2 por área de conhecimento) | 12 |
| 2. experiência específica por áreas de conhecimento: (9(0(0especialização: |  |
| - engenharia rodoviária | 3 |
| - hidrologia | 3 |
| - geotécnica | 3 |
| - cartografia | 3 |
| - meio ambiente | 3 |
| - planejamento e orçamento de obras | 3 |
| c) Estrutura organizacional: |  |
| 1. personograma de equipe e descrição das funções | 5 |
| 2. cronograma de permanência | 5 |
| Total de Pontos | 50 |

#### A avaliação do coordenador está dividida em formação complementar, experiência geral e específica, as quais serão pontuadas mediante a apresentação de atestados técnicos, conforme subitem 11.2.2, alínea “f”, item 1, considerando:

- entende-se como formação complementar a pós-graduação (lato senso e stricto senso) relacionada à gestão/coordenação de estudos ou projetos ou às áreas de conhecimento listadas no subitem 11.2.2, alínea “f”, item 1, com carga horária mínima de 360 horas. O certificado deve indicar, no mínimo, a área de conhecimento do curso, a carga horária e o período de realização. O doutorado receberá 2 pontos, o mestrado 1,5 pontos e a especialização 1 ponto, de forma não cumulativa;

- na experiência geral, receberá pontuação a total o profissional que comprovar a  experiência em coordenação de estudos e projetos similares aos conceituados na alínea “b”. Subitem 2.1 destes TRs;

- na experiência específica, receberá pontuação de até 6 pontos, comparadamente, em função do grau de complexidade do projeto, o profissional que possuir experiência em coordenação de estudos de viabilidade e de projeto final de engenharia para rodovias similares ou superiores ao objeto destes TR.

#### A avaliação da equipe chave está dividida em formação complementar e experiência específica, as quais serão pontuadas mediante a apresentação de atestados técnicos, conforme subitem 11.2.2, alínea “f”, item 2, considerando:

- na formação complementar, pós-graduação (lato senso e stricto senso), de cada membro da equipe chave deverá ser relacionada à área de conhecimento com a respectiva função na equipe, conforme lista do subitem 11.2.2, alínea “f’” 2. O doutorado receberá 1 ponto, o mestrado 0,75 ponto e a especialização 0,5 ponto, não cumulativo;

- na experiência específica, o membro da equipe chave receberá 1 ponto se comprovar a participação na elaboração de estudos de viabilidade  e 2 pontos se comprovar a participação na elaboração de projeto final de engenharia de rodovias com características similares à rodovia objeto destes TRs, ambos na respectiva área de conhecimento, conforme lista do subitem 11.2.2, alínea “f”.

### As propostas técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento)  em qualquer dos subitens 12.1.1.1, 12.1.1.2 e 12.1.1.3 (Conhecimento do Problema, Bases Metodológicas e Plano Geral de Trabalho e Equipe Técnica) ou pontuação total inferior a 80 (oitenta) pontos do total de 100 serão desclassificadas.

## Propostas financeiras

### As propostas financeiras das consultoras classificadas tecnicamente serão examinadas para certificar se estão completas, se houve erro de cálculo, se estão de acordo com as exigências editalícias e se todos os documentos foram assinados.

### Os erros aritméticos serão retificados, somente se não importarem em acréscimo do valor fixado no termo da proposta, da seguinte forma:

- se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, prevalecerá o unitário e o  total será corrigido;

- se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

### Caso os erros ou distorções impliquem em acréscimo do valor estabelecido no termo da proposta, não serão considerados. A consultora será comunicada e deverá honrar o preço fixado no termo da proposta, sob pena de desclassificação.

## Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços. A classificação das propostas será de acordo com a média ponderada das valorizações, sendo declarada vencedora a consultora que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e  pesos a seguir:

a) Nota Financeira

Nf = 100 -| Po−PmVe−Pm|∗20

b) Classificação Final

Ncf = 0,7*Nt+0,3*Nf

Onde:

NCf	=	Nota de classificação final alcançada pela licitante;

Nt	=	Nota técnica obtida pela licitante (variando entre 80 a 100);

Nf	=	Nota financeira obtida pela licitante (variando entre 80 a 100);

PO	=	Preço ofertado pela licitante;

Ve	=	Valor máximo orçado/MI; e

Pm	=	Preço mínimo ofertado

## Serão desclassificadas, observando-se os arts. 40, inciso X, e 48 da lei 8.666/93 e o art. 125 da lei 12.465/2011:

- as propostas que não atendam às exigências do edital;

- as propostas com valor global superior ao orçado pela Codevasf (art. 125 da lei 12.465/2011);

- as propostas com preços unitários inexequíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e ou à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## A Codevasf pagará à consultora, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços, global e unitário, incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se na única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

### Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiro, incluindo-se na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes e as tarefas mensuráveis referentes a cada etapa de execução do contrato, correspondente às parcelas pagas a preço global e a preço unitário.

### O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento periódico, conforme cronograma físico-financeiro, sujeito às seguintes condições gerais:

- o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos subitens 13.2 e 13.3  e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- as faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a  indicação  do número da nota de empenho que lhe dá cobertura.  Para serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização, com a indicação do período de sua execução;

- o prazo máximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada da fatura no Protocolo da Administração Central da Codevasf, sendo 10 (dez) dias para a liberação da fatura pela fiscalização do contrato;

- as faturas periódicas só serão liberadas para pagamento após aprovação  pela área gestora;

- qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à consultora, para correções e acertos, iniciando-se, após essa  reapresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

### O pagamento da mobilização e da desmobilização será efetuado desde que comprovadas pela fiscalização e não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nas planilhas de serviços pagos a preço global.

- a mobilização somente será paga após a comprovação da mobilização de pessoal e de equipamentos;

- a desmobilização somente será paga após a emissão do Termo de Encerramento Físico – TEF do contrato.

### As formas de pagamento - preço global e preço unitário - serão aplicadas levando-se em consideração a característica dos serviços.

## Serviços Pagos a Preço Global.

### Os serviços pagos a preço global são os trabalhos denominados serviços de escritório, com exceção dos serviços pagos a preços unitários, conforme subitem 13.3. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas mensais, condicionado à:

- análise e aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao evento para faturamento, de acordo com o programa de trabalho e cronograma físico-financeiro;

- após a análise e aprovação dos relatórios/documentos, a fiscalização do contrato autorizará à consultora emitir os respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios/documentos, a fiscalização poderá reter a parcela referente às mesmas se a dúvida não for sanada pela consultora, e;

- após sanado o motivo da retenção, a Codevasf terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

## Serviços Pagos a Preço Unitário.

### Os serviços pagos a preços unitários são os referentes aos trabalhos de campo e laboratório destinados à obtenção de dados para a elaboração do projeto, passíveis de medição no local dos serviços e constam dos Anexos III e IV. Serão pagos, por aplicação, do sistema de preços unitários apresentados pela consultora na sua proposta, aos quantitativos realmente executados, mediante faturas mensais, condicionado à:

- autorização expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, resultados de análises, relatórios etc.), conforme padrão da Codevasf;

- apresentação das variações, para mais ou para menos, das previsões apresentadas pela consultora na sua proposta, em relação aos trabalhos de campo e laboratório executados. As variações não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos.

### Estes serviços incluem todos os custos necessários a sua realização, entre outros:

- custos de mão de obra;

- laboratório;

- equipamentos;

- serviços gráficos;

- veículos;

- despesas fiscais;

- remuneração da consultora (lucro); e

- mobilização e desmobilização.

# REAJUSTAMENTO

## Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

- I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

## Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários do programa de trabalho 20.607.2013.5314.0029 – Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375 ha no estado da Bahia, sob a gestão da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## A comunicação entre a Codevasf e a consultora poderá ser feita por telefone, mas deverão ser ratificadas por documento escrito e assinado.

## A consultora deverá apresentar à Codevasf, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, antes do início dos serviços de campo, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização.

## A consultora terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

## O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionadas com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro). Deverá contemplar a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a Codevasf.

### Os serviços de campo deverão ser separados dos serviços de escritório.

### A consultora deverá apresentar, no 1º relatório (de andamento ou específico), novos cronogramas atualizados e assim, sucessivamente, nos demais relatórios. Os cronogramas e diagramas serão atualizados, mensalmente ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos, com "software" adequado e poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

### As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da Codevasf e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

### A consultora deverá elaborar cronograma de utilização de pessoal, indicando o período de permanência dos membros de suas equipes na execução dos serviços.

## Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma.  Serão de 15 (quinze) dias contados do dia seguinte ao recebimento desses documentos.  A consultora deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

### Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à consultora.

### A Codevasf acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

## A consultora e a Codevasf manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, constante comunicação para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Codevasf convocará, para esse fim, quantas reuniões estimarem necessárias, cujos custos estão incluídos no valor total do contrato.

## As reuniões objetivam discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e deverão ser previamente agendadas pelas partes e registradas em ata.

## Para acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, à Codevasf será concedido livre acesso aos locais de trabalho da equipe da consultora.

### A Codevasf designará uma equipe, sob a responsabilidade de um coordenador, para  exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, sendo que a ela caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

### A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a consultora, podendo, inclusive, rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

### A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa,  indicando o seu valor.

### A consultora poderá recorrer à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva.

### A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a consultora da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

## A Codevasf e a consultora estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- preparação e atualização dos programas de trabalho;

- relatórios de andamento;

- reuniões;

- habilitação de pessoal;

- comunicações;

- fiscalização; e

- faturamento.

## A consultora deverá intercambiar informações com a Codevasf por meio da linha telefônica (061) 2028-4675 e do fax nº (061) 2028-4768. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos deverá ser utilizado correio eletrônico.

# ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

## A consultora, antes do início dos trabalhos de campo, deverá apresentar um relatório com o Plano de Trabalho Específico – PTE contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, indicando o responsável para cada área e sua localização;

- a localização (local do escritório de campo);

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- as normas a serem observadas e os procedimentos de controles de qualidade;

- os quantitativos de cada tipo de serviço; e

- a data prevista para o término dos serviços.

## A consultora emitirá os seguintes relatórios para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro:

- Relatório Parcial – Relatórios Parciais de Projeto - documento periódico de caráter técnico correspondente aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento (anexo V), com as informações referentes às fontes de dados, metodologias e especificações técnicas adotadas, memórias de cálculo e avaliação crítica dos dados disponíveis.

- Relatório de Andamento – documento mensal de caráter administrativo para apresentar o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos;

- Relatório Específico - documento técnico de caráter eventual, a ser apresentado por solicitação da Codevasf, para aprofundamento e detalhamento de questões técnicas relativas às atividades executadas ou em execução, a serem integrados nos Relatórios Parciais de Projeto e Relatórios Finais;

- Versão Preliminar do Relatório Final (Minuta) – a ser apresentada, em nível de minuta, ao final dos serviços, com integração dos relatórios parciais e específicos, com ênfase nos resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativas de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da Codevasf;

- Versão Definitiva do Relatório Final – deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação, pela Codevasf, de correção/revisão da versão preliminar; e

- Síntese do Relatório Final - deverá apresentar as informações referentes ao Projeto em foco, de modo sintético, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgação, tecnicamente fundamentados e de fácil compreensão.

### Os Relatórios Finais deverão ser apresentados de acordo com as estruturas apresentadas nos anexos VI e VII, com o padrão exigido pela Codevasf. Ficará a critério da consultora sugerir complementações e/ou alterações no plano da obra e roteiros para que estes compatibilizem à realidade dos estudos, as quais deverão ser submetidas à aprovação da Codevasf.

## A consultora deverá exercer controle de qualidade das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

## O produto e relatório final referente aos serviços objeto do presente Termos de Referência serão apresentados, considerando-se as seguintes diretrizes:

- os dados e informações que exigem análise espacial deverão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc. serão fornecidos em meio digital, em formatos que permitam visualização, edição e reedição pela equipe da Codevasf;

- os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para sua divulgação e apresentação pública;

- os dados referentes às unidades espaciais do Projeto e as áreas de influência serão apresentados em banco de dados interrelacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georreferenciado; e

- em todos os documentos devem ser relacionados os profissionais responsáveis por cada assunto, com suas respectivas ARTs, bem como a equipe de acompanhamento dos serviços de campo.

## Os relatórios e documentos deverão ser gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na Codevasf. Caso a consultora, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer seus originais completos, com os respectivos manuais e garantias.

### Os programas de computação utilizados na elaboração do projeto serão apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca dos resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## Os trabalhos de natureza técnica observarão as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A consultora poderá substituir as normas da ABNT por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as substituições são equivalentes ou superiores.

### A consultora deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas à mão de obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter orientativo e não restritivo.

### As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

## Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais, etc., observarão às unidades do Sistema Métrico Internacional. Se necessário citar outras unidades, os valores expressos nestas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

## Redação - o projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## Número de vias - os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades:

- relatório de andamento, 2 (duas) vias impressas;

- relatório parcial ou específico, em 3 (três) vias impressas e 1 (uma) via digital (CD ou DVD);

- minuta do relatório final, em 3 (três) vias impressas e 1 (uma) via digital (CD ou DVD);

- relatório final  em 5 (cinco) vias completas: impressas e em CD-ROM/ DVD;

- documentos necessários à licitação de parcelas do objeto, em 2 vias impressas e em 2 vias em CD-ROM/ DVD, caso haja viabilidade técnica e econômica de parcelamento, nos termos do art. 23 § 1º da lei 8.666/93.

## Encadernação - a encadernação dos relatórios de andamentos, parciais e específicos, assim como as versões preliminares, poderá ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

### A encadernação do relatório final deverá ser do tipo "capa-dura", não sendo aceita com garras plásticas.  As folhas deverão ser destacáveis.

## Elementos componentes – a sequência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

### Capa (NBR - 6029) - a capa será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou em tecido, contendo os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

### Lombada (NBR - 6029)

- a lombada (lida na horizontal) deverá conter a palavra Codevasf e sua logomarca na parte superior; o nome do(s) consultor (es) na parte inferior, e o mês da publicação, logo abaixo do nome do(s) consultor (es);

- a lombada (lida na vertical) deverá conter o título do projeto, a etapa contratada, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e o título do conteúdo.

### A folha de rosto deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

#### Verso da folha de rosto – o verso da folha de rosto deverá conter:

- ficha catalográfica, de acordo as normas AACR2 – Anglo Americam Cataloguing Rules;

- o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereço, o telefone, o fax, o endereço na internet: www.codevasf.gov.br e o e-mail.

### Índice geral – o índice geral deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e sequência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

### Sumário - o sumário deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

### Listas (NBR 6029)

### Apresentação (NBR 6029) - a apresentação deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários, a data da licitação, o nº do edital, o nº do contrato, data e assinatura e deverá ser feita uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

### Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

### Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

### Referências bibliográficas (NBR - 6023) - as referências bibliográficas, elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

## Disposição.

### Formatos de papel (NBR - 5339):

- os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3;

- a monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf;

- especificações, memórias de cálculo, estudos e texto, em formato A4.

### Paginação e numeração:

- a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s);

- a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

### Formulários e tabelas - os formulários e tabelas deverão:

- obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em sequência no texto, logo após a primeira citação referente ao Formulário ou tabela;

- apresentar título;

- apresentar citações da fonte.

### Numeração progressiva das seções de um documento (NBR-6024):

- apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte;

- as seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se à quinaria.

### Numeração e registro dos documentos:

- numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material serão numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas.

- registro - os documentos emitidos serão registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela consultora e pela Codevasf.

### Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes.

### Revisão dos documentos - o documento revisto terá indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

### Escala (NBR -5984) - a escala do desenho será, obrigatoriamente, ser indicada na legenda.

### Dobramento de folhas (NBR - 5984) - o formato final será apresentado em A4, ainda que seja necessário o dobramento de folhas.

### Legenda (NBR - 5984):

- as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) terão no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação.

- a legenda apresentará a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175 mm;

- o legenda  conterá as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- título do projeto;

- título do documento;

- data (mês/ano);

- nome da consultora;

- número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

- assinaturas dos responsáveis pelo (a): (projeto; desenho; verificação e aprovação);

- número de revisão; e

- escala.

- a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, serão apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

## Codificação.

### As instruções contidas no manual de codificação, parte integrante dos manuais de operação e manutenção da Codevasf, serão seguidas quando da codificação dos documentos.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## Os encerramentos dos trabalhos da 1ª Fase – Estudo de Viabilidade e 2ª Fase – Anteprojeto de Engenharia Rodoviário se darão após a aprovação dos Relatórios Finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de suas respectivas minutas, resultante da entrega, pela consultora, do número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos.

## Ao término dos serviços, serão entregues à Codevasf os produtos relacionados no subitem 19.1, condicionados ainda a:

- obtenção da Licença Prévia.

- realizar, de acordo com escopo dos serviços, sem custos adicionais para a Codevasf, os ajustes de projeto, recomendados e condicionados pelo órgão ambiental, durante e após a emissão da licença de instalação.

## Após a entrega dos produtos, a consultora requererá o recebimento definitivo dos serviços. A consultora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no item 19 e seus subitens é condicionante para:

- a emissão do atestado de execução dos serviços;

- a emissão do termo de encerramento físico; e

- a liberação da caução contratual.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Será considerado o Código SIASG/CATSERV BR nº 442 - Estudos e Projetos de Rodovias.

## Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização da mesma.

## A concepção geral das estruturas e obras civis deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade. Na elaboração dos projetos deverão ser considerados principalmente os requisitos de segurança, funcionalidade e adequação ao interesse público, economia na execução, conservação e operação, possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço, adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas e impacto ambiental.

## Os trabalhos de campo (topografia e geotécnica) podem ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam todas as informações do padrão estabelecido.

## As especificações, normas de medição e pagamento e orçamento de obras seguirão, no que couber, ao caderno de encargos, ao cadastro de preços unitários e aos modelos de quadro padrão da Codevasf.

## A contratada se obriga a tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado à terceiros.

## Cabe à contratada obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços.

## Caso a consultora seja registrada em região diferente daquela em que serão executados os serviços objeto destes TR, na assinatura do contrato, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com o disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução Confea nº 336 de 27 de outubro de 1989.

ANEXOS

ANEXO I - ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA A EXECUÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE

| PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ |  |
| --- | --- |
| ESTUDO DE VIABILIDADE DA ESTRADA DE ACESSO AO PROJETO |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 3.700,00 |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 1.780,00 |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 5.480,00 |
| MÃO DE OBRA |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) | 369.714,40 |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) | 18.766,88 |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE | 388.481,28 |
| C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (77,25% DO B1) (FPRO-XIV) | 285.604,37 |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) | 3.753,38 |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS | 289.357,75 |
| OUTRAS DESPESAS |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) | 22.729,24 |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) | 15.856,94 |
| F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS | 38.586,18 |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | 721.905,21 |
| CUSTOS INDIRETOS |  |
| G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) | 97.120,32 |
| H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) | 81.902,55 |
| I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) | 149.734,25 |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | 328.575,12 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL | 1.050.662,33 |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |
| J1 - Serviços Topográficos (FPRO-V) |  |
| J2 - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) |  |
| J3 - Serviços Pedológicos (FPRO-VIII) |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |
| TOTAL DA PROPOSTA | 1.050.662,33 |

ANEXO II - ORÇAMENTO ESTIMAT. PARA O ANTEPROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA

| PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ |  |
| --- | --- |
| ANTEPROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DA ESTRADA DE ACESSO AO PROJETO |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 3.700,00 |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 1.780,00 |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 5.480,00 |
| MÃO-DE-OBRA |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) | 627.045,76 |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) | 18.766,88 |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE | 645.812,64 |
| C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (77,25% DO B1) (FPRO-XIV) | 484.392,85 |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) | 3.753,38 |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS | 488.146,23 |
| OUTRAS DESPESAS |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) | 22.399,16 |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) | 21.943,78 |
| F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS | 44.342,94 |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | 1.183.781,81 |
| CUSTOS INDIRETOS |  |
| G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) | 161.453,16 |
| H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) | 134.523,50 |
| I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) | 245.935,86 |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | 541.912,52 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL | 1.725.694,33 |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |
| J1 - Serviços Topográficos (FPRO-V) | 455.715,00 |
| J2 - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) | 560.054,81 |
| J3 - Serviços Pedológicos (FPRO-VIII) |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO | 1.015.769,81 |
| TOTAL DA PROPOSTA | 2.741.464,14 |

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de levantamentos topográficos visando a elaboração do projeto final de engenharia rodoviária do acesso ao Projeto de Irrigação Baixio de Irecê.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do Formulário PP-VI.

- AMARRAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

  - Os trabalhos topográficos deverão ser amarrados à Rede Básica Nacional, sistema SIRGAS 2000 e marégrafo de Imbituba:

  - Transporte de Coordenadas.

    - Os transportes deverão ser efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GPS (Global Positioning System), sendo possível operar com os equipamentos das seguintes classes:

- Receptores Geodésicos de dupla frequência (L1 L2), com as seguintes características:

- Precisão mínima pós-processada de 5mm + 1 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- Observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora;

- Combinação entre observáveis: Dupla diferença de fase da portadora com aceleração dos códigos para busca das ambiguidades;

- Fatores influentes na precisão:

- proximidade da estação de referência;

- condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- configuração geométrica da constelação de satélites;

- disposição de obstruções que prejudicam a recepção dos sinais; e

- qualidade dos receptores.

- Condições a serem observadas durante o rastreio;

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- razão sinal/ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12;

- horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4 durante a execução do levantamento;

- intervalo de gravação: 1 s;

- processamento off-line com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades e com capacidade de processar as fases da(s) portadora(s);

- receptores com um mínimo de 8 canais;

- Receptores Geodésicos uma frequência (L1) com as seguintes características;

- Precisão mínima pós processada de 20mm + 2 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- Observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora;

- Combinação entre observáveis: Duplas diferenças.

- Fatores influentes na precisão:

- proximidade da estação de referência;

- condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- configuração geométrica da constelação de satélites;

- disposição de obstruções que prejudiquem a recepção dos sinais;

- qualidade dos receptores;

- Condições a serem observadas durante o rastreio;

- distância máxima de linha de base de 15 km (quinze quilômetros);

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- razão Sinal/Ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12;

- horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4 durante a execução do levantamento;

- intervalo de gravação: 1 s;

- processamento off-line com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades e com capacidade de processar a fase da portadora;

- receptores com um mínimo de 8 canais.

    - As técnicas de posicionamento GPS utilizadas serão Posicionamento Relativo Estático e Estático Rápido.

    - Após processados os dados obtidos em campo, deverão ser armazenados os relatórios que apresentam as condições gerais dos equipamentos, condições de processamento, coordenadas finais, solução das ambiguidades e a respectiva qualidade atingida.

  - Densificação do apoio básico

    - Deverá ser realizada por meio de poligonais ou simples irradiamento eletrônico, onde serão transportadas coordenadas para marcos de concreto de 10 x 10 x 40 cm, pintados na cor branca, identificados e aflorados de 10 cm, utilizando-se teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e, se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3. Os barrotes, pelo menos 2 (dois), afastados de pelo menos 150 metros, servirão para a locação dos canais ou outras estruturas em que sejam necessárias amarrações.

    - As medidas angulares deverão ser realizadas pelo método das direções em três séries (CE e CD), com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se a tolerância prescrita para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

    - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

  - Transporte de Cotas (Ida e Volta).

    - Para os marcos a cada 500m, deverão ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico classe IIN da ABNT, com nível de precisão de 1,5 mm/km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2,00 m e distância máxima de 80,00 m (ré e vante) com a observação dos 3 fios estadimétricos e tolerância máxima admissível de fechamento de 20mm k, sendo K o comprimento do nivelamento em Km.

    - Deverão ser implantados pontos de segurança a cada 500 metros no eixo principal e para cada referencia de nível implantada.

- LEVANTAMENTO DE EIXO VIÁRIO PRINCIPAL

  - Planimetria - Poligonais Eletrônicas.

    - As poligonais para locação estradas de acesso e seus pontos notáveis (PC, PT, TS, ST), de PI à PI, deverão se desenvolver amarradas à rede básica.

    - Os PIs e os pontos notáveis (PC, PT, TS, ST, etc.) serão monumentados com marcos de concreto, pintada (cor branca) de formato retangular de dimensões 10 x 10 x 40 cm, identificados e aflorando 10cm.

    - Os PIs, quando não forem intervisíveis nas tangentes extensas, serão monumentados, da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade e a distancia máxima entre marcos não pode ultrapassar 1.000 metros.

    - As poligonais terão extensão máxima de 10,00 Km.

    - As medidas angulares deverão ser executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e , se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3, em uma série com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas).

    - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 2 e classe IIP da ABNT.

    - Piquetes (cor branca) com tacha para centragem, a cada 10,00 m para os trechos em curva e 20,00 m para os trechos em tangente, com o uso de trena de aço ou fiberglass, aferida, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverão ter dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

    - Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais deverão ser obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões preconizadas, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformações do plano da carta.

    - Locação de eixo da rodovia em toda sua extensão, fazendo-se a amarração dos pontos notáveis (PC, PT, TS, ST, etc.) e das tangentes longas a cada 2 km, em marcos de concreto, com dimensões de 10 cm x 10 cm x 40 cm. A locação será de 20 em 20 m para os trechos em tangente e de 10 em 10 m para os trechos em curva. As curvas horizontais com raio inferior a 540 m serão, obrigatoriamente, de transição em "espiral".

  - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta);

    - Os barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contra-nivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item 2.4.1.

    - As visadas estão limitadas a 100,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

    - Implantação de rede de referências de nível (RRNN) a cada 500 m, com marcos de concreto com dimensões de 10 cm x 10 cm x 40 cm, a uma distância segura do eixo da rodovia, e contendo o número e a cota correspondente a cada RN.

    - A rede de referências de nível (RRNN) deverá ser adensada nas interseções e acessos, bacias de contribuição, obras de arte especiais projetadas, correntes e existentes ,locais previstos para melhoramentos da via e áreas dos projetos ambientais.

    - Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em Km.

  - Seções Transversais.

    - A cada piquete implantado no eixo corresponderá uma seção transversal, com extensão mínima de 20,00 m para cada lado do eixo principal do caminhamento.

    - As seções transversais serão prolongadas em situações críticas e atípicas, tais como locais em que a infra-estrutura encontrar-se comprometida por desnivelamento evidente da plataforma, locais onde as encostas indicarem evidências localizadas de instabilidade, comprometendo-se assim, a segurança do tráfego e a estabilidade da rodovia, locais de implantação de obras de arte especiais (de 5 em 5 metros) e locais em que ocorra atrito lateral intenso ou outros casos que possam ser evidenciados nos estudos de trafego (interseções, acessos, travessias urbanas, etc.).

    - A ortogonalidade das transversais deverá ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - O nivelamento deverá ser geométrico (classe IIN), cotando pontos a cada 20,00 m no eixo e 5 m nas seções, além dos piquetes dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

    - Em caso de melhoria de traçado existente deverá ser levantado e apresentado em relação ao traçado projetado.

- DRENAGEM

  - Os drenos naturais serão levantados para subsidiar o desenvolvimento das obras civis decorrentes das drenagens. A extensão da poligonal e das seções transversais são decorrentes da necessidade de detalhamento da bacia de contribuição e da cota de máxima cheia verificada para aquela região e serão levantadas conforme as seguintes especificações.

  - Planimetria - Poligonais Eletrônicas.

    - Os levantamentos topográficos dos drenos naturais deverão se desenvolver amarradas à rede básica.

    - Os PIs e os pontos serão monumentados com barrotes de madeira, de formato retangular de dimensões 10 x 10 x 40 cm, identificados e aflorando 10cm.

    - Os PIs, quando não forem intervisíveis nas tangentes extensas, serão monumentados, da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade e a distancia máxima entre marcos.

    - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 2 e classe IIIP da ABNT.

    - Piquetes (cor branca) com tacha para centragem a cada 50,00 m, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverão ter dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

  - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta);

    - Os barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contra-nivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item 2.4.1.

    - As visadas estão limitadas a 100,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

    - Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em Km.

  - Seções Transversais.

    - A cada piquete implantado no eixo corresponderá uma seção transversal, com extensão de 50,00 metros para cada lado. A ocorrência de secções transversais com extensão superior ou inferior aos 50,00 metros deverá ser previamente aprovada pela fiscalização.

    - As seções transversais serão prolongadas em situações críticas e atípicas, tais como locais em que a infra-estrutura encontrar-se comprometida por desnivelamento evidente da plataforma, locais onde as encostas indicarem evidências localizadas de instabilidade, comprometendo-se assim, a segurança do tráfego e a estabilidade da rodovia, locais de implantação de obras de arte especiais (de 5 em 5 metros) e locais em que ocorra atrito lateral intenso ou outros casos que possam ser evidenciados nos estudos de trafego (interseções, acessos, travessias urbanas, etc.).

    - A ortogonalidade das transversais deverá ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - O nivelamento deverá ser geométrico (classe IIN), cotando pontos a cada 50,00 m no eixo e 5 m nas seções, além dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

- LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO

  - Levantamento de secções topobatimétricas;

    - Em profundidades inferiores a 2,00 (dois) metros as determinações altimétricas e os alinhamentos poderão ser realizados utilizando teodolitos e embarcações não motorizadas.

    - A cada piquete implantado corresponderá a uma seção transversal topobatimétrica, com extensão máxima de 50,00 metros a partir do eixo da linha básica. Medições com extensão superior a 50,00 metros deverão ser autorizadas pela Fiscalização da Codevasf.

    - A ortogonalidade das transversais deverá ser assegurada pelo uso de teodolito e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - Ao longo das seções deverão ser determinados pontos a cada 5,00 (cinco) metros que terão suas cotas determinadas por medições batimétricas ou geométricas. Os pontos notáveis ao longo das seções deverão também ser cotados.

  - Levantamento Ecobatimétrico;

    - Para determinação da profundidade de rios, canais e lagos com profundidade superior a dois metros, deverão ser utilizados um conjunto ecobatimétrico composto por ecobatímetro, GPS, notebook e softwares para navegação, correção e armazenamento de dados.

    - A obtenção das licenças para realização dos levantamentos ecobatimétricos junto aos órgãos competentes é de responsabilidade da consultora contratada.

    - A embarcação deverá ser motorizada e a orientação/navegação deverá ser realizada utilizando GPS com sistema de correção em tempo real.

    - A sonda do ecobatímetro deverá ser colocada na vertical da antena GPS para evitar ponto excêntrico.

    - O controle de navegação e o armazenamento dos dados brutos deverão ser feitos via software.

    - A coleta dos dados deverá ser realizada no mínimo a cada 1 (um) segundo e o planejamento do caminhamento deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização da Codevasf.

    - Ao fim de cada etapa de coleta de pontos deverá ser fornecida uma cópia dos dados brutos à Fiscalização da Codevasf.

- ÁREAS DE JAZIDAS.

  - Planimetria - Poligonais Eletrônicas.

    - Os levantamentos topográficos das áreas de jazidas deverão se desenvolver amarrados à rede básica.

    - Os PIs e os pontos serão monumentados com marcos de concreto, de formato retangular de dimensões 8 x 12 x 60 cm identificados e aflorando 10cm.

    - Os PIs, quando não forem intervisíveis nas tangentes extensas, serão monumentados, da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade e a distancia máxima entre marcos.

    - As medidas lineares deverão ser realizadas com tolerância para poligonais tipo 2 e classe IIIP da ABNT.

    - Piquetes (cor branca) com tacha para centragem a cada 50,00 m, ou quando nos extremos e nos pontos característicos de mudança de declividade, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverão ter dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

  - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta);

    - Os barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contra-nivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item 2.4.1.

    - As visadas estão limitadas a 100,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

    - Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em Km.

  - Seções Transversais.

    - A cada piquete implantado no eixo corresponderá uma seção transversal, com extensão de 50,00 metros para cada lado. A ocorrência de secções transversais com extensão superior ou inferior aos 50,00 metros deverá ser previamente aprovada pela fiscalização.

    - A ortogonalidade das transversais deverá ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - O nivelamento deverá ser geométrico (classe IIN), cotando pontos a cada 50,00 m no eixo e 5 m nas seções, além dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

- CADASTROS

  - Consiste na identificação da interferência dos limites dos imóveis com a faixa de domínio, áreas de jazidas, mirantes, empréstimos, etc, utilizando equipamentos de medição eletrônica e posicionamento global obedecendo às normas e leis vigentes. Além destes deverão ser levantados todos os elementos físicos de cada imóvel, ou sejam, as benfeitorias existentes nas áreas de interferência com o projeto. A título de informação, relacionamos as que obrigatoriamente deverão ser levantadas, tais como: casas, ranchos, galpões, coberturas, poços, bombas, redes elétricas, telefônicas e de água potável, de esgoto e de águas pluviais, açudes, cercas, bueiros, pontes, mata-burros, estábulos, porteiras, campo de aviação, etc.

    - Os serviços a serem executados compreendem as informações cadastrais físicas, agrícolas e jurídicas dos imóveis contidos nas áreas de interferência da faixa de domínio das vias.

  - Cadastro Físico.

    - Consiste na identificação dos limites dos imóveis e elementos físicos de cada imóvel, ou sejam, as benfeitorias existentes. A título de informação, relacionamos as que obrigatoriamente deverão ser levantadas, tais como: casas, ranchos, galpões, coberturas, poços, bombas, redes elétricas, telefônicas e de água potável, de esgoto e de águas pluviais, açudes, cercas, bueiros, pontes, mata-burros, estábulos, porteiras, campo de aviação, etc.

    - Também faz parte do cadastro físico o levantamento de dispositivos de drenagem problemáticos e cadastro de todas obras de arte correntes e especiais existentes, incluindo também redes de eletrificação, adutoras, cabos óticos, tubulações diversas, etc.;

    - A descrição de cada benfeitoria deverá ser feita de modo detalhado, indicando tipos, áreas, altura de pé direito, capacidade de bombas, diâmetros de bueiros, canalizações de água, etc. sendo a sua apresentação conforme modelo anexo.

    - Todas as benfeitorias deverão ser fotografadas, expondo-se placa identificadora nela.

    - As divisas deverão ser amarrados ao Sistema Geodésico Brasileiro, através de poligonais e/ou irradiamentos controlados, sejam eletrônicos ou taqueométricos. Admitir-se-á o emprego pelo método GNSS (Global Navigation Satellite System) sem prejuízo das tolerâncias exigidas.

  - Cadastro Agrícola.

    - A utilização do solo para fins agrícolas deverá ser minuciosamente relacionada e indicada no desenho cadastral, se possível, especificando-se áreas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade, espaçamento, condições gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjões, etc., apresentando fotos das áreas em cada pasta cadastral.

  - Cadastro Jurídico.

    - Deverá ser levantada à situação jurídica do imóvel, inclusive se está hipotecado ou não, sua titulação, modo de ocupação, seja através da consulta direta aos ocupantes, proprietários ou prepostos, seja através de pesquisa em cartórios, institutos de terra e de reforma agrária.

    - Deverão ser obtidas as cópias da documentação pertinente e anexadas às pastas cadastrais.

    - Sugestões ou mudanças nas informações contidas nas folhas cadastrais deverão ser previamente analisadas e aprovadas pela equipe de fiscalização.

    - Deverão ser obtidas as cópias da documentação pertinente, tanto do proprietário/benfeitor, moradores, herdeiros, assim como da propriedade e anexadas às pastas cadastrais.

    - Deverá ser entregue uma Carta de confrontação da propriedade, contendo as assinaturas e documentos de identificação do proprietário e dos confrontantes atingidos pela faixa de interesse.

  - Desenho Cadastral.

    - Deverá ser fornecida planta geral dos imóveis, em escala 1:25.000, contendo os imóveis levantados, em forma digital, formato DXF e DWG apresentando.

- reticulado a cada km;

- o título Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e seu logotipo;

- as escalas numérica e gráfica, o nome da firma executante, a data do levantamento, a escala das fotos, a projeção da carta,  datum vertical e horizontal, a declinação magnética, o fator de deformação (K) e convergência meridiana do centro da folha;

- quadro de articulação da folha, com respectivo código;

- valores das coordenadas geográficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as normas da cartografia nacional;

- em núcleos urbanos, se houver, deverão ser apresentados desenhos das quadras e ruas na escala 1:2.500 ou melhor.

  - Pastas Cadastrais

    - A cada imóvel corresponderão 02 (duas) pastas que deverão conter:

- cópia do relatório de entrega do conteúdo das pastas;

- cópia da planta individual do imóvel, vinculando o trecho da estrada objeto de interferência;

- mapa de uso do solo da área de interferência;

- mapa de uso do solo individualizado;

- cópia da Certidão do Título de Domínio;

- cópia do Memorial Descritivo do Imóvel e das benfeitorias, sendo que ao lado de cada  uma delas deverá ser colada cópia de contato de sua fotografia;

- cópia da documentação conforme solicitado nas especificações do Cadastro Jurídico;

- ficha Cadastral devidamente preenchida;

- folhas de cálculo de azimute e distância entre os vértices das divisas do imóvel e cálculo da área,;

- relação de coordenadas utilizadas no cálculo da área;

- cópia da planta geral da área, com identificação na mesma do imóvel a que se refere a pasta;

- todos arquivos que compõem a pasta cadastral entregues em formato digital, inclusive arquivos vetoriais (dwg, dxf).

- AVALIAÇÕES

  - Deverá ser fornecido um relatório consubstanciado, contendo as avaliações, de acordo com a NBR 8799 de maio de 2004, de cada uma das áreas atingidas individualizadas por propriedade.

  - Todos os serviços que englobam esta fase terão que ser executados de forma que evitem agressões desnecessárias ao meio ambiente.

- SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

  - Consiste em um sistema de informações para pesquisas que permitirá compor o banco de dados relacional cujo acervo compreenderá todos os dados cadastrados, inclusive sócio-econômicos levantados pela contratada, vinculados ao espaço geográfico correspondente, conforme exigências da fiscalização.

- REGISTROS DAS OBSERVAÇÕES

  - As observações deverão ser anotadas em cadernetas (folhas duplas) modelo Codevasf, a caneta esferográfica na cor azul ou preta e não devem conter rasuras. Depois de preenchida, cada folha será rubricada por Fiscal da Codevasf que destacará a 1ª via e a remeterá ao Coordenador dos trabalhos, para verificação da qualidade dos serviços.

  - Materiais digitais deverão ter seus formatos previamente aprovados pela equipe de fiscalização da Codevasf.

  - Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes deverão ser fornecidos em formato ASCII (TXT). Caso não sejam utilizados, os dados provenientes das observações deverão ser lançados em planilhas eletrônicas compatíveis com EXCEL e entregues à fiscalização.

- ABERTURA DE PICADAS

  - Todas as picadas dos eixos principais deverão ser executadas com largura mínima de 3 metros.

  - As picadas para levantamentos das seções transversais serão executadas com no mínimo 1 metro de largura.

  - As documentações e licenças ambientais necessárias para execução dos serviços, assim como o comunicado aos proprietários e moradores são responsabilidades da contratada.

  - A recomposição das cercas, muros, reconstituição de mourões e outras benfeitorias destruídas em decorrência do acesso das equipes e equipamentos de campo é responsabilidade da empresa contratada.

- MATERIAIS A ENTREGAR.

  - Deverão ser entregues em 03 (duas) vias, os materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos estabelecidos:

- modelo digital do terreno apresentando alternativas projetadas, o traçado atual, estaqueamentos e principais interferências cadastradas;

- folhas dos desenhos topográficos e topobatimétricos em escala 1:1.000 e reduções 1:10.000 apresentando, quando necessário deverão ser apresentados desenhos em planta e perfil na mesma folha;

- arquivos, em CD/DVD-ROM, formato DWG e DXF, contendo todos os detalhes desenhados, por níveis de informações diversos relativo aos desenhos;

- arquivos brutos e processados dos dados GPS, com suas respectivas cadernetas de campo;

- planta e Perfil de todo o trecho, vinculados em uma folha, apresentados em escala adequada;

- cadernetas de campo digitais, de todos os levantamentos realizados, apresentando tolerâncias, erros admitidos e atingidos e ajustamentos realizados;

- pastas cadastrais;

- código de uso de símbolos, caracteres, folhas e traços, atendendo o modelo básico a ser fornecido pela Codevasf;

- relatório de Andamento e;

- relatório final dos trabalhos executados, contendo inclusive informações que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.

- PLANO DE TRABALHO

  - A consultora, antes do início dos trabalhos topográficos deverá apresentar, para aprovação pela Codevasf, o Plano de Trabalho Específico (PTE) de topografia, contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, com a indicação do responsável pelos serviços no campo;

- a localização (local do escritório de campo);

- os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de  serviço;

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- a planta em escala de 1:25.000 ou 1:50:000 contendo os elementos definidos para implantação no terreno, especificando, quando for o caso, os canais e adutoras, os prováveis marcos da rede básica dispostos na área, onde serão efetuadas as amarrações;

- os quantitativos de cada tipo de serviço;

- a data prevista para o término dos serviços.

ANEXO IV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução de estudos geológicos e geotécnicos, visando a elaboração do projeto final de engenharia rodoviária do acesso ao Projeto de Irrigação Baixio de Irecê.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes , referentes aos serviços pagos a preços unitários do formulário FPRO-VII.

- ESTUDOS GEOTÉCNICO/GEOLÓGICOS

  - O objetivo específico destes estudos é proceder a investigações de campo com ensaios de laboratório de modo a caracterizar os materiais a serem escavados, obter as condições de fundação das principais estruturas e identificação e cubagem das jazidas de solo, cascalho, areia e rocha.

  - Os estudos deverão seguir as recomendações contidas nas IS-202: ESTUDOS GEOLÓGICOS do DNIT, IS-206: ESTUDOS GEOTÉCNICOS do DNIT e demais respectivas instruções de serviços, no que couber

  - Os trabalhos deverão ser iniciados por uma análise criteriosa dos serviços geotécnicos realizados e, em seguida, apresentar o plano de trabalho de execução  de  investigações.

    - O plano de trabalho do item acima deverá ser aprovado pela Codevasf.

ANEXO V - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA FATURAMENTO

- EVENTOS

  - ESTUDOS DE VIABILIDADE

    - E00 – Mobilização;

    - E01 – Plano de Trabalho Específico - PTE

    - E02 – Coleta e Análise de Dados

    - E03 – Estudos de Tráfego e de Segurança Viária;

    - E04 – Estudos Hidrológicos;

    - E05 – Estudos Topográficos;

    - E06 – Estudos geológicos/ geotécnicos;

    - E07 – Apresentação de traçados (Alternativas);

    - E08 – Avaliação Ambiental;

    - E09 – Avaliação Econômica;

    - E10 – Comparação das Alternativas e Seleção da Alternativa mais viável;

    - E11 – Relatório Final de serviços de campo;

    - E12 – Minuta do Relatório de Viabilidade;

    - E13 – Edição Definitiva do Relatório de Viabilidade.

    - E14 – Desmobilização.

  - ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

    - E15 – Mobilização;

    - E16 – Plano de Trabalho Específico - PTE;

    - E17 – 1ª Medição (PU) – Execução de Serviços de Campo;

    - E18 – 2ª Medição (PU) – Execução de Serviços de Campo;

    - E19 – 3ª Medição (PU) – Execução de Serviços de Campo;

    - E20 – Estudos de Tráfego e de Segurança Viária;

    - E21 – Estudos Hidrológicos;

    - E22 – Estudos Topográficos;

    - E23 – Estudos geológicos/ geotécnicos;

    - E24 - Projeto Geométrico;

    - E25 - Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes;

    - E26 - Projeto de Obras-de-Arte Especiais e Travessias;

    - E27 - Projeto de Terraplenagem;

    - E28 - Projetos de Segurança Viária, Interseções e Acessos;

    - E29 - Projetos de Pavimentação e Estabilização de Maciços;

    - E30 – Plano de Desapropriações;

    - E31 - Relatório de Quantitativos, Especificações Técnicas e Orçamento;

    - E32 - Minuta do Relatório Final do Projeto de Engenharia;

    - E33 – Relatório Final do Projeto Final de Engenharia;

    - E34 – Desmobilização.

- OBSERVAÇÕES

  - Os pagamentos do contrato serão feitos mediante a entrega dos relatórios técnicos, a cada conclusão.

    - Para tanto, as consultoras apresentarão seus cronogramas, considerando, no mínimo, a relação dos eventos/produtos constantes deste anexo.

  - A presente relação  será adotada pela consultora na elaboração dos cronogramas físico e  financeiro TPRO-V  e  FPRO-X.

  - A seu critério, a consultora poderá ampliar a relação de eventos/produtos por meio de desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso seja exigível.

  - Os relatórios técnicos citados no subitem 2.1 devem conter a equipe técnica que elaborou cada evento.

ANEXO VI - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO ESTUDO DE VIABILIDADE

- PLANO DA OBRA

SUMÁRIO EXECUTIVO

VOLUME 1	Resumo do Estudo de Viabilidade

VOLUME 2	Identificação da Área de Influência

VOLUME 3	Diagnóstico da Situação Atual da Área de Influência

VOLUME 4 	Estudos Preliminares

VOLUME 5 	Estudo Básicos

VOLUME 6 	Estudo de Alternativas

VOLUME 7	Estudos Ambientais

VOLUME 8      Avaliação Sócio-Econômico-Financeira

VOLUME 9      Relatório de Viabilidade Técnica, Sócio-Econômico-Financeira e

Ambiental

VOLUME 10	Anexos

- PLANO DA OBRA

  - Cada volume deverá conter um sumário executivo.

  - O primeiro volume – Resumo do Estudo de Viabilidade – deverá conter a justificativa para elaboração dos estudos e, de forma sintética, os resultados do escopo dos serviços constantes dos volumes, de forma a dar uma visão global do estudo e resultados alcançados.

  - Os volumes poderão ser divididos, a critério da consultora, em tomos, visando o melhor ordenamento dos assuntos.

  - As plantas que compõem o projeto deverão obedecer a NB-8 da ABNT e serão apresentadas em escala compatível com a grandeza da área levantada, em álbum A3 e formato A1, quando recomendável.

ANEXO VII - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

- PLANO DA OBRA

SUMÁRIO EXECUTIVO

VOLUME 1	Síntese do Projeto

VOLUME 2 	Projeto Geométrico e de Terraplenagem

VOLUME 3 	Projeto de Drenagem

VOLUME 4	Projeto de Pavimentação e Estabilização de Maciços

VOLUME 5	Projeto de Obras de Arte Correntes

VOLUME 6	Projeto de Obras de Artes Especiais

VOLUME 7	Projeto de Travessias

VOLUME 8	Projeto de Interseções e Acessos

VOLUME 9	Projetos de Segurança Viária e de Sinalização;

VOLUME 10	Projeto de Obras Complementares

VOLUME 11 	Estudos Ambientais

VOLUME 12 	Quantitativos e Orçamento

VOLUME 13 	Especificações Técnicas

VOLUME 14 	Estudos Topográficos

VOLUME 15 	Estudos Geotécnicos e Geológicos

VOLUME 16 	Projeto de Desapropriações;

VOLUME 17 	Desenhos

VOLUME 18 	Plano de Execução da Obra

VOLUME 19 	Plano de Operação e Manutenção

- OBSERVAÇÕES

  - Cada volume deverá conter um sumário executivo.

  - O primeiro volume – Síntese do Projeto – deverá descrever de maneira sucinta o conteúdo do subitem 6.5 de foram a permitir uma visão global da metodologia adotada, dos trabalhos realizados e do projeto elaborado.

  - Os volumes poderão ser divididos, a critério da consultora, em tomos, visando o melhor ordenamento dos assuntos.

  - As plantas que compõem o projeto deverão obedecer a NB-8 da ABNT e serão apresentadas em escala compatível com a grandeza da área levantada, em álbum A3 e formato A1, quando recomendável.

MODELOS DOS FORMULÁRIOS

ANEXO VIII - MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA

| FICHA CURRICULAR DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| NOME DO TÉCNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATUAÇÃO NO PROJETO: |  |  | ATUAÇÃO: ( ) PERM. ( ) EVENT. | NASCIMENTO: | NACIONALIDADE: |  |  |  |
| INSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLARIDADE |  |  | ESTABELECIMENTO | LOCAL | DURAÇÃO |  |  | ANO CONCL. |
| ANO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA): |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - PREENCHER UMA FICHA PARA O COORDENADOR E PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE CHAVE 2 - JUNTAR COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) 3 - RELACIONAR ATIVID. REPRESENTAT. DA EXP. PROFISSIONAL, C/ DESTAQUE PARA OS SERV. SIMILARES AO OBJETO 4 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| CATEGORIA | SÍMBOLO | PROFISSÃO/FUNÇÃO |  | QTD. | TOTAL HOMENS/MÊS |  | ATUAÇÃO ( ) P ( ) E |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Master | C | Consultor |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior Coord. | P0 | Coordenador |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior | P1 | Supervisor |  |  |  |  |  |
| Profissional Médio | P2 |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior | P3 |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Trainee | P4 |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Topógrafo |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Desenhista/Cadista |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Técnico Eletro/Eletrônico |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Técnico em Mecânica |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Laboratorista de Solos |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Laboratorista de Concreto |  |  |  |  |  |
| Técnico Médio | T2 | Topógrafo Nivelador |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Topógrafo |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Laborat. Solo |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Laborat. Concreto |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Sênior | A1 | Chefe de Escritório |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 | Motorista |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 | Almoxarife |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Júnior | A3 | Auxiliar de Escritório |  |  |  |  |  |
| APOIO |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado | OP | Servente/Faxineira |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado | OP | Auxiliar de Campo |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| LEGENDA: 1 - O SÍMBOLO “P” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL SUPERIOR, INCLUSIVE COORDENADOR E SUPERVISOR. 2 - O SÍMBOLO “T” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE TOPÓGRAFOS, LABORATORISTAS, CADISTAS, ETC 3 - O SÍMBOLO “A” INCLUI AUXILIARES DE CAMPO, DE LABORATÓRIO, SECRETÁRIAS, DIGITADORES, ARQUIVISTAS. ETC 4 - CATEGORIA MASTER (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 5 - CATEGORIA SÊNIOR (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 6 - CATEGORIA MÉDIO (EXPERIÊNCIA > 5 E < 10 ANOS) 7 - CATEGORIA JÚNIOR (EXPERIÊNCIA > 2 E < 5 ANOS) 8 - CATEGORIA TRAINEE (EXPERIÊNCIA > 6 MESES E < 2 ANOS) |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA – NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-III |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |
| TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  | LOCAL TRABALHO |  | ATUAÇÃO |  | Nº DE HOMENS X MÊS |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIALIDADE | PROFISSÃO | FUNÇÃO |  |  | INIC. | FIM | C | P0 |  | P1 | P2 | P3 | P4 |
| TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: O TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE RELACIONADA NO FPRO – I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA - NÍVEL TÉC E AUX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-IV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |
| TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  | LOCAL TRABALHO | ATUAÇÃO |  |  | Nº DE HOMENS X MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUNÇÃO |  | QTD. |  | INIC. |  | FIM | T1 | T2 | T3 |  | A1 |  | A2 | A3 | OP |
| TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: O TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE RELACIONADA NO FPRO – I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
| SEQ | COD | TAREFA/ATIVIDADE | DURAÇÃO DIAS | DATA |  |  | EXERCÍCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INICIO | FIM |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |  | MÊS10 | MÊS11 | MÊS12 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO IX - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA

| PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPRO |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (......% DO B1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (......% DO B2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (........% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (........% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - DESPESAS FISCAIS = (......% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (FPRO-V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J2 - SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS (FPRO-VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J3 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (FPRO-VII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4 - SERVIÇOS PEDOLÓGICOS (FPRO-VIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J5 - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE DRENABILIDADE (FPRO-IX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO - I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| EQUIPE TÉCNICA |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  | CUSTOS |  |
| CATEGORIA (1) | S (2) | QTD (3) | SALÁRIO CATEG. (4) | ENCARG. SOCIAIS (5) | CUSTO ADM. (6) | REM EMP LUCRO (7) |  | DESP. FISCAIS (8) | SALÁRIO MENSAL (9) | SALÁRIO B1 (10) | SALÁRIO B2 (11) |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Máster-Cons | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior-Coor. | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Médio | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Trainee | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Médio | T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Sênior | A1 A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Júnior | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não qualificado | OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 – UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA 2 – UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA 3 - INDICAR QTD HOMENS POR CATEGORIA. DEVERÁ SER A MESMA INDIC. NO CRON. PERMANÊNCIA TPRO - III E TPRO - IV 4 – INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA 5 - ENCARGOS SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% PARA AUT. E 75,40% PARA EMPREGADO COM VÍNCULO DETALHAR NO FPRO-XIV 6 - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA. 7 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% SOBRE O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUS. DE ADM. 8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALC. NO FPRO-XIII SOBRE O SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO 9 - PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) + (8) 10 - SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VÍNCULO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO FPRO 11 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| SÍMBOLO | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  |  | DIÁRIAS |  |  |  |
|  |  |  | QTD. |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - VIAGENS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF 2 - NÂO INCLUIR AS VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI 3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. 4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO 5 – INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD, (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | QTD. | Nº DE VIAS |  | CUSTOS |  |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 – RELACIONAR OS RELATÓRIOS COM RESPECTIVAS QTD E Nº DE VIAS, BEM COMO SEUS CUSTOS COM IMPRESSÃO 2 – RESERVA DE 10% CALCULADO SOBRE O SUBTOTAL PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS, EXCEPCIONALMENTE SOLICITADOS PELA CODEVASF 3 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS HIDROLÓGICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QTD. |  | CUSTOS |  |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |  |
| TOTAL DAS DESPESAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 – DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SERV. DE COMPUTAÇÃO E COMUNICAÇÃO (MALOTE, CORREIO ETC.) 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "F “ DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 Amarração Planialtimétrica |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Pontos GPS de dupla frequência (L1/L2) |  | un | 10 |  |  |  |
| 1.2 Pontos GPS de uma frequência (L1) |  | un | 20 |  |  |  |
| 1.3 Poligonal eletrônica, classe IIP |  | km | 5 |  |  |  |
| 1.4 Nivelamento Geométrico, classe IIN |  | km | 20 |  |  |  |
| 2 Eixos Viários |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Poligonal eletrônica classe IIP |  | km | 153 |  |  |  |
| 2.2 Nivelamento geométrico classe IIN |  | km | 153 |  |  |  |
| 2.3 Seções transversais |  | km | 306 |  |  |  |
| 3 Drenagem e Jazidas |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Poligonal eletrônica classe IIP |  | km | 30 |  |  |  |
| 3.2 Nivelamento geométrico classe IIN |  | km | 30 |  |  |  |
| 3.3 Seções transversais |  | km | 60 |  |  |  |
| 4 Levantamentos Batimétricos |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Topobatimetria |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Poligonal eletrônica classe IIP |  | km | 2 |  |  |  |
| 4.1.2 Nivelamento geométrico classe IIN |  | km | 2 |  |  |  |
| 4.1.3 Seções transversais |  | km | 4 |  |  |  |
| 4.1.4 Levantamentos topotobatimétricos |  | km | 4 |  |  |  |
| 4.2 Ecobatimetria |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Nivelamento geométrico classe IIN |  | km | 2 |  |  |  |
| 4.2.2 Levantamentos ecobatimétricos |  | ha | 2 |  |  |  |
| 5 Cadastros |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Cadastro físico reconhecimento |  | ha | 800 |  |  |  |
| 5.2 Cadastro agrícola |  | ha | 800 |  |  |  |
| 5.3 Cadastro jurídico |  | ha | 800 |  |  |  |
| 5.4 Cadastro sócio econômico |  | ha | 800 |  |  |  |
| 6 Monumentação |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Marcos de Concreto (8x12x60cm) |  | un | 396 |  |  |  |
| 6.2 Barrotes de madeira (10x10x50cm) |  | un | 1584 |  |  |  |
| 6.3 Piquetes de Madeira (2x2x20cm) |  | un | 15730 |  |  |  |
| 7 Abertura de picada |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Abertura de picada manual |  | km | 5 |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J1” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1. - SONDAGEM MISTA |  |  | 1. 50. 6. 4. 1. 460. 6. 42. 49. 1.800. 250. 250. 250. 250. 250. 500. 500. 7. 7. 7. 7. 7. 44. 44. 3. 1. 50. 6. 4. 1. 460. 6. 42. 49. 1.800. 250. 250. 250. 250. 250. 500. 500. 7. 7. 7. 7. 7. 44. 44. 3. |  |  |
| 1.1 - Sondagem Rotativa |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | Equip. | 1 |  | 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 |  |
| - Em calcária, quartzitos e rochas afins |  |  |  |  |  |  |
| - Ø N |  | m | 100 |  |  |  |
| - Ø B |  | m |  |  |  |  |
| - Ø N (sondagem em solo) |  | m |  |  |  |  |
| - Deslocamento e instalação do equipamento |  |  |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros |  | un | 12 |  |  |  |
| - 201 a 500 metros |  | un |  |  |  |  |
| - Acima de 500 metros |  | un | 8 |  |  |  |
| 1.2 - Sondagem a Percussão |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | Equip. | 1 |  |  |  |
| - Sondagem à percussão com SPT |  | m | 600 |  |  |  |
| - Deslocamento e instalação de equipamento |  |  |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros |  | un | 48 |  |  |  |
| - 201 a 500 metros |  | un | 6 |  |  |  |
| - Acima de 500 metros |  | un | 48 |  |  |  |
| 2. - SONDAGEM SÍSMICA DE REFRAÇÃO |  | km |  |  |  |  |
| 3. - SONDAGEM A TRADO (4") |  | m |  |  |  |  |
| 4. - POÇOS DE INSPEÇÃO |  | m | 1.800 |  |  |  |
| 5. - ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 - Ensaios em solos |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 - Unidade Natural |  | ensaio | 250 |  |  |  |
| 5.1.2 - Densidade Natural |  | ensaio | 250 |  |  |  |
| 5.1.3 - Limite de Liquidez |  | ensaio | 250 |  |  |  |
| 5.1.4 - Limite de Plasticidade |  | ensaio | 250 |  |  |  |
| 5.1.5 - Granulometria por Peneiramento |  | ensaio | 250 |  |  |  |
| 5.1.6 - Granulometria por Sedimentação |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.7 - Ensaio compactação Proctor Normal |  | ensaio | 500 |  |  |  |
| 5.1.8 - Índice de Suporte Califórnia (ISC) |  | ensaio | 500 |  |  |  |
| 5.2 - Ensaio de Agregados |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 - Abrasão "Los Angeles " |  | ensaio | 7 |  |  |  |
| 5.2.2 - Adesividade |  | ensaio | 7 |  |  |  |
| 5.2.3 - Sanidade (Durabilidade) |  | ensaio | 7 |  |  |  |
| 5.2.4 - Lâmina Petrográfica |  |  | 7 |  |  |  |
| 5.2.5 - Índice de Forma |  | ensaio | 7 |  |  |  |
| 5.2.6 - Teor de Matéria Orgânica |  | ensaio | 44 |  |  |  |
| 5.2.7 - Equivalente de Areia |  | ensaio | 44 |  |  |  |
| 5.2.8 - Reatividade Potencial |  | ensaio | 3 |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA “J2” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS PEDOLÓGICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-VIII - VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PEDOLÓGICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÕES: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA “J4” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| SEQ. | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO | DIAS CORRIDOS |  | SERVIÇOS PAGOS À |  |  |
|  |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | PREÇO UNIT. |
| TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO TPRO–V 2 - SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |

| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD. | CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | CUSTOS TOTAIS |  |  |  |
|  |  |  | MOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZ. |  | MOBILIZAÇÃO |  | DESMOBILIZ. |  |
| CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - RELACIONAR AS PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOC. DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2 - RELACIONAR OS DESLOCAMENTOS DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E DE VEÍCULOS 3 - EXPORTAR OS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SEQ. | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  |  | VALORES |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  | R$ |
| CUSTOS TOTAIS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS % INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XIII |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DF % 2 |  | DF ’ % 3 |  |  | R$ |  |
| TOTAIS DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2 - DF = INDICAR O % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%) 3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA: DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100 DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100 DF' = 0,1662 ou 16,62% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS O TOTAL CALCULADO NA LINHA “I” DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | CODIGO: FPRO-XIV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  | EDITAL: |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES |  |  |
|  |  |  | % |  | R$ |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |
| A1 | Seconci |  |  |  |  |
| A2 | INSS |  |  |  |  |
| A3 | FGTS |  |  |  |  |
| A4 | Incra |  |  |  |  |
| A5 | Salário Educação |  |  |  |  |
| A6 | Sebrae |  |  |  |  |
| A7 | Seguro contra acidente |  |  |  |  |
| A8 | Senai |  |  |  |  |
| A9 | Sesi |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “A” |  |  |  |  |  |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| B1 | 13º Salário |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “B” |  |  |  |  |  |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| C1 | Depósito por demissão sem justa causa |  |  |  |  |
| C2 | Férias |  |  |  |  |
| C3 | Aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “C” |  |  |  |  |  |
| D | REINCIDÊNCIAS |  |  |  |  |
| D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  |  |  |
| D2 | Reincidência do FGTS sobre aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “D” |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS TOTALIZANDO OS MESMOS 2 - O % TOTAL SERÁ APLICADO P/ CÁLCULAR OS ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO |  |  |  |  |  |

ANEXO X - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA ARQ. EXCEL