## FPRO
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  | CODIGO:
FPRO
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO:CSP | OBJETO: Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental |  | EDITAL:
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL
CUSTOS DIRETOS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 7008
A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 1912
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 8920
MÃO-DE-OBRA
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  | 4555184.48
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  | 112601.28
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  | 4667785.76
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (77.25% DO B1) (FPRO-XIV) |  |  | 3518880.01
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  | 22520.26
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 3541400.27
OUTRAS DESPESAS
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  | 223086.4445
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  | 10387.6
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  | 233474.0445
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  | 8451580.0745
CUSTOS INDIRETOS
F - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  | 1166946.44
G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F) |  |  | 961852.65
H - DESPESAS FISCAIS (16.62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) (FPRO-XIII) |  |  | 1758459.02
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | 3887258.11
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  | 12338838.1845
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO
I - Serviços Ambientais (FPRO-IV) |  |  | 17692.4
J - Serviços Topográficos (FPRO-V) |  |  | 4933097.9
K - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) |  |  | 1312260.48
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  | 6263050.78
TOTAL DA PROPOSTA |  |  | 18601888.9645
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## FPRO_I Salários Equipe Técnica
SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA | [8 empty] | CODIGO:
FPRO- I
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO:CSP | OBJETO: Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental | [7 empty] | EDITAL:
EQUIPE TÉCNICA |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA | [5 empty] | CUSTOS
|  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
CATEGORIA | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profiss master - consultor | C | 6 | 18766.88 | 3753.38 | 4691.72 | 2721.2 | 4974.89 | 34908.07 |  | 112601.28
Profissional sênior coord. | P0 | 24 | 14644.96 | 11313.23 | 3661.24 | 2961.94 | 5415.02 | 37996.39 | 351479.04
Profissional pleno | P1 | 166 | 10690.24 | 8258.21 | 2672.56 | 2162.1 | 3952.75 | 27735.86 | 1774579.84
Profissional médio | P2 | 83 | 7840.8 | 6057.02 | 1960.2 | 1585.8 | 2899.16 | 20342.98 | 650786.4
Profissional júnior | P3 | 83 | 6365.92 | 4917.67 | 1591.48 | 1287.51 | 2353.82 | 16516.4 | 528371.36
Profissional trainee | P4 | 83 | 5764 | 4452.69 | 1441 | 1165.77 | 2131.26 | 14954.72 | 478412
NÍVEL TÉCNICO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Técnico prof. especial | TS | 48 | 5764 | 4452.69 | 1441 | 1165.77 | 2131.26 | 14954.72 | 276672
Técnico prof. Senior | T0 | 48 | 4245.12 | 3279.36 | 1061.28 | 858.58 | 1569.65 | 11013.99 | 203765.76
Técnico prof. pleno | T1 | 24 | 2852.96 | 2203.91 | 713.24 | 577.01 | 1054.89 | 7402.01 | 68471.04
Técnicol prof. Junior | T2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Técnico auxiliar | T3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servente/continuos | T4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÍVEL ADMINISTRAT. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chefe de escritório | AS | 24 | 3812.16 | 2944.89 | 953.04 | 771.01 | 1409.56 | 9890.66 | 91491.84
Secretária | A0 | 24 | 3162.72 | 2443.2 | 790.68 | 639.66 | 1169.43 | 8205.69 | 75905.28
Assistente administrativo | A1 | 12 | 2840.64 | 2194.39 | 710.16 | 574.52 | 1050.34 | 7370.05 | 34087.68
Ajudante administrativo | A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auxiliar adm/motorista | A3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPERACIONAL
Serviços gerais/vigia | A4 | 24 | 881.76 | 681.16 | 220.44 | 178.34 | 326.03 | 2287.73 | 21162.24
TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA | (10): 4555184.48; (11): 112601.28
NOME DO INFORMANTE: | (7): QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | (10): DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO TPRO- II EQUIPE TÉCNICA
2- UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA
3- INDICAR A QTD DE HOMENS POR CATEG. SERÁ A MESMA INDICADA NO CRON. DE PERMANEN. TPRO- III E TPRO - IV
4- INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
5 - ENC. SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% P/ AUTÔNOMOS E 77,25% P/ EMPREG. C/ VÍNCULO DETALHAR NO FPRO-XIV
6- CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
7 - REMUN. DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% S/ O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM.
8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALC. DO NO FPRO-XIII S/ SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO
9- PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) +(8)
10 - SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREG. COM VÍNCULO X QTD HOMEMXMÊS. EXPORTAR O TOTAL P/ LINHA B1 DO FPRO
11 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEMXMÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO

## FPRO_II Viagens
VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA | [8 empty] | CODIGO:
FPRO- II
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO:CSP |  | OBJETO: Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental | [6 empty] | EDITAL:
SÍMBOLO | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  | DIÁRIAS
|  |  | QTD* |  | C. UNIT. | C. TOTAL | QTD. | C. UNIT. | C. TOTAL
C | SEDE/BSB/SEDE |  | A | 12 | 690.5556 | 8286.6667 | 12 | 225 | 2700
C | SEDE/THE/SEDE |  | A | 12 | 956 | 11472 |  |  | 0
C | THE/PICOS/THE |  | T | 12 | 311 | 3732 | 60 | 182 | 10920
PO | SEDE/BSB/SEDE |  | A | 16 | 690.5556 | 11048.8889 | 16 | 225 | 3600
PO | SEDE/THE/SEDE |  | A | 12 | 956 | 11472 | 2 | 225 | 450
PO | THE/PICOS/THE |  | T | 12 | 311 | 3732 | 60 | 182 | 10920
P1 | SEDE/BSB/SEDE |  | A | 16 | 690.5556 | 11048.8889 | 16 | 225 | 3600
P1 | SEDE/THE/SEDE |  | A | 42 | 956 | 40152 | 2 | 225 | 450
P1 | THE/PICOS/THE |  | T | 42 | 311 | 13062 | 420 | 182 | 76440
TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS | [5 empty] | 114006.4445 |  |  | 109080
TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS | [8 empty] | 223086.4445
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [7 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - VIAGENS DURANTE EXECUÇÃO DOS SERV., INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF
2 - NÃO INCLUIR VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOB. DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI
3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO
5* - INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD: (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES
6 – SEDE refere-se a sede da empresa contratada.
7 – BSB refere-se à sede da Codevasf, Brasília-DF

## FPRO_III Ser Graf
SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- III
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO:CSP | OBJETO: Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  | QTD | Nº DE | CUSTOS
|  |  | VIAS | UNITÁRIO | TOTAL
Relatório Mensal de Andamento |  | 11 | 2 | 14.2 | 312.4
Relatório Parcial |  | 12 | 2 | 27.65 | 663.6
Minuta do Relatorio Final |  | 1 | 2 | 2139 | 4278
Relatório Final |  | 1 | 3 | 1711.2 | 5133.6
SUBTOTAL |  |  |  |  | 10387.6
TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  | 10387.6
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINTATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - RELACIONAR OS RELAT. COM RESPECTIVAS QTD E Nº DE VIAS, BEM COMO SEUS CUSTOS C/ IMPRESSÃO
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO
3 - SERÁ CONSIDERADO UMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 350 PÁGINAS POR VOLUME E O VOLUME DE DESENHO
SENDO CONSIDERADO EM FOLHA A3 NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 350 PÁGINAS

## FPRO_IV Estudos Ambientais
SERVIÇOS CAMPO ESTUDOS AMBIENTAIS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- IV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO:CSP | OBJETO: Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1. Estudo de limnologia
1.1Ensaio de classificação e qualidade de água (parâmet. físico-químicos e microbiológicos) chuva |  | un | 17 | 402.1 | 6835.7
1.2 Ensaio de classificação e qualidade de água (parâmet. físico-químicos e microbiológicos) seca |  | un | 5 | 402.1 | 2010.5
1.3 Ensaio de caracterização limnológica de sedimentos - estação chuvosa |  | un | 17 | 402.1 | 6835.7
1.4 Ensaio de caracterização limnológica de sedimentos estação seca |  | un | 5 | 402.1 | 2010.5
0
0
SUBTOTAL DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS(A) |  |  |  |  | 17692.4
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J" DA FPRO.

## FPRO-V Topografia
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- V
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO:CSP | OBJETO: Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. | PREÇOS
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE
imagem sensor remoto com 2,5 metros de resolução ortorretificada |  | km² | 6830 | 104.25 | 712027.5
Pontos GNSS, com receptores de dupla frenquencia (L1/L2) |  | unid. | 140 | 491.51 | 68811.4
Pontos GNSS, com receptores de uma frenquencia RTK (L1) |  | unid. | 4000 | 245.76 | 983040
Nivelamento geométrico IIN |  | km | 700 | 341.17 | 238819
AQUISIÇÃO DE VOO AEROFOTOG. DIGITAL E LIDAR |  | km² | 660 | 4440 | 2930400
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | 4933097.9
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIIAIS E
VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "K" DA FPRO.

## FPRO_VII Geotecnia
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- VII
NOME DA CONSULTORA:
CSP | OBJETO: Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1. - SONDAGEM MISTA
1.1 - Sondagem Rotativa
- Mobilização/desmobilização de equipamento |  | equip | 3 | 2880 | 8640
- Em jazidas graníticas e rochas afins |  |  |  | 0 | 0
- Ø N |  | m | 800 | 576.61 | 461288
- Ø B |  | m
- Ø B (sondagem em solo) |  | m | 100 | 204.11 | 20411
- Deslocamento/instalação do equipamento
- 0 a 200 metros |  | unida. | 18 | 423.24 | 7618.32
- 201 a 500 metros |  | unida. | 18 | 740.68 | 13332.24
- Acima de 500 metros |  | unida. | 18 | 1058.11 | 19045.98
1.2 - Sondagem a Percussão
- Mobilização/desmobilização de equipamento |  | equip | 2 | 816.67 | 1633.34
- Sondagem à percussão com SPT |  | m | 420 | 75.09 | 31537.8
- Deslocamento/instalação de equipam.
- 0 a 200 metros |  | unida. | 20 | 333.42 | 6668.4
- 201 a 500 metros |  | unida. | 20 | 582.03 | 11640.6
- Acima de 500 metros |  | unida. | 20 | 830.64 | 16612.8
2. - SONDAGEM SÍSMICA DE REFRAÇÃO |  | km | 10 | 13406.78 | 134067.8
3. - SONDAGEM A TRADO (4") |  | m |  |  | 0
4. - POÇOS DE INSPEÇÃO com retroescavadeira |  | m | 1830 | 116.58 | 213341.4
5. - ENSAIOS
5.1 - Ensaios em solos |  | ensaio |  |  | 0
5.1.1 - Umidade Natural |  | ensaio | 400 | 44.9 | 17960
5.1.2 - Densidade Natural |  | ensaio | 400 | 44.9 | 17960
5.1.3 - Limite de Liquidez |  | ensaio | 400 | 61.68 | 24672
5.1.4 - Limite de Plasticidade |  | ensaio | 400 | 61.68 | 24672
5.1.5 - Granulometria por Peneiramento |  | ensaio | 400 | 69.79 | 27916
5.1.6 - Granulometria por Sedimentação |  | ensaio | 400 | 210.84 | 84336
5.1.7 - Ensaio compactação Proctor Normal |  | ensaio | 400 | 89.22 | 35688
5.1.8 - Massa Especifica Real dos Grãos |  | ensaio | 400 | 60.41 | 24164
5.1.9 - Adensamento Oedométrico |  | ensaio | 50 | 158.99 | 7949.5
5.1.10 -Triaxial (UU) não consolidado não drenado |  | ensaio | 50 | 458.61 | 22930.5
5.1.11 - Triaxial (CU) consolidado - não drenado |  | ensaio | 50 | 635.41 | 31770.5
5.1.12 - Expansão |  | ensaio | 50 | 165.72 | 8286
5.1.13 - Dispersão |  | ensaio |  |  | 0
5.1.13.1 - Granulometria Comparativa |  | ensaio | 50 | 121.13 | 6056.5
5.1.13.2 - Crumb Test |  | ensaio | 50 | 44.62 | 2231
5.1.14. Infiltração |  | ensaio
5.1.15 Ensaio de Perda d''agua (05 estágios) |  | ensaio
5.1.16 - Análise da Areia |  | ensaio
5.1.16.1 Análise Química da Areia |  | ensaio | 20 | 255.08 | 5101.6
5.1.16.2 Mineralogia da Areia |  | ensaio | 20 | 293.4 | 5868
5.1.17- Mineralogia |  | ensaio
5.1.18 - Abrasão "Los Angeles " |  | ensaio | 20 | 229.62 | 4592.4
5.1.19 - Reatividade Potencial |  | ensaio | 10 | 765.62 | 7656.2
5.1.20 - Permeabilidade vertical de carga variavel |  | ensaio | 10 | 377.98 | 3779.8
5.1.21 - Permeabilidade "in situ" |  | ensaio | 10 | 283.28 | 2832.8
TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | 1312260.48
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "L" DA FPRO.

## FPRO_X Cronog Financ
CRONOGRAMA FINANCEIRO | [5 empty] | CODIGO:
FPRO- X
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental |  |  |  | EDITAL:
SEQ | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO |  | DIAS CORRIDOS | SERVIÇOS PAGOS À
[5 empty] | PREÇO GLOBAL | PREÇO UNITÁRIO
1 | E00 | Mobilização |  | 7 | 7008
2 | E01 e E02 | RA-01 |  | 30 | 1027493.182 | 939457.617
3 | E03 e E04 | RA-02 |  | 60 | 1027493.182 | 939457.617
4 | E05 e E06 | RA-03 |  | 90 | 1027493.182 | 626305.078
5 | E07 e E08 | RA-04 |  | 120 | 1027493.182 | 626305.078
6 | E09 e E10 | RA-05 |  | 150 | 1027493.182 | 626305.078
7 | E11 e E12 | RA-06 |  | 180 | 1027493.182 | 626305.078
8 | E13 e E14 | RA-07 |  | 210 | 1027493.182 | 626305.078
9 | E15 e E16 | RA-08 |  | 240 | 1027493.182 | 626305.078
10 | E17 e E18 | RA-09 |  | 270 | 1027493.182 | 626305.078
11 | E19 e E20 | RA-10 |  | 300 | 1027493.182 | 0
12 | E21 e E22 | RA-11 |  | 330 | 1027493.182
13 | E23 | versão definitiva relatorio final |  | 360 | 1027493.182
14 |  | Desmobilização |  |  | 1912
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  | 12338838.1845 | 6263050.78
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO (TPRO-V)
2 - SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA
3 - AS LICITANTES APRESENTARÃO SEUS CRONOGRAMAS, CONSIDERANDO, NO MÍNIMO, A RELAÇÃO DE
EVENTOS/PRODUTOS CONSTANTES DO ANEXO VI

## FPRO_XI Det_ Mobilização
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | CODIGO:
FPRO-XI
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental | [5 empty] | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD | CUSTOS UNITARIOS |  | CUSTOS TOTAIS
|  |  |  | MOBILIZ. | DESMOBILIZ. | MOBILIZ. | DESMOBILIZ.
1. DESLOCAMENTO DA EQUIPE
1.1 Passagens aéreas
a) Coordenador (P0) |  | unid. | 1 | 478 | 478 | 478 | 478
b) Coordenador (P1) |  |  | 3 | 478 | 478 | 1434 | 1434
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
1.2 Diárias
a) Coordenador (P0) |  | unid. | 7 | 182 |  | 1274 | 0
b) Coordenador (P1) |  |  | 21 | 182 |  | 3822
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 7008 | 1912
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [5 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO.
2 - EXPORTAR TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO

## FPRO_XII_ Det_ custos Adm_
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental |  |  | EDITAL:
SEQ | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora ( diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 18% | 840201.4368
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  |  | 4% | 186711.4304
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  |  | 3% | 140033.5728
| TOTAL DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  | 25% | 1166946.44
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA DOS
SERVIÇOS

## FPRO_XIII Det_ Desp Fiscais
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- XIII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES
|  |  | DF (%)2 | DF' (%) 3 | R$
1 - ISS |  |  | 5 | 5.8309 | 617003.1649
2 - PIS |  |  | 1.65 | 1.9242 | 203611.0444
3 - COFINS |  |  | 7.6 | 8.863 | 937844.8107
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  |  | 14.25 | 16.62 | 1758459.02
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
Observação:
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
DF' = { [ 1 / ( 1 - 14.25 ) ] - 1 } x 100
DF' = 0.1662 ou 16.62%. APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO P/ CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS
O TOTAL CALCULADO NA LINHA "i" DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO.

## FPRO_XIV Det_ Enc_ Soc_
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XIV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | Seconci |  |  | 0% | 0
A2 | INSS |  |  | 20% | 911036.896
A3 | FGTS |  |  | 8% | 364414.7584
A4 | Incra |  |  | 0.2% | 9110.369
A5 | Salário Educação |  |  | 2.5% | 113879.612
A6 | Sebrae |  |  | 0.6% | 27331.1069
A7 | Seguro contra acidente |  |  | 3% | 136655.5344
A8 | Senai |  |  | 1% | 45551.8448
A9 | Sesi |  |  | 1.5% | 68327.7672
SUBTOTAL DE "A" |  |  |  | 36.8% | 1676307.8886
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | 13º Salário |  |  | 8.22% | 374436.1643
SUBTOTAL DE "B" |  |  |  | 8.22% | 374436.1643
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Depósito por despedida sem justa causa |  |  | 4.33% | 197239.488
C2 | Férias |  |  | 10.93% | 497881.6637
C3 | Aviso prévio – decreto 6.727/2009 |  |  | 10.2% | 464628.817
SUBTOTAL DE "C" |  |  |  | 25.46% | 1159749.9686
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  | 3.02% | 137566.5713
D2 | Reincidência do FGTS sobre aviso prévio |  |  | 3.75% | 170819.418
SUBTOTAL DE "D" |  |  |  | 6.77% | 308385.9893
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 77.25% | 3518880.0108
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO