- LICITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – ATER/2013 CODEVASF – 4ªSR

- TERMOS DE REFERÊNCIA

- TERMOS DE REFERÊNCIA

- SUMÁRIO

| - 1 | - OBJETO DA LICITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO |
| --- | --- |
| - 2 | - TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÕES |
| - 3 | - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATER |
|  | - 3.1 CONTEXTO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATER |
|  | - 3.1.1 Pressupostos |
|  | - 3.1.2 Gestão Compartilhada |
|  | - 3.1.3 Cadeia Produtiva |
|  | - 3.2 ESTRUTURA DA ATER |
|  | - 3.2.1 Assistência Técnica Básica |
|  | - 3.3 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE |
|  | - 3.4 EXIGÊNCIAS BÁSICAS |
| - 4 | - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO |
| - 5 | - PROPOSTA FINANCEIRA |
|  | - 5.1 CONDIÇÕES GERAIS |
|  | - 5.2 SALÁRIOS |
|  | - 5.3 INSTALAÇÕES |
|  | - 5.4 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
|  | - 5.5 PROGRAMAS DE COMPUTADOR |
|  | - 5.6 DESLOCAMENTO DA EQUIPE |
|  | - 5.7 SERVIÇOS GRÁFICOS |
|  | - 5.8 CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DA EQUIPE TÉCNICA |
| - 6 | ##### PROPOSTA TÉCNICA |
|  | ##### 6.1 CAPACIDADE E EXPERIÊNCIA DA LICITANTE |
|  | ##### 6.2 EXPERIÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |
|  | ##### 6.3 VISÃO SISTÊMICA DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO |
| - 7 | ##### CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA |
| - 8 | ##### CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA |
| - 9 | ##### RESULTADO FINAL |
| - 10 | ##### PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO |
| - 11 | ##### VALOR GLOBAL ESTIMADO DOS SERVIÇOS |
| - 12 | ##### RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS |
| - 13 | ##### REPACTUAÇÃO E REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS |
| - 14 | ##### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |
| - 15 | ##### ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS |
| - 16 | ##### RECEBIMENTO DO OBJETO |
| - 17 | ##### INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS PERÍMETROS IRRIGADOS |

# 1	OBJETO DA LICITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

Licitar os serviços de Assistência Técnica Básica e Extensão Rural – ATER para os pequenos produtores dos Perímetros de Irrigação implantados na região do Baixo São Francisco do Estado de Sergipe, em áreas dos seguintes municípios:

  - Perímetro de Irrigação PROPRIÁ: Propriá, Telha e Cedro de São João;

  - Perímetro de Irrigação COTINGUIBA-PINDOBA: Propriá, Neópolis e Japoatã;

  - Perímetro de Irrigação BETUME: Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba.

# 2	TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÕES

Nestes Termos de Referência serão utilizadas as terminologias e conceituações relacionadas a seguir:

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Empresa Pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional – MI, com Administração Central e foro no Distrito Federal e atuação nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Piauí e Maranhão e no Distrito Federal, constituída pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, e alterada pela Lei nº 12.196, de 14 de janeiro de 2010.

ÁREA DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO (AI) - Responsável pela definição de diretrizes para a gestão integrada e transferência dos perímetros de irrigação; dos modelos de ocupação e gestão fundiária; da gestão das informações dos perímetros de irrigação; do acompanhamento e controle da implantação do modelo produtivo e da consolidação dos projetos de irrigação e drenagem em andamento na Empresa; e, da gestão dos resultados gerados pelos empreendimentos de irrigação.

GERÊNCIA DE APOIO À PRODUÇÃO (AI/GAP) – Responsável por elaborar projetos e executar ações relacionadas à assistência técnica e a exploração das áreas dos projetos de irrigação, voltadas para o seu desenvolvimento social e econômico; elaborar e manter estudos e informações relativos ao desempenho econômico e técnico-operacional dos projetos de irrigação; e, instituir indicadores de desempenho e avaliar os novos modelos econômicos de produção.

GERÊNCIA DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO (AI/GEI) - Estrutura de Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação, a qual compete: propor diretrizes, coordenar, acompanhar e executar, direta ou indiretamente, as ações de administração, operação, manutenção e reabilitação da infraestrutura hídrica; definir as diretrizes e executar ações para o desenvolvimento produtivo e ocupação de lotes; e, apoiar as ações voltadas à produção, assistência técnica, comercialização e gestão dos projetos de irrigação.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – 4ª SR - Unidade executiva descentralizada, subordinada diretamente à Presidência da CODEVASF, com sede em Aracaju, no Estado de Sergipe, em cuja jurisdição territorial se localiza os serviços objeto destes Termos de Referência.

GERÊNCIA REGIONAL DE EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO DA 4ª SR (4ª/GRI) - Estrutura da Administração da 4ª Superintendência Regional, a qual compete desenvolver ações relativas a operação regional dos projetos de irrigação, compreendendo a gestão da ocupação de terras, administração da infraestrutura de irrigação, apoio local à produção e comercialização e, a execução de obras e ações complementares para recuperação ambiental e da infraestrutura de uso comum, por meio das unidades regionais.

UNIDADE REGIONAL DE APOIO À PRODUÇÃO (4ª/GRI/UAP) - Unidade orgânica da Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação, a qual compete: executar ações voltadas à exploração e a comercialização de produtos, assentamento, capacitação e treinamento de irrigantes, assistência técnica, desenvolvimento e difusão de tecnologia.

ESCRITÓRIO DE APOIO TÉCNICO DE PROPRIÁ - unidade organizacional que têm por atribuição básica oferecer suporte administrativo, técnico, operacional e complementar as ações da CODEVASF no Perímetro de Irrigação Propriá, município de Propriá, onde atuam os empregados lotados na 4ª SR.

ESCRITÓRIO REGIONAL - Unidade física da Contratada, localizada na cidade de Propriá-SE, no qual ficarão lotados os técnicos com atribuições de prestar apoio técnico e administrativo às equipes que atuarão diretamente nos perímetros de irrigação, coordenar a execução do Contrato e manter a interface imediata com a Contratante.

LICITANTE - Empresa que apresenta proposta licitatória.

CONTRATADA - Licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços, conforme estes Termos de Referência.

CONTRATANTE - CODEVASF, empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional.

CONTRATO - Documento subscrito pela CODEVASF e pela CONTRATADA, que define as obrigações de ambas, com relação à execução dos serviços.

NOTA DE EMPENHO (NE) - Documento de natureza orçamentária, que contém, parcial ou totalmente, os recursos colocados à disposição do contrato e os serviços a serem executados.

GESTOR DO CONTRATO - Técnico da CODEVASF indicado pelo Superintendente Regional, formalizado por Decisão do Presidente da CODEVASF, para fiscalizar, coordenar, acompanhar e avaliar os serviços de ATER prestado pela CONTRATADA.

GERENTE DO CONTRATO - Representante da CONTRATADA perante a CODEVASF em assuntos relativos às partes técnica e administrativa do Contrato.

COORDENADOR DA EQUIPE - Técnico indicado pela CONTRATADA e aprovado pela CODEVASF para planejar, organizar e orientar a execução dos serviços de ATER.

ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA BÁSICA - Modalidade de ATER que será prestada aos produtores e suas organizações, atuando de forma contínua e sistêmica.

CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA - Assessoria complementar à Assistência Técnica Básica, atuando de forma temporária e tópica.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PRODUTIVO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS – Instrumento orientador de todas as ações ligadas ao sistema produtivo dos Perímetros Irrigados com estabelecimento de objetivos, metas e estratégias, visando à evolução social e econômica dos seus envolvidos, por meio da gestão compartilhada.

PLANO ANUAL DE ATER - Documento elaborado pela CONTRATADA, que inclui o planejamento da Exploração Agrícola do Perímetro, metodologia de trabalho, metas, programação de eventos visando orientar o desenvolvimento das atividades pela CONTRATADA.

SISTEMÁTICA DE EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATER - Documento elaborado pela CODEVASF que contém orientações conceituais, metodológicas e gerenciais para o acompanhamento e avaliação dos serviços de ATER contratados.

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - Documento emitido pela CONTRATADA, contendo as atividades realizadas no período. Deve estar acompanhado de fatura correspondente para pagamento.

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATER - Documento emitido pela CONTRATADA, contendo análise quantitativa e qualitativa dos indicadores de desempenho e do cumprimento das metas previstas no Plano Anual de ATER.

RELATÓRIO ESPECÍFICO - Documento de emissão assistemática produzido pela CONTRATADA, por sua iniciativa ou a pedido da CODEVASF, sobre qualquer assunto relacionado aos serviços contratados.

RELATÓRIO FINAL - Documento emitido pela CONTRATADA, contendo análise quantitativa e qualitativa do desempenho e evolução do Perímetro, dos produtores e das Organizações, conforme indicadores previamente estabelecidos pela CODEVASF.

BANCO DE DADOS DE PRODUÇÃO – Informações de dados agrícolas a serem levantadas em campo pelas equipes técnicas, com periodicidade de 03 meses, com vistas a abastecer o Sistema de Acompanhamento da Produção da CODEVASF. Essas informações também deverão ser apresentadas em planilhas eletrônicas cujos modelos serão disponibilizados pela CODEVASF.  Os dados deverão ser consolidados quando da apresentação do relatório anual.

# 3	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATER

## 3.1	CONTEXTO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATER

### 3.1.1	Pressupostos

- A CODEVASF vem prestando serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER) aos pequenos produtores dos perímetros irrigados por meio de convênios com instituições estaduais, contrato com empresas especializadas e também por organizações de produtores (cooperativas, distritos de irrigação).

Com base nas experiências anteriores e na necessidade de melhor percepção dos fatores limitantes do sistema produtivo e suas possíveis soluções sob a ótica dos produtores e das entidades que atuam nos perímetros irrigados, a CODEVASF redesenhou a ATER, em ampla discussão interna, introduzindo a gestão compartilhada e enfatizando a visão sistêmica do processo produtivo.

Criatividade, espírito analítico e comprometimento com o sucesso produtivo dos agricultores são condições básicas do comportamento das equipes técnicas na busca de novas alternativas de exploração e do aperfeiçoamento das explorações existentes.

### 3.1.2	Gestão Compartilhada

- Entende-se por Gestão Compartilhada, neste caso, o processo de administração conjunta do sistema produtivo do Perímetro Irrigado, envolvendo CODEVASF (no papel de coordenação), equipe de ATER, organizações de produtores e outras instituições públicas e privadas, na tomada de decisões, na implementação e na avaliação de ações integradas de interesse comum. Cada parceiro mantém sua identidade institucional, evitando ações isoladas, paralelismos e sobreposições.

- De acordo com esta forma de prestação dos serviços de ATER, deverá ser elaborado um instrumento orientador de todas as ações ligadas ao sistema produtivo, denominado Plano de Desenvolvimento do Sistema Produtivo do Perímetro Irrigado, com a assessoria de especialistas em agronegócio.

- Para subsidiar a elaboração desse Plano de Desenvolvimento do Sistema Produtivo do Perímetro Irrigado será necessário um diagnóstico, a ser elaborado pela equipe de ATER, no início do contrato, que visa descrever e analisar a situação social e econômica do Perímetro, situação atual dos lotes familiares, contendo o uso atual dos lotes, limitações de produção e perfil estratificado dos produtores em relação à renda, ao nível tecnológico de produção das principais culturas, ao crédito rural, ao processo de comercialização da produção e à infraestrutura existente no Perímetro e na região relacionada à produção.

### 3.1.3	Cadeia Produtiva

- Dentro da nova forma de execução dos serviços, passa-se a focalizar as ações tendo por base a visão sistêmica do processo produtivo, ou seja, os serviços de ATER deverão incorporar no seu cotidiano não apenas as atividades ligadas diretamente à produção, mas toda a cadeia produtiva dos diversos produtos. Isso naturalmente inclui questões relativas à pós-colheita, logística, mercado, comercialização, entre outros. Dessa forma, espera-se ampliar o tipo e a qualificação dos serviços prestados aos produtores.

## 3.2	ESTRUTURA DA ATER

A ATER será prestada por meio da Assistência Técnica e Extensão Rural Básica.

### 3.2.1	Assistência Técnica e Extensão Rural Básica

Considera-se Assistência Técnica Básica, aquela que será prestada aos produtores e suas organizações de forma contínua e sistêmica.

#### 3.2.1.1 Objetivos

- Capacitar os produtores e suas organizações para o planejamento da produção e gerenciamento do lote, envolvendo aspectos da definição de "o que produzir", incluindo processos de escolha das técnicas de produção, pré e pós-colheita, comercialização, industrialização e custo de produção;

- Assistir e capacitar os produtores e suas organizações para produção orgânica no planejamento e gerenciamento de suas áreas e da comercialização, de acordo com as exigências legais e de mercado;

- Possibilitar a apropriação pelos produtores de tecnologias que permitam o aumento da produção, da produtividade, da renda, da melhoria da competitividade e do uso racional dos recursos de água e solo;

- Capacitar os produtores para o manejo racional e seguro de agrotóxicos, visando a redução dos impactos ambientais e preservação da saúde do produtor e dos consumidores finais;

- Orientar e capacitar o produtor sobre o emprego de métodos de irrigação em nível parcelar, freqüência, lâmina em função da cultura, fase fenológica, condição climática e característica do solo, além de aspectos relativos à drenagem;

- Orientar na elaboração de projetos e emissão de laudos de assistência técnica para o planejamento da exploração do lote agrícola e obtenção de crédito junto aos agentes financeiros;

- Conscientizar os produtores sobre a necessidade de participação das ações inerentes aos serviços de ATER, de modo a garantir confiabilidade aos dados da exploração agrícola e maior eficiência às ações implementadas;

- Propor ações em parceria com as organizações de produtores responsáveis pela Administração, Operação e Manutenção da infraestrutura de uso comum, visando a sustentabilidade social, econômica e ambiental do perímetro.

#### 3.2.1.2 Atribuições

- Elaborar diagnóstico, de forma participativa, quanto à situação social, econômica e ambiental (estrutura familiar; níveis de renda líquida; organizações e/ou associações de produtores ligadas ao sistema produtivo e outras; nível de conscientização ambiental dos produtores) e quanto à situação da produção dos lotes familiares (exploração agrícola; ocupação do solo; uso de tecnologia; limitações quanto a crédito, doenças e pragas, tecnologia, capacitação; infraestrutura de pós-colheita; comercialização da produção);

- Elaborar o Plano de Desenvolvimento do Sistema Produtivo dos Perímetros Irrigados contendo objetivos, metas e estratégias, visando à evolução social e econômica do público alvo, por meio da Gestão Compartilhada.

- Prestar serviços de ATER utilizando metodologia participativa, visando maior interação entre produtores e técnicos na construção conjunta do conhecimento e viabilização de ações para uma gestão compartilhada do sistema produtivo;

- Disponibilizar tecnologias de produção para serem apropriadas pelos produtores;

- Elaborar receituário agronômico, orientando o produtor quanto ao período de carência dos agrotóxicos, uso de EPI, armazenagem e destinação de embalagens vazias, entre outros;

- Monitorar pragas e doenças para prevenção e manutenção abaixo do nível de dano econômico;

- Emitir o Certificado Fitossanitário de Origem (CFO);

- Elaborar projetos para obtenção de crédito junto aos agentes financeiros e emitir laudos de assistência técnica;

- Orientar o emprego de métodos de irrigação em nível parcelar, freqüência, lâmina em função da cultura, fase fenológica, condição climática e característica do solo, além de aspectos relativos à drenagem;

- Obter informações sobre consumo e custo da água para informar os produtores sobre a importância do insumo água no processo produtivo;

- Elaborar o Plano Anual de ATER, contendo objetivos, metodologia de trabalho da equipe técnica, planejamento da exploração agrícola do perímetro irrigado, metas e programação de eventos;

- Propor a introdução de novos sistemas e alternativas de produção, em parceria e de acordo com a recomendação das empresas de pesquisa considerando tecnologias comprovadamente testadas para a região;

- Elaborar e distribuir material técnico informativo para uso dos pequenos produtores;

- Alimentar o banco de dados de produção;

- Analisar os dados provenientes do banco de dados de produção e apresentá-los aos produtores como forma de orientação no gerenciamento do lote;

- Utilizar tratamentos diferenciados na assistência técnica conforme perfil tecnológico dos produtores.

- Detalhamento das atribuições da assistente social, em conformidade com as condições de cada Perímetro Irrigado, com apoio da coordenação de ATER e da 4ª GRI/UAP.

- Executar as seguintes ações ambientais:

- Desenvolver atividades educativas capazes de ampliar a responsabilidade ambiental, pessoal e coletiva, no segmento de lotes familiares, constante do Programa de Educação Ambiental dos Perímetros de Irrigação (PEA), como melhoria das condições de vida da população, na utilização racional dos recursos naturais, na prevenção da poluição e na melhoria continua e sistemática do desempenho ambiental nos Perímetros, sob a coordenação da CODEVASF, e apresentar relatório anual.

- Coletar informações para subsidiar o cálculo dos indicadores ambientais, tais como: i) quantidade de eventos realizados, o número de participantes de ações ambientais, bem como seus temas; ii) realização de melhorias ambientais, a partir da situação encontrada para a situação desejada; iii) existência de embalagens vazias de agrotóxicos porventura descartadas de forma irregular nos Perímetros; iv) quantidade de embalagens entregues nos postos de recebimento; v) número de produtores que entregaram embalagens vazias de agrotóxicos anualmente. Tais informações deverão ser repassadas à Codevasf, que encaminhará modelo de relatório a ser preenchido.

- Divulgar os resultados e conclusões das campanhas dos Programas de Monitoramento de Solos e de Recursos Hídricos dos Perímetros de Irrigação, implementados pela Codevasf, aos produtores e técnicos do Perímetro.

## 3.3	COMPOSIÇÃO DA EQUIPE

Escritório Regional:

| Categoria Funcional | Experiência profissional | Quantidade |
| --- | --- | --- |
|  | Área de conhecimento |  |
| Engenheiro Agrônomo -Coordenador | Assistência técnica agropecuária e extensão rural e agricultura irrigada | 01 |
| Assistente Social | Profissional com formação de Nível Superior e enquadrado no disposto pela Lei 8.662/1993 e alterações. | 01 |
| Auxiliar Administrativo | Atividades administrativas, conhecimento em informática básica | 01 |

Escritório do Perímetro de Irrigação de PROPRIÁ:

| Categoria Funcional | Experiência profissional mínima | Quantidade |
| --- | --- | --- |
|  | Área de conhecimento |  |
| Técnico Agrícola | Experiência mínima de 3 anos de atuação em Assistência técnica agropecuária e extensão rural e Piscicultura | 01 |
| Técnico Agrícola | Experiência mínima de 3 anos de atuação em Assistência técnica agropecuária e extensão rural e agricultura irrigada | 02 |

Escritório do Perímetro de Irrigação COTINGUIBA-PINDOBA:

| Categoria Funcional | Experiência profissional mínima | Quantidade |
| --- | --- | --- |
|  | Área de conhecimento |  |
| Técnico Agrícola | Experiência mínima de 3 anos de atuação em Assistência técnica agropecuária e extensão rural e agricultura irrigada | 03 |
| Técnico Agrícola | Experiência mínima de 3 anos de atuação em Assistência técnica agropecuária e extensão rural e fruticultura irrigada | 01 |

Escritório do Perímetro de Irrigação de BETUME:

| Categoria Funcional | Experiência profissional mínima | Quantidade |
| --- | --- | --- |
|  | Área de conhecimento |  |
| Técnico Agrícola | Experiência mínima de 3 anos de atuação em Assistência técnica agropecuária e extensão rural e agricultura irrigada | 05 |

3.3.1	A LICITANTE deverá apresentar declaração de que disponibilizará a equipe técnica que executará os serviços objeto do Contrato a ser firmado com a CODEVASF, conforme composição e experiências profissionais estabelecidas no subitem 3.3 acima.

3.3.2	Após a assinatura do Contrato, será realizada reunião para detalhar os perfis profissionais das equipes técnicas, observando-se o estabelecido no subitem 3.3 acima. Participarão dessa reunião, representantes da CODEVASF e da CONTRATADA.

3.3.2.1	A reunião deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados a partir da data de assinatura do Contrato.

3.3.3	Com base nos perfis profissionais detalhados na reunião citada no subitem 3.3.2, a CONTRATADA deverá realizar o recrutamento e seleção dos currículos e encaminhá-los para a CODEVASF verificar se atendem às experiências estabelecidas nestes Termos de Referência e se estão de acordo com os perfis detalhados na referida reunião.

3.3.3.1	A CONTRATADA deverá apresentar os currículos dos técnicos a CODEVASF, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da reunião de estabelecimento dos perfis profissionais.

3.3.3.2	Os técnicos de nível superior deverão apresentar habilitação para conduzir automóvel (categoria “B” ou superior) e os técnicos agrícolas deverão apresentar habilitação para conduzir motocicleta (categoria “A”).

3.3.4	A CONTRATADA deverá apresentar a equipe técnica do escritório regional no prazo de até 8 (oito) dias corridos e as equipes técnicas dos escritórios locais no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aprovação dos currículos pela CODEVASF.

## 3.4.	EXIGÊNCIAS BÁSICAS

3.4.1.	A metodologia participativa deverá nortear todas as ações da equipe de Assistência Técnica e Extensão Rural.

3.4.2.	No primeiro mês do início dos serviços a CONTRATADA deverá realizar a capacitação e o nivelamento da equipe de Assistência Técnica Básica, com relação à metodologia participativa, sem ônus para a CODEVASF, devendo encaminhar previamente à CODEVASF, o conteúdo do curso e o currículo do instrutor.

3.4.3.	O engenheiro agrônomo com experiência em agricultura irrigada e extensão rural que for selecionado para ingressar na equipe de ATER, deverá exercer a função de Coordenador da equipe técnica de todos os Perímetros (Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume).

3.4.4.	O Coordenador da Equipe terá as atribuições de planejar, organizar e orientar a execução dos serviços de ATER.

3.4.5.	As equipes técnicas, inclusive o Coordenador, não poderão envolver-se em questões administrativas relativas ao Contrato, tais como elaboração e envio de faturas, compras, locações, etc. Essas atribuições serão exclusivas do Gerente do Contrato (subitem 4.5.2).

3.4.6.	A CONTRATADA deverá habilitar o engenheiro agrônomo e todos técnicos agrícolas da equipe, junto às instituições financeiras da região, para execução de atividades relativas ao Crédito Rural.

3.4.7.	Caso não tenham sido selecionado profissional habilitado, a CONTRATADA deverá habilitar o engenheiro agrônomo da equipe para emissão eventual de Certificado Fitossanitário de Origem – CFO, junto à agência estadual de defesa agropecuária.

3.4.8.	Os Relatórios de Execução de Serviços (Mensal, Anual e Final), bem como relatórios específicos solicitados pela CODEVASF, deverão ser emitidos pela CONTRATADA e enviados em duas vias impressas e em meio digital.

3.4.9.	Nos relatórios, projetos e qualquer material técnico informativo a serem distribuídos ou publicados, deverão constar a logomarca da CODEVASF e ser indicada a sua participação como agente contratante dos serviços de ATER, com destaque maior do que o referente à firma prestadora dos serviços.

3.4.10. Um exemplar de cada material técnico informativo produzido e distribuído pela CONTRATADA deverá ser anexado ao Relatório Mensal de Execução dos Serviços de ATER do mês de competência.

3.4.11. Nos veículos e uniformes (camisetas, bonés) utilizados pela equipe de ATER devem constar a logomarca da empresa contratada e a inscrição: “A Serviço da CODEVASF”.

3.4.12. A carga horária de trabalho será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com exceção do disposto no item 3.4.13, respeitando-se o intervalo para o almoço previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas.

3.4.13.	A carga horária de trabalho do Assistente Social será de 30 horas semanais, conforme a Lei 12.317/2010.

# 4	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1	Não será permitida a participação sob a forma de consórcio e nem a subcontratação dos serviços objeto destes Termos de Referência/Edital.

4.2	Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que satisfaçam as condições destes Termos de Referência/Edital e que possuam Capital Social mínimo de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) na data de apresentação da proposta.

4.3	A LICITANTE deverá comprovar, mediante apresentação de contrato ou estatuto social, o ramo de atividade em engenharia agronômica relacionada à assistência a produção agrícola.

4.4	A LICITANTE deverá apresentar Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA, com validade em vigor.

4.5	Comprovar que em seu quadro permanente, na data da entrega da Proposta, existe Engenheiro Agrônomo detentor de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, por execução de serviços de características similares ao objeto da licitação.

4.5.1	Entende-se por serviços similares, para os fins estabelecidos nestes Termos de Referência como sendo assistência a pequenos produtores e suas organizações em áreas de agricultura irrigada.

4.5.2	O profissional, descrito no subitem 4.5, será responsável pelas áreas técnica e administrativa do Contrato, bem como assumirá a representação da CONTRATADA perante a CODEVASF em assuntos relativos à execução dos serviços. Será, portanto, o GERENTE DO CONTRATO, conforme item 2 destes Termos de Referência.

4.5.2.1	Este profissional não poderá ser membro da equipe de Assistência Técnica Básica, bem como não poderá gerenciar, simultaneamente, mais de três contratos de ATER com a CODEVASF.

4.6	As licitantes deverão visitar os perímetros irrigados, inteirar-se dos serviços a serem executados e dimensionar fatores físicos e técnicos, de modo que os preços propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, em cumprimento a estes Termos de Referência e Edital.

4.7	A LICITANTE assume integralmente a responsabilidade pela visita e verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos fatores técnicos indispensáveis à apresentação da Proposta. A ausência de manifestação quanto às dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais.

4.8	Os custos de visita aos locais onde serão executados os serviços correrão por conta exclusiva da LICITANTE.

4.9	Para visita aos locais onde serão executados os serviços deverá ser contatada a Unidade Regional de Apoio à Produção (4ª/GRI/UAP) da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF - Telefone (79) 3226-8813 – Fax: (79) 3226-8851, no endereço: Av. Beira Mar, 2150, Bairro Jardins, Aracaju (SE), CEP: 49.025-040.

# 5	PROPOSTA FINANCEIRA

## 5.1	CONDIÇÕES GERAIS

5.1.1	A LICITANTE deverá apresentar Proposta Financeira, prevendo todos e quaisquer custos para a prestação dos serviços, por período de 12 (doze) meses, objeto destes Termos de Referência.

5.1.2	Apresentar valor mensal e global dos serviços em algarismo e por extenso.

5.1.3	Incluir nos preços unitários cotados todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, tributários, sociais e trabalhistas, deslocamento da equipe e outras relativas à prestação dos serviços objeto destes Termos de Referência/Edital. Em caso de omissão, todos os custos serão considerados inclusos nos preços.

5.1.4	A LICITANTE indicará os preços por item constante do quadro PFS, que é parte integrante do Edital, os quais serão utilizados no cálculo do preço global de sua proposta. A LICITANTE deverá utilizar os quadros anexos ao Edital para apresentar sua Proposta Financeira.

5.1.4.1	Preencher os quadros PFS, PFS-I, PFS-II, PFS-III, PFS-IV, PFS-V, PFS-VI, PFS-VII e PFS-VIII sem rasuras e/ou repetições.

5.1.5	Em relação ao cronograma financeiro (quadro PFS-V), não haverá parcela de mobilização nem de desmobilização, de modo que o valor total da proposta deverá ser dividido em 12 parcelas iguais, que serão pagas de acordo com o disposto no item 14 - Condições de Pagamento.

5.1.6	O GERENTE DO CONTRATO deverá participar, pelo menos a cada 90 dias, de avaliação dos trabalhos junto com a CODEVASF/4ª SR.

5.1.6.1	As despesas para cumprimento do cronograma de viagens do GERENTE DO CONTRATO deverão ser incluídas no custo de administração (quadro PFS) e detalhadas no quadro PFS - VI.

5.1.7	No quadro PFS-VIII, a LICITANTE deverá demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos definidos em legislação. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência de encargos básicos devem ser definidos corretamente.

5.1.7.1	A taxa de encargos sociais da equipe com vínculo deverá ser definida considerando que não é necessária a substituição de mão-de-obra em dias de repouso remunerado e feriados.

5.1.8	A LICITANTE deverá apresentar o detalhamento das despesas fiscais.

5.1.8.1	No demonstrativo de despesas fiscais, deverá ser informado o regime de tributação, ou seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

5.1.8.2	As alíquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislação vigente, considerando o regime de tributação de acordo com o perfil jurídico-fiscal da empresa licitante.

5.1.8.3	Somente deverão ser incluídos os tributos PIS, COFINS e ISS, conforme Acórdão nº 325/2007 – TCU – Plenário:

“... os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do LDI [Lucros e Despesas Indiretas], nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante.”

## 5.2	SALÁRIOS

5.2.1	Os salários dos profissionais referidos no item 3.3 destes Termos de Referência não poderão ser inferiores aos pisos fixados pelos respectivos Conselhos Regionais da categoria profissional e em convenções, acordos ou dissídios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades não abrangidas por esses instrumentos, os salários deverão ser compatíveis aos praticados no mercado.

5.2.2	As despesas relativas a salários e encargos sociais devem ser lançadas no quadro PFS-I (Salários e Encargos Sociais).

## 5.3	INSTALAÇÕES

5.3.1	A CONTRATADA deverá montar um escritório Regional de ATER na Cidade de Propriá com despesas à conta da contratada, conforme quadro PFS-VI (Detalhamento do Custo de Administração).

5.3.2	Nos perímetros Irrigados de Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume, serão disponibilizadas pela CODEVASF uma sala na sede Administrativa de cada Distrito de Irrigação, para a CONTRATADA montar escritórios locais de ATER em cada um dos respectivos perímetros irrigados.

5.3.3	A LICITANTE deverá prever em sua Proposta Financeira as despesas com energia elétrica e com comunicação (telefone, fax, internet, correios, etc.) do escritório regional e dos escritórios locais. A instalação e a manutenção da linha de telefone, fax e Internet serão de responsabilidade da CONTRATADA.

5.3.4	As despesas relativas às instalações, comunicação e manutenção dos escritórios dos Perímetros deverão constar do quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

## 5.4	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

5.4.1	A CONTRATADA deverá disponibilizar, os seguintes móveis, equipamentos, instrumentos e ferramentas, conforme planilha PFS-IV – Despesas Gerais:

| Descrição dos itens a serem disponibilizados pela contratada | Perímetros/quantidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Escritório Regional | Própria | Cotinguiba/ Pindoba | Betume | Total |
| Cadeira estofada | 6 | 8 | 10 | 12 | 36 |
| Escrivaninha com 2 gavetas | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 |
| Mesa para computador | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Armário c/ chave | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Condicionador de ar 18.000 BTU’s | 1 | - | - | - | 1 |
| Bebedouro de coluna com refrigeração e garrafão 20 l | 1 | - | - | - | 1 |
| Maq. fotográfica digital (mínimo 10 MP) | 2* | - | - | - | 2 |
| Computador Desktop | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Impressora jato de tinta (colorida) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Impressora laser (monocromática) | 1 | - | - | - | 1 |
| Notebook c/ DVD | 2* | - | - | - | 2 |
| Projetor Multimídia (datashow) | 1 | - | - | - | 1 |
| Aparelho Fax | 1 | - | - | - | 1 |
| Tela projeção com tripé | 1 | - | - | - | 1 |
| Aparelho Telefônico | 1 | - | - | - | 1 |
| Conjunto de uniforme para a equipe (Sendo 1 conjunto para cada empregado = 3 kits) | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| Condutivímetro | 1 | - | - | - | 1 |

* Uma das máquinas fotográficas digitais e um dos notebooks serão para uso do fiscal do contrato.

5.4.2	As especificações dos móveis e equipamentos devem ser compatíveis com a execução dos serviços, dotando os escritórios de boas condições de trabalho para atuação da equipe e atendimento aos produtores.

5.4.3	Os computadores desktop deverão estar em rede, ter acesso à Internet e configuração mínima de: 4 Gb de memória RAM; HD de 500 Gb; leitor e gravador de CD e DVD; leitor de cartões de memória; monitor LCD ou LED 17 polegadas. Os notebooks deverão ter configuração mínima de: 4 Gb de memória RAM; HD de 500 Gb; leitor e gravador de CD, DVD; leitor de cartões de memória; tela 14 polegadas. Todos os computadores desktop e notebooks deverão ser novos.

5.4.4	As despesas relativas aos móveis, equipamentos e ferramentas deverão constar do quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

5.4.5	Cada empregado da equipe de ATER básica deverá receber 1 (um) conjunto de uniforme, composto por 3 (três) kits de vestimentas. Cada kit de vestimentas constitui-se por: 1 (uma) camisa pólo 100% algodão, gramatura 120 g/m², com logomarca da CODEVASF na altura do peito do lado esquerdo, na cor azul escura; 1 (uma) camisa de manga comprida com malha PV, com logomarca da CODEVASF na altura do peito do lado esquerdo, na cor azul escura; e 1 (uma) calça jeans 100% algodão, gramatura de 462 g/m², e logomarca da CODEVASF na altura da coxa do lado direito.

## 5.5	PROGRAMAS DE COMPUTADOR

5.5.1	A LICITANTE deverá prever também despesas, para os computadores desktop e notebooks, com programas de computador (softwares). Sugere-se a utilização de programas compatíveis com os de uso consagrado, tais como o programa Windows 7 ou superior e o pacote Microsoft Office® 2010 ou superior.

5.5.2	As despesas relativas aos programas de computador deverão constar do quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

## 5.6	DESLOCAMENTO DA EQUIPE

5.6.1	A CONTRATADA deverá proporcionar meios de locomoção para que os membros da equipe de Assistência Técnica Básica possam desempenhar as atribuições previstas no subitem 3.2.1.2 destes Termos de Referência, conforme a seguinte distribuição por Perímetro:

| Veículos | PERÍMETROS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Escritório regional | Propriá | Cotinguiba/Pindoba | Betume | TOTAL |  |
| Automóveis | 02 | - | - | - |  | 02 |
| Motocicletas | - | 03 | 04 | 05 |  | 12 |

5.6.2	Estes meios de transportes (automóveis e motocicletas) podem ser supridos por meio de veículos da LICITANTE e/ou de empresa locadora legalmente constituída, e de acordo com prévia autorização da CODEVASF.

5.6.2.1	A LICITANTE deverá disponibilizar os veículos com as seguintes especificações: a) automóveis tipo passageiro (hatch), capacidade para 5 (cinco) pessoas, ano de fabricação não superior a dois anos antecedentes, quatro portas, ar condicionado, com no máximo 10.000 km rodados e estar em boas condições de uso; b) motocicletas tipo cross, com cilindrada mínima de 125cc, ano de fabricação não superior a dois anos antecedentes, com no máximo 15.000 km rodados e estar em boas condições de uso. Todos esses veículos deverão estar devidamente legalizados e permanecer com seguro obrigatório e licenciamento em dia. Todas as despesas referentes a combustíveis, lubrificantes e manutenção deverão estar inclusas no preço unitário da Proposta Financeira. Os automóveis e motocicletas deverão estar identificados no início dos serviços, com os seguintes dizeres:

(O NOME DA CONTRATADA)

VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF 4ªSR

EQUIPE DE ATER

Perímetro(s): __________________

5.6.2.2	Não será permitida a locação de veículos de propriedade de técnicos e/ou de funcionários da Contratada nem de pessoas físicas.

5.6.3	A LICITANTE deverá prever e incluir na sua Proposta Financeira, custos com combustível, lubrificantes, manutenção, depreciação, licenciamento, seguro e impostos dos veículos em sua Proposta Financeira.

5.6.3.1	Para fins de dimensionamento dos custos de deslocamento, a Licitante deverá considerar que cada automóvel percorrerá em média 3.000 km/mês (quatro mil quilômetros por mês) e que cada motocicleta percorrerá em média 3.000 km/mês (três mil quilômetros por mês).

5.6.4	A CONTRATADA deverá repor os veículos (automóveis e motocicletas) sem condições de uso no prazo máximo de 24 horas.

5.6.5	Além dos automóveis previstos no quadro do subitem 5.6.1 destes Termos de Referência, a CONTRATADA deverá disponibilizar 1 (um) automóvel para a fiscalização da CODEVASF/4ª SR, nas condições do subitem 5.6.2.1, e incluir na Proposta Financeira os custos relacionados no subitem 5.6.3 referentes a este veículo.

5.6.5.1	Para dimensionamento das despesas com o veículo da fiscalização, deverá ser utilizado critério idêntico aos demais automóveis utilizados na execução dos serviços.

5.6.6	As despesas relativas ao deslocamento da equipe deverão ser lançadas no quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

## 5.7	SERVIÇOS GRÁFICOS

5.7.1	Os Relatórios de Execução de Serviços (Mensal, Anual e Final), bem como os relatórios específicos solicitados e o Plano de Desenvolvimento do Sistema Produtivo dos Perímetros Irrigados deverão ser emitidos pela CONTRATADA em duas vias impressas e em meio digital.

5.7.2	O documento Plano Anual de ATER (item 2 dos Termos de Referência) deverá ser emitido pela CONTRATADA em duas vias impressas e em meio eletrônico.

5.7.3	A LICITANTE deverá prever despesas gráficas relativas à emissão de laudos técnicos, projetos de crédito rural e outros.

5.7.4	Além das despesas para confecção dos relatórios, planos, laudos técnicos e CFO, cada LICITANTE deverá prever em sua proposta financeira o valor fixo de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) considerando o período de 12 meses, a ser utilizado na impressão de materiais técnicos informativos (folder,livreto, etc.) com vistas à distribuição aos pequenos produtores.

5.7.4.1	A utilização desse valor fixo será condicionada a demandas identificadas durante o processo de Gestão Compartilhada e autorização prévia pelo GESTOR DO CONTRATO.

5.7.5	As despesas relativas aos serviços gráficos (item 5.7) deverão ser lançadas no quadro PFS-III (Serviços Gráficos).

## 5.8	CAPACITAÇÃO E REUNIÕES TÉCNICAS DA EQUIPE

5.8.1	Cada LICITANTE deverá prever em sua proposta financeira o valor fixo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o período de um ano, a ser utilizado em eventos de reuniões técnicas e de capacitação da Equipe de Assistência Técnica Básica, tais como visitas a centros de pesquisa, seminários, congressos, etc.

5.8.1.1	Estão excluídas dos eventos do subitem 5.8.1, as exigências estabelecidas nos subitens 3.4.2, 3.4.6 e 3.4.7 destes Termos de Referência.

5.8.1.2	A utilização desse montante será condicionada a demandas identificadas durante o processo de Gestão Compartilhada e autorização prévia pelo GESTOR DO CONTRATO.

5.8.2	O valor mencionado no subitem 5.8.1 deve ser lançado no quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

# 6	PROPOSTA TÉCNICA

A Proposta Técnica é o documento no qual a LICITANTE deverá apresentar e comprovar, com detalhamento, os seguintes aspectos:

## 6.1	CAPACIDADE E EXPERIÊNCIA DA LICITANTE

A licitante deverá apresentar atestados em nome da empresa que comprovem a experiência em serviços similares ao objeto do Edital, conforme detalhado no subitem 7.1 e alíneas destes Termos de Referência.

## 6.2	EXPERIÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Deverá descrever no currículo a experiência ou especialização em agricultura irrigada, em coordenação, gerenciamento ou supervisão de trabalhos com assistência técnica e extensão rural junto a pequenos produtores rurais. Deverão ser apresentados documentos comprobatórios.

## 6.3	VISÃO SISTÊMICA DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO

A visão sistêmica dos perímetros de irrigação deverá ser apresentada na forma de redação, cujo texto deverá ser redigido em até 10 laudas, com espaçamento simples, fonte Arial 12, margem esquerda e superior de 3 cm e margem direita e inferior de 2 cm.

# 7	CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

7.1	As licitantes serão pontuadas e obterão a classificação, aquelas que alcançarem o mínimo de 70 (setenta) pontos, de acordo com os critérios a seguir:

| ITEM A SER AVALIADO | NOTA MÁXIMA |
| --- | --- |
| a) Experiência da Empresa | 50 pontos |
| b) Visão Sistêmica dos Perímetros Irrigados: Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume | 40 pontos |
| c) Experiência do Responsável Técnico do quadro permanente da Empresa | 10 pontos |
| TOTAL | 100 pontos |

- A experiência da empresa será avaliada mediante atestados técnicos em nome da LICITANTE, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, comprovando a realização de serviços e/ou estudos conforme relação a seguir, compatível com os trabalhos exigidos nestes Termos de Referência, cuja pontuação máxima será de 50 pontos:

- Atestado de serviços de assistência técnica e extensão rural em agricultura irrigada em perímetros públicos de irrigação. Valor máximo: 20 (vinte) pontos;

- Atestado de assessoramento à comercialização de produtos agrícolas. Valor máximo: 10 (dez) pontos;

- Atestado relacionado à organização de produtores em agricultura irrigada. Valor máximo: 10 (dez) pontos;

- Atestado de realização de ações de educação ambiental em áreas de agricultura irrigada. Valor máximo: 10 (dez) pontos.

- A visão sistêmica dos Perímetros Irrigados de Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume cuja pontuação máxima será de 40 pontos, deverá ser apresentada na forma de redação, devendo contemplar os três os temas a seguir:

- Cadeia produtiva do arroz no baixo São Francisco sergipano: situação atual e perspectivas para os pequenos produtores. Valor máximo: 10 (dez) pontos;

- Alternativas tecnológicas para exploração agrícola nos Perímetros  Irrigados do baixo São Francisco sergipano. Valor máximo: 10 (dez) pontos;

- Como viabilizar a reestruturação administrativa/financeira das organizações de produtores do baixo São Francisco Sergipano: O caso dos Distritos de Irrigação. Valor máximo: 15 (quinze) pontos.

- Educação Ambiental – propostas de intervenções que compatibilizem ações de preservação ambiental com o sistema de produção do arroz irrigado. Valor máximo: 5 (cinco) pontos.

Para o desenvolvimento desses temas, deverão ser realizadas visitas aos perímetros de irrigação de Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume. Sugere-se a consulta dos documentos que serão disponibilizados na Unidade Regional de Apoio à Produção (4ª/GRI/UAP), no endereço e telefone indicados no item 4.9 destes Termos de Referência, e na Gerência de Apoio à Produção (AI/GAP), localizada na Administração Central da CODEVASF - Tel. (61) 2028-4437).

- O currículo do Responsável Técnico do quadro permanente da empresa em direção, coordenação, gerenciamento ou supervisão de trabalho com Assistência Técnica e Extensão Rural, junto a pequenos produtores rurais. Valor máximo: 10 (dez) pontos.

7.2	Os documentos relativos aos itens a serem avaliados na Proposta Técnica, conforme o subitem 7.1, deverão ser apresentados separadamente, em invólucro próprio, conforme estabelecido em Edital sobre a apresentação da documentação e proposta.

7.3	Somente serão abertas as Propostas Financeiras das licitantes classificadas de acordo com a pontuação mínima prevista no subitem 7.1 destes Termos de Referência.

# 8	CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA

8.1	Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados. Neste caso, a LICITANTE será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

8.2	Será desclassificada a licitante que:

- Não atender às exigências dos Termos de Referência e Edital;

- Apresentar: valor global superior ao limite estabelecido, tendo-se como limite estabelecido o orçamento estimado dos serviços pela CODEVASF; ou preços manifestadamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada a viabilidade através da documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; ou preços unitários com valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero; ou preços incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado; ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital.

# 9	RESULTADO FINAL

9.1	Será declarada vencedora a licitante classificada tecnicamente que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, de acordo com a fórmula paramétrica seguinte:

Nf  =  100 – [(Po – Pm) / (Ve – Pm)]x 20

Onde:

Nf	= Nota financeira obtida pela licitante

Po	= Preço ofertado pela licitante;

Ve	= Valor máximo orçado pela CODEVASF;

Pm	= Preço mínimo ofertado;

NOTA FINAL = NF.

Será considerada vencedora do certame a proposta que obtiver a maior Nota Final – NF, conforme a seguinte fórmula:

NF  =  0,7 x Nt + 0,3 x Nf

Onde:

NF   = Nota final da proposta ;

Nt  = Nota técnica obtida pela Licitante ;

Nf  = Nota financeira obtida pela Licitante

# 10	PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

O prazo de execução dos serviços, objeto desta contratação é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, na forma da Lei nº 8.666/93, art. 57, inciso II.

# 11. VALOR GLOBAL ESTIMADO DOS SERVIÇOS

O valor global dos serviços, objeto destes Termos de Referência, está estimado em R$ 1.680.858,23 (um milhão, seiscentos e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), para um período de 12 meses, a preços de maio de 2013.

# 12	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos para o objeto desta licitação são provenientes Plano de Trabalho 20.607.2013.20EY.0001 – Administração dos Perímetros Públicos de Irrigação - Nacional, fonte 100, Categoria Econômica 3, sob gestão da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação.

# 13	REPACTUAÇÃO E REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

13.1	Será permitida a repactuação do contrato visando à adequação aos novos preços de mercado, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, mediante a demonstração analítica dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

13.1.1	Para efeito de repactuação, considera-se:

- data de apresentação da proposta: a data prevista para apresentação da proposta;

- data do orçamento que a proposta se referir: data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta.

13.1.2	A LICITANTE deverá apresentar em sua proposta cópia do acordo, convenção, dissídio coletivo ou equivalente, quando a data do orçamento se referir a alguns desses eventos.

13.1.2.1	Em caso de omissão da LICITANTE na indicação da data desse evento, marco inicial para contagem do prazo de repactuação, prevalecerá a data de apresentação da proposta.

13.1.3	É vedada a repactuação dos preços mediante a indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos, consoante o disposto no art. 4º do Decreto nº 2.271/97.

13.1.4	A repactuação será precedida da demonstração analítica do aumento dos custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços.

13.2	As demais despesas constantes dos quadros PFS-II (Despesas com Viagens), PFS-III (Serviços Gráficos) e PFS-IV (Despesas Gerais) serão reajustadas, após o período de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta, aplicando-se os índices extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, Código AO200045, na seguinte fórmula:

I1 – I0

R = V [----------], onde:

I0

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1”  é o índice correspondente ao mês do aniversário da Proposta

“I0”  é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta

# 14	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1	A CODEVASF pagará à CONTRATADA mediante a apresentação de faturas mensais, que deverão ser acompanhadas de Relatório Mensal de Execução dos Serviços de ATER e comprovante de depósito em conta corrente, dos valores referentes aos pagamentos dos salários do pessoal vinculado ao contrato, referente ao mês de competência, e do parecer da Fiscalização, por meio do Relatório de Acompanhamento Técnico, atestando a execução dos serviços e atividades realizadas no período.

14.2	Para efeito de apuração do valor de cada parcela devida serão aplicados os preços ofertados na Proposta Financeira da CONTRATADA, observando-se que os custos referentes à equipe técnica serão medidos e pagos mensalmente através da apuração dos serviços prestados, com base nos preços unitários propostos e na efetiva utilização dos seus integrantes na realização dos serviços.

14.3	A CONTRATADA não poderá pagar salários inferiores aos indicados na Proposta Financeira.

14.4	A CODEVASF procederá a retenção de 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher à Previdência Social, em nome da contratada, a importância retida até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura.

14.5	A CONTRATADA deverá apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salários pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do mês anterior.

14.6	Para efeito do pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

14.7	As faturas/Notas Fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovação pela área gestora, e deverão estar isentas de erros, rasuras ou omissões, sem o que, serão de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

14.8	Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

14.9	Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º do Decreto nº 1054, de 07 de fevereiro de 1994.

14.10	É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada. O não atendimento implicará em desconsideração, pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

14.11	Considera-se que a aplicação da forma de pagamento definida nestes Termos de Referência remunera inteiramente a CONTRATADA pela execução dos Serviços, incluindo:

- custo total de mão-de-obra (salários, acordos, dissídios coletivos), equipamentos, veículos, material de consumo, etc.;

- custos devidos referentes a encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, rescisão de contrato de pessoal, etc., conforme a legislação brasileira;

- remuneração de escritório e despesas fiscais; e

- moradia, alimentação e transporte.

14.12	Não será faturável serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas nestes Termos de Referência, ou que não seja executado em plena conformidade com os mesmos.

# 15	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1	O acompanhamento e avaliação dos serviços serão realizados diretamente pela CODEVASF, através da Unidade Regional de Apoio à Produção (4ª/GRI/UAP) e da Gerência de Apoio à Produção (AI/GAP).

15.2	Será designado um técnico da CODEVASF como Gestor do Contrato (item 2 destes Termos de Referência), para fiscalizar a execução do Contrato.

15.3	O acompanhamento e a avaliação dos serviços sob responsabilidade do Gestor do Contrato, serão feitos com base na "Sistemática de Execução, Acompanhamento e Avaliação dos Serviços de ATER" (item 2 destes Termos de Referência), por meio de:

- Relatórios de acompanhamento (mensal, anual e final);

- Banco de Dados de Produção;

- Pesquisa de opinião dos produtores;

- Cumprimento de metas e prazos estabelecidos;

- Análise, pelo Gestor do Contrato, acerca da qualidade dos serviços executados pela Contratada.

15.3.1	As metas serão definidas utilizando indicadores como:

- Índice de Assistência:

- Número de produtores assistidos por técnico;

- Número de produtores assistidos em relação ao total de produtores existentes;

- Área (ha) assistida por técnico.

- Índice de Eficiência da ATER: relação entre os custos dos serviços e:

- Produtores assistidos (R$/produtor);

- Área assistida (R$/ha)

- VBP do Perímetro (%);

- Volume comercializado no Perímetro (R$/t);

- Metas de ATER: relação entre metas programadas/executadas no plano anual de ATER e outros indicadores de desempenho técnicos e econômicos tais como:

- Índice de ocupação do lote;

- Renda líquida (estratificada);

- Volume comercializado;

- Produtividade (estratificada);

- Eficiência da irrigação;

- Qualidade do produto.

# 16	RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1	Após o término dos serviços, a contratada requererá à CODEVASF, por meio do Gestor do Contrato, o recebimento provisório dos serviços que deverá ocorrer no prazo de até 15 dias da data da solicitação.

16.2	A CODEVASF, por meio do Gestor do Contrato, terá até 90 (noventa) dias para verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas e vistoriar os equipamentos disponibilizados pela CODEVASF, para emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato com a liberação da caução.

16.4	Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço, a CODEVASF emitirá Termo de Encerramento Definitivo do Contrato que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

16.5	A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, que deverá ser anexado ao processo para liberação e pagamento.

# 17	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS PERÍMETROS IRRIGADOS

#### 17.1 PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO PROPRIÁ

- Localização:

- Região do Vale: Baixo São Francisco

- Unidade da Federação: Sergipe

- Microrregião homogênea: Propriá

- Superintendência Regional: 4ª

- Municípios: Propriá, Telha e Cedro de São João

- Referências: Á margem direita do rio São Francisco, ficando a 70 km de sua foz, e às margens da BR – 101 e da rodovia estadual SE – 200.

- Distâncias do Projeto à sede dos Municípios e de Aracaju-SE:

| Cidade | Distância (Km) | Via de acesso |
| --- | --- | --- |
| 1. Propriá | 1,00 | SE – 200 |
| 2. Telha | 7,00 | SE – 200 |
| 3. Cedro de São João | 10,00 | SE – 200 |
| 5. Aracaju | 91,00 | BR – 101 |

- Situação do Projeto:

- Início de operação – Ano de 1975

- Tempo de operação – 33 anos.

- Fonte hídrica:

- Rio São Francisco – Irrigação por bombeamento, atualmente fornece 100% da água para irrigação;

- Riacho Jacaré – Irrigação por gravidade, atualmente não fornece água para irrigação devido problemas estruturais.

- Método de irrigação predominante:

Irrigação por inundação, com bombeamento a partir do rio São Francisco.

- Infraestrutura de uso comum:

Estações de Bombeamento (EB):

| EB | Função dos conjuntos eletrobombas | Eletrobombas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quant. | Vazão (litro/s) |
| 01 | Irrigação/drenagem | 03 | 3.750 |
| 02 | Irrigação | 02 | 160 |
| 03 | Irrigação | 02 | 204 |
| 04 | Irrigação | 03 | 93 |
| 05 | Irrigação | 01 | 45 |
| Flutuante | Irrigação | 04 | 1.600 |
| Total |  | 15 | 5.852 |

- Canais de irrigação: 31,10 km de canais revestidos, em péssimas condições de operação, e 10,00 km de canais sem revestimento.

- Canais de drenagem: 95,60 Km de coletores, englobando o principal, os secundários e terciários, atualmente em condições regulares de operação.

- Barragem-comporta: Uma barragem-comporta para o controle de enchentes do rio São Francisco e drenagem por gravidade do riacho Jacaré. Compõe-se de 05 comportas com 2,00m X 2,50m, perfazendo um total de 25,00m2 de área para escoamento.

- Dique de proteção: 11,10 km de diques de proteção contra elevação de nível do rio São Francisco e do riacho Jacaré, em estado regular.

- Rede viária interna: 42,70 Km de estradas vicinais dentro do perímetro, para facilitar a execução dos serviços de operação e manutenção e escoar a produção.

- Rede de energia elétrica: 4,12 Km de rede interna para funcionamento dos conjuntos eletrobombas.

- Área irrigada e ocupação – O perímetro é constituído apenas de lotes familiares.

| Área do Perímetro | (ha) | Ocupação dos lotes / Nº |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Área total | 2.165 | Total de lotes familiares | 311 |
| Área Irrigável projetada | 1.177 | Irrigantes com um lote | 202 |
| Área Irrigável em operação | 1.174 | Irrigantes com mais de um lote | 50 |
| Área de sequeiro | 217 | Lote com condomínio de irrigantes | 02 |
| Área de uso comum | 771 | Lote utilizado para pesquisa | 01 |

- Grau médio de ocupação dos lotes:

Nos últimos 03 anos, o grau de ocupação dos lotes foi de 100%.

- Principais culturas exploradas:

Rizicultura (para produção de grãos e sementes), atualmente explorada em 78% da área total irrigável, e a piscicultura, explorada em viveiro nos 22% restante.

- Destino da produção:

A maior parcela da produção e arroz se destina às usinas de beneficiamento da região (são 22 unidades ao todo) e o pescado é comercializado em feiras livres nos estados de Sergipe e Alagoas e na unidade de beneficiamento de pescado, localizada no próprio Perímetro Irrigado.

- Sistema de comercialização utilizado pelos pequenos produtores:

- Integração com as usinas de beneficiamento localizadas nos municípios de Propriá (08), Telha (02) e Cedro de São João (01).

- Beneficiamento e venda de parte da produção diretamente pelos irrigantes que possuem máquinas de beneficiamento de pequeno porte. Na prática, a diversificação da comercialização.

- Venda a atacadistas de outros estados do Nordeste (Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba).

Os preços são coletados diretamente dos atacadistas da região e difundidos entre os irrigantes diretamente pelo Distrito de Irrigação, antes do período de colheita.

Núcleos habitacionais:

| Cidade | População (Censo 2000) |  |  | Povoados na área do perímetro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urbana | Rural | Total |  |
| Propriá | 23.579 | 3.806 | 27.385 | Sede |
|  |  |  |  | Sede |
|  |  |  |  | São Pedro |
| Telha | 1.064 | 1.574 | 2.638 | Santiago |
|  |  |  |  | Bela Vista |
|  |  |  |  | Saco Comprido |
| Cedro de São João | 4.648 | 730 | 5.378 | Sede |
|  |  |  |  | Poço dos Bois |

Organização de produtores para apoio à produção:

| Denominação (Razão social) |  | Fundação | Sócios (nº) | Sede |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Distrito de Irrigação do Perímetro de Propriá – DIPP | 02/04/1996 | 278 | Perímetro Irrigado |
| 02. | Cooperativa Agrícola do Perímetro Irrigado de Propriá – COAPRI | 28/06/1995 | 132 | Perímetro Irrigado |
| 03. | Associação de Desenvolvimento Rural dos Produtores do Perímetro Propriá – ADRP | 10/10/1995 | 58 | Perímetro Irrigado |
| 04. | Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Telha | 22/07/1989 | 296 | Telha - SE |
| 05. | Associação dos Rizicultores de Cedro de São João | 30/09/1998 | 25 | Perímetro Irrigado |
| 06. | Associação de Moradores do Povoado São Pedro. | 01/08/1989 | 76 | Povoado São Pedro |

- Infraestrutura de apoio à produção:

Alguns produtores possuem secadores e depósitos para estocagem da produção de arroz, enquanto outros vendem sua produção imediatamente após a colheita.

De um modo geral, a infraestrutura de apoio à produção fica fora do perímetro e pertence a produtores irrigantes e usinas de beneficiamento de arroz.

Quanto à produção de pescado, atualmente é comercializada imediatamente após a despesca, em feiras livres e na Unidade de Beneficiamento de Pescado  localizada dentro do Perímetro de Propriá, com capacidade para processar cerca de 3,50 t/dia.

- Administração do perímetro:

A gestão do Perímetro Irrigado é de responsabilidade do Distrito de Irrigação do Perímetro de Propriá – DIPP (organização social sem fins lucrativo constituída pelos próprios usuários), que exerce a guarda, administração, operação e manutenção da infraestrutura de uso comum, mediante Convênio de delegação de competência firmado com a CODEVASF.

###### 17.2 PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO COTINGUIBA-PINDOBA

- Localização:

- Região do Vale: Baixo São Francisco

- Unidade da Federação: Sergipe

- Microrregião homogênea: Propriá

- Superintendência Regional: 4ª

- Municípios: Propriá, Neópolis e Japoatã.

- Referências: Á margem direita do rio São Francisco, ficando a 59 km de sua foz e a 12 km da BR-101, sendo acessível pelas rodovias SE-200 e SE-304.

- Distâncias do Projeto à sede dos Municípios e de Aracaju-SE:

| Cidade | Distância (Km) | Via de acesso |
| --- | --- | --- |
| 1. Propriá | 12,00 | SE-304/SE-200 |
| 2. Neópolis | 27,00 | SE - 200 |
| 3. Japoatã | 34,00 | SE - 304 |
| 5. Aracaju | 112,00 | SE-304/BR-101 |

- Situação do Projeto:

- Início de operação   – Ano de 1981

- Tempo de operação –  27 anos.

- Fonte hídrica:

- Rio São Francisco – Irrigação por bombeamento, atualmente com 100% de captação de água para irrigação;

- Riacho Pilões e Ribeira – Captação para irrigação por gravidade, em cerca de 25 lotes irrigáveis.

- Método de irrigação predominante:

Predominam os métodos de irrigação por inundação e aspersão convencional, com bombeamento a partir do rio São Francisco.

Irrigação por inundação		1.117,00 hectares

Irrigação por aspersão e outras	1.098,00 hectares

- Infraestrutura de uso comum:

Estações de Bombeamento (EB):

| EB | Função dos conjuntos eletrobombas | Eletrobombas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quant. | Vazão (litro/s) |
| EB - 01 | Irrigação/drenagem | 05 | 5.300 |
| EB - 02 | Irrigação | 04 | 750 |
| EB - 03 | Irrigação | 04 | 321 |
| EB - 04 | Irrigação | 04 | 321 |
| EB - 05 | Irrigação | 04 | 321 |
| EBD - 02 | Drenagem | 02 | 6.000 |
| EB-01/09 | Irrigação | 11 | 520 |
| EBD - 01 | Drenagem | 02 | 6.000 |
| Flutuante | Irrigação | 03 | 1.600 |
| Total |  | 39 | 21.033 |

O sistema de distribuição de água de irrigação e drenagem do perímetro engloba canais revestidos em alvenaria, para irrigação por inundação, e adutoras tubulares fixas e móveis, para irrigação por aspersão e outros tipos pressurizados, nas seguintes extensões:

- Canais de irrigação revestidos: 56,90 km.

- Adutoras fixas: 39,30 km.

- Adutoras móveis: 33,90 km

- Canais de drenagem: 63,00 Km de coletores, englobando o principal (o riacho Pilões), os secundários e terciários, atualmente em condições regulares de operação.

- Dique de proteção: 13,10 km de diques de proteção das várzeas de Cotinguiba e Pindoba, contra elevação de nível do rio São Francisco.

- Rede viária interna: 48,10 Km de estradas vicinais dentro do perímetro, para facilitar a execução dos serviços de operação e manutenção e escoar a produção.

- Rede de energia elétrica: 22,00 Km de rede interna (13,8 KVA) para funcionamento dos conjuntos eletrobombas.

- Área irrigada e ocupação

- O perímetro é constituído por 458 lotes familiares e 12 empresariais, distribuídos de acordo com o quadro abaixo:

| Área do Perímetro | Área(ha) | Ocupação dos lotes / Nº |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Total | 3.083,00 | Total de Lotes | 474 |
| Irrigável projetada total | 2.215,00 | Lotes familiares (inundação) | 292 |
| Irrigada por inundação | 1.117,00 | Lotes familiares (aspersão) | 166 |
| Irrigada por aspersão | 1.098,00 | Lotes empresariais | 12 |
| Irrigável em operação | 2.071,00 | Utilizado para pesquisa | 04 |
| Sequeiro | 200,00 | Irrigantes com um lote | 346 |
| Uso comum | 668,00 | Irrigantes com mais de um lote | 42 |

- Grau médio de ocupação dos lotes:

- Nos últimos 03 (três) anos, o perímetro obteve 96% de ocupação dos lotes irrigáveis em condições de operação, sendo que 69% lotes exploram rizicultura e piscicultura. Dos 12 lotes empresariais, 08 lotes exploram fruticultura, 01 explora agroindústria de lacticínio e 02 estão praticamente sem explorar. Dos 374 lotes familiares, 182 são irrigados por aspersão convencional (alguns por microaspersão e gotejamento) e 292 por inundação.

- Principais culturas exploradas:

| INDICADORES |  |  | Resultados padrões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rizicultura | Policultura | Piscicultura | TOTAL |
| Área plantada |  | ( ha ) | 820 | 216 | 87 | 1.123 |
| Área cultivada |  | ( ha ) | 1.379 | 474 | 115 | 1.968 |
| Área colhida |  | ( ha ) | 827 | 474 | 87 | 1.388 |
| Produção |  | ( t ) | 4.760 | 2.762 | 345 | 7.867 |
| Produtividade |  | ( t/ha ) | 5,75 |  | 3,97 |  |
| VBP | (R$ mil) |  | 1.903,40 | 533,05 | 1.973,44 | 4.409,89 |

- Destino da produção:

A maior parcela da produção e arroz se destina às usinas de beneficiamento da região (são 22 unidades ao todo). Os demais produtos se destinam aos centros consumidores da região, inclusive Aracaju-SE e Maceió-AL.

- Sistema de comercialização utilizado pelos pequenos produtores:

- Integração com as usinas de beneficiamento localizadas nos municípios de Propriá (08) e Neópolis (02).

- Beneficiamento e venda de parte da produção diretamente pelos irrigantes que possuem máquinas de beneficiamento de pequeno porte, na prática, a diversificação da comercialização.

- Venda a atacadistas de outros estados (Rio Grande do Norte e Ceará).

Os preços são coletados diretamente dos atacadistas da região e difundidos entre os irrigantes diretamente pelo Distrito de Irrigação, antes do período de colheita.

Núcleos habitacionais:

| Cidade | População (Censo 2000) |  |  | Povoados na área do perímetro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urbana | Rural | Total |  |
|  | 23.579 | 3.806 | 27.385 | Sede do Município |
| Propriá |  |  |  | Santa Cruz |
|  |  |  |  | Boa Esperança |
|  |  |  |  | São Miguel |
|  |  |  |  | Sede do Município |
|  |  |  |  | Mussuípe |
| Neópolis | 10.792 | 8.085 | 18.877 | Pindoba |
|  |  |  |  | Soldeiro |
|  |  |  |  | Cacimbas |
| Japoatã | 3.866 | 9.154 | 13.020 | Sede do Município |
|  |  |  |  | Calumbí |

- Organização de produtores para apoio à produção:

| Denominação (Razão social) |  | Fundação | Nº de sócios | Local da Sede |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Distrito de Irrigação do Perímetro de Cotinguiba-Pindoba – DICOP | 18/02/1998 | 410 | Perímetro Irrigado |
| 02. | Cooperativa Agrícola Mista e de Colonização do Camurupim Ltda – COPERCAM | 13/01/1970 | 69 | Perímetro Irrigado |
| 03. | Associação dos Produtores Rurais dos Povoados São Miguel e Coité. | 30/03/1993 | 36 | Povoado São Miguel |
| 04. | Associação de Moradores Nossa Sra. das Graças. | 10/03/1985 | 117 | Povoado Mussuípe |
| 05. | Associação de Moradores e Amigos de Santana. | 22/03/1985 | 85 | Povoado Pindoba |
| 06. | Associação de Moradores e Amigos de Santo Antônio. | 10/03/1989 | 67 | Povoado Cacimbas |
| 07 | Associação dos Produtores Agroind. do Povoado São Miguel | 15/07/1995 | 25 | Povoado São Miguel |

- Administração do perímetro:

A gestão do Perímetro Irrigado é de responsabilidade do Distrito de Irrigação do Perímetro Cotinguiba-Pindoba – DICOP (organização social sem fins lucrativo constituída pelos próprios usuários), que exerce a guarda, administração, operação e manutenção da infraestrutura de uso comum, mediante Convênio de delegação de competência firmado com a CODEVASF.

#### 17.3 PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO DE BETUME

- Localização:

- Região do Vale: Baixo São Francisco

- Unidade da Federação: Sergipe

- Microrregião homogênea: Propriá

- Superintendência Regional: 4ª

- Municípios: Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba.

- Referências: Á margem direita do rio São Francisco, ficando a 35 km de sua foz e a 36 km da BR-101, sendo acessível pelas rodovias SE-200 e SE-304.

- Distâncias do Projeto à sede dos Municípios e de Aracaju-SE:

| Cidade | Distância (Km) | Via de acesso |
| --- | --- | --- |
| 1. Neópolis | 8,00 | SE-304/SE-200 |
| 2. Ilha das Flores | 7,00 | SE - 200 |
| 3. Pacatuba | 16,00 | SE - 304 |
| 5. Aracaju | 120,00 | SE-304/BR-101 |

- Situação do Projeto:

- Início de operação – Ano de 1977

- Tempo de operação – 31 anos.

- Fonte hídrica:

- Rio São Francisco – Captação de 70% da água para irrigação;

- Riacho Betume – Captação de 30% da água para irrigação.

- Método de irrigação predominante:

Predomina o método de irrigação por inundação.

- Infraestrutura de uso comum:

- O sistema de distribuição de água de irrigação e drenagem do perímetro engloba canais revestidos em alvenaria, para irrigação por inundação, e adutoras tubulares fixas e móveis, para irrigação por aspersão e outros tipos pressurizados, nas seguintes extensões:

- Canais de irrigação revestidos: 144,80 km.

- Canais sem revestimento: 3,25 km

- Canais de adução: 0,25 km.

- Canais de drenagem: 134,70 km de coletores, englobando os principais (os riachos bongue, serrão e tapera), os secundários e terciários, atualmente em condições regulares de operação.

Estações de Bombeamento (EB):

| EB | Função dos conjuntos eletrobombas | Eletrobombas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quant. | Vazão (litro/s) |
| EB - 01 | Irrigação/drenagem | 05 | 5.650 |
| EB - 02 | Irrigação | 04 | 2.400 |
| EB - 03 | Irrigação | 05 | 1.533 |
| EB - 04 | Drenagem | 03 | 280 |
| EB - 05 | Irrigação | 08 | 2.317 |
| EB - 06 | Drenagem | 03 | 750 |
| EB - 07 | Irrigação | 04 | 433 |
| EB - 08 | Irrigação | 03 | 289 |
| EB - 09 | Irrigação/Drenagem | 09 | 6.158 |
| Flutuante | Irrigação | 03 | 1.050 |
| Total |  | 39 | 20.860 |

- Barragem: Uma barragem de controle de bacia hidrográfica no Riacho do Aterro.

- Dique de proteção: 24,80 km de diques de proteção das várzeas contra elevação de nível do rio São Francisco e do Riacho Betume.

- Rede viária interna: 88,40 km de estradas vicinais dentro do perímetro, para facilitar a execução dos serviços de operação e manutenção e escoar a produção.

- Rede de energia elétrica: 35,00 km de rede interna para funcionamento dos conjuntos eletrobombas.

- Área irrigada e ocupação

- O perímetro é constituído por 753 lotes familiares e 04 para pesquisa, distribuídos de acordo com o quadro abaixo:

| Área do Perímetro | Área(ha) | Ocupação dos lotes / Nº |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Total | 6.698,00 | Total de Lotes | 753 |
| Irrigável projetada total | 2.860,80 | Nº total de irrigantes | 605 |
| Irrigável em operação | 2.625,00 | Irrigantes com um lote | 509 |
| Sequeiro | 3.190,00 | Irrigantes com mais de um lote | 96 |
| Uso comum | 647,20 | Utilizado para pesquisa | 04 |

- Principais culturas exploradas:

| INDICADORES |  |  | Resultados padrões |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rizicultura | Piscicultura | TOTAL |
| Área plantada |  | ( ha ) | 2.650 |  | 2.650 |
| Área cultivada |  | ( ha ) | 4.549 | 79 | 2.261 |
| Área colhida |  | ( ha ) | 2.979 | 79 | 1.530 |
| Produção |  | ( t ) | 12.662 | 276 | 9.596 |
| Produtividade |  | ( t/ha ) | 4,37 | 3,50 |  |
| VBP | (R$ mil) |  | 5.697,90 | 607,20 | 6.305,10 |

- Grau médio de ocupação dos lotes:

- Nos últimos 03 (três) anos, o perímetro obteve 100% de ocupação dos lotes irrigáveis em condições de operação, sendo que 65% lotes exploram rizicultura e piscicultura e 01 lote é destinado à pesquisa.

- Destino da produção:

A maior parcela da produção e arroz se destina às usinas de beneficiamento da região (são 22 unidades ao todo). Os demais produtos se destinam aos centros consumidores da região, inclusive Aracaju-SE e Maceió-AL.

- Sistema de comercialização utilizado pelos pequenos produtores:

- Integração com as usinas de beneficiamento localizadas nos municípios de Neópolis (02) e Brejo Grande (05).

- Beneficiamento e venda de parte da produção diretamente pelos irrigantes que possuem máquinas de beneficiamento de pequeno porte, na prática, a diversificação da comercialização.

- Venda a atacadistas de outros estados (Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará).

- Os preços são coletados diretamente dos atacadistas da região e difundidos entre os irrigantes diretamente pelo Distrito de Irrigação, antes do período de colheita.

- Núcleos habitacionais:

| Cidade | População (Censo 2000) |  |  | Povoados na área do perímetro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urbana | Rural | Total |  |
|  | 3.797 | 4.484 | 8.261 | Sede do Município |
| Ilha das Flores |  |  |  | Aroeiras |
|  |  |  |  | Bongue |
|  |  |  |  | Bolivar |
|  |  |  |  | Genipapo |
|  |  |  |  | Serrão |
|  |  |  |  | Sede do Município |
|  |  |  |  | Alto do Santo |
|  |  |  |  | Betume |
| Neópolis | 10.792 | 8.085 | 18.877 | Mundé da Onça |
|  |  |  |  | Tapera |
|  |  |  |  | Flor do Brejo |
|  |  |  |  | Fazendinha |
| Pacatuba | 2.584 | 8.952 | 11.536 | Sede do Município |
|  |  |  |  | Ponta de Areia |

- Organização de produtores para apoio à produção:

| Denominação (Razão social) |  | Fundação | Nº de sócios | Local da Sede |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Distrito de Irrigação do Perímetro de Betume – DIB | 18/02/1998 | 605 | Perímetro Irrigado |
| 02. | Associação Comunitária Senhor dos Pobres – ASCOSEP | 10/02/1994 | 86 | Pov. Ponta de Areia |
| 03. | Associação dos Pequenos Agricultores de Betume - ASPAB | 30/09/1993 | 49 | Povoado Betume |
| 04. | Associação Organizadora Setor III – ASSORT. | 18/05/1995 | 39 | Povoado Betume |
| 05. | Associação dos Moradores de Betume – AMOB. | 24/06/1988 | 46 | Povoado Betume |
| 06. | Associação dos Produtores Rurais do Povoado Serrão – APPS. | 30/10/1995 | 24 | Povoado Serrão |
| 07. | Associação dos Produtores Rurais de Ilha das Flores - ASPRIF | 25/08/1995 | 145 | Povoado Bolivar |
| 08. | Associação dos Produtores de Arroz do Betume – ASPAB II | 01/09/1995 | 52 | Ilha das Flores |
| 09. | Associação dos Produtores Rurais São João Batista - ASJB | 01/06/1996 | 20 | Povoado Jenipapo |
| 10. | Associação das Mulheres de Betume – ASMUB | 10/06/1997 | 10 | Povoado Betume |
| 11. | Associação dos Rizicultores do Serrão – ARISE | 13/11/1997 | 28 | Povoado Serrão |

- Administração do perímetro:

- A gestão do Perímetro Irrigado é de responsabilidade do Distrito de Irrigação do Perímetro de Betume – DIB (organização social sem fins lucrativo constituída pelos próprios usuários), que exerce a guarda, administração, operação e manutenção da infraestrutura de uso comum, mediante Convênio de delegação de competência firmado com a CODEVASF.