### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional  -  M I

TERMOS DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS AÇÕES DE GARANTIA DA REGULARIDADE AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

#### Brasília - DF

2013

FOR - 101/2002-01-01

SUMÁRIO

| 1 | FINALIDADE |
| --- | --- |
| 2 | CONCEITUAÇÃO |
| 3 | COMPETÊNCIAS |
| 4 | INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL |
| 5 | ESCOPO DOS SERVIÇOS |
| 6 | CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO |
| 7 | HABILITAÇÃO / DOCUMENTAÇÃO |
| 8 | VALOR GLOBAL ORÇADO |
| 9 | PRAZO DE EXECUÇÃO |
| 10 | ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS |
| 11 | CRITÉRIOS DE JULGAMENTO |
| 12 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |
| 13 | REAJUSTAMENTO |
| 14 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS |
| 15 | ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO |
| 16 | APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS |
| 17 | RECEBIMENTO DO OBJETO |
| 18 19 | MULTA CONDIÇÕES GERAIS |

ANEXOS

| I | ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE REFERÊNCIA |
| --- | --- |
| II | MODELOS DE FORMULÁRIOS - PROPOSTA TÉCNICA |
| III | MODELOS DE FORMULÁRIOS - PROPOSTA FINANCEIRA |
| IV | CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA NOTA TÉCNICA |
| V | RELAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DOS PROGRAMAS |

# FINALIDADE

Estabelecer critérios e condições contratuais principais e fornecimento de informações que permitam a elaboração do Edital na modalidade Concorrência tipo de Técnica e Preço para apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para os Serviços Especializados de apoio às ações de garantia da Regularidade Ambiental dos empreendimentos da CODEVASF.

# CONCEITUAÇÃO

Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- AR/GMA – Gerência de Meio Ambiente, vinculada a Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF;

- AR/GMA/UGA – Unidade de Gestão Ambiental e Licenciamento, vinculada à Gerência de Meio Ambiente da CODEVASF;

- Conformidade Ambiental - É o atendimento às especificações ambientais, requisitos ou exigências estabelecidas na legislação ambiental, em condicionantes de licenças ambientais e/ou em normas específicas dos órgãos licenciadores. O não atendimento das especificações ou requisitos exigíveis, pretendidos, prometidos ou previamente estabelecidos, configura a "não conformidade".

- Conselho Profissional – Entidade que regula as atividades profissionais da empresa ou profissional em determinada área de atuação, a exemplo do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia);

- Contratada – Licitante vencedora, após firmar contrato com a CODEVASF;

- Contratante – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – CODEVASF;

- Contrato – Documento subscrito pela CODEVASF e pela Licitante vencedora, que define as obrigações de ambas relativas à execução dos serviços;

- CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

- Cronograma – representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual se indicam as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Especificação Técnica – documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para estudos, matérias primas, produtos semi-fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Conterá dentre outros, a definição do serviço, abordagem técnica e descrição de métodos;

- Fiscalização – equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato;

- GRR/UMA’s – Unidade Regional de Meio Ambiente, vinculadas às respectivas Gerências regionais de Revitalização.

- Impacto Ambiental – Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais (Resolução CONAMA nº 306, de 5 de julho de 2002);

- Licenciamento Ambiental – Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental;

- Licitante – empresa ou consórcio de consultoria em engenharia, interessada na execução dos serviços objeto deste TR;

- Nota de Empenho – Documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias e que indica o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria;

- Ordem de Serviço – O.S. – Documento em que serviços únicos são especificados em uma ordem e para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusão;

- Órgãos Ambientais – Instâncias do poder público envolvidas em um processo de licenciamento a nível federal, estadual e municipal para os empreendimentos da CODEVASF. Envolve, portanto, todos os órgãos de controle ambiental estaduais, municipais e federal, podendo-se citar entre eles o IBAMA, IPHAN, DNIT, DNPM, OEMAS (Órgãos Estaduais de Meio Ambiente); OMMA (Órgãos Municipais de Meio Ambiente); ANA; SRH estaduais; Secretarias estaduais e municipais de meio ambiente;

- Programa de Trabalho – documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Regularidade Ambiental – desenvolvimento de todas as ações necessárias para a obtenção e/ou renovação das licenças ambientais, incluindo o cumprimento de condicionantes, de autorizações, de anuências, de outorgas e de outros documentos legais exigíveis pelos órgãos ambientais municipais, estaduais e/ou federais, bem como dos órgãos e instituições intervenientes no processo de licenciamento.

- Relatório de Andamento – documento a ser produzido pela Contratada, relativo à justificativa técnica e/ou andamento dos serviços, além dos que forem estabelecidos em caráter sistemático, para efeito de fiscalização com o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções sobre prazos e custos;

- Relatório Específico – relatório das atividades e dos serviços realizados; situação dos empreendimentos no âmbito da Regularidade Ambiental; situações financeiras; fatos novos relevantes; decisões tomadas e pendentes, previsão de ações críticas futuras a curto e médio prazo, a ser entregue a cada conclusão de O.S.;

- Relatório Final – documento da produção prevista ao término dos trabalhos, no qual a Contratada apresenta o relato e resultados/produtos de todos os serviços executados;

- Serviços Similares – Elaboração de Estudos Ambientais como: Planos de
Recursos Hídricos, Planos de Recuperação de Áreas Degradadas e Revegetação, Programas de Controle Ambiental (PCA), Programas Básicos Ambientais (PBA); Planos de Adequação Ambiental de empreendimentos, dentre outros; Gerenciamento e Controle Ambiental de Obras e Empreendimentos; Licenciamento ambiental a nível federal, estadual ou municipal de empreendimentos de Sistemas de Esgotamento Sanitário, de resíduos sólidos, de processos erosivos, de Abastecimento de Água e de irrigação; Serviços de consultoria ambiental em projetos de sistemas de abastecimento de água, de sistemas de esgotamento sanitário e de sistemas de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos; Proteção de nascentes (cercamento e/ou reflorestamento, condução da regeneração natural); Conservação do solo e da água em áreas rurais (Terraceamento, Bacias de captação e acumulação, Readequação de estradas vicinais e Contenção de barrancas e talude);

- Termos de Referência –TR – conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

# COMPETÊNCIAS

  - Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF, a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se refere este TR;

  - Compete ao Fiscal do Contrato fiscalizar, inspecionar, coordenar, aprovar e emitir ordem de pagamento dos serviços objeto do contrato;

  - Compete à AR/GMA, AR/GMA/UGA e às GRR/UMA’s, por meio de seus titulares,  acompanhar, inspecionar, coordenar, emitir ordem de serviço – O.S. (Conforme ANEXO IV – Modelo de Formulário – Ordem de Serviço) e aprovar, diretamente, os serviços objeto deste TR;

# INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

## As regiões de atuação prevista neste TR, em sua concepção integral, abrangem os Vales do São Francisco, Parnaíba, Mearim e Itapecuru;

## A relação dos empreendimentos, objeto do presente TR, cuja execução está sob a responsabilidade da CODEVASF, encontram-se disponível no Anexo VI;

## A lista de empreendimentos previstos pode sofrer alteração ao longo da execução do contrato;

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

- O escopo dos serviços de Apoio às Ações à Garantia de Regularidade Ambientais envolve o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para a Regularidade Ambiental dos Empreendimentos executados pela CODEVASF, objeto deste TR. Segue abaixo o escopo detalhado:

### Coordenação Geral do Contrato

Envolve a coordenação e a articulação das diversas ações necessárias à implementação, regularização, execução de atividades e serviços dos ambientais empreendimentos da CODEVASF, de modo a obter sinergia operacional e um processo decisório eficaz por parte da CODEVASF. A LICITANTE deverá apresentar um esquema de gerência técnica e administrativa para apoiar a CODEVASF nas ações de garantia da regularidade ambiental dos empreendimentos, com atividades de campo e de escritório.

### Planejamento e Controle

## A equipe responsável (Coordenador Geral, Profissional Junior e Apoio Administrativo) pela área de Planejamento e Controle atuará em duas principais atividades:

## Planejamento Geral das Ações

## Os principais subsídios para o planejamento das ações são as prioridades e estratégias definidas, pela AR/GMA, pela AR/GMA/UGA e pelas GRR/UMA’s e as informações técnicas disponíveis. O planejamento será desenvolvido a partir da estrutura analítica dos empreendimentos.

## Controle do Andamento Físico

## O controle do andamento físico às ações de garantia da regularidade ambiental será feito a partir de dados coletados, tais como: emissões de Licenças, de protocolos, de obtenção de outorgas, regularização frente aos Órgãos Federais, Estaduais e Municipais e às Organizações Sociais. O controle dos prazos será desenvolvido com base nos dados de avanço físico.

## A equipe do planejamento e controle estará encarregada de estabelecer critérios e procedimentos à uniformização do fluxo de dados e informações das ações, bem como da elaboração dos relatórios periódicos de acompanhamento e progresso do contrato, relatórios gerenciais, relatórios fotográficos, dentre outros.

### Acompanhamento da situação dos empreendimentos

## O apoio ao cumprimento das ações de garantia da regularidade ambiental dos empreendimentos da CODEVASF deverá ser feito sob os aspectos físicos e econômico-financeiros, fornecendo informações quanto ao cumprimento de cronogramas, identificação de pendências, necessidade de emissão/renovação de ordens de serviço, além dos aspectos jurídicos, legais e institucionais.

## As informações serão armazenadas em um banco de dados, a ser elaborado e entregue pela contratada, que constituirá o Sistema de Informações da CODEVASF.

## Para o início destas atividades, será necessária a definição dos procedimentos para o acompanhamento e controle.

### Ações de Garantia da Regularidade Ambiental

Consistem no apoio técnico às seguintes ações:

  - Planejar, programar e acompanhar das contratações de serviços e atividades voltados à regularidade ambiental, visando garantia da qualidade técnica de forma a permitir à CODEVASF o cumprimento das solicitações dos órgãos ambientais, tanto na fase de licenciamento como na fase de implementação de condicionantes ambientais dos empreendimentos.

  - Obter as licenças ambientais para os empreendimentos e suas atividades complementares em todas as suas fases e tipificações, em conformidade com as legislações ambientais municipais, estaduais e federais onde estiverem localizados os empreendimentos em questão;

  - Obter as autorizações, anuências, dispensas específicas e demais instrumentos necessários à validação das licenças ambientais em todas as fases dos empreendimentos;

  - Obter as outorgas e/ou autorizações acerca do uso dos recursos hídricos, envolvendo ações como levantamento de dados para o preenchimento do CNARH e elaboração da planilha de demanda hídrica, para captação de água, lançamento de efluentes e construções/intervenções em corpos hídricos e áreas de preservação permanente;

  - Obter licenças, autorizações e outros documentos necessários para utilização de materiais minerais para uso nas obras, envolvendo as etapas de extração, armazenamento, transporte e disposição final destes materiais e dos rejeitos gerados;

  - Elaborar estudos ambientais prévios e necessários aos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos mencionados no item 4.2, envolvendo:

    - Estudos técnicos ambientais que forem necessários para a formação dos processos e cumprimento de condicionantes de licenciamento ambiental, incluindo a avaliação dos impactos, intervenções e proteção do meio natural e meio socioeconômico nas áreas de influência dos empreendimentos;

    - Especificação de serviços e execução de atividades para o cumprimento de condicionantes ambientais;

    - Avaliação dos estudos existentes e disponibilizados pela CODEVASF para a Garantia da Regularidade Ambiental, incluindo a análise dos projetos pertinentes aos empreendimentos, elaborando Pareceres Técnicos, se necessário, com instruções para adequação e/ou correção dos mesmos visando sua conformidade ambiental e atendimentos das exigências legais e processuais;

    - Realização de avaliações citadas no subitem anterior para fins de implantação, manutenção e operação dos empreendimentos, sob o aspecto do atendimento da legislação ambiental e dos condicionantes dos Processos de Licenciamento Ambiental;

  - Assessorar as atividades de transferência dos empreendimentos aos municípios e às empresas concessionárias de serviços públicos envolvidos, sendo:

    - Elaboração do Plano de Transferência de Gestão Ambiental dos empreendimentos, contendo as etapas de planejamento de transferência de titularidade dos processos;

    - Elaboração de minutas dos termos de transferência dos empreendimentos da CODEVASF para os municípios e concessionárias de serviços públicos, quanto aos aspectos de cumprimento da legislação ambiental; e

    - Transferência das licenças ambientais e outorgas da CODEVASF para os novos gestores do empreendimento;

  - Elaborar relatórios técnicos (produtos dos serviços), descrevendo todas as atividades e serviços executados explicitando potenciais desconformidades e riscos que podem afetar os processos de Regularidade, apresentando propostas de medidas corretivas para ciência da AR/GMA, AR/GMA/UGA e GRR/UMA’s e dos técnicos responsáveis pela fiscalização do contrato;

  - Realizar análise das documentações entregues pela CODEVASF para fins de Regularidade Ambiental e fornecer instruções para adequação e/ou correção das mesmas, visando atendimentos das exigências legais e processuais a ser conduzido para o empreendimento em questão;

  - Participar de reuniões e audiências públicas com os órgãos ambientais, quando solicitado e sempre com a presença de um representante legal da CODEVASF;

  - Apoiar a CODEVASF nas ações junto aos órgãos da administração pública federal, municipal e estadual envolvidos no processo de Regularidade Ambiental, bem como em outras instituições ou órgãos intervenientes no processo (públicos ou privados), dos quais sejam necessárias certidões, anuências, autorizações, pareceres, para instruir o(s) processo(s) em curso;

  - Apoiar a regularização fundiária por meio da obtenção dos documentos necessários à efetivação desta ação, inclusive com a diligência junto aos cartórios e demais órgãos competentes;

  - Conhecer toda a documentação necessária ao processo de Regularidade Ambiental, salvo os casos de alteração da legislação após o protocolo dos pedidos de licenças, outorgas e autorizações nos órgãos ambientais;

  - Apoiar as atividades relacionadas à divulgação do empreendimento junto às comunidades e municípios beneficiados pelos programas, envolvendo comunicação social e educação ambiental.

- Equipe Técnica

### A equipe técnica será composta por Coordenador Geral do Contrato (P0), Consultores (C), Profissionais Plenos (P1), Profissionais Médios (P2), Técnicos Plenos (T1) e Ajudantes Administrativos (A2), conforme alínea “b” do subitem 10.1.4.

### O profissional indicado para a Coordenação Geral do Contrato será locado em tempo integral em Brasília em escritório montado pela CONTRATADA, com dedicação exclusiva, e só poderá ser substituído em caso fortuito ou de força maior, sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da CODEVASF, consoante o Art. 13 § 3º da Lei 8.666/93.

### O dimensionamento da equipe a ser alocada, bem como sua permanência  em cada atividade serão determinados ao longo do prazo de vigência do contrato, mediante emissão de O.S.

### A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado, profissionais das seguintes áreas de formação:

- Antropologia

- Arqueologia

- Assistência Social

- Biologia

- Direito Ambiental

- Engenharias (ambiental, florestal, sanitarista, agronomia, agrimensor, civil, outras)

- Geografia

- Geologia

- Gestão Ambiental

- Hidrologia

- Pedagogia

- Pedologia

- Química

- Geoprocessamento

- Topografia

- Outras

- Produtos Previstos

### A finalidade primordial dos serviços de apoio às ações de garantia da Regularidade Ambiental é assegurar à CODEVASF que todos os empreendimentos do escopo deste TR estejam adequados em relação ao licenciamento ambiental e outorga, com os respectivos documentos vigentes e com pleno cumprimento de condicionantes e exigências ambientais. Consequentemente, o produto resultante dos trabalhos é a apresentação periódica de relatórios contendo todos os indicadores que permitam avaliar o estágio dos empreendimentos, seus custos, os gargalos existentes e os reflexos de dificuldades não previstas, com recomendações de correção e indicação de solução para a CODEVASF.

    - Com base no Sistema de Informações Gerenciais a ser implantado deverão ser produzidos os seguintes relatórios, em meio digital e papel impresso:

- Relatório específico: relatório das atividades e dos serviços realizados; situação dos empreendimentos no âmbito da Regularidade Ambiental; fatos novos relevantes; decisões tomadas e pendentes, previsão de ações críticas futuras a curto e médio prazo, a ser entregue a cada conclusão de O.S.;

- Relatórios de Andamento: emitidos mensalmente, resumindo os aspectos relevantes dos relatórios específicos, participação efetiva das equipes técnicas alocadas pela CONTRATADA, informações requeridas pela CODEVASF e outros aspectos relevantes;

- Relatórios de Consultoria: referente a cada serviço da Consultoria Técnica Especializada;

- Relatório Final: emitido no término dos serviços, recapitulando os principais aspectos da situação dos Empreendimentos e os resultados alcançados, além de todas eventuais pendências ambientais, juntamente com toda a documentação comprobatória a que o relatório faça referência;

- Apresentação de Banco de Dados: em software específico, contendo os documentos e informações necessários a avaliação da Regularidade Ambiental dos empreendimentos.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

A Licitante interessada nestes Termos de Referência deve estar de acordo com os requisitos abaixo discriminados, sendo permitida a participação de empresas nacionais, individualmente ou na forma de consórcio.

  - As atividades fins, objeto deste TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares para cumprimento de condicionantes ambientais, tais como levantamentos, estudos e ensaios de campo e laboratoriais, análises de qualidade da água, solo e sedimentos, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com firmas especializadas e legalmente autorizadas, sob responsabilidade total da contratada, perante a CODEVASF, pela qualidade dos serviços, quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

  - A Licitante considera que conhece e aceita plenamente o presente TR, ressalvando as exceções formuladas em sua proposta, com as quais a CODEVASF concordou previamente e formalmente.

  - A Licitante considera que a sua participação neste trabalho implica na verificação e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive com informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF, em decorrência deste TR, de modo suficiente para assumir o compromisso de executá-lo conforme o contrato que vier a ser assinado.

  - Para participação de empresas na forma de consórcio poderá ser aumentado o capital social em até 30% do exigido para empresa individual.

  - Somente poderão participar deste processo licitatório, empresas devidamente registradas ou inscritas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Profissional relacionado à área ambiental, demonstrando sua habilitação legal para conduzir os serviços objeto do presente TR.

  - Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo CREA ou Conselho Profissional Equivalente ou documento similar emitido por outros conselhos, pela execução de serviços de elaboração de estudos ambientais, licenciamento ambiental e demais estudos, projetos e atividades compatíveis com o objeto desta licitação, sem ônus para a CODEVASF;

  - A comprovação do vínculo empregatício do profissional far-se-á através de juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado” registrado na DRT, ou através de cópia do contrato social, quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será efetuada através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional equivalente, onde consta o registro dos profissionais como responsável técnico.

  - Não será permitida a participação de empresas:

- Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificadas na CODEVASF, bem como com parentesco de até 3° grau, para evitar nepotismo e nepotismo cruzado, conforme Súmula Vinculante do STF n°13;

- Empresa declarada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- Empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF;

- Empresas em processo de falência ou recuperação judicial, concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

  - A Licitante vencedora não poderá, isoladamente ou consorciada, ser detentora de contrato(s) vigente(s) junto à CODEVASF para execução de obras e empreendimentos.

# HABILITAÇÃO / DOCUMENTAÇÃO

- HABILITAÇÃO JURÍDICA

Conforme legislação em vigor.

- HABILITAÇÃO TÉCNICA

## Para a qualificação técnica, conforme art. 30 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as licitantes deverão apresentar:

- Registro ou inscrição da licitante no Conselho Profissional que regula as atividades profissionais da empresa (CREA ou Conselho Profissional relacionado à área ambiental), demonstrando o ramo de atividade em serviços similares aos conceituados neste TR;

- Atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhadas das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) ou documento similar emitidos pelos Conselhos Profissionais competentes, comprovando a execução de serviços de assessoria/consultoria ambiental, com características similares. Deverão constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica registrados nos Conselhos Profissionais, os seguintes dados:

  - Local de execução;

  - Nome da contratante e da contratada;

  - Nome (s) do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is); e;

  - A relação dos serviços executados.

- Atestados executados em consórcio serão considerados em sua totalidade para cada uma das empresas, exceto naqueles atestados em que tenham sido estabelecidas responsabilidades específicas.

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de entrega das propostas os aspectos a seguir:

- Profissional de nível superior para atuar como Coordenador Geral do Contrato (P0), detentor de atestados de capacidade técnica expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhadas das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) ou documento similar emitidos pelos Conselhos Profissionais competentes, comprovando a execução de serviços de características semelhantes ou superiores aos elencados no subitem 5.1.4;

- Entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente ou o sócio;

- A comprovação do vínculo empregatício será por meio de cópias da ficha ou livro de registro do empregado ou cópia da carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviços;

- Quando se tratar de dirigente ou sócio, a comprovação será por meio do ato constitutivo;

- No caso de serviços realizados no exterior, o atestado deverá estar regularizado no país de origem e registrado no consulado brasileiro, acompanhado de tradução juramentada;

- Declaração do profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnica que aceita participar dos serviços, obrigatoriamente como coordenador-geral, admitindo-se sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CODEVASF;

- A apresentação dos documentos na fase de habilitação não substitui os documentos e exigências contidas na proposta técnica, conforme item 10.1;

- REGULARIDADE FISCAL

Conforme legislação em vigor.

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Conforme legislação em vigor.

Comprovação de que os licitantes possuem capital social mínimo de 10 % do valor global orçado pela CODEVASF, conforme o item 8.

# VALOR GLOBAL ORÇADO

## Os serviços objeto deste TR estão orçados pela CODEVASF em R$ 17.401.681,24 (dezessete milhões quatrocentos e um mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), a preços de Abril de 2013, já inclusos os encargos sociais, custos administrativos, remuneração de escritório, despesas fiscais e emolumentos, conforme orçamento estimativo de referência constante no Anexo I. Este valor corresponde ao valor máximo previsto para execução dos serviços objeto deste TR.

Os custos dos insumos e serviços objeto desta licitação atendem o disposto na LDO/2013.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo para a execução dos serviços será de 30 (trinta) meses corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato.

# ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

## As propostas deverão conter informações e documentos, com justificativas sobre a metodologia, bem como os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério da Licitante, segundo os quais a mesma se propõe a executar os serviços, com base no detalhamento estabelecido neste TR.

## O detalhamento da Proposta Técnica não deverá ultrapassar 200 páginas de texto, no formato A4 da ABNT, letra Arial n.º 12, espaçamento simples entre parágrafos, com margens de 3 cm a esquerda, 2 cm a direita, 3 cm superior e 2 cm inferior. Os títulos deverão ser escritos com letra Arial 14 (em negrito) e os subtítulos com letra Arial 12 (em negrito).

### As folhas de currículos e certidões não serão computadas na contagem do número máximo aqui estabelecido. Cada currículo deverá limitar-se a três páginas.

### Para cronogramas, gráficos, desenhos, tabelas e figuras serão permitidos o uso do formato A3 e outro tipo de letra e estarão incluídas nessas 200 páginas.

### As propostas Técnicas e Financeiras deverão ser apresentadas conforme estabelecido em Edital.

- Proposta Técnica

### A Proposta Técnica é o documento onde a Licitante consubstancia e justifica a metodologia, os recursos humanos e materiais a serem utilizados para a execução dos serviços.

### A Proposta Técnica será elaborada atendendo as seguintes considerações básicas:

- A experiência da Licitante em serviços similares;

- Os diferentes tipos de trabalhos incluídos no Escopo dos Serviços;

- A compatibilização da equipe técnica, auxiliares e meios materiais a utilizar, com o Programa de Trabalho.

- A proposta será elaborada conforme o sumário a seguir:

Sumário

- Apresentação da Proposta Técnica

  - Experiência da Licitante

  - Conhecimento dos Problemas

  - Plano Geral de Trabalho

  - Equipe Técnica

  - Apêndice de Formulários

- A proposta conterá, nos itens pertinentes ao sumário precedente, informações detalhadas nos aspectos indicados a seguir:

### Experiência da Licitante - será(ão) comprovada(s) através do atendimento das seguintes exigências:

#### a)	relação dos contratos de serviços de consultoria/assessoria, relativos a atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, conforme Modelo II do Anexo II deste TR;

Entende-se como serviços de consultoria/assessoria, as atividades relacionadas abaixo:

- Elaboração de estudos e projetos na área ambiental;

- Fiscalização;

- Supervisão;

- Assistência Técnica;

- Gerenciamento.

#### deverão ser apresentados atestados, emitidos em nome da Licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados da respectiva certidão do CREA ou conselho profissional equivalente:

#### Atestados executados em consórcio serão considerados em sua totalidade para cada uma das empresas, exceto naqueles atestados em que tenham sido estabelecidas responsabilidades específicas.

#### Serão consideradas atividades pertinentes e compatíveis ao objeto deste TR, conforme preconiza o subitem “a” acima:

#### Serviços de consultoria/assessoria em projetos de saneamento básico (sistemas públicos de abastecimento de água, sistemas públicos de esgotamento sanitário e sistemas públicos de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos);

#### Serviços de consultoria/assessoria em projetos de recuperação de áreas degradadas e corpos d’água;

#### Entende-se como serviços de recuperação de áreas degradadas e corpos d’água, as práticas de conservação de água, solo e recursos florestais, abaixo descriminadas:

    - Reflorestamento de topos de morro e áreas ciliares;

    - Proteção de nascentes (cercamento e reflorestamento);

    - Terraceamento;

    - Bacias de captação;

    - Readequação de estradas vicinais; e

    - Contenção de barrancas (taludes de barrancas de corpos d’água, barragem de pedras, muros de arrimo).

#### Serviços de consultoria/assessoria em empreendimentos de engenharia de outra natureza (infraestruturas de irrigação, barragens, hidrovias, controle de erosão).

#### Serviços de consultoria/assessoria em Licenciamento ambiental de empreendimentos de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos) e/ou Hidrovias e/ou Contenção de Cheias;

#### Serviços de consultoria/assessoria em Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental e/ou elaboração de Programas de Controle Ambiental (PCA) para empreendimentos de saneamento básico ou recursos hídricos (barragens, contenções de cheias, recursos pesqueiros);

#### d)	Serão considerados atestados de serviços totalmente concluídos ou com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do objeto concluído;

#### e)	A Licitante deverá destacar no atestado apresentado, através de grifos, os serviços, valores e datas que atendem as exigências do presente edital.

### Conhecimento dos Empreendimentos - objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva referente:

### Conhecimento Geral dos Empreendimentos

Apreciação sobre informações gerais de real interesse na execução dos trabalhos, identificando os empreendimentos e suas áreas de intervenção e outros aspectos que possam influir ou exigir especial atenção na condução dos processos de Licenciamento e garantia da Regularidade Ambiental;

### Conhecimento dos Aspectos Institucionais do Licenciamento Ambiental

Relativos à estrutura, modo de funcionamento e dinâmica e fluxos dos processos de Licenciamento Ambiental nos órgãos ambientais dos Municípios, dos Estados e da União nível federal e as legislações ambientais aplicáveis;

### Conhecimento dos Aspectos Gerenciais dos Empreendimentos

Identificação e descrição dos aspectos particulares e notáveis que a Licitante julga importante para o Gerenciamento da Regularidade Ambiental dos Empreendimentos;

### Conhecimento dos Aspectos Ambientais dos Empreendimentos

### Apreciação dos aspectos relacionados a licenciamento, à outorga e à gestão ambiental dos Empreendimentos nos diferentes órgãos competentes;

### Conhecimento dos aspectos da gestão ambiental dos empreendimentos

### Apreciação dos aspectos relacionados à Regularidade Ambiental, cumprimento de condicionantes ambientais e à gestão ambiental dos Empreendimentos.

### Plano Geral de Trabalho - inclui as informações, justificativas e detalhamento relativos ao mesmo, devendo ser apresentado:

### Modelo Gerencial e Esquema Funcional;

Descrição do Modelo Gerencial proposto para a execução dos serviços de Gerenciamento, incluindo concepção organizacional básica e esquema funcional.

### Plano de Trabalho;

Apresentação da descrição detalhada do Plano de Trabalho contendo a sistemática prevista para a execução das atividades de Gerenciamento e Apoio Técnico para implantação dos Empreendimentos, conforme Escopo dos Serviços apresentados neste TR.

### Sistema de Informações Gerenciais;

Descrição da concepção do Sistema de Informações Gerenciais e de Apoio à Decisão, a ser implantado.

### Metodologia para Planejamento e Controle;

Apresentação de Metodologia a ser utilizada nas atividades de Planejamento e Controle Físico-Financeiro do escopo objeto do TR.

### Estrutura Organizacional;

Apresentação da estrutura organizacional para a execução dos serviços, compreendendo:

- i.	Organograma da equipe alocada (Coordenador Geral, Profissional Junior e Apoio administrativo) ;

- ii.	Atribuições e Responsabilidades;

Descrição das atribuições e responsabilidades correspondentes às áreas indicadas no organograma;

- iii.	Cronograma de Permanência.

Apresentação do cronograma de permanência de pessoal, contendo todas as categorias profissionais que serão alocadas na execução dos serviços.

### Equipe Técnica - apresentar ficha curricular do Coordenador Geral do Contrato, conforme Modelo III do Anexo II deste TR. Os demais profissionais serão avaliados de acordo com as solicitações mediante O.S.

a) O Coordenador Geral obrigatoriamente deve pertencer ao quadro permanente da proponente na data da publicação do presente edital, devendo ser comprovado o vínculo por meio da apresentação de documento, conforme o caso:

- Empregado: carteira de trabalho com ficha de registro no Ministério do Trabalho, comprovando o vínculo pelo menos desde a data da publicação do presente edital;

- Sócio: contrato social ou estatuto social devidamente registrado no órgão competente, comprovando que participa da sociedade pelo menos desde a data da publicação do presente edital;

- Diretor: contrato social ou estatuto social devidamente registrado no órgão competente ou ata da última assembléia de sua investidura no cargo, pelo menos desde a data da publicação do presente edital, devidamente publicada na imprensa oficial, no caso de sociedades anônimas.

b) Os currículos dos profissionais deverão estar apresentados conforme Modelo III do Anexo II deste TR, acompanhados de declaração, autorizando sua inclusão na equipe técnica.

c) Nos currículos devem estar expostos o período de trabalho e sua respectiva duração nas atividades desenvolvidas para cada profissional destacado, de forma a otimizar a avaliação pela Comissão;

- Para comprovação das atividades declaradas nos currículos, deverão ser apresentados os atestados de capacitação técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registradas no CREA ou conselho profissional equivalente, acompanhadas da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) ou documento similar;

### Apêndice de Formulários - inclui os grupos de formulários relacionados no subitem 10.3, cujos exemplos figuram nos Anexos II e III do presente TR, entendendo-se que as Licitantes, caso julguem necessário, poderão adaptá-los às particularidades de suas propostas completando-as com categorias e itens adicionais.

- Proposta Financeira.

### A Proposta Financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na Proposta Técnica conforme o sumário a seguir, podendo ser ajustada nos aspectos que a Licitante julgar adequados:

Sumário

1.	Apresentação da Proposta Financeira

1.1	Considerações Prévias

1.2	Resumo da Proposta Financeira

1.3	Declaração de Validade da Proposta

1.4	Detalhamento da Proposta

### A Proposta Financeira, nos itens pertinentes ao sumário aludido no subitem 10.2, conterá as seguintes informações:

### Considerações Prévias - contém as considerações prévias sobre generalidades, escopo e estrutura da Proposta Financeira, as quais a Licitante deseje incluir.

### Resumo da Proposta Financeira - inclui o resumo dos principais itens integrantes da proposta, seu valor total correspondente à soma dos estudos a ser evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta, variantes consideradas.

### Declaração de Validade da Proposta - a Licitante deverá apresentar declaração expressa de que o prazo de validade da sua proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

### Detalhamento da Proposta - inclui os grupos de formulários cujos modelos figuram no Anexo III dos presentes TR. A Licitante, caso julgue necessário, poderá adaptá-los às particularidades de sua proposta, ajustando a itemização mediante a introdução de itens adicionais, devendo:

- Detalhar os salários e honorários praticados pela Licitante os percentuais acrescidos aos salários para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos a impostos e remuneração da empresa, incidente sobre o valor total orçado;

- Detalhar, mediante quadros auxiliares, as informações fornecidas nos formulários solicitados pela CODEVASF até um grau de desagregação congruente com o detalhamento da Proposta Técnica;

- Demonstrar os percentuais dos Encargos Sociais Básicos previstos em Lei. Os Grupos de Encargos que recebem incidência e reincidência dos Encargos Básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por cooperativas por intermédio de cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

### Os preços propostos deverão contemplar todas as despesas necessárias para execução dos serviços, assim como quaisquer encargos ou taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente. Em caso de omissão serão considerados inclusos nos preços.

- Relação dos Formulários a serem preenchidos para apresentação das Propostas, conforme Anexos II e III, respectivamente:

### Proposta Técnica:

### Modelo I – Modelo de Apresentação de Proposta Técnica;

### Modelo II – Experiência da Empresa;

### Modelo III – Curriculum Vitae;

### Proposta Financeira (FSUP):

### Quadro (Resumo) – Resumo da Proposta Orçamentária;

### Quadro (FSUP-I EQUIPE TÉCNICA) – Salários da Equipe Técnica;

### Quadro (FSUP-II VIAGENS) – Viagens da Equipe Técnica;

### Quadro (FSUP-III Manutenção Operacional) – Manutenção Operacional;

Quadro (FSUP-IV Mobilização Desmobilização) – Mobilização e Desmobilização

### Quadro (FSUP-VII Det. Enc. Sociais) – Detalhamento dos Encargos Sociais;

### Quadro (FSUP-V Det. custos Adm.)– Detalhamento do Custo de Administração;

### Quadro (FSUP-VI Det. Desp Fiscais) – Detalhamento de Despesas Fiscais.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

### As Propostas Técnicas serão avaliadas por meio de pontuação - no intervalo de 0 (zero) a 100 (cem), considerando-se os parâmetros estabelecidos nos quadros a seguir.

Para avaliação da Proposta Técnica serão considerados os critérios de pontuação indicados no Anexo V.

### A demonstração da Experiência da Empresa Licitante conforme estabelece o subitem 10.1.1. receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EXPERIÊNCIA DA EMPRESA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| #### Serviços de consultoria/assessoria em Licenciamento Ambiental de empreendimentos de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos) e/ou Hidrovias e/ou Contenção de Cheias | 10 pontos |
| #### Serviços de consultoria/assessoria em Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental e/ou elaboração de Programas de Controle Ambiental (PCA) para empreendimentos de saneamento básico ou recursos hídricos (barragens, contenções de cheias, recursos pesqueiros) | 20 pontos |
| Sub Total de Pontos – 1 | 30 pontos |

Atestados executados em consórcio serão considerados em sua totalidade para cada uma das empresas, exceto naqueles atestados em que tenham sido estabelecidas responsabilidades específicas.

### A demonstração de Conhecimento, apresentada conforme estabelece o subitem 10.1.2 receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Conhecimento Geral dos Problemas | 4 Pontos |
| Conhecimento dos Aspectos Institucionais do Licenciamento Ambiental | 6 Pontos |
| Conhecimento dos Aspectos Gerenciais dos Empreendimentos | 6 Pontos |
| Conhecimento dos Aspectos Ambientais dos Empreendimentos | 4 Pontos |
| ### Conhecimento dos aspectos da gestão ambiental dos empreendimentos | 5 Pontos |
| Sub Total de Pontos – 2 | 25 Pontos |

### O Plano Geral de Trabalho apresentado conforme estabelecem o subitem 10.1.3 receberá pontuação máxima conforme quadro abaixo:

| PLANO GERAL DE TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITEM A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Modelo Gerencial e Esquema Funcional | 8 Pontos |
| Plano de Trabalho | 5 Pontos |
| Sistema de Informações Gerenciais | 8 Pontos |
| Metodologia para Planejamento e Controle | 8 Pontos |
| Organograma da equipe alocada | 2 Pontos |
| Atribuições e Responsabilidades | 2 Pontos |
| Cronograma de Permanência | 2 Pontos |
| Sub Total de Pontos – 3 | 35 Pontos |

### A Equipe Técnica apresentada conforme estabelece o subitem 10.1.4 receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Experiência da Equipe |  |
| - Coordenador Geral do Projeto | 10 pontos |
| Sub Total de Pontos – 4 | 10 pontos |

| ## TOTAL (1+2+3+4) | ## 100 pontos |
| --- | --- |

### Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) dos quesitos relacionados nos subitens 11.1 a 11.4 ou pontuação total inferiores a 75 (setenta e cinco) pontos.

### As Propostas Financeiras das Licitantes classificadas tecnicamente serão examinadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculo, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências, inclusive se o valor global da proposta não ultrapassa o valor global orçado pela CODEVASF, apresentado no item 8.

### Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

- Se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- Se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

### No caso do subitem 11.7 os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados, a Licitante será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

### Serão desclassificadas:

- Propostas que não atendam às exigências do Edital, e;

- Propostas com valores exorbitantes ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

### Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, e a classificação das Propostas será de acordo com a média ponderada dos valores, sendo declarada vencedora a Licitante que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e os pesos seguintes:

Ncf = 0,7*Nt + 0,3*Nf

Nf = 100*PmPo

Onde:

Ncf = Nota de classificação final alcançada pela Licitante;

Nt = Nota técnica obtida pela Licitante;

Nf = Nota financeira obtida pela Licitante;

Po = Preço ofertado pela Licitante;

Pm = Preço mínimo ofertado

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

### Os serviços contemplados nestes Termos de Referência serão pagos pelos preços unitários propostos pela Licitante.

### Os preços global e unitário incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no TR, constituindo, assim, a única remuneração da Contratada pelos serviços executados.

### A CODEVASF pagará à Contratada mensalmente, mediante entrega dos documentos de cobrança (nota Fiscal/Fatura), acompanhados da documentação justificativa relativa a cada serviço faturado, relatórios de andamento mensal e planilhas de medição, conforme padrão da CODEVASF, ou referência à entrega anterior dos mesmos, devidamente atestada pela Fiscalização e indicando a data da aprovação do evento, de acordo com o Programa de Trabalho previamente aprovado e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira.

### Qualquer revisão ou readequação do plano de trabalho citado em 10.1.3 deverá, com antecedência, ser submetido à fiscalização para análise e aprovação e conterá, obrigatoriamente, o valor previsto para seu atendimento com o detalhamento necessário e suficiente à sua análise.

### As variações para mais ou para menos das previsões apresentadas pela Contratada na sua proposta em relação à equipe realmente alocada, não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos.

### O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento mensal, sujeito às seguintes condições gerais:

- O serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nestes Termos de Referência, não será pago;

- As faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a indicação do número da Nota de Empenho que lhe dá cobertura com a indicação do período de sua execução;

- O prazo máximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada no Protocolo da Administração Central da CODEVASF, sendo 10 (dez) dias para a aprovação da fatura e 20 (vinte) dias para sua liquidação;

- Qualquer erro detectado no documento de cobrança, acarretará a devolução do mesmo à Contratada, para correções e acertos, iniciando-se, após essa apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

# REAJUSTAMENTO

# Os preços serão reajustados, após o período de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta, aplicando-se os índices extraídos das tabelas publicadas na revista conjuntura econômica, editada pela fundação getúlio vargas – fgv, correspondente a coluna 39  - serviços de consultoria, código (a0157980), aplicando-se a seguinte fórmula:

I1  -  Io

R =  V  [-------------], onde:

Io

"R" é o valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

### Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido na alínea “c” do subitem 12.6, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

- C= P[(1+I/100)N - 1)

- C - Valor calculado como atraso de pagamento;

- P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

# RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- As despesas com a execução dos serviços correrão à conta dos seguintes Programas de Trabalho:

- 18.544.2051.10GM.0001 - Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica-Nacional;

- 18.544.2051.12G5.0029 - Implantação do Sistema Adutor de Guanambi;

- 18.544.2051.12G5.0029 - Adutora Guanambi - 2ª Etapa - Extensão Caetité;

- 18.544.2051.14RP.0001 – Reabiltação de Barragens e de outras Infraestruturas Hídricas - Nacional;

- 18.544.2051.14VI.0001 - Implantação de Infraestruturas Hídricas para Oferta de Água - Nacional;

- 18.544.2051.141H.0020 - Construção do Canal Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco - na Região Nordeste;

- 18.544.2051.5308.2747 - Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais - Munícipio de Jequitaí - MG;

- 18.544.2051.7G88.0022 - Construção da Barragem de Atalaia no Estado do Piauí - Estado do Piau;

- 20.607.2013.12FT.0022 - Implantação do Perímetro de Irrigação Marrecas/Jenipapo –  Estado do Piauí;

- 20.607.2013.140C.0027 - Implantação dos Perímetros de Irrigação do Canal do Sertão Alagoano - Estado de Alagoas;

- 20.607.2013.1622.0028 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba - Estado de Sergipe;

- 20.607.2013.1686.0027 - Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba - Estado de Alagoas;

- 20.607.2013.1692.0029 - Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre - Estado da Bahia;

- 20.607.2013.5260.0026 - Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal - Estado de Pernambuco;

- 20.607.2013.5314.0029 - Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê - Estado da Bahia;

- 20.607.2013.5322.0031 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - Estado de Minas Gerais;

- 20.607.2013.20EY.0001 - Administração de Perímetros Públicos de Irrigação - Nacional;

- 20.607.2013.12OB.0001 - Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação - Nacional;

- 17.512.2068.141J.0001 - Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba - Nacional;

- 18.544.2026.10ZW.0001 - Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba - Nacional;

- 17.12.2068.10RM.0001 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba - Nacional;

- 18.544.2068.116F.0001 - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco Água para Todos - Nacional;

- 17.512.2068.10RP.0001 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba-Nacional.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

### A Contratada e a CODEVASF manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A CODEVASF convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da contratada, quantas reuniões estimar convenientes. A comunicação será por escrito, mesmo a comunicação via telefone deverá ser confirmada, posteriormente, por escrito.

### A contratada deverá apresentar no prazo de 10 (dez) dias a partir da assinatura do contrato Plano de Trabalho detalhado e Cronograma Físico Financeiro os quais deverão ser aprovados pela equipe de fiscalização antes do início dos trabalhos objeto do contrato;

### A CODEVASF acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos. A relação dos produtos previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo;

### O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores parciais (cronograma financeiro);

### A Contratada deverá apresentar à CODEVASF, para aprovação, o Cronograma de Permanência de Pessoal, indicando claramente o período diário de permanência dos membros de suas equipes na execução dos serviços.

### Os Cronogramas de Permanência e Financeiro deverão conter as datas previstas para o término de cada etapa dos trabalhos e poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes desde que não altere o preço do contrato.

### Os prazos para análise, pela CODEVASF, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma. São estimados prazos para análise de até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento desses documentos.

### Os relatórios não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à Contratada, sem ônus à Contratante.

### A Contratada deverá estar instalada em Brasília, em imóvel próprio ou alugado, cujas despesas estão orçadas nas planilhas.

### As reuniões, a serem mantidas conforme agenda preestabelecida e registrada em ata formalizada objetiva discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

# A Contratada fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientações;

# A CODEVASF comunicará à Contratada as orientações necessárias ao desenvolvimento dos serviços referente às matérias contidas na agenda da reunião, preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma.

# A CODEVASF terá o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

# A CODEVASF, a fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, designará uma equipe que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de Fiscalização do contrato, conforme o TR.

# A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

# A Fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários e, em caso de multa, indicando o seu valor.

# A Contratada poderá recorrer à CODEVASF das decisões da Fiscalização, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da comunicação respectiva.

# A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

# A CODEVASF e a Contratada estabelecerão, procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente à:

- Preparação e atualização dos Programas de Trabalho;

- Relatórios de andamento;

- Reuniões;

- Habilitação de pessoal;

- Comunicações;

- Fiscalização, e;

- Faturamento.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

# Os serviços da CONTRATADA serão documentados e apresentados sob a forma de relatórios impressos e digitalizados, produzidos separadamente, em 3 (três) vias, com todos os documentos comprobatórios anexados, tais como, protocolos, licenças e outorgas, enviados à CODEVASF, que os avalizará mediante parecer técnico para aprovação final;

# Os produtos e relatórios finais devem ser apresentados considerando as seguintes diretrizes:

- Os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio digital e papel, de forma a serem editados e reeditados pela CODEVASF.

- Os dados referentes às unidades espaciais dos empreendimentos e as áreas de influência deverão ser apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir a cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georeferenciado;

- Os trabalhos de natureza técnica deverão obedecer à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT;

- A contratada poderá substituir as normas da ABNT por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da CODEVASF que as substituições são equivalentes ou superiores. As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas a aceitação da CODEVASF;

# Os resultados dos estudos devem ser objetos de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para divulgação e apresentação pública.

# A Contratada deverá exercer controle de qualidade a respeito das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

# A Contratada, além da documentação impressa da versão definitiva do relatório final, se obriga a entregar duas cópias de todos os trabalhos, gravados em DVD e HD removível, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotos, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na CODEVASF. Caso a Contratada, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela CODEVASF, ficará obrigada a fornecer os originais completos, com respectivos manuais e garantias.

# Os programas de computação utilizados na execução dos serviços e no Banco de Dados deverão ser apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca dos resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela CODEVASF.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## O encerramento dos trabalhos se dará após aprovação dos Relatórios Finais, cujas edições serão autorizadas após aprovação de sua minuta, sendo feita a entrega pela Contratada com o número de vias exigido pela contratante, além dos originais dos desenhos e documentos.

## A Contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no item 16 é condicionante para:

- Pagamento dos serviços executados;

- Emissão pela CODEVASF do Atestado de Execução dos Serviços;

- Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e,

- Liberação da Caução Contratual.

## Os resultados dos serviços, incluindo originais, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização da mesma;

## A CONTRATADA antes de entregar o objeto ao fiscal deve registrá-lo na área de protocolo da CODEVASF;

## MULTA

## 18.1  Em caso de inadimplemento, por parte da empresa vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, será aplicada multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para execução do contrato, o que ensejará a sua rescisão.

## O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme o subitem 18.1.1 acima.

## Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

## - A multa será descontada da garantia prestada pela licitante;

## - Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a licitante pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

## - Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será convocada para complementação do seu valor no prazo de 05(cinco) dias a contar da data da convocação;

## - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a recolher a CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 05(cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.

## 18.1.3 - A contratada terá um prazo de 05(cinco) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação de multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à assessoria jurídica da superintendência regional/sede, que procederá ao seu exame.

## 18.1.4 - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela diretoria executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

## 18.1.5 - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

## 18.1.6 - Caso a diretoria executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

# CONDIÇÕES GERAIS

#### A LICITANTE deverá atestar já ter prestado os serviços de que trata o presente TR. A CONTRATADA será responsável perante a CODEVASF pela qualidade total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais, em acordo com a instrução normativa n° 01/2010 – MPOG, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

## O atestado de visita não é exigido, porém, a LICITANTE é inteira responsável pela verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecido.

## A LICITANTE considera que conhece plenamente o presente TR e que o aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CONTRATANTE concordou, previamente, por escrito. A LICITANTE estará declarando que conhece o local e que possui uma avaliação dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização dos estudos.

## A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da Fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu pessoal, que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

## A CONTRATADA é obrigada a obter, por sua conta, todas as licenças e franquias e ao pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, quando incidirem sobre a execução dos serviços.

ANEXOS

ANEXO I

ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE REFERÊNCIA

ANEXO II

MODELOS DE FORMULÁRIOS - PROPOSTA TÉCNICA

I.  Modelo de Apresentação da Proposta Técnica

[Local, Data]

Ao:	[Nome e endereço]

Prezados Senhores,

A empresa infra-assinada oferece seus serviços de consultoria para [Título dos serviços de consultoria] de acordo com a Solicitação de Proposta datada de [Data] e nossa Proposta. A Proposta compreende tanto a proposta técnica como a proposta financeira lacrada em envelope separado.

Na hipótese das negociações serem realizadas durante o prazo de validade desta Proposta, i.e., até o dia [Data], comprometemo-nos a negociar com base na equipe e nos serviços propostos.  A Proposta que ora se apresenta obriga nossa empresa e está sujeita às modificações que resultarem das negociações do Contrato.

Estamos cientes de que Vs. Sas. não se obrigam a aceitar qualquer Proposta recebida.

Atenciosamente,

Assinatura Autorizada:

Nome e Cargo do Signatário:

Nome da Empresa:

Endereço:

II.  Experiência da Empresa

Serviços Relevantes Prestados que Melhor Ilustram as Qualificações

Utilizando o modelo abaixo, fornecer informações a respeito de cada Serviço para a qual sua empresa/entidade foi contratada, com empresa individualmente ou como uma das principais empresa membro de uma associação.

| Nome do Serviço: |  | País: |
| --- | --- | --- |
| Local no País: |  | Equipe de Profissionais fornecido por sua Empresa/entidade(perfil): |
| Nome do Cliente: |  | No de membros da Equipe: |
| Endereço: |  | No de Pessoal/mês; duração do serviço: |
| Data de Início (Mês/ano): | Data de Conclusão (Mês/ano): | Valor aproximado dos Serviços (em US$): |
| Nome da(s) Consultora(s) Associada(s), se for o caso: |  | No de Meses da Equipe Técnica Fornecida pelas Consultoras Associadas: |
| Nome do Responsável (Diretor do projeto/Coordenador, Líder da Equipe) e funções desempenhadas: |  |  |
| Descrição Narrativa do Projeto: |  |  |
| Descrição dos Serviços Efetivamente Prestados pela sua Equipe: |  |  |

Nome da empresa:

III.  Modelo de Curriculum Vitae

Cargo Proposto:

Nome da Empresa:

Nome do Membro da Equipe:

Profissão:

Data de Nascimento:

Tempo de Serviço na Empresa/entidade:  	Nacionalidade:

Participação em Organizações Profissionais:

Pormenores dos Serviços atribuídos:

Qualificações chave:

[Fornecer um esboço da experiência do membro da equipe e do treinamento relevante para os Serviços a serem atribuídos. Descrever o grau de responsabilidade assumida pelo membro da equipe em Serviços relevantes anteriores, fornecendo  datas e local. Utilizar cerca de meia página]

Formação:

[Resumir formação superior e outra especialização do membro da equipe, fornecendo nomes das escolas, datas e diplomas obtidos. Utilize cerca de um quarto de página].

Registro de Emprego:

[Iniciando com o cargo atual, relacionar em ordem inversa todos os empregos anteriores. Relacionar cargos ocupados pelo membro da equipe desde sua formatura, com os nomes das organizações para as quais trabalhou, cargos desempenhados e locais de trabalho. Relativamente aos últimos dez anos, informar, também, os tipos de atividades desempenhadas e referências a respeito do Cliente, quando apropriado. Utilizar três quartos de página].

Idiomas:

[Para cada idioma, indicar nível de proficiência: excelente, bom, satisfatório ou insatisfatório, para falar, ler e escrever].

Declaração:

Eu, abaixo-assinado, declaro que as informações fornecidas constituem a verdade a respeito de minhas qualificações e experiência.

Data:

[Assinatura do membro da equipe e do  representante autorizado da Empresa]	Data/Mês/Ano

Nome completo do membro da

Equipe:_______________________________________________________

Nome completo do representante autorizado:

______________________________________________________________

ANEXO III

MODELOS DE FORMULÁRIOS - PROPOSTA FINANCEIRA

ANEXO IV

MODELO DE FORMULÁRIO – ORDEM DE SERVIÇO

ANEXO V

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

# EXPERIÊNCIA DA EMPRESA - MÁXIMO = 30 PONTOS

### Para experiência da empresa serão considerados os atestados, emitidos em nome da Licitante, em quantidade e características técnicas definidas no quadro a seguir:

| EXPERIÊNCIA DA EMPRESA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| #### Serviços de consultoria/assessoria em Licenciamento Ambiental de empreendimentos de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos) e/ou Hidrovias e/ou Contenção de Cheias | 10 pontos |
| #### Serviços de consultoria/assessoria em Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental e/ou elaboração de Programas de Controle Ambiental (PCA) para empreendimentos de saneamento básico ou recursos hídricos (barragens, contenções de cheias, recursos pesqueiros) | 20 pontos |
| Sub Total de Pontos – 1 | 30 pontos |

### Para avaliação dos atestados será considerado o valor do montante dos contratos de consultoria, sendo atribuída a seguinte pontuação:

| PORTE DOS SERVIÇOS | PONTUAÇÃO |
| --- | --- |
| Contratos com montante a partir de R$ 4.000.000,00 | 2,50 ponto por atestado |
| Contratos com montante de R$ 500.000,00 a R$ 3.999.999,99 | 1,00 ponto por atestado |
| Contratos com montante até R$ 499.999,99 | 0,50 ponto por atestado |

### A pontuação máxima admitida para o item será de 30 pontos.

### Atestados executados em consórcio serão considerados em sua totalidade para cada uma das empresas, exceto naqueles atestados em que tenham sido estabelecidas responsabilidades específicas.

# CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS - MÁXIMO = 25 PONTOS

### A partir dos documentos técnicos disponibilizados nestes Termos de Referência e de eventual consulta a documentação disponível na CODEVASF, a Licitante deverá demonstrar:

- Conhecimento Geral dos Problemas

- Conforme a alínea “a” do subitem 10.1.2, a Licitante deverá demonstrar integral compreensão dos serviços a serem elaborados, de forma objetiva, criativa e ilustrativa, identificando as áreas de atuação, as ações necessárias a sua implementação, além de todos os demais elementos julgados importantes para o entendimento dos Empreendimentos;

### -   Conhecimento dos Aspectos Institucionais do Licenciamento Ambiental

- Conforme a alínea “b” do subitem 10.1.2, a Licitante deverá explanar a respeito dos aspectos institucionais do Licenciamento Ambiental tendo em vista modo de funcionamento e dinâmica e fluxos dos processos de Regularidade Ambiental nos órgãos ambientais dos Municípios, dos Estados e da União nível federal e as legislações ambientais aplicáveis;;

- Conhecimento dos Aspectos Gerenciais dos Empreendimentos

- Conforme a alínea “c” do subitem 10.1.2, a Licitante deverá identificar e descrever os aspectos particulares e notáveis que a Licitante julga importante para o Gerenciamento da Regularidade Ambiental dos Empreendimentos; e

- Conhecimento dos Aspectos Ambientais dos Empreendimentos

- Conforme a alínea “d” do subitem 10.1.2, a Licitante deverá demonstrar o conhecimento dos aspectos relacionados a licenciamento e gestão ambiental dos Empreendimentos nos diferentes órgãos competentes.

- -   Conhecimento dos aspectos da gestão ambiental dos empreendimentos

### Conforme a alínea “e” do subitem 10.1.2, a Licitante deverá demonstrar apreciação dos aspectos relacionados à Regularidade Ambiental, cumprimento de condicionantes ambientais e à gestão ambiental dos Empreendimentos.

### Para avaliação de cada item acima especificado, será considerado a melhor proposta ou primeira colocada, atribuindo a nota máxima, conforme indicadas a seguir:

| CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Conhecimento Geral dos Problemas | 4 Pontos |
| Conhecimento dos Aspectos Institucionais do Licenciamento Ambiental | 6 Pontos |
| Conhecimento dos Aspectos Gerenciais dos Empreendimentos | 6 Pontos |
| Conhecimento dos Aspectos Ambientais dos Empreendimentos | 4 Pontos |
| ### Conhecimento dos aspectos da gestão ambiental dos empreendimentos | 5 Pontos |
| Sub Total de Pontos – 2 | 25 Pontos |

### A pontuação máxima admitida para o item será de 25 pontos.

# PLANO GERAL DE TRABALHO - MÁXIMO = 35 PONTOS

### A Licitante deverá descrever neste item a Metodologia e o Plano de Trabalho que será utilizado na condução dos trabalhos, apresentando o Modelo Gerencial e Esquema Funcional, o Plano de Trabalho, o Sistema de Informações Gerenciais e as Metodologias que irá adotar para Planejamento e Controle Físico-Financeiro dos Programas, bem como a Estrutura Organizacional que adotará para o Gerenciamento, as Atribuições e Responsabilidade dos envolvidos, e o Cronograma de Permanência de Pessoal, conforme tópicos relacionados abaixo:

- Modelo Gerencial e Esquema Funcional;

Conforme a alínea “a” do subitem 10.1.3, a Licitante deverá descrever o Modelo Gerencial proposto para a execução dos serviços de Gerenciamento, incluindo concepção organizacional básica e eqquema funcional.

- Plano de Trabalho;

Cgnforme a alínea “b” do subitem 10.1.3, a Licitante deverá apresentar descrição detalhada do Plano de Trabalho contendo a sistemática prevista para a41execução das atividades de Gerenciamento e Apoio Técnico para implantação do Programa, conforme Escopo dos Serviços apresentados neste TR.

- Sistema de Informações Gerenciais;

Conforme a Alínea “c” do subitem 10.1.3, a Licitante deverá descrever a concepção do Sistema de Informações Gerenciais e de Apoio à Decisão, a ser implantado.

- Metodologia para Planejamento e Controle;

Conforme a alínea “d” do subitem 10.1.3, a Licitante deverá apresentar a Metodologia a ser utilizada nas atividades de Planejamento e Controle Físico-Financeiro dos Programas.

- Estrutura Organizacional;

Conforme a alínea “e” do subitem 10.1.3, a Licitante deverá apresentar a estrutura organizacional para a execução dos serviços, compreendendo:

- 1)	Organograma da equipe alocada;

- 2)	Atribuições e Responsabilidades;

Descrição das atribuições e responsabilidades correspondentes às áreas indicadas no organograma;.

- 3)	Cronograma de Permanência.

Apresentação do cronograma de permanência de pessoal contendo todas as categorias profissionais que serão alocadas na execução dos serviços.

### Para avaliação de cada item acima especificado acima, será considerado a melhor proposta ou primeira colocada, atribuindo a nota máxima, conforme indicadas a seguir:

| PLANO GERAL DE TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITEM A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Modelo Gerencial e Esquema Funcional | 8 Pontos |
| Plano de Trabalho | 5 Pontos |
| Sistema de Informações Gerenciais | 8 Pontos |
| Metodologia para Planejamento e Controle | 8 Pontos |
| Organograma da equipe alocada | 2 Pontos |
| Atribuições e Responsabilidades | 2 Pontos |
| Cronograma de Permanência | 2 Pontos |
| Sub Total de Pontos – 3 | 35 Pontos |

### A pontuação máxima admitida para o item será de 35 pontos.

# EQUIPE TÉCNICA - MÁXIMO = 10 PONTOS

### Para avaliação dos Currículos da Equipe Técnica serão considerados os atestados, emitidos em nome dos Profissionais, conforme consta no subitem 10.1.4, em quantidade e características técnicas específicas por área de conhecimento, conforme o quadro a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Experiência da Equipe |  |
| - Coordenador Geral do Projeto | 10 pontos |
| Sub Total de Pontos - 4 | 10 pontos |

### Os atestados do Coordenador Geral serão avaliados considerando os serviços e atividades desenvolvidas, e pontuados até a pontuação máxima (10 pontos), limitado a apresentação de 3 atestados por item, conforme quadro abaixo:

| SERVIÇOS E ATIVIDADES A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| --- | --- |
| Saneamento básico (sistemas públicos de abastecimento de água, sistemas públicos de esgotamento sanitário e sistemas públicos de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos) ou Proteção de Corpos d’água e recuperação de área degradada |  |
| Gerenciamento | 1,50 ponto por atestado |
| Supervisão | 1,00 ponto por atestado |
| Fiscalização | 1,00 ponto por atestado |
| Elaboração de Estudos e projetos na área ambiental | 1,50 ponto por atestado |
| Assistência Técnica | 0,50 ponto por atestado |

ANEXO VI

RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS

RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS

Segue relação dos empreendimentos, cuja execução está sob a responsabilidade da CODEVASF.

A relação dos empreendimentos pode a qualquer tempo ser alterada pela CODEVASF, desmembrando-os, agrupando-os, permutando-os ou excluindo-os.