COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional  -  M I

TERMOS DE REFERÊNCIA

elaborar o ANTEPROJETO de engenharia DE UM SISTEMA DE DIQUE COM extensão total de 71,2km, ABRANGENDO uma área TOTAL de 1.478 km2, LOCALIZADA NA BAIXADA MARANHENSE, no estado dO MARANHÃO.

BRASÍLIA

Maio/2013

FOR - 101/2002-01-01

SUMÁRIO

1.	FINALIDADE	2

2.	CONCEITUAÇÃO	2

3.	COMPETÊNCIAS	3

4.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO	3

5.	INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS	5

6.	ESCOPO DOS SERVIÇOS	5

7.	VALOR DA CONTRATAÇÃO	7

8.	PRAZO DE EXECUÇÃO	7

9.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	8

10.	HABILITAÇÃO	8

11.	ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	9

12.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	14

13.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	17

14.	REAJUSTAMENTO	19

15.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19

16.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	19

17.	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	21

18.	APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	23

19.	RECEBIMENTO DO OBJETO	26

20.	CONDIÇÕES GERAIS	26

ANEXO I – ORÇAMENTO ESTIVATIVO PARA O ANTEPROJETO DE ENGENHARIA	29

ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	30

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE GEOTECNIA	41

ANEXO IV - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO	42

ANEXO V - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DE ANTEPROJETO	43

ANEXO VI - MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA	47

ANEXO VII - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA	53

ANEXO VIII - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA ARQ. EXCEL	65

# FINALIDADE

## Estabelecer normas, critérios, principais condições contratuais e fornecer informações que permitam a elaboração do edital, a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para elaborar o Anteprojeto de Engenharia de um Sistema de Diques na Baixada Maranhense, com extensão total de 71,2km, localizado nos municípios de Viana, Matinha, São João Batista, São Vicente Ferrer, Cajapió, São Bento e Bacurituba abrangendo a porção central da Baixada Ocidental Maranhense numa área total de 1.478km2, no estado do Maranhão.

# CONCEITUAÇÃO

## Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência - TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Serviços Similares - estudos e projetos de engenharia, de barragens/diques para contenção de intrusão salinas ou contenção de cheiras, em nível de anteprojeto de engenharia;

- Estudo de Viabilidade - documento destinado a demonstrar a viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental de um projeto específico, com eleição da alternativa de maior consistência nos planos avaliados;

- Anteprojeto de Engenharia - conjunto de informações e requisitos técnicos mínimos destinados a possibilitar a caracterização do objeto de um projeto específico, definindo sua concepção e permitindo sua estimativa de custo global de referência, concebido a partir de estudos preliminares, dados e informações de estudos anteriores já aprovados;

- Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da  obra e a  definição  dos métodos e prazos de execução;

- Projeto Executivo - conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes e as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

- Avaliação de Impacto Ambiental - AIA - estudos básicos dos meios físico, biótico e antrópico que visam a caracterização e a viabilidade ambiental do empreendimento, para subsidiar a eleição da alternativa mais viável de desenvolvimento e projeto de um empreendimento;

- Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA – estudos e caracterização de impactos ambientais, suas avaliações e a formulação dos consequentes programas de mitigação e/ou potencialização exigidos pela legislação ambiental brasileira;

- Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Assim como a definição do serviço, a descrição do método construtivo, bem como o controle tecnológico e geométrico;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Contrato - documento que define as obrigações das partes com relação à execução dos serviços, subscrito por ambas: Codevasf e Consultora;

- Consultora - empresa (ou consórcio de empresas) de consultoria em engenharia, interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

- Fiscalização - equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização e o acompanhamento do contrato de execução de obras; e

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa.

# COMPETÊNCIAS

## Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência, por intermédio das seguintes unidades:

### Compete à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, e de forma integrada com a 8ª  Superintendência Regional, os serviços de elaboração do anteprojeto de engenharia, por intermédio da Gerência de Estudos e Projetos (AD/GEP).

### Compete à 8ª Superintendência Regional da Codevasf, por intermédio da Unidade Regional de Estudos e Projetos – 8ª GRD/UEP, fiscalizar, sob a coordenação da Gerência de Estudos e Projetos - AD/GEP, o andamento dos serviços de campo.

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

## O empreendimento esta localizado entre os Paralelos 2º 46’40” S e 3º16’00”S e entre os Meridianos 44º40’30”W e 44º54’20”W.

## O empreendimento localizar-se nos municípios de Viana, Matinha, São João Batista, São Vicente Ferrer, Cajapió, São Bento e Bacurituba abrangendo a porção central da Baixada Ocidental Maranhense num total de 1.478km2.

## O acesso, por via aérea, pode ser feito até a cidade de São Luiz, no estado de Maranhão e a seguir por meio das rodovias federais BR-135 e BR-222 ou ainda, pelas rodovias estaduais MA – 214, MA-314, MA-313 e MA-014. O Mapa, a seguir, apresenta a localização e o acesso à área do Projeto.

# INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

## Documentos Disponíveis.

### Estudos realizados e que deverão subsidiar a elaboração dos projetos, os quais se encontram, em meio digital, junto aos documentos de licitação:

- Atualização do Projeto Executivo dos Sistemas de Diques da Baixada Ocidental Maranhense, volumes I a III – Proenge – setembro/2012; e

- EIA/RIMA do Dique Bacurituba a Viana, no estado do Maranhão  - Proenge – março/2009.

### Outros estudos realizados e que deverão subsidiar a elaboração dos projetos: projeto da barragem de Cajari e das Barragens de pequeno impacto na baixada ocidental maranhense.

### Documentos técnicos de referência: Caderno de encargos da Codevasf, disponível na biblioteca da Codevasf.

## Os documentos relacionados no subitem 5.1.2 e 5.1.3 que estão disponíveis no acervo da Biblioteca da Codevasf, para consulta, poderão ser reproduzidos, cabendo o ônus de reprodução aos interessados.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

## O escopo do serviço, objeto deste termo de referência, diz respeito à contratação de consultoria para a elaboração de Anteprojeto de Engenharia de um Sistema de Diques da Baixada Maranhense, visando à proteção das áreas mais baixas contra a intrusão salina, proveniente das oscilações de maré, assim como a contenção e armazenamento de água doce originária da estação chuvosa nos campos naturais, retardando o seu escoamento para o mar, mas sem alterar as cotas máximas naturais de inundação.

### O desenvolvimento do anteprojeto deverá tomar por base os estudos existentes e o conhecimento mínimo dos documentos relacionados no item 5. Deverão ser considerados os aspectos de engenharia, os aspectos relacionados às restrições e condicionantes ambientais que permeiam as soluções a serem adotadas, tendo-se como premissa a melhoria da qualidade de vida das comunidades que vivem na região.

### Os estudos básicos, necessários e imprescindíveis para a elaboração do Anteprojeto de Engenharia, compreenderão a realização de levantamentos de campo (topografia, cadastro físico, jurídico e socioeconômico) e ensaios de laboratório (geotecnia), os quais deverão ser executados conforme especificações técnicas constantes dos Anexos II e III destes TR. deverão ser aproveitadas, no que for possível, as informações dos levantamentos existentes.

### Os estudos devem ser desenvolvidos em consonância com as seguintes diretrizes específicas:

- abranger a área de interesse e seu entorno, retomando a fase inicial de estudos de concepção até à fase de seleção da melhor alternativa, mediante modelos de análise multiobjetivo;

- elaborar minuciosa prospecção de estudos e planos existentes e empreendimentos propostos e em desenvolvimento nos domínios do sistema de diques da baixada ocidental maranhense, com identificação do planejado e em execução, tendo em vista  os seus efeitos sobre as intervenções que os estudos venham recomendar;

- elaborar levantamento hidrológico das bacias dos talvegues secionados pelo dique;

- recomendar ajustes nos sistemas hidráulicos dos projetos, fundamentados em justificativas circunstanciadas, no mesmo nível de detalhamento dos sistemas a serem  estudados;

- verificar comportamento hidrológico dos mananciais devido a intrusão salina, proveniente das oscilações de maré e a contenção e armazenamento de água doce originária da estação chuvosa nos campos naturais na região;

- considerar os  aspectos institucionais, políticos e sociais, não só nas fases de concepção, projeto e implantação do empreendimento mas, também, se estender para as fases de operação e manutenção;

- adequar os aspectos ambientais, de forma a permitir a escolha de soluções ambientalmente sustentáveis, reduzindo-se a metodologia tradicional de propostas de soluções mitigadoras ou compensadoras dos impactos ambientais;

- considerar a inserção regional do empreendimento de aproveitamento racional de recursos hídricos, com programas e medidas relacionadas com a infraestrutura regional e urbana, compreendendo, especialmente, ações que sejam importantes para a plena consecução dos objetivos e benefícios do mesmo, como exemplo, nos campos do saneamento, saúde, educação, emprego e renda;

- considerar como aspecto importante a proposição de arranjos institucionais inovadores para a implantação, operação e manutenção do empreendimento e de todas as obras e serviços necessários para efetivação dos benefícios até os usuários finais, considerando as possibilidades de parcerias com a iniciativa privada. Esses arranjos devem, também, considerar as ações relativas à inserção regional acima referida e a utilização, durante o estudo, de processos que contemplem a possibilidade de integração interinstitucional, descentralização e participação social no processo decisório, valendo-se, sempre que possível, de estudos e experiências do estado do Maranhão; e

- cadastrar os usuários e infraestrutura  hídrica na área de influência direta do sistema;

## A elaboração do Anteprojeto de Engenharia consiste na execução de serviços de campo e de escritório necessários para consolidar a alternativa selecionada nos estudos anteriores, elaborados e aprovados pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca do estado do Maranhão.

### Os estudos anteriores avaliaram as condições físicas, sociais, econômicas e ambientais da área do Projeto e traçaram um perfil de empreendimento, consoante com as atividades já desenvolvidas na região.

### As tarefas relacionadas a seguir deverão ser entendidas como parte de um escopo mínimo, sem limitar o objetivo a ser alcançado. Para se alcançar este objetivo devem ser executados, em especial, as seguintes atividades:

#### Serviços de Campo, compreendendo:

- locar em campo a alternativa de traçado definido nos estudos anteriores, introduzindo ajustes em função das condições reais do terreno;

- executar o levantamento físico, jurídico, agrícola e socioeconômico da faixa de domínio do empreendimento;

- apresentar os perfis de sondagens executadas nas estruturas, ao longo do dique adutor e nas jazidas de materiais para  implantação do empreendimento;

- prospectar e analisar as jazidas de solos, cascalhos, areia e material pétreo, indicando o balanço de origem e destino de cada material;

### Serviços de Escritório, compreendendo:

- apresentar um quadro que contenha  a descrição dos serviços , as referências das especificações e dos respectivos desenhos aos quais se referem;

- apresentar o memorial de cálculo das soluções técnicas apresentadas, bem como o memorial descritivo da obra;

- apresentar memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para futura contração;

- elaborar o orçamento detalhado do custo global da obra , com preços unitários , fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos de materiais e equipamentos, inclusive de proteção ambiental nas áreas de implantação do empreendimento;

- proceder a reavaliação econômica, financeira e ambiental do empreendimento;

- apresentar os desenhos, mapas, gráficos e anexos que forem necessários à caracterização do empreendimento e à sua análise; e

- apresentar os quantitativos de orçamento conforme critérios da Gerência de Custos da Codevasf (AD/GCT).

# VALOR DA CONTRATAÇÃO

## Os serviços objeto destes TR estão estimados em R$2.706.064,82 (dois milhões, setecentos e seis mil, sessenta e quatro reais e trinta e dois reais), a preços de maio/2013, conforme orçamento estimativo constante do anexo I .

# PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo máximo para execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato.

### Neste prazo estão inclusos os dias necessários à análise e aprovação dos relatórios parciais, bem como 30 (trinta) dias para análise e aprovação da minuta e 10 (dez) dias para editar e entregar a versão definitiva.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar dos serviços objeto destes TR empresas nacionais de consultoria, com experiência em serviços similares aos relacionados nas alíneas “b” do subitem 2.1, individualmente, ou em forma de consórcio, e que atendam às condições estabelecidas no edital.

## As atividades fins, objeto destes TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como levantamentos, estudos e ensaios de campo e de laboratório, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com empresas especializadas, sob responsabilidade total da consultora, perante a Codevasf, pela qualidade dos serviços e quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## A consultora considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita totalmente. As solicitações de esclarecimentos devem ser feitas em momento oportuno definido no edital, conforme inciso VIII do art. 40 da Lei 8.666/93.

## O atestado de visita não será exigido. A consultora apresentará junto a sua proposta declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e necessárias à avaliação das possíveis dificuldades futuras. Será de sua responsabilidade a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf, pois tal aspecto não poderá ser avocado, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração do contrato a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

### Para agendar a visita ao local dos serviços, as interessadas deverão entrar em contato com a 8ª Superintendência Regional, localizada Av. dos Holandeses, Quadra 10, nº 4A - Bairro Calhau, São Luiz/MA, telefone (98) 3227-2177, no horário das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, de 2ª a 6ª feira.

# HABILITAÇÃO

## Os documentos necessários à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista deverão ser apresentados em conformidade com os arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 na forma de apresentação estabelecida no edital.

## Para a qualificação técnica, conforme art. 30 da  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as consultoras deverão apresentar:

- registro ou inscrição da consultora no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea, demonstrando que os serviços objeto destes TR se enquadram no objetivo social da consultora, compatíveis com as atribuições dos seus responsáveis técnicos, em conformidade com a Resolução Confea nº 336 de 27 de outubro de 1989;

- certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, com as respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT’s) devidamente registrado(s) no Crea, comprovando a execução de projeto de engenharia, com características similares, nos termos da alínea “b” do subitem 2.1. Deverão constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões) expedida(s) pelo Crea, em destaque, os seguintes dados:

- local de execução;

- nome da contratante e da contratada;

- nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e números de registro(s); e

- relação dos serviços executados;

- comprovação de que a consultora possui em seu quadro permanente, na data de entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor de atestados de responsabilidade técnica pela execução de serviços de características semelhantes ou superiores aos conceituados na alínea “b” do subitem 2.1 destes TRs, expedido pelo Crea, por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT, observados os aspectos a seguir relacionados:

- entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente, sócio ou, ainda, empregado com contrato de regime de prestação de serviços. A comprovação do vínculo empregatício pode ser feita por meio de:

  - cópia da ficha ou do livro de registro do empregado ou cópia da carteira de trabalho, ou;

  - ato constitutivo, quando se tratar de dirigente ou sócio, ou;

  - cópia do contrato ou declaração de contratação futura do profissional, acompanhada da anuência deste, no caso de empregado com contrato de regime de prestação de serviços;

- declaração do(s) profissional(is) indicado(s) para fins de comprovação da capacitação técnica que aceita participar dos serviços como responsável técnico ou coordenador ou membro da equipe chave. Podendo acumular a responsabilidade técnica com a coordenação ou com a participação na equipe chave, sendo incompatível e vedado acumular a coordenação com a participação como membro da equipe chave. O profissional indicado pode ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela Codevasf.

### No caso de comprovação da capacidade técnica da licitante e/ou do profissional detentor da responsabilidade técnica, com serviços realizados no exterior, os atestados deverão estar devidamente regularizados no país de origem e com as respectivas certidões do Crea, de acordo com o previsto na Seção II da Resolução 1.025/2009 do Confea e, ainda, registrados no consulado brasileiro, acompanhados de tradução juramentada.

## A apresentação dos documentos na fase de habilitação não substitui os documentos e exigências contidas na proposta técnica.

# ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

## As propostas técnica e financeira deverão conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, segundo os quais a consultora se propõe a executar os serviços, bem como o preço da contraprestação.

## Proposta Técnica.

### A proposta técnica é o documento onde a consultora consubstancia e justifica a metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados, segundo os quais a mesma se propõe a executar os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo dos serviços, compatibilizar a equipe técnica, auxiliar e os meios materiais a utilizar, com o programa de trabalho. Deve ser elaborada conforme o sumário  a seguir, podendo  ser  ajustado nos aspectos em que a consultora julgar adequado:

Sumário

- Apresentação da proposta técnica

  - Considerações prévias;

  - Declaração de conhecimento e aceite;

- Proposta técnica:

  - Conhecimento do problema:

      - conhecimento da região;

      - conhecimento do empreendimento; e

      - conhecimento da infraestrutura.

  - Bases metodológicas:

      - abordagem de métodos e soluções construtivos;

      - normas a serem observadas;

      - procedimentos técnicos e organizacionais.

  - Plano geral de trabalho:

      - programa de trabalho;

      - descrição das atividades;

      - cronogramas e fluxogramas.

  - Equipe técnica

  - Formulários

### Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

- (1.1) - considerações prévias e dados a respeito da empresa, nos aspectos organizacionais, institucionais e técnicos;

- (1.2) - declaração assinada pelo responsável técnico de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e que as aceita, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Codevasf, em atendimento ao art. 30, III, da lei 8.666/93;

- (2.1) - conhecimento do problema, objetiva demonstrar que a consultora tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva referente:

- ao conhecimento da região, incluindo  dados gerais de real interesse na execução dos trabalhos, em especial sobre os aspectos que possam influir ou exigir especial atenção na execução dos mesmos;

- ao conhecimento do empreendimento, com  exposição baseada na análise do acervo de informação existente e na visita ao local dos serviços, destacando os aspectos de maior relevância e as soluções e peculiaridades técnicas e de planejamento adotadas para fundamentar tecnicamente a proposta e, para tanto, deve-se fazer descrição sucinta e objetiva referente aos sistemas de diques e às barragens; e

- ao conhecimento da infraestrutura do sistema de diques/barragens, incluindo a descrição da operação e manutenção.

- (2.2) - bases metodológicas, inclui a abordagem de métodos, as normas a serem observadas, bem como os procedimentos e controles de qualidade que se pretenda exercer durante a execução dos serviços e, para tanto, deve-se fazer descrição sucinta e objetiva referente:

- à abordagem de métodos e soluções com  propostas de  soluções de eventuais problemas específicos;

- às normas a serem observadas, destacando as normas referentes aos métodos e técnicas propostos para a execução dos serviços.

- aos procedimentos técnicos e organizacionais, destacando as diretrizes técnicas e organizacionais relevantes para a qualidade dos serviços, explicitando o planejamento e os métodos de gestão.

- (2.3) - plano geral de trabalho, com as informações, justificativas e detalhamentos relativos ao serviço, devendo ser formulado:

- o programa de trabalho,  coerente com a metodologia a ser utilizada e com o escopo dos serviços, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para execução dos trabalhos nas diversas áreas de atuação;

- a descrição pormenorizada das atividades a serem realizadas. Observação: não serão pontuadas cópias das especificações técnicas constantes destes termos de referência;

- os cronogramas, detalhados por atividades e eventos, definidos operacionalmente e  contemplando a desagregação de trabalhos a serem executados. Os cronogramas e diagramas serão atualizados mensalmente, ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos com "software" adequado ao atendimento das seguintes exigências:

- referir-se a um calendário mensal a partir do início dos serviços, conforme relação de eventos constantes do anexo IV. Esta relação poderá sofrer as adaptações julgadas necessárias pela consultora;

- ser expresso mediante cronogramas físicos em fluxogramas PERT/CPM e cronogramas Gantt, correspondente ao planejamento previsto para os trabalhos, possibilitando, assim, a análise do fluxo contínuo das ações;

- ser adequado às técnicas de avaliação e revisão, apresentando CPM, mediante  modelo a ser implantado imediatamente após o início da execução dos serviços.

- (2.4) - equipe técnica, representada pelo pessoal técnico especializado,  contendo um coordenador e a equipe chave composta por profissionais de nível superior, referentes às áreas de conhecimento relacionadas no item 2 a seguir,  os quais deverão apresentar suas fichas curriculares assinadas, com os respectivos comprovantes de escolaridade e de experiência profissional (CAT’s), bem como a estrutura organizacional, observando os aspectos a seguir:

- o coordenador deverá atender às exigências de prova de acervo técnico, formação acadêmica com experiência em planejamento e coordenação de serviços de consultoria de caráter multidisciplinar notadamente em planejamento e coordenação de projetos de infraestrutura hídrica, envolvendo contenção e controle, em nível de  anteprojeto. Anexar, máximo 5 (cinco) atestados com as respectivas CAT’s;

- a equipe chave deverá ser composta por profissionais com formação acadêmica e experiência em elaboração de projetos de infraestrutura hídrica, envolvendo contenção e controle com  desenvolvimento dos serviços em cada uma das seguintes áreas de conhecimento: cartografia, geotecnia,  hidrologia, hidráulica, planejamento e orçamento de obras e meio ambiente. Anexar, no máximo, 3 (três) atestados registrados na entidade profissional competente, juntamente com cópias dos diplomas ou certificados;

- a estrutura organizacional deverá contemplar a justificativa do desenho e o dimensionamento da estrutura proposta, em nível operacional, mediante alocação de pessoal classificado por categorias profissionais, devendo apresentar:

- o personograma de equipe, indicando a sua interligação com a estrutura de execução dos serviços e as interfaces com a equipe da Codevasf;

- a descrição das funções, estabelecendo as atribuições e as responsabilidades dos grupos funcionais; e

- o cronograma de permanência, estabelecendo a permanência do pessoal da equipe proposta, sua suficiência e sua compatibilidade com a estrutura organizacional.

- a substituição do coordenador e/ou dos profissionais que comporão a equipe chave  somente se dará  sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia aprovação da Codevasf, consoante o Art. 30 § 10º da Lei 8.666/93.

- (2.5) - contempla os formulários relacionados no subitem 11.4, alínea “a”. Os modelos constam do anexo VI (word) destes TR.

### A Proposta Técnica não deverá exceder 60 (sessenta) folhas de texto no total, utilizando-se somente a frente de cada folha no formato A4, na fonte “arial”, tamanho 12 (texto), 14 (subtítulo) e 16 (título) do “Microsoft Word” ou equivalente. As folhas excedentes ao limite acima estabelecido serão desconsideradas.

#### Os cronogramas, gráficos e figuras poderão ser apresentados no formato A3 e em outro tipo de letra.

### Os comprovantes exigidos na alínea “f” do subitem 11.2.2  poderão ser apresentados em forma de anexo, não computados na restrição do subitem 11.2.3.

### A proposta técnica deverá indicar de forma clara quais são os itens a serem avaliados para cada atestado contido na proposta, mencionando o número das páginas do mesmo.

## Proposta Financeira.

### A proposta financeira será elaborada, para cada fase, em função dos serviços relacionados na proposta técnica, conforme o sumário  a seguir, podendo  ser  ajustado nos aspectos em que a consultora julgar adequado:

Sumário

- Apresentação da proposta financeira

- Termo da Proposta

- Considerações prévias

- Resumo da proposta financeira

- Detalhamento da proposta financeira

### Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

- (1)  Apresentação da proposta deverá constar o nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso de ser a vencedora;

- (2) Termo da proposta, conforme anexo do Edital;

- (3) Considerações prévias, apresentar as considerações prévias sobre generalidades, escopo e estrutura da proposta financeira, as quais a consultora deseje incluir;

- (4) Resumo da proposta, apresentar o resumo dos principais itens integrantes da proposta, conforme formulário FPRO do anexo VII;

- (5) Detalhamento da proposta, o detalhamento da proposta consiste na apresentação dos formulários relacionados no subitem 11.4, alínea “b”. Os modelos constam dos anexos VII (Word) e VIII (excel) destes TR, devendo:

- detalhar os salários e honorários praticados pela consultora e os percentuais acrescidos aos salários, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos aos impostos incidentes sobre o valor total orçado. Para o cálculo do custo unitário da hora técnica, deverá ser considerada uma carga mensal de 176 horas/mês;

- demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em Lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por intermédio de  cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- demonstrar os itens de mobilização e desmobilização das instalações, equipamentos e pessoal no formulário FPRO-XI, para serem transportados para o FPRO. Para a desmobilização, os custos individuais relativos a pessoal não poderão incluir encargos rescisórios de contrato de trabalho, que deverão ser considerados no FPRO-XIV – Encargos sociais da equipe de projeto;

- demonstrar as despesas com viagens, serviços gráficos e os serviços pagos a preço unitário, o detalhamento dos custos de administração e das despesas fiscais nos respectivos formulários e transportá-los para o FPRO;

- no preenchimento do cronograma financeiro  utilizar o elenco de eventos relacionados no anexo IV.

### Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão de obra, encargos sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão de alguma despesa, esta será considerada incluída nos preços.

## Relação dos formulários a serem preenchidos para apresentação das propostas:

- proposta técnica: TPRO-I, TPRO-II, TPRO-III, TPRO-IV e TPRO-V; e

- proposta financeira: FPRO, FPRO-I, FPRO-II, FPRO-III, FPRO-IV, FPRO-V, FPRO-VII, FPROVIII, FPRO-X, FPRO-XI; FPRO-XII, FPRO-XIII e FPRO-XIV.

## As propostas técnicas e financeiras deverão ser encaminhadas à Codevasf conforme estabelece o item “APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA”, constante do Edital.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

## As Propostas Técnicas serão avaliadas através de pontuação – no intervalo de  0 (zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros - conhecimento do problema, bases metodológicas e plano de trabalho e equipe técnica - estabelecidos nos quadros a seguir.

### A demonstração de Conhecimento do Problema, apresentada conforme estabelece a alínea “c” do subitem 11.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| CONHECIMENTO DO PROBLEMA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Conhecimento da região: |  |
| 1. dados gerais de real interesse na execução dos trabalhos | 3 |
| 2. aspectos que possam influir ou exigir especial atenção | 3 |
| b) Conhecimento do empreendimento: |  |
| 1. descrição do sistema de diques/ barragens | 10 |
| 2. descrição das | 5 |
| c) Conhecimento da infraestrutura de diques/barragens |  |
| 1. descrição da operação e manutenção | 4 |
| Total de Pontos | 20 |

### As Bases Metodológicas e o Programa de Trabalho apresentado de acordo com as alíneas “d” e “e” do subitem 11.2.2, receberão pontuação máxima, conforme quadro abaixo:

| BASES METODOLÓGICAS E PLANO GERAL DE TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Bases Metodológicas |  |
| 1. abordagem de métodos | 4 |
| 2. normas a serem observadas | 4 |
| 3. procedimentos técnicos e organizacionais | 4 |
| b) Plano Geral de Trabalho |  |
| 1. programa de trabalho | 6 |
| 2. descrição das atividades | 4 |
| 3. cronogramas e fluxogramas | 4 |
| Total de Pontos | 26 |

### A Equipe Técnica apresentada conforme estabelece a alínea “f” do subitem 11.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Coordenador: |  |
| 1. formação complementar | 2 |
| 2. experiência geral | 4 |
| 3. experiência específica em projeto de diques/barragens | 5 |
| b) Equipe Chave: |  |
| 1. formação complementar (1 por área de conhecimento) | 6 |
| 2. experiência específica por áreas de conhecimento: (9(0(0especialização: |  |
| - cartografia | 5 |
| - geotecnia | 5 |
| - hidrologia | 5 |
| - hidráulica | 5 |
| - planejamento e orçamento de obras | 5 |
| - meio ambiente | 5 |
| c) Estrutura organizacional: |  |
| 1. personograma de equipe e descrição das funções | 4 |
| 2. cronograma de permanência | 3 |
| Total de Pontos | 54 |

#### A avaliação do coordenador está dividida em formação complementar, experiência geral e específica, as quais serão pontuadas mediante a apresentação de atestados técnicos, conforme subitem 11.2.2, alínea “f”, item 1, considerando:

- formação complementar: pós-graduação (lato senso e stricto senso) relacionada à gestão/coordenação de estudos ou projetos ou às áreas de conhecimento listadas no subitem 11.2.2, alínea “f”, item 2, com carga horária mínima de 360 horas. O certificado deve indicar, no mínimo, a área de conhecimento do curso, a carga horária e o período de realização. O doutorado receberá 2 pontos, o mestrado 1,5 pontos e a especialização 1 ponto, não cumulativo;

- experiência geral: receberá pontuação total 4 pontos o profissional que possuir experiência em coordenação de projeto de infraestrutura hídrica, envolvendo contenção e controle ou similar, conforme conceituado na alínea “b”, subitem 2.1 destes TR;

- a experiência específica: receberá pontuação de até 5 pontos, comparadamente, em função do grau de complexidade do projeto, o profissional que possuir experiência em coordenação de projeto de infraestrutura hídrica, envolvendo contenção e controle, de dimensões similares ou superiores ao objeto destes TR.

#### A avaliação da equipe chave está dividida em formação complementar e experiência específica, as quais serão pontuadas mediante a apresentação de atestados técnicos, conforme subitem 11.2.2, alínea “f”, item 2, considerando:

- na formação complementar, pós-graduação (lato senso e stricto senso), de cada membro da equipe chave deverá ser relacionada à área de conhecimento com a respectiva função na equipe, conforme lista do subitem 11.2.2, alínea “f’” item 2. O doutorado receberá 1 ponto, o mestrado 0,75 ponto e a especialização 0,5 ponto, não cumulativo;

- na experiência específica, o membro da equipe chave receberá, até 5 pontos se comprovar a participação na elaboração de projeto de infraestrutura hídrica, envolvendo contenção e controle, na respectiva área de conhecimento, conforme lista do subitem 11.2.2, alínea “f”.

### As propostas técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) em qualquer dos parâmetros relacionados nos subitens 12.1.1 a 12.1.3 ou pontuação total inferior a 80 (oitenta) pontos serão desclassificadas.

## As Propostas Financeiras das Consultoras classificadas tecnicamente serão  examinadas, para avaliar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculo, se todas as propostas estão de acordo com as exigências e se todos os documentos foram  assinados.

### Os erros aritméticos serão retificados,  desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

- se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

- se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## No caso do subitem 12.2.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do  valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados. A consultora será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

## Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, e a classificação das mesmas será de acordo com a média ponderada das valorizações, sendo  declarada vencedora a consultora  que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e os pesos seguintes:

a) Nota Financeira

Nf = 100 -| Po−PmVe−Pm|∗20

b) Classificação Final

Ncf = 0,7*Nt+0,3*Nf

Onde:

NCf	=	Nota de classificação final alcançada pela licitante;

Nt	=	Nota técnica obtida pela licitante (variando entre 80 a 100);

Nf	=	Nota financeira obtida pela licitante (variando entre 80 a 100);

PO	=	Preço ofertado pela licitante;

Ve	=	Valor máximo orçado/MI; e

Pm	=	Preço mínimo ofertado

## Serão desclassificadas, observando-se os arts. 40, inciso X, e 48 da lei 8.666/93 e o art. 125 da lei 12.465/11:

- as propostas que não atendam às exigências do edital;

- as propostas com valor global superior ao orçado pela Codevasf;

- as propostas com preços unitários inexequíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e ou à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## A Codevasf pagará à consultora, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços global e unitário incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se, na única remuneração  pelos trabalhos contratados e executados.

### Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiro, incluindo-se na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes e as tarefas mensuráveis referentes a cada etapa de execução do contrato, correspondente às parcelas pagas a preço global e a preço unitário.

### O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento periódico, conforme cronograma físico-financeiro, sujeito às seguintes condições gerais:

- o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos subitens 13.2 e 13.3  e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- as faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a  indicação  do número da nota de empenho que lhe dá cobertura.  Para serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização, com a indicação do período de sua execução;

- o prazo máximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada da fatura no Protocolo da Administração Central da Codevasf, sendo 10 (dez) dias para a liberação da fatura pela fiscalização do contrato;

- as faturas periódicas só serão liberadas para pagamento após aprovação  pela área gestora;

- qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à consultora, para correções e acertos, iniciando-se, após essa  reapresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

### O pagamento da mobilização e da desmobilização será efetuado desde que comprovadas pela fiscalização e não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nas planilhas de serviços pagos a preço global.

- a mobilização somente será paga após a comprovação da mobilização de pessoal e de equipamentos;

- a desmobilização somente será paga após a emissão do Termo de Encerramento Físico – TEF do contrato.

### As formas de pagamento  - preço global e preço unitário  - serão aplicadas levando-se em consideração a característica dos serviços.

## Serviços Pagos a Preço Global.

### Os serviços pagos a preço global são os trabalhos denominados serviços de escritório, com exceção dos serviços pagos a preços unitários, conforme subitem 13.3. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas mensais, condicionado à:

- análise e aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao evento para faturamento, de acordo com o programa de trabalho e cronograma físico-financeiro;

- após a análise e aprovação dos relatórios/documentos, a fiscalização do contrato autorizará à consultora emitir os respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios/documentos, a fiscalização poderá reter a parcela referente às mesmas se a dúvida não for sanada pela consultora, e;

- após sanado o motivo da retenção, a Codevasf terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

## Serviços Pagos a Preço Unitário.

### Os serviços pagos a preços unitários são os referentes aos trabalhos de campo e laboratório destinados à obtenção de dados para a elaboração do projeto, passíveis de medição no local dos serviços e constam dos Anexos  II e III Serão pagos, por aplicação, do  sistema de preços unitários apresentados pela consultora na sua proposta, aos quantitativos realmente executados, mediante faturas mensais, condicionado à:

- autorização expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, resultados de análises, relatórios etc.), conforme padrão da Codevasf;

- apresentação das variações, para mais ou para menos, das previsões apresentadas pela consultora na sua proposta, em relação aos trabalhos de campo e laboratório executados. As variações não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos.

### Estes serviços incluem todos os custos necessários a sua realização, entre outros:

- custos de mão de obra;

- laboratório;

- equipamentos;

- serviços gráficos;

- veículos;

- despesas fiscais;

- remuneração da consultora (lucro); e

- mobilização e desmobilização.

# REAJUSTAMENTO

## Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

- I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta

## Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria,.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários do programa de trabalho 2051.14VI.0001, Implantação de Infraestruturas Hídricas Para Oferta de Água Nacional, no estado do Maranhão, categoria econômica 4, Fonte 0100, sob  gestão da Área de  Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## A comunicação entre a Codevasf e a consultora poderá ser feita por telefone, mas deverão ser ratificadas por documento escrito e assinado.

## A consultora deverá apresentar à Codevasf, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, antes do início dos serviços de campo, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização.

## A consultora terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

## O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionadas com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro). Deverá contemplar a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a Codevasf.

### Os serviços de campo deverão ser separados dos serviços de escritório.

### A consultora deverá apresentar, no 1º relatório (de andamento ou específico), novos cronogramas atualizados e assim, sucessivamente, nos demais relatórios. Os cronogramas e diagramas serão atualizados, mensalmente ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos, com "software" adequado e poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

### As alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Codevasf, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

### As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da Codevasf e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

### A consultora deverá elaborar cronograma de utilização de pessoal, indicando o período de permanência dos membros de suas equipes na execução dos serviços.

## Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma.  Serão de 15 (quinze) dias contados do dia seguinte ao recebimento desses documentos.  A consultora deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

### Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à consultora.

### A Codevasf acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

## A consultora e a Codevasf manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, constante comunicação para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Codevasf convocará, para esse fim, quantas reuniões estimar necessárias, cujos custos estão incluídos no valor total do contrato.

## As reuniões objetivam discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e deverão ser previamente agendadas pelas partes e registradas em ata.

## Para acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, à Codevasf será concedido livre acesso aos locais de trabalho da equipe da consultora.

### A Codevasf designará uma equipe, sob a responsabilidade de um coordenador, para  exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, sendo que a ela caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

### A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a consultora, podendo, inclusive, rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

### A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa,  indicando o seu valor.

### A consultora poderá recorrer à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva.

### A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a consultora da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

## A Codevasf e a consultora estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- preparação e atualização dos programas de trabalho;

- relatórios de andamento;

- reuniões;

- habilitação de pessoal;

- comunicações;

- fiscalização; e

- faturamento.

## A consultora deverá intercambiar informações com a Codevasf por meio da linha telefônica (061) 2028-4675. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos deverá ser utilizado correio eletrônico.

# ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

## A consultora, antes do início dos trabalhos de campo, deverá apresentar um relatório com o Plano de Trabalho Específico – PTE contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, indicando o responsável para cada área e sua localização;

- a localização (local do escritório de campo);

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- as normas a serem observadas e os procedimentos de controles de qualidade;

- os quantitativos de cada tipo de serviço; e

- a data prevista para o término dos serviços.

## A consultora emitirá os seguintes relatórios para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro:

- Relatório Parcial – Relatórios Parciais de Projeto - documento de caráter técnico correspondente aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento (anexos VI), com as informações referentes às fontes de dados, metodologias e especificações técnicas adotadas, memórias de cálculo e avaliação crítica dos dados disponíveis.

- Relatório de Andamento – documento mensal de caráter administrativo para apresentar o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos;

- Relatório Específico - documento técnico de caráter eventual, a ser apresentado por solicitação da Codevasf, para aprofundamento e detalhamento de questões técnicas relativas às atividades executadas ou em execução, a serem integrados nos Relatórios Parciais de Projeto e Relatórios Finais;

- Versão Preliminar do Relatório Final (Minuta) – a ser apresentada, em nível de minuta, ao final dos serviços, com integração dos relatórios parciais e específicos, com ênfase nos resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativas de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da Codevasf;

- Versão Definitiva do Relatório Final – deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação, pela Codevasf, de correção/revisão da versão preliminar; e

- Síntese do Relatório Final - deverá apresentar as informações referentes ao Projeto em foco, de modo sintético, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgação, tecnicamente fundamentados e de fácil compreensão.

### O Relatório Final deverá ser apresentado de acordo com a estrutura apresentada no anexo V, com o padrão exigido pela Codevasf. Ficará a critério da consultora sugerir complementações e/ou alterações no plano da obra e roteiros para que estes compatibilizem à realidade dos estudos, as quais deverão ser submetidas à aprovação da Codevasf.

## A consultora deverá exercer controle de qualidade das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

## O produto e relatório final referente aos serviços objeto do presente Termos de Referência será apresentado, considerando-se as seguintes diretrizes:

- os dados e informações que exigem análise espacial deverão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc. serão fornecidos em meio digital, em formatos que permitam visualização, edição e reedição pela equipe da Codevasf;

- os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para sua divulgação e apresentação pública; e

- os dados referentes às unidades espaciais do Projeto e as áreas de influência serão apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georeferenciado; e

- em todos os documentos devem ser relacionados os profissionais responsáveis por cada assunto, com suas respectivas ART’s, bem como a equipe de acompanhamento dos serviços de campo.

## Os relatórios e documentos deverão ser gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na Codevasf. Caso a consultora, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer seus originais completos, com os respectivos manuais e garantias.

### Os programas de computação utilizados na elaboração do projeto serão apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca dos resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## Os trabalhos de natureza técnica observarão as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A consultora poderá substituir as normas da ABNT por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as substituições são equivalentes ou superiores.

### A consultora deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas à mão de obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter orientativo e não restritivo.

### As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

## Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais, etc., observarão às unidades do Sistema Métrico Internacional. Se necessário citar outras unidades, os valores expressos nestas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

## Redação - o projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## Número de vias - os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades:

- relatório de andamento, 2 (duas) vias impressas;

- relatório parcial ou específico, em 3 (três) vias impressas e 1 (uma) via digital (CD ou DVD);

- minuta do relatório final, em 3 (três) vias impressas e 1 (uma) via digital (CD ou DVD);

- relatório final  em 3 (três) vias completas: impressas e em CD-ROM/ DVD;

- documentos necessários à licitação de parcelas do objeto, em 2 vias impressas e em 2 vias em CD-ROM/ DVD, caso haja viabilidade técnica e econômica de parcelamento, nos termos do art. 23 § 1º da lei 8.666/93.

## Encadernação - a encadernação dos relatórios de andamentos, parciais e específicos, assim como as versões preliminares, poderão ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

### A encadernação do relatório final deverá ser do tipo "capa-dura", não sendo aceita com garras plásticas.  As folhas deverão ser destacáveis.

## Elementos componentes – a sequência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

### Capa (NBR - 6029) - a capa será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou em tecido, contendo os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

### Lombada (NBR - 6029)

- a lombada (lida na horizontal) deverá conter a palavra Codevasf e sua logomarca na parte superior; o nome do(s) consultor (es) na parte inferior, e o mês da publicação, logo abaixo do nome do(s) consultor (es);

- a lombada (lida na vertical) deverá conter o título do projeto, a etapa contratada, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e o título do conteúdo.

### A folha de rosto deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

#### Verso da folha de rosto – o verso da folha de rosto deverá conter:

- ficha catalográfica, de acordo as normas AACR2 – Anglo Americam Cataloguing Rules;

- o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereço, o telefone, o fax, o endereço na internet: www.codevasf.gov.br e o e-mail.

### Índice geral – o índice geral deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e sequência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

### Sumário - o sumário deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

### Listas (NBR 6029)

### Apresentação (NBR 6029) - a apresentação deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários, a data da licitação, o nº do edital, o nº do contrato, data e assinatura e deverá ser feita uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

### Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

### Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

### Referências bibliográficas (NBR - 6023) - as referências bibliográficas, elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

## Disposição.

### Formatos de papel (NBR - 5339):

- os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3;

- a monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf;

- especificações, memórias de cálculo, estudos e texto, em formato A4.

### Paginação e numeração:

- a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s);

- a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

### Formulários e tabelas - os formulários e tabelas deverão:

- obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em sequência no texto, logo após a primeira citação referente ao Formulário ou tabela;

- apresentar título;

- apresentar citações da fonte.

### Numeração progressiva das seções de um documento (NBR-6024):

- apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte;

- as seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se à quinária.

### Numeração e registro dos documentos:

- numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material serão numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas.

- registro - os documentos emitidos serão registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela consultora e pela Codevasf.

### Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes.

### Revisão dos documentos - o documento revisto  terá indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

### Escala (NBR -5984) - a escala do desenho será, obrigatoriamente, ser indicada na legenda.

### Dobramento de folhas (NBR - 5984) - o formato final será apresentado em A4, ainda que seja necessário o dobramento de folhas.

### Legenda (NBR - 5984):

- as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) terão no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação.

- a legenda apresentará a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175 mm;

- a legenda  conterá as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- título do projeto;

- título do documento;

- data (mês/ano);

- nome da consultora;

- número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

- assinaturas dos responsáveis pelo (a): (projeto; desenho; verificação e aprovação);

- número de revisão; e

- escala.

- a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, serão apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

## Codificação

### As instruções contidas no manual de codificação, parte integrante dos manuais de operação e manutenção da Codevasf, serão seguidas quando da codificação dos documentos.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## O encerramento dos trabalhos se dará após a aprovação dos Relatórios Finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de suas respectivas minutas, resultante da entrega, pela consultora, no número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, conforme item 18.

## Com o encerramento, a consultora requererá, formalmente, o recebimento definitivo do objeto, com:

- a emissão do atestado de execução dos serviços;

- a emissão do termo de encerramento físico; e

- a liberação da caução contratual.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Será considerado o Código SIASG/CATSERV BR nº  370 – Estudos e Projetos de Barragens e Diques.

## Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização da mesma.

## A concepção geral das estruturas e obras civis deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade. Na elaboração do projeto deverão ser considerados principalmente os requisitos de segurança, funcionalidade e adequação ao interesse público, economia na execução,  possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço, adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas e impacto ambiental.

## Os trabalhos de campo (topografia e geotécnica) podem ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam todas as informações do padrão estabelecido.

## As especificações, normas de medição e pagamento e orçamento de obras seguirão, no que couber, ao caderno de encargos, ao cadastro de preços unitários e aos modelos de quadro padrão da Codevasf.

## A Consultora se obriga a tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A Consultora será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado à terceiros.

## Cabe à Consultora obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços.

## Caso a consultora seja registrada em região diferente daquela em que serão executados os serviços objeto destes TR, na assinatura do contrato, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com o disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução Confea nº 336 de 27 de outubro de 1989.

## A Consultora e a equipe técnica ambiental deverão apresentar o certificado de registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo Ibama, de acordo com a Resolução Conama nº 01 de 13 de junho de 1988 e IN-Ibama nº 10, de 17 de agosto de 2001.

ANEXOS

ANEXO I – ORÇAMENTO ESTIVATIVO PARA O ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

| NOME DA CONSULTORA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  | 7.928,00 |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  | 1.628,00 |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  | 9.556,00 |
| MÃO-DE-OBRA |  |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | 421.668,04 |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | 37.533,76 |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | 459.201,80 |
| C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (77,25% DO B1) (FPRO-XIV) |  | 325.738,56 |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | 7.506,75 |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 333.245,31 |
| OUTRAS DESPESAS |  |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  | 28.851,00 |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | 44.500,00 |
| F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  | 73.351,00 |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  | 875.354,11 |
| CUSTOS INDIRETOS |  |  |
| G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | 114.800,45 |
| H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | 99.015,46 |
| I- DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+G+H) (FPRO-XIII) |  | 181.020,06 |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | 394.835,97 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  | 1.270.190,08 |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |
| J - Serviços Topográficos (FPRO-V) |  | 601.906,51 |
| K - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) |  | 833.968,23 |
| L - Serviços Pedológicos (FPRO-VIII) |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  | 1.435.874,74 |
| TOTAL DA PROPOSTA |  | 2.706.064,82 |

ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de levantamentos topográficos do Anteprojeto do Sistema de Diques da Baixada Maranhense.

    - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do Formulário PP-VI.

    - Caso os levantamentos executados na fase de elaboração do Estudo de Viabilidade atendam às exigências para os serviços do Anteprojeto, deverão ser considerados os levantamentos realizados anteriormente.

- AMARRAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

  - Os trabalhos topográficos deverão ser amarrados à rede básica, anteriormente disposta na área. Na sua inexistência, amarrar-se à Rede Básica Nacional, sistema SAD/69 e marégrafo de Imbituba e obedecerá:

  - Transportes de coordenadas utilizando GNSS.

    - Os transportes serão efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GNSS (Global Navigation Satellite System), sendo possível operar com os equipamentos das seguintes classes:

      - Receptores Geodésicos de dupla frequência (L1/L2):

- Características gerais:

- precisão mínima pós-processada de 5mm + 1 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e

- combinação entre observáveis: dupla diferença de fase da portadora com aceleração dos códigos para busca das ambiguidades;

- Fatores influentes na precisão:

- proximidade da estação de referência;

- condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- configuração geométrica da constelação de satélites; e

- disposição de obstruções que prejudicam a recepção dos sinais;

- Condições a serem observadas durante o rastreio:

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- razão sinal/ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12;

- horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do levantamento; e

- intervalo de gravação: 1 s;

- Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades e com capacidade de processar as fases da(s) portadora(s); e

- Receptores com um mínimo de 8 canais;

      - Receptores Geodésicos de uma frequência (L1) para densificação das redes implantadas com GNSS de dupla frequência:

- Características dos aparelhos:

- Precisão mínima pós-processada de 20mm + 2 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- Observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e

- Combinação entre observáveis: Duplas diferenças.

- Fatores influentes na precisão:

- Proximidade da estação de referência;

- Condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- Configuração geométrica da constelação de satélites; e

- Disposição de obstruções que prejudiquem a recepção dos sinais;

- Condições a serem observadas durante o rastreio:

- Distância máxima de linha de base de 15 km (quinze quilômetros);

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- Razão Sinal/Ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12;

- Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- Operar sempre no modo 3D, sendo necessário no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do levantamento;

- Intervalo de gravação: 1 s;

- Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades em todos os pontos levantados e capacidade de processar a fase da portadora; e

- Receptores com um mínimo de 8 canais.

    - As técnicas de posicionamento GNSS utilizadas serão Posicionamento Relativo Estático e Estático Rápido.

    - Os pontos de dupla frequência devem subsidiar as coordenadas de bases para os pontos de uma frequência e por isso todos os pontos de dupla frequência devem ser levantados no mínimo em relação a dois pontos homologados da rede do IBGE e posteriormente as suas coordenadas devem ser ajustadas.

    - Após processados os dados obtidos em campo, serão armazenados os relatórios que apresentam as condições gerais dos equipamentos, condições de processamento, coordenadas finais e a respectiva qualidade atingida.

  - Transporte de Coordenadas com Levantamentos Topográficos.

    - Por meio de poligonal e/ou simples irradiamento eletrônico, serão transportadas coordenadas para barrotes de madeira de boa qualidade e nas dimensões de 10 x 10 x 50 cm, pintados na cor branca, identificados e aflorados de 10 cm, utilizando-se teodolito de leitura direta de 1" (um segundo arco) e distanciômetro eletro-ótico com precisão de leitura de ± (5mm + 5ppm). Os barrotes, pelo menos 2 (dois), afastados de pelo menos 150 metros, servirão para a locação dos canais ou outras estruturas em que sejam necessárias amarrações.

    - As medidas angulares deverão ser realizadas pelo método das direções em três séries (CE e CD), com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas) reiteradas a 60o, admitindo-se 5" (cinco segundos arco) como limite de rejeição de uma série em relação à média e a existência de pelo menos 2 (duas) séries após a rejeição.

    - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, aceitando-se até 2 cm de diferença entre elas.

    - Tolerâncias de Fechamento:

- Angular: 10  n    sendo n o número de estações;

- Linear: 1:10.000

  - Transporte de Cotas (Ida e Volta).

    - Para os barrotes deverão ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico, com nível de precisão de 1,5 mm/Km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2,00 m e distância máxima de 80,00 m (ré e vante) com a observação dos 3 fios estadiométricos e tolerância máxima admissível de fechamento de 12 mm k, sendo K o comprimento do nivelamento em Km.

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE EIXOS, ÁREAS DE JAZIDAS E ÁREAS ESPECIAIS.

  - Deverão ser levantados todos os eixos de interesse dos diques, áreas de jazidas e áreas especiais, com o objetivo de detalhar as características topográficas para subsidiar os projetos de engenharia utilizando as seguintes técnicas.

  - Levantamento Planimétrico Utilizando Poligonais Eletrônicas.

    - As poligonais para locação das adutoras e canais, de PI à PI ,  desenvolver-se-ão amarradas à rede básica.

    - Os PI´s serão monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintada  (cor branca) de formato quadrangular de dimensões 10 x 10 x 50 cm, identificados e aflorando 10cm. Para garantir a posição dos PIs, serão implantados 2 (dois) pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos alinhamentos refazem a posição do PI.

    - Os PIs, quando não forem intervisíveis, nas tangentes extensas, serão monumentados da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade desejada.

    - As poligonais terão extensão máxima de 15,00 Km.

    - As medidas angulares deverão ser executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito de leitura direta de 1" (um segundo arco) em três séries com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas), admitindo-se o limite de rejeição de 5" (cinco segundos arco) para uma série em relação a média e a existência de pelo menos 2 séries, após a rejeição.

    - As medidas lineares deverão ser executadas, nos 2 (dois) sentidos, com distanciômetro eletro-ótico de precisão de leitura ±(5mm + 5ppm) admitindo-se diferença entre as leituras de 2 cm.

    - Tolerâncias de Fechamentos para Adutoras e Canais Principais:

- Angular: 10" n,  sendo n o nº de estações

- Linear :  1:10.000

    - Tolerâncias de Fechamentos para Redes de Distribuição Pressurizada e Demais Canais:

- Angular: 30" n

- Linear:   1:5.000

    - Piquetes (cor branca) com tacha  para centragem, a cada 20,00 m, com o uso de trena de aço ou fiberglass, aferida, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverão ter dimensões de 2 x 2 x 10 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

    - Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais deverão ser obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões preconizadas, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformações do plano da carta.

  - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta)

    - Os barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contra-nivelados geometricamente, com nível de precisão ±1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item 1.2.

    - As visadas estão limitadas a 100,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

    - Tolerância de Fechamento: ±12 mm k, sendo k em Km.

  - Seções Transversais.

    - A cada piquete implantado corresponderá uma seção transversal, até a cota da linha d’água.

    - A ortogonalidade das transversais será assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - O nivelamento será geométrico (classe IIN), cotando pontos a 5,00 m, além dos piquetes dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

    - A cada piquete implantado corresponderá a uma seção transversal topobatimétrica, com extensão máxima de 20,00 metros a partir do eixo da linha básica. Medições com extensão superior a 20,00 metros deverão ser autorizadas pela Fiscalização da CODEVASF.

    - A ortogonalidade das transversais deverá ser assegurada pelo uso de teodolito e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - Ao longo das seções deverão ser determinados pontos a cada 5,00 (cinco) metros que terão suas cotas determinadas por medições batimétricas ou geométricas. Os pontos notáveis ao longo das seções deverão também ser cotados.

- DRENAGEM

  - Os drenos naturais serão levantados por meio de poligonais eletrônicas que se desenvolverão afastadas de 10,00 m do seu leito, com extensão máxima de 15 km e seção transversal de 20,00 m a partir do eixo da poligonal dos drenos, a cada 50,00 m.

  - Os drenos artificiais deverão ser determinados conforme especificações anteriores, sendo as seções transversais de 50,00 m para cada lado do eixo das poligonais, a cada 20,00 m, e levantados os principais acidentes (colinas, obras de arte, etc.) e em locais a serem determinados pela Fiscalização.

- LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO.

  - A obtenção das licenças para realização dos levantamentos ecobatimétricos junto aos órgãos competentes e os equipamentos de segurança são responsabilidades da empresa contratada.

  - Em profundidades inferiores a 2,00 metros os levantamentos batimétricos deverão ser executados conforme as seguintes especificações.

    - Deverá ser locada uma linha base paralela a linha d’água, para orientação das seções transversais.

    - A orientação da linha base será realizada por meio de poligonais eletrônicas, nivelamento e seções transversais conforme especificações abaixo.

      - Planimetria: Poligonais Eletrônicas.

- As poligonais para locação das linhas bases, de PI à PI, deverão se desenvolver amarradas à rede básica.

- Os PI’s, quando não forem intervisíveis, nas tangentes extensas, serão monumentados da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade desejada.

- As poligonais terão extensão máxima de 10,00 Km.

- As medidas angulares serão executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e, se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3, em três séries com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas).

- O uso de estação total não elimina o número de repetições descritas no subitem acima.

- As medidas lineares serão realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

- Piquetes (cor branca) com tacha para centragem, a cada 10,00 m, com o uso de trena de aço ou fiberglass, aferida, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes terão dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

- Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais serão obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões preconizadas, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformações do plano da carta.

      - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta).

- Os piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contra-nivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/Km, sendo amarrados.

- As visadas estão limitadas a 80,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

- Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em Km.

      - Seções Transversais.

- A cada piquete implantado corresponderá uma seção transversal, até a cota da linha d’água.

- A ortogonalidade das transversais será assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

- O nivelamento será geométrico (classe IIN), cotando pontos a 5,00 m, além dos piquetes dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

- A cada piquete implantado corresponderá a uma seção transversal topobatimétrica, com extensão máxima de 20,00 metros a partir do eixo da linha básica. Medições com extensão superior a 20,00 metros deverão ser autorizadas pela Fiscalização da Codevasf.

- A ortogonalidade das transversais deverá ser assegurada pelo uso de teodolito e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

- Ao longo das seções deverão ser determinados pontos a cada 5,00 (cinco) metros que terão suas cotas determinadas por medições batimétricas ou geométricas. Os pontos notáveis ao longo das seções deverão também ser cotados.

    - Para determinação da profundidade de rios, canais e lagos com profundidade inferior a 2,0 (dois) metros, deverão ser utilizados um conjunto composto por embarcação, sistema de ancoragem, sistema de medição de profundidade aferido e aprovado pela fiscalização, equipe técnica responsável pelo alinhamento da embarcação em relação às secções transversais e equipe técnica de navegação e medição embarcada.

    - As secções topobatimétricas serão extensão das seções transversais perpendiculares a uma linha base, as determinações altimétricas e os alinhamentos poderão ser realizados utilizando teodolitos, trenas devidamente aferidas, embarcações não motorizadas e os devidos equipamentos de segurança.

    - A cada seção transversal corresponderá a uma linha de execução de levantamentos topobatimétricos com pontos coletados a cada 5,0 (cinco) metros.

    - O sistema de medição de profundidade deve ser dotado de equipamento que permita a materialização da vertical durante o momento da coleta.

    - Para locação do ponto de coleta, o alinhamento da embarcação deverá ser realizado utilizando sistema de ancoragem e aceleração e medição simultânea em relação à encosta.

    - É obrigatório o acompanhamento do fiscal durante a execução dos serviços topobatimétricos.

    - Em caso de incapacidade de estabilização da embarcação ou do sistema de medição de profundidade, mesmo com cotas inferiores a 2,0 (dois) metros, deverão ser adotadas as técnicas ecobatimétricas somente posterior aprovação da fiscalização.

    - Todos os procedimentos e equipamentos de segurança são de responsabilidades da contratada.

  - Levantamento Ecobatimétrico.

    - Para determinação da profundidade de rios, canais e lagos com profundidade superior a 2,0 (dois) metros, deverão ser utilizados um conjunto ecobatimétrico composto por ecobatímetro, GPS, notebook e softwares para navegação, correção e armazenamento de dados.

    - Os serviços ecobatimétricos deverão ser amarrados a rede básica conforme subitem 2.

    - A embarcação deverá ser motorizada e a orientação/navegação deverá ser realizada utilizando GPS com sistema de correção em tempo real.

    - A sonda do ecobatímetro deverá ser colocada na vertical da antena GPS para evitar ponto excêntrico.

    - O controle de navegação e o armazenamento dos dados brutos deverão ser feitos via software.

    - A coleta dos dados deverá ser realizada no mínimo a cada 1 (um) segundo e o planejamento do caminhamento deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização da Codevasf.

    - Ao fim de cada etapa de coleta de pontos deverá ser fornecida uma cópia dos dados brutos à Fiscalização da Codevasf.

    - Deverá ser gerado o modelo digital do terreno, com grade regular de espaçamento de 1,00 (um) metro e modelo matemático de interpolação pelo inverso da distância, para visualização e correção dos dados coletados.

    - Deverão também ser geradas curvas isobatimétricas de dados ecobatimétricos e corrigidos para verificação do ajuste do perfilamento.

    - Todos os pontos representativos levantados deverão estar amarrados a rede básica conforme item 2.

- ABERTURA DE PICADAS

  - Todas as picadas referentes deverão ser executadas com largura mínima de 3 metros.

  - As picadas para levantamentos das seções transversais serão executadas com 2 metros de largura.

  - As documentações e licenças ambientais necessárias para execução dos serviços, assim como o comunicado aos proprietários e moradores são responsabilidades da contratada.

  - A recomposição das cercas, muros, reconstituição de mourões e outras benfeitorias destruídas em decorrência do acesso das equipes e equipamentos de campo é responsabilidade da empresa contratada. Todas benfeitorias recompostas deverão ser fotografadas e medidas para faturamento.

- CADASTROS

  - A presente especificação tem por objetivo apresentar orientações e diretrizes para a execução dos serviços cadastrais da malha fundiária da área, prevista para a implantação do projeto de sistemas de diques da Baixada Maranhense, com cerca de 700 ha de área bruta, para caracterização dos limites dos imóveis.

  - Os serviços a serem executados compreendem as informações cadastrais físicas, agrícolas e jurídicas dos imóveis contidos na malha fundiária da área objeto dos estudos, sendo compostos dos seguintes itens principais.

  - Cadastro Físico.

    - Consiste na identificação dos limites dos imóveis. Além destes deverão ser levantados todos os elementos físicos de cada imóvel, ou sejam, as benfeitorias existentes na faixa de interesse. A título de informação, relacionamos as que obrigatoriamente deverão ser levantadas, tais como: casas, ranchos, galpões, coberturas, poços, bombas, redes elétricas, telefônicas e de água potável, de esgoto e de águas pluviais, açudes, cercas, bueiros, pontes, mata-burros, estábulos, porteiras, campo de aviação, etc.

    - A descrição de cada benfeitoria deverá ser feita de modo detalhado, indicando tipos, áreas, altura de pé direito, capacidade de bombas, diâmetros de bueiros, canalizações de água, etc. sendo a sua apresentação conforme modelo anexo.

    - Todas as benfeitorias deverão ser fotografadas, expondo-se placa identificadora nela.

    - Os ângulos nas poligonais eletrônicas deverão ser medidos pelo método das direções em pelo menos 1 série (CE e CD), com teodolito de leitura direta de 1" e os lados com distanciômetro de precisão de leitura ±(1,5cm + 5x10-6 D).

    - Tolerâncias:

- Angular: 30"n,  sendo n o nº de estações ;

- Linear :  1:5.000

    - Nas poligonais taqueométricas, com fechamento em vértices das eletrônicas, admite-se o emprego de teodolito com precisão de leitura direta de 20" e miras e/ou trenas aferidas.

    - Tolerâncias:

- Angular: Angular - 1' n;

- Linear - 1/750.

    - Será admitido o uso de GPS/GNSS para determinação das coordenadas sem prejuízo das precisões requeridas.

  - Cadastro Agrícola:

    - A utilização do solo para fins agrícolas deverá ser minuciosamente relacionada e indicada no desenho cadastral, se possível, especificando-se áreas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade, espaçamento, condições gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjões, etc.

  - Cadastro Jurídico.

    - Deverá ser levantada a situação jurídica do imóvel, inclusive se está hipotecado ou não, sua titulação, seja através da consulta direta aos ocupantes, proprietários ou prepostos, seja através de pesquisa em cartórios.

    - Deverão ser obtidas as cópias da documentação pertinente e anexadas às pastas cadastrais.

  - Desenho Cadastral.

    - Deverá ser fornecida planta geral dos imóveis, em escala  1:25.000, contendo os imóveis levantados, em forma digital, formato DXF, DWG e PLT apresentando.

- reticulado a cada km;

- o título Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e seu logotipo;

- as escalas numérica e gráfica, o nome da firma executante, a data do vôo e do levantamento, a escala das fotos, a projeção da carta, os datas vertical e horizontal, a declinação magnética, o fator de deformação (K) e convergência meridiana do centro da folha;

- quadro de articulação da folha, com respectivo código;

- valores das coordenadas geográficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as normas da cartografia nacional;

- em núcleos urbanos, se houver, deverão ser apresentados desenhos das quadras e ruas na escala 1:2.500 obtida por ampliação de restituição.

  - Pastas Cadastrais

    - A cada imóvel corresponderão 02 (duas) pastas que deverão conter:

- cópia do relatório de entrega do conteúdo das pastas;

- cópia da planta individual do imóvel;

- cópia da Certidão do Título de Domínio;

- cópia do Memorial Descritivo do Imóvel e das benfeitorias, sendo que ao lado    de cada uma delas deverá ser colada cópia de contato de sua fotografia;

- ficha Cadastral devidamente preenchida;

- folhas de cálculo de azimute e distância entre os vértices das divisas do imóvel e cálculo da área;

- relação de coordenadas utilizadas no cálculo da área;

- cópia da planta geral da área, com identificação na mesma do imóvel a que se refere a pasta

    - Os originais das plantas individuais e os negativos das fotografias das benfeitorias de cada imóvel deverão ser fornecidos em separado, em um só volume.

  - Materiais à Entregar.

    - Deverão ser entregues, os materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma:

- desenho cadastral em escala 1:25.000;

- arquivos, em  CD-ROM,  formato DXF,DWG e PLT   contendo todos os detalhes desenhados, obtidos de forma on-line de aparelhos fotogramétricos, por níveis de informações diversos relativo ao desenho cadastral (escala 1:25.000);

- código de uso de símbolos, caracteres, folhas  e traços, atendendo o modelo básico a ser fornecido pela Codevasf;

- fotografias reambuladas;

- pastas cadastrais;

- relatório das avaliações;

- relatório final dos trabalhos executados, contendo inclusive informações que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos

- REGISTROS DAS OBSERVAÇÕES

  - As observações deverão ser anotadas em cadernetas (folhas duplas) modelo Codevasf, a caneta esferográfica na cor azul ou preta e não devem conter rasuras. Após preenchida, cada folha será rubricada por Fiscal da Codevasf que destacará a 1ª via e a remeterá ao Coordenador dos trabalhos, para verificação da qualidade dos serviços. Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes deverão ser fornecidos em formato ASCII (TXT). Caso não sejam utilizados, os dados provenientes das observações deverão ser lançados em planilhas eletrônicas compatíveis com EXCEL e entregues à fiscalização.

- PLANO DE TRABALHO

  - A consultora, antes do início dos trabalhos topográficos, deverá apresentar, para aprovação pela Codevasf, o Plano de Trabalho Específico (PTE) de topografia, contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, com a indicação do responsável pelos serviços no campo;

- a localização (local do escritório de campo);

- os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de  serviço;

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- a planta em escala de 1:25.000 ou 1:50:000 contendo os elementos definidos para implantação no terreno, especificando, quando for o caso, os canais e adutoras, os prováveis marcos da rede básica dispostos na área, onde serão efetuadas as amarrações;

- os quantitativos de cada tipo de serviço;

- a data prevista para o término dos serviços.

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE GEOTECNIA

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução de estudos geológicos e geotécnicos, segundo as normas da ABNT e ABGE.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes , referentes aos serviços pagos a preços unitários do formulário FPRO-VII.

- ESTUDOS GEOTÉCNICO/GEOLÓGICOS

  - O objetivo dos estudos geotécnicos é proceder  ao levantamento de dados que permita  o detalhamento das fundações das obras, a quantificação das categorias de material de escavação dos diques, drenos e barramentos, e a caracterização completa dos materiais provenientes  das escavações obrigatórias a serem utilizados como aterros/proteção de taludes, caracterização e definição dos materiais naturais de construção a serem utilizadas.

  - Os trabalhos deverão ser iniciados por uma análise criteriosa dos serviços geotécnicos realizados e, em seguida, apresentar o Plano de Trabalho de Execução  de  Investigações Geotécnicas;

  - O Plano de trabalho do item acima deverá ser aprovado pela Codevasf;

  - O Relatório Final dos estudos geológicos e geotécnicos deverá conter no mínimo, as seguintes informações:

- descrição da geologia regional e da área do projeto;

- mapas detalhados das áreas de materiais naturais de construção, com indicação de volumes, sondagens, ensaios realizados, distância de transporte, etc.

- mapeamento geológico-geotécnico da alternativa de traçado escolhida, escala de 1:25.000, indicando as ocorrências de rochas e solos;

- apresentação perfil geotécnico logitudinal do subsolo nos locais de implantação de diques/barragens, com registro das sondagens, ensaios executados e caracterização dos materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias;

- origem e destino dos materiais provenientes das escavações  obrigatórias e de jazidas;

- tabelas e gráficos dos resultados dos ensaios de laboratório;

- boletins de sondagens e ensaios de campo; e

- plano de tratamento de fundações e taludes, rebaixamento do lençol freático, etc

ANEXO IV - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

- ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

  - EVENTOS

    - E00 - Mobilização.

    - E01 - Programação dos Levantamentos de Campo.

    - E02 - Execução dos Serviços  de Campo.

    - E03 - Consolidar o Anteprojeto das Obras de Engenharia.

    - E04 - Apresentar um quadro de descrição dos serviços, referências das especificações e dos respectivos desenhos.

    - E05 - Apresentar o memorial de cálculo das soluções técnicas apresentadas, e o memorial descritivo da obra.

    - E06 - Reavaliação Financeira, Econômica e Social.

    - E07 -  Elaborar o orçamento detalhado do custo global da obra.

    - E08 - Apresentar os desenhos, mapas, gráficos e anexos para caracterização do empreendimento e análise.

    - E09 - Orientação para Operação, Manutenção e Gestão.

    - E10 - Minuta do Relatório Final

    - E11 - Edição Definitiva do Relatório Final

    - E12 - Elaboração do Relatório Síntese.

    - E13 - Preparo do Material de Divulgação.

- OBSERVAÇÕES

  - Os pagamentos do contrato serão feitos mediante a entrega dos relatórios técnicos, a cada conclusão ou pela medição dos serviços pagos a preços unitários.

  - Para tanto, as consultoras apresentarão seus cronogramas, considerando, no mínimo, a relação dos eventos/produtos constantes deste anexo.

  - A presente relação  será adotada pela consultora na elaboração dos cronogramas físico e  financeiro TPRO-V  e  FPRO-X.

  - A seu critério, a consultora poderá ampliar a relação de eventos/produtos por meio de desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso seja possível.

  - Os relatórios técnicos citados no subtem 2.1 devem conter a equipe técnica que elaborou cada evento

ANEXO V - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DE ANTEPROJETO

- PLANO DA OBRA

SUMÁRIO

VOLUME 1	RELATÓRIO DO PROJETO

VOLUME 2 	SERVIÇOS DE CAMPO E LABORATÓRIO

TOMO  I  -  CARTOGRAFIA

TOMO  II  - GEOTECNIA

TOMO III -  OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME 3 	ANTEPROJETO DAS OBRAS

VOLUME 4 	REAVALIAÇÃO FINANCEIRA, ECONÔMICA E SOCIAL

VOLUME 5 	ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

VOLUME 6	PEÇAS GRÁFICAS

VOLUME 7	MEMORIAL DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTOS

VOLUME 8	ORÇAMENTO DO PROJETO

- ROTEIRO

VOLUME 1	RELATÓRIO DO PROJETO

Deve conter um memorial descritivo dos projetos elaborados, considerando o seguinte roteiro:

- Sumário

- Listas de figuras, desenhos, tabelas e quadros

- Apresentação

- Área do empreendimento

- localização e acesso

- caracterização geral da área

- aspectos físicos

- relevo e base topográfica

- aspectos de hidrologia e superfície

- geologia e geomorfologia

- aspectos hidrogeológicos

- aspectos socio-econômicos

VOLUME 2	SERVIÇOS DE CAMPO E LABORATÓRIO ADICIONAIS

- Levantamentos topográficos

- serviços realizados;

- resultados obtidos;

- Investigações geotécnicas:

- Checagem e averiguações:

- otimização do plano de tratamento das fundações;

- otimização dos taludes de construção e escavação;

- jazidas:

- localização;

- quantificação;

- adequabilidade;

- plano de exploração e seleção dos materiais aproveitáveis;

- serviços realizados;

- resultados obtidos;

- conclusões e recomendações, incluindo os pontos críticos a serem observados na construção.

VOLUME 3 	ANTEPROJETO DAS OBRAS

- Locação e secionamento da alternativa escolhida

- Densificação dos estudos geotécnicos ao longo da alternativa escolhida

- Forma de ocupação da área de estudo

- Anteprojeto de engenharia

- concepção geral

- rede de canais

- tubulação gravitaria

- estruturas hidráulicas

- estações de bombeamento

- sistema de drenagem

- sistema viário

- infra-estrutura parcelar

- infra-estrutura auxiliar

- sistema energético

- Quantitativos e orçamento

- Cronograma de implantação da obra

- cronograma físico

- cronograma financeiro

- Ficha técnica do projeto

VOLUME 4 	REAVALIAÇÃO FINANCEIRA, ECONÔMICA E SOCIAL

- Considerações iniciais

- Tarifa de água

- medição e cobrança da água consumida

- cálculo da tarifa de água

- Avaliação financeira

- análise financeira em nível do setor público

- fluxo financeiro do projeto

- Avalição econômica

- preços econômicos

- componentes de custo

- componentes de receita

- fluxo econômico global do projeto

- análise de sensibilidade

- Indicadores socioeconômicos

- Necessidades financeiras do projeto

- Conclusões e recomendações

VOLUME 5 	ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Manutenção da infra-estrutura de uso comum

VOLUME 6	PEÇAS GRÁFICAS

Deve conter todos os desenhos, mapas, gráficos e anexos necessários à caracterização e compreensão do projeto, apresentado em álbum tamanho A3, contendo entre outros, se necessários:

- Sumário

- Desenhos do Projeto, numerados conforme subitem 18.7.1;

- Programa detalhado, em forma gráfica, por atividade e por mês, contendo o planejamento aprovado pela Codevasf, para implantação das obras e suas fases de execução, incluindo o período de pré-construção necessário para a contração e mobilização da(s) empreiteira(s) e fornecedor(es) de materiais e equipamentos;

- Fluxograma CPM e Cronograma PERT

- Cronograma físico, obedecendo às mesmas atividades e contendo os totais globais por mês e por atividade;

- Desenho do arranjo geral do Projeto  contendo a área de preservação ambiental na planta de situação fundiária;

VOLUME 7	MEMORIAL DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTOS

- Sumário;

- O texto pode ser apresentado manuscrito, desde que legível;

- Apresentar o memorial de cálculo do dimensionamento dos projetos:

- hidráulico;

- estrutural;

- de terraplenagem;

- elétrico;

- hidromecânicos;

- automação;

- viário;

- outros.

MODELOS DOS FORMULÁRIOS

ANEXO VI - MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA

| FICHA CURRICULAR DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| NOME DO TÉCNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATUAÇÃO NO PROJETO: |  |  | ATUAÇÃO: ( ) PERM. ( ) EVENT. | NASCIMENTO: | NACIONALIDADE: |  |  |  |
| INSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLARIDADE |  |  | ESTABELECIMENTO | LOCAL | DURAÇÃO |  |  | ANO CONCL. |
| ANO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA): |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - PREENCHER UMA FICHA PARA O COORDENADOR E PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE CHAVE 2 - JUNTAR COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) 3 - RELACIONAR ATIVID. REPRESENTAT. DA EXP. PROFISSIONAL, C/ DESTAQUE PARA OS SERV. SIMILARES AO OBJETO 4 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |
| CATEGORIA |  | SÍMBOLO |  | PROFISSÃO/FUNÇÃO |  |  |  | QTD. |  |  | TOTAL HOMENS/MÊS |  |  | ATUAÇÃO ( ) P ( ) E |  |  |  |  |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Master |  | C |  | Consultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior Coord. |  | P0 |  | Coordenador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior |  | P1 |  | Supervisor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Médio |  | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior |  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Trainee |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Topógrafo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Desenhista/Cadista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Técnico Eletro/Eletrônico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Técnico em Mecânica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Laboratorista de Solos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Laboratorista de Concreto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Médio |  | T2 |  | Topógrafo Nivelador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior |  | T3 |  | Auxiliar de Topógrafo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior |  | T3 |  | Auxiliar de Laborat. Solo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior |  | T3 |  | Auxiliar de Laborat. Concreto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Sênior |  | A1 |  | Chefe de Escritório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio |  | A2 |  | Motorista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio |  | A2 |  | Almoxarife |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Júnior |  | A3 |  | Auxiliar de Escritório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APOIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado |  | OP |  | Servente/Faxineira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado |  | OP |  | Auxiliar de Campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA: 1 - O SÍMBOLO “P” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL SUPERIOR, INCLUSIVE COORDENADOR E SUPERVISOR. 2 - O SÍMBOLO “T” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE TOPÓGRAFOS, LABORATORISTAS, CADISTAS, ETC 3 - O SÍMBOLO “A” INCLUI AUXILIARES DE CAMPO, DE LABORATÓRIO, SECRETÁRIAS, DIGITADORES, ARQUIVISTAS. ETC 4 - CATEGORIA MASTER (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 5 - CATEGORIA SÊNIOR (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 6 - CATEGORIA MÉDIO (EXPERIÊNCIA > 5 E < 10 ANOS) 7 - CATEGORIA JÚNIOR (EXPERIÊNCIA > 2 E < 5 ANOS) 8 - CATEGORIA TRAINEE (EXPERIÊNCIA > 6 MESES E < 2 ANOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA – NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-III |  |  |  |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |
| TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  |  |  | LOCAL TRABALHO |  |  | ATUAÇÃO |  |  | Nº DE HOMENS X MÊS |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIALIDADE |  | PROFISSÃO |  | FUNÇÃO |  |  |  | INIC. | FIM |  | C | P0 |  | P1 | P2 | P3 | P4 |
| TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: O TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE RELACIONADA NO FPRO – I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA - NÍVEL TÉC E AUX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-IV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |
| TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  | LOCAL TRABALHO | ATUAÇÃO |  |  | Nº DE HOMENS X MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUNÇÃO |  | QTD. |  | INIC. |  | FIM | T1 | T2 | T3 |  | A1 |  | A2 | A3 | OP |
| TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: O TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE RELACIONADA NO FPRO – I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
| SEQ | COD | TAREFA/ATIVIDADE | DURAÇÃO DIAS | DATA |  |  | EXERCÍCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INICIO | FIM |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |  | MÊS10 | MÊS11 | MÊS12 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO VII - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA

| PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPRO |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 - ENCARGOS SOCIAiS DE B1 (......% DO B1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (......% DO B2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (........% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (........% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - DESPESAS FISCAIS = (......% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (FPRO-V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J2 - SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS (FPRO-VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J3 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (FPRO-VII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4 - SERVIÇOS PEDOLÓGICOS (FPRO-VIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J5 - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE DRENABILIDADE (FPRO-IX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO - I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| EQUIPE TÉCNICA |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  | CUSTOS |  |
| CATEGORIA (1) | S (2) | QTD (3) | SALÁRIO CATEG. (4) | ENCARG. SOCIAIS (5) | CUSTO ADM. (6) | REM EMP LUCRO (7) |  | DESP. FISCAIS (8) | SALÁRIO MENSAL (9) | SALÁRIO B1 (10) | SALÁRIO B2 (11) |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Máster-Cons | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior-Coor. | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Médio | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Trainee | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Médio | T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Sênior | A1 A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Júnior | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não qualificado | OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 – UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA 2 – UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA 3 - INDICAR QTD HOMENS POR CATEGORIA. DEVERÁ SER A MESMA INDIC. NO CRON. PERMANÊNCIA TPRO - III E TPRO - IV 4 – INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA 5 - ENCARGOS SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% PARA AUT. E 75,40% PARA EMPREGADO COM VÍNCULO DETALHAR NO FPRO-XIV 6 - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA. 7 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% SOBRE O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUS. DE ADM. 8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALC. NO FPRO-XIII SOBRE O SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO 9 - PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) + (8) 10 - SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VÍNCULO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO FPRO 11 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| SÍMBOLO | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  |  | DIÁRIAS |  |  |  |
|  |  |  | QTD. |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - VIAGENS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF 2 - NÂO INCLUIR AS VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI 3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. 4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO 5 – INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD, (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | QTD. | Nº DE VIAS |  | CUSTOS |  |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA DE 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 – RELACIONAR OS RELATÓRIOS COM RESPECTIVAS QTD E Nº DE VIAS, BEM COMO SEUS CUSTOS COM IMPRESSÃO 2 – RESERVA DE 10% CALCULADO SOBRE O SUBTOTAL PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS, EXCEPCIONALMENTE SOLICITADOS PELA CODEVASF 3 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 Amarração Planialtimétrica |  | un |  |  |  |  |
| 1.1 Pontos GPS de dupla frequência (L1/L2) |  | un | 16 |  |  |  |
| 1.2 Pontos GPS de uma frequência (L1) |  | km | 30 |  |  |  |
| 1.3 Poligonal eletronica classe IIP |  |  | 10 |  |  |  |
| 1.4 Nivelamento geométrico IIN ABNT |  | km | 80 |  |  |  |
| 2 Adutoras, Est. de Bombeamento, Jazidas, Canais e Tubulações: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Poligonal eletronica classe IIP |  | km | 70 |  |  |  |
| 2.2 Nivelamento geometrico classe IIN |  | km | 70 |  |  |  |
| 2.3 Seções transversais |  | km | 350 |  |  |  |
| 3 Drenagem: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Poligonal eletronica classe IIP |  | km | 50 |  |  |  |
| 3.2 Nivelamento geometrico classe IIN |  | km | 50 |  |  |  |
| 3.3 Seções transversais |  | km | 250 |  |  |  |
| 4 Levantamentos Batimétricos: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Topobatimetria: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Poligonal eletrônica classe IIP |  | km | 10 |  |  |  |
| 4.1.2 Nivelamento geométrico classe IIN |  | km | 10 |  |  |  |
| 4.1.3 Seções transversais |  | km | 40 |  |  |  |
| 4.1.4 Levantamentos topotobatimétricos |  | km | 20 |  |  |  |
| 4.2 Ecobatimetria |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Nivelamento geométrico classe IIN |  | km | 10 |  |  |  |
| 4.2.2 Levantamentos ecobatimétricos |  | ha | 20 |  |  |  |
| 5 Cadastros |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Cadasro físico reconhecimento |  | ha | 700 |  |  |  |
| 5.2 Cadastro agrícola |  | ha | 700 |  |  |  |
| 5.3 Cadastro jurídico |  | ha | 700 |  |  |  |
| 5.4 Cadastro sócio econômico |  | ha | 700 |  |  |  |
| 6 Monumentação |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Marcos de Concreto (8x12x60cm) |  | un | 2000 |  |  |  |
| 6.2 Barrotes de madeira (10x10x50cm) |  | un | 5000 |  |  |  |
| 6.3 Piquetes de Madeira (2x2x20cm) |  | un | 2400 |  |  |  |
| 7 Abertura de Picada |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Trator de esteira (5 metros) |  | km | 35 |  |  |  |
| 7.2 Manual (2 metros) |  | km | 35 |  |  |  |
| 7.3 Recomposição de cercas de arame |  | km | 35 |  |  |  |
| TOTAL DO PREÇO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J1” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1. - SONDAGEM MISTA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 - Sondagem Rotativa |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip | 1 |  | 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 |  |
| - Em jazidas calcária e rochas afins |  |  |  |  |  |  |
| - Ø N |  | m | 150 |  |  |  |
| - Ø B |  | m |  |  |  |  |
| - Ø N (sondagem em solo) |  | m |  |  |  |  |
| - Deslocamento e instalação do equipamento |  |  |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - 201 a 500 metros |  | unida. | 5 |  |  |  |
| - Acima de 500 metros |  | unida. | 25 |  |  |  |
| 1.2 - Sondagem a Percussão |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip | 4 |  |  |  |
| - Sondagem à percussão com SPT |  | m | 5925 |  |  |  |
| - Deslocamento e instalação de equipamento |  |  |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros |  | unida. | 300 |  |  |  |
| - 201 a 500 metros |  | unida. | 45 |  |  |  |
| - Acima de 500 metros |  | unida. | 40 |  |  |  |
| 2. - SONDAGEM SÍSMICA DE REFRAÇÃO |  | km |  |  |  |  |
| 3. - SONDAGEM A TRADO (4") |  | m |  |  |  |  |
| 4. - POÇOS DE INSPEÇÃO |  | m | 500 |  |  |  |
| 5. - ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 - Ensaios em solos |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 - Unidade Natural |  | ensaio | 80 |  |  |  |
| 5.1.2 - Densidade Natural |  | ensaio | 80 |  |  |  |
| 5.1.3 - Limite de Liquidez |  | ensaio | 80 |  |  |  |
| 5.1.4 - Limite de Plasticidade |  | ensaio | 80 |  |  |  |
| 5.1.5 - Granulometria por Peneiramento |  | ensaio | 80 |  |  |  |
| 5.1.6 - Granulometria por Sedimentação |  | ensaio | 40 |  |  |  |
| 5.1.7 - Ensaio compactação Proctor Normal |  | ensaio | 80 |  |  |  |
| 5.1.8 - Massa Especifica Real dos Grãos |  | ensaio | 40 |  |  |  |
| 5.1.9 - Adensamento Oedométrico |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.10 - Triaxial (UU) não consolidado não drenado |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.11 - Triaxial (CU) consolidado - não drenado |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.12 - Expansão |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.13 - Dispersão |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.13.1 - Granulometria Comparativa |  | ensaio | 10 |  |  |  |
| 5.1.13.2 - Crumb Test |  | ensaio | 10 |  |  |  |
| 5.1.14. Infiltração |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.15 Ensaio de Perda d''agua (05 estágios) |  | ensaio | 5 |  |  |  |
| 5.1.16 - Análise da Areia |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.16.1 Análise Química da Areia |  | ensaio | 5 |  |  |  |
| 5.1.16.2 Mineralogia da Areia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.17- Mineralogia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.18 - Abrasão "Los Angeles " |  | ensaio | 5 |  |  |  |
| 5.1.19 - Reatividade Potencial |  | ensaio | 5 |  |  |  |
| 5.1.20 - Permeabilidade vertical de carga variavel |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.21 - Permeabilidade "in situ" |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.22 - Retirada de amostra infeformada |  | unid. |  |  |  |  |
| 5.1.23 - Retirada de amostra deformada |  | unid. |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA “J3” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| SEQ. | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO | DIAS CORRIDOS |  | SERVIÇOS PAGOS À |  |  |
|  |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | PREÇO UNIT. |
| TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO TPRO–V 2 - SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |

| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD. | CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | CUSTOS TOTAIS |  |  |  |
|  |  |  | MOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZ. |  | MOBILIZAÇÃO |  | DESMOBILIZ. |  |
| CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - RELACIONAR AS PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOC. DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2 - RELACIONAR OS DESLOCAMENTOS DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E DE VEÍCULOS 3 - EXPORTAR OS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SEQ. | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  |  | VALORES |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  | R$ |
| CUSTOS TOTAIS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS % INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XIII |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DF % 2 |  | DF ’ % 3 |  |  | R$ |  |
| TOTAIS DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2 - DF = INDICAR O % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%) 3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA: DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100 DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100 DF' = 0,1662 ou 16,62% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS O TOTAL CALCULADO NA LINHA “I” DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | CODIGO: FPRO-XIV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  | EDITAL: |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES |  |  |
|  |  |  | % |  | R$ |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |
| A1 | Seconci |  |  |  |  |
| A2 | INSS |  |  |  |  |
| A3 | FGTS |  |  |  |  |
| A4 | Incra |  |  |  |  |
| A5 | Salário Educação |  |  |  |  |
| A6 | Sebrae |  |  |  |  |
| A7 | Seguro contra acidente |  |  |  |  |
| A8 | Senai |  |  |  |  |
| A9 | Sesi |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “A” |  |  |  |  |  |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| B1 | 13º Salário |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “B” |  |  |  |  |  |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| C1 | Depósito por demissão sem justa causa |  |  |  |  |
| C2 | Férias |  |  |  |  |
| C3 | Aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “C” |  |  |  |  |  |
| D | REINCIDÊNCIAS |  |  |  |  |
| D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  |  |  |
| D2 | Reincidência do FGTS sobre aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “D” |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS TOTALIZANDO OS MESMOS 2 - O % TOTAL SERÁ APLICADO P/ CÁLCULAR OS ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO |  |  |  |  |  |

ANEXO VIII - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA ARQ. EXCEL