TERMOS DE REFERÊNCIA

SUMÁRIO

1 OBJETO DA LICITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO	3

2 TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÕES	3

3	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATER	5

3.1	CONTEXTO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATER	5

3.1.1	Pressupostos	5

3.1.2	Gestão Integrada	6

3.1.3	Cadeia Produtiva	7

3.2	ESTRUTURA DA ATER	8

3.2.1	Assistência Técnica Básica	8

3.2.2	Consultoria Técnica Especializada	10

3.3	COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA BÁSICA	10

3.4	EXIGÊNCIAS BÁSICAS	12

4	LOCAL DE EXECUÇÃO	12

5	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	13

6	PROPOSTA FINANCEIRA	14

6.1	CONDIÇÕES GERAIS	14

6.2	SALÁRIOS	15

6.3	INSTALAÇÕES	15

6.4	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	15

6.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS PARA CAPACITAÇÃO	17

6.6	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	17

6.7	DESLOCAMENTO DA EQUIPE	18

6.8	SERVIÇOS GRÁFICOS	19

6.9	CAPACITAÇÃO E REUNIÕES TÉCNICAS DA EQUIPE	19

7	PROPOSTA TÉCNICA	19

7.1	CAPACIDADE E EXPERIÊNCIA DA LICITANTE	20

7.2	VISÃO SISTÊMICA DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO	20

7.3	EXPERIÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	20

8	CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA	20

9	PROPOSTA FINANCEIRA	22

10	RESULTADO FINAL	22

11	PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO	22

12	REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS	23

14	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	23

15	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	24

16	FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS	25

17	RECEBIMENTO DO OBJETO	25

18	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS PERÍMETROS IRRIGADOS	26

19	VALOR ORÇADO PELA CODEVASF	34

# 1 OBJETO DA LICITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

Contratar os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER para os pequenos produtores dos Perímetros Irrigados na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional (Barreiras Norte, Nupeba, Riacho Grande, São Desidério/Barreiras Sul, Mirorós, Formoso, Formosinho, Estreito e Ceraíma), localizados no Estado da Bahia.

# 2 TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÕES

Nestes Termos de Referência serão utilizadas as terminologias e conceituações relacionadas a seguir:

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Empresa Pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional – MI, com Administração Central e foro no Distrito Federal e atuação nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Piauí e Maranhão e no Distrito Federal, constituída pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, e alterada pela Lei nº 9.954, de 6 de janeiro de 2000

ÁREA DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO (AI) - Responsável pela definição de diretrizes para a gestão integrada e transferência dos perímetros de irrigação; dos modelos de ocupação e gestão fundiária; da gestão das informações dos perímetros de irrigação; do acompanhamento e controle da implantação do modelo produtivo e da consolidação dos projetos de irrigação e drenagem em andamento na Empresa; e, da gestão dos resultados gerados pelos empreendimentos de irrigação

GERÊNCIA DE APOIO À PRODUÇÃO (AI/GAP) - Responsável por elaborar projetos e executar ações relacionadas à assistência técnica e a exploração das áreas dos projetos de irrigação, voltadas para o seu desenvolvimento socioeconômico; elaborar e manter estudos e informações relativos ao desempenho econômico e técnico-operacional dos projetos de irrigação; e, instituir indicadores de desempenho e avaliar os novos modelos econômicos de produção.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – 2ª SR - Unidade executiva descentralizada, subordinada diretamente à Presidência da CODEVASF, com sede em Bom Jesus da Lapa, no Estado da Bahia, em cuja jurisdição territorial se localiza os serviços objeto destes Termos de Referência.

GERÊNCIA REGIONAL DE IRRIGAÇÃO DA 2ª SR (2ª/GRI) - Estrutura da Administração da 2ª Superintendência Regional, a qual compete desenvolver estudos e projetos para execução de empreendimentos, infraestrutura e demais ações voltadas ao desenvolvimento regional; a operação regional dos projetos de irrigação, compreendendo a gestão da ocupação de terras, administração da infraestrutura de irrigação, apoio local à produção e comercialização e, a execução de obras e ações complementares para recuperação ambiental e da infraestrutura de uso comum.

UNIDADE REGIONAL DE APOIO A PRODUÇÃO (2ª/GRI/UAP) -Unidade orgânica da Gerência Regional de Irrigação, a qual compete: executar ações voltadas à exploração e a comercialização de produtos, assentamento, capacitação e treinamento de irrigantes, assistência técnica, desenvolvimento e difusão de tecnologia.

ESCRITÓRIO DE APOIO TÉCNICO (2ª/EBA, 2ª/EGU, 2ª/EIR e 2ª/ESV) - Unidades organizacionais da 2ª SR, localizados nos Municípios de Barreiras, Guanambi, Irecê e Coribe, que tem por atribuição básica oferecer suporte administrativo, técnico, operacional e complementar às ações da Empresa.

LICITANTE - Empresa interessada em apresentar proposta.

CONTRATADA - Concorrente selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços, conforme estes Termos de Referência.

CONTRATANTE - CODEVASF, empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional.

CONTRATO - Documento subscrito pela CODEVASF e pela CONTRATADA, que define as obrigações de ambas, com relação à execução dos serviços.

NOTA DE EMPENHO (NE) - Documento de natureza orçamentária, que contém, parcial ou totalmente, os recursos colocados à disposição do contrato e os serviços a serem executados.

ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural

GESTOR DO CONTRATO - Técnico da CODEVASF indicado pelo Superintendente Regional, formalizado por Decisão do Presidente da CODEVASF, para acompanhar e avaliar os serviços de ATER prestado pela CONTRATADA.

GERENTE DO CONTRATO - Representante da CONTRATADA perante a CODEVASF em assuntos relativos às partes técnica e administrativa do Contrato.

NÚCLEO CENTRAL DE ORIENTAÇÃO - Unidade de Orientação Estratégica que propõe à Superintendência da CODEVASF, políticas, diretrizes, ações e programas de suporte ao desenvolvimento sustentável da agropecuária. Esta unidade tem, também, a responsabilidade de coordenar, apoiar, acompanhar e avaliar a execução, em campo, das propostas aprovadas pela CODEVASF bem como, e de acordo com as suas diferentes especialidades, apoiar e supervisionar as equipes locais das unidades de serviço de ATER dos perímetros. Esta unidade deverá ser localizada na cidade sede da Superintendência da CODEVASF.

ESCRITÓRIOS LOCAIS DE ATER - Unidades de prestação de serviços de ATER nos perímetros que terão como missão orientar e capacitar os pequenos produtores para a produção agropecuária sustentável. As unidades deverão ser localizadas em imóveis indicados pela CODEVASF vinculados aos Perímetros/Escritórios de Apoio Técnico.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA BÁSICA - Serviço continuado no meio rural de educação não formal, caracterizado pelo processo participativo de orientação e capacitação. Ao focar a produção agropecuária sustentável, contempla, em igualdade de importância o econômico e o socioambiental. Nestes Termos de Referencia refere-se ao conjunto do Núcleo Central de Orientação e Escritórios Locais de ATER.

CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA - Assessoria complementar à Assistência Técnica Básica, atuando de forma temporária e tópica.

COORDENADOR DA EQUIPE CENTRAL - Técnico indicado pela CONTRATADA e aprovado pela CODEVASF para planejar, organizar e orientar a execução dos serviços de ATER.

COORDENADOR DA EQUIPE LOCAL - Técnico indicado pela CONTRATADA e aprovado pela CODEVASF para orientar e capacitar os pequenos produtores para a produção agropecuária sustentável no âmbito do(s) Perímetro(s) de atuação.

PLANO ANUAL DE GESTÃO INTEGRADA - Documento elaborado pela CONTRATADA, que inclui o planejamento da Exploração Agrícola do Perímetro, metodologia de trabalho, metas, programação de eventos visando orientar o desenvolvimento das atividades pela CONTRATADA.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PRODUTIVO DO PERÍMETRO IRRIGADO - Instrumento orientador de todas as ações ligadas ao sistema produtivo do Perímetro Irrigado com estabelecimento de objetivos, metas e estratégias, visando à evolução sócio-econômica dos seus envolvidos, por meio da gestão compartilhada.

SISTEMÁTICA DE EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATER - Documento elaborado pela CODEVASF que contém orientações conceituais, metodológicas e gerenciais para o acompanhamento e avaliação dos serviços de ATER contratados.

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - Documento emitido pela CONTRATADA, contendo as atividades realizadas no período. Deve estar acompanhado de fatura correspondente para pagamento.

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATER - Documento emitido pela CONTRATADA, contendo análise quantitativa e qualitativa dos indicadores de desempenho e do cumprimento das metas previstas no Plano Anual de ATER.

RELATÓRIO ESPECÍFICO - Documento de emissão assistemática produzido pela CONTRATADA, por sua iniciativa ou a pedido da CODEVASF, sobre qualquer assunto relacionado aos serviços contratados.

RELATÓRIO FINAL - Documento emitido pela CONTRATADA, contendo análise quantitativa e qualitativa do desempenho e evolução do Perímetro, dos produtores e das Organizações, conforme indicadores previamente estabelecidos pela CODEVASF.

SISPRO – Sistema de Informação da Produção - Desenvolvido pela CODEVASF, destina-se a gerenciar a base de dados da produção dos Perímetros Irrigados de forma a permitir o acompanhamento e a avaliação de desempenho dos investimentos públicos, dos serviços técnicos e dos produtores.

# 3	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATER

## 3.1	CONTEXTO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATER

### 3.1.1	Pressupostos

A CODEVASF vem prestando serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER) aos pequenos produtores dos perímetros irrigados por meio de convênios com instituições estaduais, contrato com empresas especializadas e também por organizações de produtores (cooperativas, distritos de irrigação).

Com base nas experiências anteriores e na necessidade de melhor percepção dos fatores limitantes do sistema produtivo e suas possíveis soluções sob a ótica dos produtores e das entidades que atuam nos perímetros irrigados, a CODEVASF redesenhou a ATER, em ampla discussão interna, introduzindo a Gestão Integrada e enfatizando a visão sistêmica do processo produtivo.

Criatividade, espírito analítico e comprometimento com o sucesso produtivo dos agricultores são condições básicas do comportamento das equipes técnicas na busca de novas alternativas de exploração e do aperfeiçoamento das explorações existentes.

### 3.1.2	Gestão Integrada

Entende-se por Gestão Integrada, neste caso, o processo de administração conjunta do sistema produtivo de todos os Perímetros Irrigados na área de abrangência da 2ª/SR/CODEVASF, envolvendo CODEVASF (no papel de coordenação), equipe de ATER, organizações de produtores e outras instituições públicas e privadas, na tomada de decisões, na implementação e na avaliação de ações integradas de interesse comum. Cada parceiro mantém sua identidade institucional, evitando ações isoladas, paralelismos e sobreposições.

A Gestão Integrada é a combinação de processos, procedimentos e práticas adotadas por uma organização, para implementar suas políticas e atingir seus objetivos de forma mais eficiente do que por meio de múltiplos sistemas de gestão.

A gestão integrada de perímetros consiste em fazer com que, um conjunto de partes interagentes e interdependentes forme um todo unitário com determinado objetivo e desempenhem funções que em sinergia, produza mais resultados, permitindo a uniformização de procedimentos, em perímetros que se encontrem em situação similar, além da troca de experiências bem sucedidas.

Para a realização desta modalidade de gestão nos perímetros da CODEVASF, e que se obtenha a redução de custos, é preciso que a implantação se dê em nível de Superintendência, sob a coordenação de um Núcleo Central de Orientação (NCO), acompanhado de perto pela 2ª GRI/UAP, que monitore, oriente e coordene as Equipes Locais de ATER, vinculadas aos escritórios ou perímetros.

O Núcleo Central de Orientação será composto de quatro profissionais de nível superior, sendo um Coordenador Geral e três especialistas, o primeiro da área de irrigação, o segundo em crédito rural e o terceiro da área de organização social e associativismo, por se tratarem das áreas de maior demanda, e com a possibilidade de atenderem a toda a área da SR. As eventuais demandas que fugirem à capacidade desses quatro profissionais serão supridas através da contração temporária de consultorias especializadas e específicas.

Para a composição das Equipes Locais de ATER, num total de quatro, deverão ser observadas as especificidades de cada um dos perímetros. A lotação inicial será previamente definida, entretanto, a depender das necessidades momentâneas que se apresentem, parte dessa equipe poderá ser deslocada, por solicitação da CODEVASF, para qualquer um dos perímetros, visando ao atendimento de demandas pontuais. Cada uma das equipes locais deverá ter seu coordenador individual.

De acordo com a nova forma de prestação de serviços de ATER, deverá ser elaborado um instrumento orientador de todas as ações ligadas ao sistema produtivo, denominado  Plano Anual de Gestão Integrada, com a assessoria de especialistas em agronegócio.

A Execução da Gestão Integrada pressupõe-se a atuação por Superintendência da CODEVASF e abrangendo todos os perímetros irrigados na área de abrangência da 2ª/SR. Sua execução se dará por meio de duas unidades de prestação de serviços descritas a seguir:

- Um Núcleo Central de Orientação que propõe à 2ª Superintendência da CODEVASF, políticas, diretrizes, ações e programas de suporte ao desenvolvimento sustentável da agropecuária. Esta unidade tem, também, a responsabilidade de coordenar, apoiar, acompanhar e avaliar a execução, em campo, das propostas aprovadas pela CODEVASF bem como, e de acordo com as suas diferentes especialidades, apoiar e supervisionar as equipes das unidades de serviço locais de ATER dos Perímetros.

Uma equipe permanente interdisciplinar de especialistas e de consultores pontuais, sob uma coordenação, compõe esta unidade a ser localizada na cidade de Bom Jesus da Lapa – BA e que terá, portanto, as principais funções:

- Apoiar a equipe local de ATER de cada perímetro

- Coordenar a elaboração de um plano de gestão integrada

- Apoiar a Superintendência nas ações de parceria

- Gerenciar o plano anual de gestão

- Estruturar programas voltados à comercialização via atração privada

- Apoiar ações no segmento de meio ambiente

- Apoiar ações no segmento de O&M

- Equipes Locais de ATER: Quatro equipes instaladas em Escritórios Locais de prestação de serviços de ATER localizadas em imóveis indicados pela CODEVASF vinculados aos Perímetros/Escritórios de Apoio Técnico, que terão como missão orientar e capacitar os pequenos produtores para a produção agropecuária sustentável.

Para subsidiar a elaboração desse Plano Anual de Gestão Integrada será necessário um diagnóstico, a ser elaborado pela equipe de ATER, no início do contrato, que visa descrever e analisar a realidade sócio-econômica de cada um dos Perímetros Irrigados, situação atual dos lotes familiares, contendo o uso atual dos lotes, limitações de produção e perfil estratificado dos produtores em relação à renda, ao nível tecnológico de produção das principais culturas, ao crédito rural, ao processo de comercialização da produção e à infraestrutura existente nos Perímetros e na região relacionada à produção.

### 3.1.3	Cadeia Produtiva

O desenvolvimento da agricultura irrigada na atualidade deve estar voltado ao atendimento de mercados globalizados e no âmbito do mercado interno. Deve, entretanto, estar sempre focado na maior exigência dos consumidores por alimentos seguros e na sustentabilidade econômica e socioambiental da produção.

Dentro ainda da nova forma de execução dos serviços, passa-se a focalizar as ações tendo por base a visão sistêmica do processo produtivo, ou seja, os serviços de ATER deverão incorporar a seu cotidiano não apenas as atividades ligadas diretamente à produção, mas toda a cadeia produtiva dos diversos produtos. Isto naturalmente inclui questões relativas à pós-colheita, logística, mercado, comercialização, entre outros. Com isso, espera-se ampliar o tipo e a qualificação dos serviços prestados aos produtores.

No sentido de apoiar a agricultura familiar para uma situação mais confortável e competitiva, torna-se necessário orientar os produtores rurais para a produção de alimentos de forma sustentável. Esta mudança é a garantia de mercado para seus produtos, além de ser de grande valia para seu próprio benefício em termos de qualidade de vida.

Os serviços de ATER mediante a real concepção e adoção de tecnologias e processos que viabilizem uma produção sustentável elegem como base conceitual para sua atuação o emprego de tecnologias, praticas e processos que viabilizem uma agricultura sustentável.

Esta base conceitual constitui em medida antecipadora de economia de água e  energia e de produção de alimentos saudáveis. É também indicadora de lacunas na cadeia produtiva para futuros preenchimentos e torna-se elo catalisador para articulação dos diferentes programas governamentais e privados de apoio à unidade produtiva na função de desenvolvimento da agricultura sustentável.

## 3.2	ESTRUTURA DA ATER

A ATER será prestada através de dois segmentos: Assistência Técnica Básica e Consultoria Técnica Especializada. A segmentação tem o propósito de direcionar a forma de contratação para o atendimento das demandas específicas, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos humanos regionais, dentro de uma visão de conjunto da cadeia produtiva.

### 3.2.1	Assistência Técnica Básica

Considera-se Assistência Técnica Básica, objeto desta licitação, aquela que será prestada aos produtores e suas organizações de forma contínua e sistêmica, diretamente pelas equipes dos Escritórios Locais de ATER, sob a coordenação do Núcleo Central de Orientação.

3.2.1.1	Objetivos

- Capacitar os produtores e suas organizações para o planejamento da produção e gerenciamento do lote, envolvendo aspectos da definição de "o que produzir", incluindo processos de escolha das técnicas de produção, pré e pós-colheita, comercialização, industrialização e custo de produção;

- Prestar serviços de ATER utilizando principalmente métodos grupais e Metodologias Participativas para maior interação entre produtores e técnicos na construção conjunta do conhecimento e viabilização de ações para uma Gestão Compartilhada do sistema produtivo;

- Possibilitar a apropriação pelos produtores de tecnologias que permitam o aumento da produção, da produtividade, da renda, da melhoria da competitividade e do uso racional dos recursos de água e solo;

- Capacitar os produtores para o manejo racional e seguro de defensivos agrícolas, visando à redução dos impactos ambientais e preservação da saúde do produtor e dos consumidores finais;

- Orientar e capacitar o produtor no emprego de métodos de irrigação em nível parcelar, freqüência, lâmina em função da cultura, fase fenológica, condição climática e característica do solo, além de aspectos relativos à drenagem;

- Orientar na elaboração de projetos e emissão de laudos de assistência técnica para o planejamento da exploração do lote agrícola e obtenção de crédito junto aos agentes financeiros;

- Propor a introdução de novos sistemas e outras alternativas de produção, em         parceria e de acordo com a recomendação das empresas de pesquisa considerando tecnologias comprovadamente testadas para a região;

- Propor ações em parceria com as organizações de produtores responsáveis pela Administração, Operação e Manutenção da infraestrutura de uso comum, visando a sua sustentabilidade socioeconômica e ambiental da entidade.

- Conscientizar e orientar os produtores sobre a necessidade dos serviços de ATER, levando-os a participar financeiramente, de modo gradativo, da manutenção e melhoria desses serviços

3.2.1.2	Atribuições

- Elaborar diagnóstico, de forma participativa, quanto à situação social, econômica e ambiental (estrutura familiar; níveis de renda líquida; organizações e/ou associações de produtores ligadas ao sistema produtivo e outras; nível de conscientização ambiental dos produtores) e quanto à situação da produção dos lotes familiares (exploração agrícola; ocupação do solo; uso de tecnologia; limitações quanto a crédito, doenças e pragas, tecnologia, capacitação; infra-estrutura de pós-colheita; comercialização da produção);

- Elaborar o Plano de Desenvolvimento do Sistema Produtivo dos Perímetros de Irrigação contendo objetivos, metas e estratégias, visando à evolução sócio-econômica do público alvo, por meio da Gestão Compartilhada.

- Prestar serviços de ATER utilizando Metodologia Participativa, visando maior interação entre produtores e técnicos na construção conjunta do conhecimento e viabilização de ações para uma Gestão Compartilhada do sistema produtivo;

- Disponibilizar tecnologias de produção para serem apropriadas pelos produtores;

- Elaborar receituário agronômico, orientando o produtor quanto ao período de carência dos agrotóxicos, uso de EPI, armazenagem e destinação de embalagens vazias, entre outros;

- Monitorar pragas e doenças para prevenção e manutenção abaixo do nível de dano econômico;

- Emitir o Certificado Fitossanitário de Origem (CFO);

- Elaborar projetos para obtenção de crédito junto aos agentes financeiros e emitir laudos de assistência técnica;

- Orientar o emprego de métodos de irrigação em nível parcelar, freqüência, lâmina em função da cultura, fase fenológica, condição climática e característica do solo, além de aspectos relativos à drenagem;

- Obter informações sobre consumo e custo da água para informar os produtores sobre a importância do insumo água no processo produtivo;

- Elaborar o Plano Anual de Gestão Integrada, contendo objetivos, metodologia de trabalho da equipe técnica, planejamento da exploração agrícola do perímetro irrigado, metas e programação de eventos;

- Propor a introdução de novos sistemas e outras alternativas de produção;

- Elaborar e distribuir material técnico informativo para uso dos pequenos produtores;

- Alimentar o banco de dados integrante do SISPRO – Sistema de Informação da Produção;

- Analisar os dados provenientes do SISPRO e apresentar aos produtores como forma de orientá-los no gerenciamento do lote;

- Utilizar tratamentos diferenciados na assistência técnica conforme perfil tecnológico dos produtores, cujos dados serão obtidos do SISPRO;

- Trabalhar em sintonia com a organização de produtores que administra, opera e mantém o Perímetro.

- Executar as seguintes ações ambientais:

- Desenvolver atividades educativas capazes de ampliar a responsabilidade ambiental, pessoal e coletiva, no segmento de lotes familiares, constante do Programa de Educação Ambiental dos Perímetros de Irrigação (PEA), como melhoria das condições de vida da população, na utilização racional dos recursos naturais, na prevenção da poluição e na melhoria continua e sistemática do desempenho ambiental nos Perímetros, sob a coordenação da CODEVASF, e apresentar relatório anual.

- Coletar informações para subsidiar o cálculo dos indicadores ambientais, tais como: i) quantidade de eventos realizados, o número de participantes de ações ambientais, bem como seus temas; ii) realização de melhorias ambientais, a partir da situação encontrada para a situação desejada; iii) existência de embalagens vazias de agrotóxicos porventura descartadas de forma irregular nos Perímetros; iv) quantidade de embalagens entregues nos postos de recebimento; v) número de produtores que entregaram embalagens vazias de agrotóxicos anualmente. Tais informações deverão ser repassadas à Codevasf, que encaminhará modelo de relatório a ser preenchido.

- Divulgar os resultados e conclusões das campanhas dos Programas de Monitoramento de Solos e de Recursos Hídricos dos Perímetros de Irrigação, implementados pela Codevasf, aos produtores e técnicos do Perímetro.

### 3.2.2	Consultoria Técnica Especializada

Considera-se Consultoria Técnica Especializada aquela complementar à Assistência Técnica Básica, atuando de forma temporária e tópica.

A contratação dessa assistência é feita por meio de consultoria quando for identificada essa necessidade durante o processo de gestão, devendo ser sugerida pela contratada e aprovada pela CODEVASF.

#### 3.2.2.1 Objetivos

- Atuar de forma complementar a equipe de Assistência Técnica Básica, no suporte às organizações de produtores e a outras entidades envolvidas na cadeia produtiva;

- Permitir aos pequenos produtores melhores condições de competitividade no mercado;

- Dar suporte técnico especializado no gerenciamento de elos específicos da cadeia produtiva, como por exemplo, pós-colheita, comercialização, industrialização.

## 3.3	COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA BÁSICA

| PROFISSIONAL | EXPERIÊNCIA | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| Engenheiro Agrônomo/Agrícola-Coordenador Central | Experiência em coordenação de serviços de ATER junto a pequenos produtores – experiência mínima 5 anos. | 01 |
| Engenheiro Agrônomo/Agrícola-Especialista em Irrigação | Experiência em dimensionamento de irrigação parcelar, manejo água x solo x planta, drenagem, assistência técnica e extensão rural, além de meio ambiente- experiência mínima 5 anos. | 01 |
| Engenheiro Agrônomo- Especialista em administração e credito rural | Experiência em fruticultura irrigada ou olericultura irrigada, assistência técnica e extensão rural, além de meio ambiente- experiência mínima 5 anos. | 01 |

| Técnico em organização social e associativismo | Engenheiro Agrônomo ou outro profissional de Nível Superior com experiência em organização de produtores voltada para o agronegócio e associativismo com experiência mínima de 5 anos | 01 |
| --- | --- | --- |
| Técnico Social | Assistente Social ou Economia Domestica com experiência em assistência técnica e extensão rural, mínima de 5 anos. | 01 |
| Engenheiro Agrônomo/Agrícola-Coordenador Local | Experiência em coordenação de serviços de ATER junto a pequenos produtores – experiência mínima 3 anos. | 04 |
| Engenheiro Agrônomo | Experiência em fruticultura irrigada ou olericultura irrigada, assistência técnica e extensão rural, além de meio ambiente- experiência mínima 2 anos. | 03 |
| Engenheiro de Pesca | Experiência em piscicultura de tanques escavados e trabalhos com produtores familiares. Experiência mínima de 2 anos. | 01 |
| Técnico Agrícola | Experiência em fruticultura irrigada e assistência técnica e extensão rural- experiência mínima 2 anos. | 16 |
| Auxiliar Administrativo | Nível médio, experiência em organização de escritório conhecimento de informática (editor de texto e planilha). | 05 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | - | 05 |

3.3.1	A LICITANTE deverá apresentar declaração de que disponibilizará a equipe técnica que executará os serviços objeto do Contrato a ser firmado com a CODEVASF, conforme composição e experiências profissionais estabelecidas no subitem 3.3 acima.

3.3.2	Após a assinatura do Contrato, será realizada reunião para detalhar os perfis profissionais da equipe técnica, observando-se o estabelecido no subitem 3.3 acima. Participarão dessa reunião, representantes da CODEVASF e da CONTRATADA.

3.3.2.1	A reunião deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados a partir da data de assinatura do Contrato.

3.3.3	Com base nos perfis profissionais detalhados na reunião citada no subitem 3.3.2 acima, a CONTRATADA deverá realizar o recrutamento e seleção dos currículos e encaminhá-los para a CODEVASF verificar se atendem às experiências estabelecidas nestes Termos de Referência e se estão de acordo com os perfis detalhados na referida reunião.

3.3.3.1	A CONTRATADA deverá apresentar os currículos no prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados a partir da data da reunião de estabelecimento dos perfis profissionais.

3.3.3.2	Os técnicos de nível superior deverão apresentar habilitação para conduzir automóvel (categoria “B”) e os técnicos agrícolas deverão apresentar habilitação para conduzir motocicleta (categoria “A”).

3.3.4	A CONTRATADA deverá apresentar a equipe no prazo de até 8 (oito) dias corridos, após a aprovação dos currículos pela CODEVASF.

## 3.4	EXIGÊNCIAS BÁSICAS

3.4.1	A metodologia participativa deverá nortear todas as ações da equipe de Assistência Técnica.

3.4.2	No primeiro mês do início dos serviços, a CONTRATADA deverá realizar capacitação/nivelamento da equipe de Assistência Técnica Básica com relação à metodologia participativa, sem ônus para a CODEVASF, devendo encaminhar previamente o conteúdo do curso e currículo do instrutor.

3.4.3	A CONTRATADA deverá indicar um técnico da equipe de Assistência Técnica Básica para ser o COORDENADOR DA EQUIPE CENTRAL e quatro técnicos para COORDENAÇÃO LOCAL.

3.4.3.1	Os Coordenadores da Equipe Central e Locais tem a função de planejar, organizar e orientar a execução dos serviços.

3.4.4	A equipe técnica, inclusive os Coordenadores, não poderão envolver-se em questões administrativas do contrato, tais como elaboração e encaminhamento de faturas, compras, locações, etc., pois são atribuições exclusivas do Gerente do Contrato (subitem 5.5.2).

3.4.5	A CONTRATADA deverá credenciar, além do especialista em crédito, pelo menos um engenheiro agrônomo da equipe por escritório local, para trabalhar com Crédito Rural junto ao Banco do Nordeste S/A e Banco do Brasil S/A, caso não tenham sido selecionados profissionais já habilitados.

3.4.6	Os Relatórios de Execução de Serviços (Mensal, Anual e Final), bem como relatórios específicos solicitados, deverão ser emitidos pela CONTRATADA em três vias impressas e também em meio eletrônico.

3.4.7	Nos relatórios, projetos e qualquer material técnico informativo a serem distribuídos ou publicados, deverá constar a logomarca da CODEVASF e ser indicada a sua participação como agente contratante dos serviços de ATER, com destaque maior àquele dado à firma prestadora dos serviços.

3.4.8	Um exemplar de cada material técnico informativo produzido pela CONTRATADA deverá ser anexado ao Relatório Mensal de Execução dos Serviços de ATER.

3.4.9	Nos veículos e nos uniformes (camisetas, bonés) utilizados pela equipe, quando for o caso, devem constar a logomarca da empresa contratada, contendo a inscrição “A serviço da CODEVASF”.

3.4.10	A carga horária de trabalho será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, respeitando-se o intervalo para o almoço previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas.

# 4	LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão prestados nos perímetros irrigados da CODEVASF, localizados nos municípios de Bom Jesus da Lapa (Perímetro de irrigação Formoso), Coribe (Perímetro de Irrigação Formosinho), Urandi/Sebastião Laranjeiras (Perímetro de Irrigação Estreito), Guanambi (Perímetro de Irrigação Ceraima), Ibipeba (Perímetro de Irrigação Mirorós), Barreiras (Perímetro de Irrigação Barreiras Norte), São Desidério/Barreiras (Perímetro de Irrigação São Desiderio/Barreiras Sul), Riachão das Neves (Perímetros de Irrigação de Nupeba e Riacho Grande), no estado da Bahia em área de atuação da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF.

# 5	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1	Não será permitida a participação sob a forma de consórcio nem a subcontratação dos serviços objeto destes Termos de Referência/Edital.

5.2	Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que satisfaçam as condições destes Termos de Referência/Edital, e que possuam Capital Social mínimo de R$ 607.902,20 (seiscentos e sete mil, novecentos e dois reais e vinte centavos) na data de apresentação da proposta.

5.3	A LICITANTE deverá comprovar, mediante apresentação de contrato ou estatuto social, o ramo de atividade em engenharia agronômica relacionada à assistência a produção agrícola.

5.4	A LICITANTE deverá apresentar Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA, com validade em vigor.

5.5	Comprovar possuir em seu quadro permanente, na data da entrega da Proposta, Engenheiro Agrônomo detentor de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, por execução de serviços de características similares ao objeto da licitação.

5.5.1	Entende-se por serviços similares, para os fins estabelecidos nestes Termos de Referência como sendo assistência a pequenos produtores e suas organizações em áreas de agricultura irrigada.

5.5.2	O profissional, descrito no subitem 5.5 acima, será responsável pelas partes técnica e administrativa do Contrato, bem como assumirá a representação da CONTRATADA perante a CODEVASF em assuntos relativos à execução dos serviços. Será, portanto, o GERENTE DO CONTRATO, conforme item 2 destes Termos de Referência.

5.5.2.1	Este profissional não poderá ser membro da equipe de Assistência Técnica Básica, bem como não poderá gerenciar simultaneamente mais de três contratos de ATER com a CODEVASF.

5.6	As licitantes deverão visitar os perímetros irrigados, inteirar-se dos serviços a serem executados e dimensionar aspectos físicos e técnicos, de modo que os preços propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, em cumprimento a estes Termos de Referência e Edital.

5.7	A LICITANTE assume integralmente a responsabilidade pela visita e verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos aspectos técnicos indispensáveis à apresentação da Proposta. A ausência de manifestação quanto às dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais.

5.8	Os custos de visita aos locais onde serão executados os serviços correrão por conta exclusiva da LICITANTE.

5.9	Para visita aos locais onde serão executados os serviços, deverá ser contactada a 2a Superintendência Regional da CODEVASF - Telefone 77-3481.8043 – no endereço: Avenida Manoel Novaes, s/n - Centro, na cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.

# 6	PROPOSTA FINANCEIRA

## 6.1	CONDIÇÕES GERAIS

6.1.1	A LICITANTE deverá apresentar Proposta Financeira, prevendo todos e quaisquer custos para a prestação dos serviços, por período de 12 (doze) meses, objeto destes Termos de Referência.

6.1.2	Apresentar valor mensal e global dos serviços em algarismo e por extenso.

6.1.3	Incluir nos preços unitários cotados todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, tributários, sociais e trabalhistas, deslocamento da equipe e outras relativas à prestação dos serviços objeto destes Termos de Referência/Edital. Em caso de omissão serão consideradas inclusas nos preços.

6.1.4	A LICITANTE indicará os preços por itens constantes do Quadro PFS, que faz parte integrante do Edital, calculando o preço global final de sua proposta. A LICITANTE deverá utilizar os quadros em anexo ao Edital, para apresentar a Proposta Financeira.

6.1.4.1	Preencher os quadros PFS, PFS-I, PFS-I AUX, PFS-II, PFS-III, PFS-IV, PFS-VI, PFS-VII, PFS-VIII e PFS-IX sem rasuras e repetições, observando atentamente as instruções de preenchimento que acompanham esses quadros.

6.1.5	Em relação ao cronograma financeiro (quadro PFS-IX), não haverá parcela de Mobilização, de modo que o valor total da proposta deverá ser dividido em 12 parcelas iguais, que serão pagas de acordo com o disposto no item 12 (Condições de Pagamento).

6.1.6	O GERENTE DO CONTRATO deverá participar, pelo menos a cada 90 dias, de avaliação dos trabalhos junto com a CODEVASF/ 2ª SR.

6.1.6.1	As despesas para cumprimento do cronograma de viagens do GERENTE DO CONTRATO deverão ser incluídas no custo de administração (Quadro PFS-I).

6.1.7	No quadro PFS-VIII, a LICITANTE deverá demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos definidos em legislação. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos.

6.1.7.1	A taxa de encargos sociais deverá ser definida considerando que não é necessária a substituição de mão de obra em dias de repouso remunerado e feriados.

6.1.8	A LICITANTE deverá apresentar detalhamento das despesas fiscais.

6.1.8.1	No demonstrativo de despesas fiscais, deverá ser informado o regime de tributação, ou seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

6.1.8.2	As alíquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislação vigente, considerando o regime de tributação de acordo com o perfil jurídico-fiscal da empresa licitante.

6.1.8.3	Somente deverão ser incluídos os tributos PIS, COFINS, ISS e CPMF, conforme Acórdão nº 325/2007 – TCU – Plenário:

“... os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do LDI [Lucros e Despesas Indiretas], nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante.”

## 6.2	SALÁRIOS

6.2.1	Os salários dos profissionais referidos no item 3.3 destes Termos de Referência não poderão ser inferiores aos pisos fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convenções, acordos ou dissídios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades não abrangidas por esses instrumentos, os salários deverão ser compatíveis aos praticados no mercado.

6.2.2	As despesas relativas a salários e encargos sociais devem ser lançadas no Quadro PFS-I (Salários e Encargos Sociais).

## 6.3	INSTALAÇÕES

6.3.1	A CONTRATADA deverá instalar 1 (um) Núcleo Central de Orientação de ATER na cidade de Bom Jesus da Lapa – BA (sede da 2ª SR)  e 4 (quatro) Escritórios Locais de ATER, localizadas em imóveis indicados pela CODEVASF vinculados aos Perímetros/Escritórios de Apoio Técnico.

6.3.2	A LICITANTE deverá prever em sua Proposta Financeira as despesas com energia elétrica e com comunicação (telefone, fax, internet, correios, etc.). A instalação e manutenção de linha de telefone, fax e internet serão de responsabilidade da CONTRATADA.

6.3.3	Cada LICITANTE deverá prever em sua proposta o valor global no valor de R$ 63.750,96 (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos) para reforma dos escritórios.

6.4.3.1	A utilização desse montante será conforme especificações do GESTOR DO CONTRATO.

6.3.4	As despesas relativas aos itens 6.3.1 a 6.3.3 acima deverão constar do quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

6.3.5	Os imóveis disponibilizados pela CODEVASF deverão ser mantidos em perfeito estado e em condições adequadas de uso pela CONTRATADA até a entrega/retorno para a CODEVASF. Portanto, a LICITANTE deverá prever em sua Proposta Financeira as despesas relativas à manutenção dos imóveis da CODEVASF.

## 6.4	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

6.4.1	A CONTRATADA deverá disponibilizar, a titulo de locação, os seguintes móveis, equipamentos, instrumentos e ferramentas:

| DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA | QUANTIDADE |
| --- | --- |
| Cavalete para flipchart | 05 |
| Condicionador de ar (12.000 BTUs) | 12 |
| Mesa de madeira com duas gavetas | 24 |
| Cadeira Giratória Estofada | 12 |
| Cadeira Fixa Estofada | 60 |
| Geladeira 402 litros | 5 |
| Fogão 4 bocas | 5 |
| Quadro Branco (120x150 cm) | 5 |
| Tela projeção com tripé (150x150 cm) | 5 |
| Data Show | 5 |
| Computador de mesa (PC) | 9 |
| Impressora laser monocromática | 5 |
| Impressora colorida jato de tinta | 1 |
| Notebook /netbook | 14 |
| Kit ensaio aspersão (avaliação de uniformidade de irrigação) 150 copos em termoplástico com encaixe no fundo + 150 hastes de alumínio para fixação no solo + 5 provetas em termoplástico com graduação volumétrica | 2 |
| Manômetro c/glicerina (Rosca 1/2" ou 1/4", caixa em aço, escala mínima de 0 a 1 kg/cm2 ) | 9 |
| Tubo de pitot | 9 |
| Balde graduado em PVC ou Polietileno (14 l) | 9 |
| Tensiômetro (comprimento mínimo de 60 cm) c/vacuômetro (em caixa de aço inox e com escala de 0 a 100kPa) | 16 |
| Condutivímetro de solo digital portátil (com solução de calibração) | 16 |
| Trado (tipo rosca 3/4", escavação mínima de 60 cm) | 16 |
| GPS com cabo e software | 5 |
| Canivete para enxertia | 4 |
| Lupa de bolso (ampliação mínima 10 x) | 4 |
| Serrote ARS para poda (serra com mínimo de 30 cm) | 4 |
| Tesoura de poda profissional | 4 |
| Pincel redondo nº 6 a 10 (para polinização) | 20 |
| Programa de computador (software)- tipo microsoft office 2007 | 1 |
| Kit de avaliação de qualidade de água para aquicultura (parâmetros mínimos: oxigênio dissolvido, pH, amônia atóxica total, transparência, temperatura, alcalinidade, dureza total, nitrogênio amoniacal e nitrito) | 6 |
| EPI para aquicultura (macacão impermeável com bota integrada) | 6 |
| Rede para captura de alevino (Puçá malha 5 mm) | 2 |
| Rede para captura de adultos (Puçá para despesca malha 20 mm) | 2 |
| Conjunto bananicultura (podão, lurdinha, desfolhador, calibradores - móvel e fixo, despencador - espátula e curvo, cuna, trave de ferro para despencar cachos) | 4 |
| Material técnico, vídeos, publicações, etc - item 6.5.2 | 5 |
| Telefax | 5 |
| Máquina fotográfica digital (16,1 MP ou superior) | 5 |
| Uniformes (3 uniformes/funcionário) | 39 |

6.4.3	As especificações dos móveis e equipamentos devem ser compatíveis com a execução dos serviços, dotando os escritórios de boas condições de trabalho para atuação da equipe e atendimento aos produtores.

6.4.4	Todos os computadores, da Codevasf e da CONTRATADA, deverão estar em rede e ter acesso à Internet.

6.4.5	As despesas relativas aos móveis, equipamentos e ferramentas deverão constar do quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

## 6.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS PARA CAPACITAÇÃO

6.5.1	A CONTRATADA deverá disponibilizar instrumentos e ferramentas de trabalho, oferecendo plenas condições para que os membros da equipe de Assistência Técnica Básica possam orientar/capacitar os produtores em:

- Medição e avaliação de eficiência de irrigação parcelar, visando melhorar a dotação e freqüência de água de irrigação: tensiômetros com vacuômetros, trados, condutivímetros; manômetros com glicerina para medição de pressão de aspersores, tubos de Pitot; baldes com graduação de volume, kits de avaliação de sistema de irrigação, entre outros;

- Fruticultura: Geral: canivete de enxertia, lupa, serrote ARS ou similar, tesoura de poda profissional; pincel redondo n° 06 a 10 (para polinização); Conjunto bananicultura: podão, lurdinha, desfolhador, despencador - espátula e curvo, calibradores móvel e fixo, cuna, trave de ferro para dependurar cacho no despencamento.

- Aquicultura: Kits de avaliação da qualidade da água, EPIs para treinamento de produtores (macacão impermeável para prática de biometria), redes para captura de alevinos e redes para coletas de adultos.

6.5.2	A CONTRATADA deverá disponibilizar pelo menos 20 títulos de videocursos técnicos (formato DVD), 20 títulos de publicações técnicas, 6 assinaturas de periódicos e dois softwares técnicos (ex.: Winfit), compreendendo o universo de espécies cultivadas, frutícolas e anuais, no tocante a adubação, produção, fitossanidade, comercialização, organização de produtores e pós-colheita, a serem utilizados como forma de auxílio na capacitação dos produtores.

6.5.2.1 Os materiais de que trata o item 6.5.1 acima deverá ser escolhido de comum acordo entre o Gestor do Contrato e a CONTRATADA.

6.5.3	As despesas relativas a instrumentos e ferramentas para capacitação deverão constar do quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

## 6.6	PROGRAMAS DE COMPUTADOR

6.6.1	A LICITANTE deverá prever também despesas com programas de computador (softwares). Sugere-se a utilização de programas livres ou abertos compatíveis com programas de uso consagrado, tais como os programas do pacote Microsoft Office® 2007 ou superior.

6.6.2	As despesas relativas aos programas de computador deverão constar do quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

## 6.7	DESLOCAMENTO DA EQUIPE

6.7.1	A CONTRATADA deverá proporcionar meios de locomoção para que os membros da equipe de Assistência Técnica Básica possam desempenhar as atribuições previstas no subitem 3.2.1.2 destes Termos de Referência, conforme a seguinte distribuição:

| VEÍCULOS | QUANTIDADES |
| --- | --- |
| Automóvel | 15 |
| Motocicleta | 16 |

6.7.1.1	Cinco dos automóveis será tipo pick up para facilitar o transporte do material necessário à realização de atividades no campo.

6.7.2	Estes meios de transportes (automóveis e motocicletas) podem ser supridos por meio de veículos da LICITANTE e/ou de empresa locadora legalmente constituída, e de acordo com prévia autorização da CODEVASF.

6.7.2.1	A LICITANTE deverá disponibilizar os veículos com as seguintes especificações: a) automóveis tipo passageiro (hatch, capacidade para 5 pessoas) e pick-up (capacidade para 2 pessoas), com ar condicionado, direção hidrálica, fabricação não superior a um ano, com no máximo 10.000 km rodados; b) motocicletas tipo cross, com capacidade de 125cc, fabricação não superior a um ano, com no máximo 15.000 km rodados. Todos esses veículos deverão estar devidamente legalizados, com seguro obrigatório e licenciamento em dia e em boas condições de uso. Os automóveis e motocicletas deverão estar identificados no momento do início dos serviços, com os seguintes dizeres:

NOME DA CONTRATADA

VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF

EQUIPE DE ATER

Perímetro(s):___________________________

6.7.2.2	Os veículos deverão ser substituídos automaticamente ao completarem 75.000 km ou três anos de uso, o que ocorrer primeiro, em caso de renovação de contrato.

6.7.2.3	Não será permitida a locação de veículos de propriedade dos técnicos/funcionários da Contratada ou de pessoas físicas.

6.7.3	A LICITANTE deverá prever custos com combustível, lubrificantes, manutenção, depreciação, licenciamento, seguro e impostos dos veículos em sua Proposta Financeira.

6.7.3.1	Para fins de dimensionamento dos custos de deslocamento, a Licitante deverá considerar que cada automóvel percorrerá em média 3.000 km/mês (três mil quilômetros por mês) e que cada motocicleta percorrerá em média 2.300 km/mês (dois mil e trezentos quilômetros por mês).

6.7.4	A CONTRATADA deverá repor os veículos (automóveis e motocicletas) sem condições de uso no prazo máximo de 24 horas.

6.7.5	Quatro dos veículos tipo hatch previstos no quadro do subitem 6.7.1 destes Termos de Referência, deverá ser disponibilizado para a fiscalização e equipe de apoio a fiscalização da CODEVASF/2ª SR.

6.7.5.1	Para dimensionamento das despesas com o veículo da fiscalização, deverá ser utilizado critério idêntico aos demais automóveis utilizados na execução dos serviços.

6.7.6	As despesas relativas ao deslocamento da equipe deverão ser lançadas no Quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

## 6.8	SERVIÇOS GRÁFICOS

6.8.1	Os Relatórios de Execução de Serviços (Mensal, Anual e Final), bem como relatórios específicos solicitados, deverão ser emitidos pela CONTRATADA em três vias impressas e em meio eletrônico.

6.8.2	O documento Plano Anual de Ação Integrada (item 2 dos Termos de Referência) deverá ser emitido pela CONTRATADA em três vias impressas e em meio eletrônico.

6.8.3	A LICITANTE deverá prever despesas gráficas relativas à emissão de laudos técnicos, projetos de crédito rural e outros.

6.8.4	Além das despesas para confecção dos relatórios, planos, laudos técnicos, cada LICITANTE deverá prever em sua proposta financeira o valor fixo de R$ 8.250,00 (oito mil e duzentos e cinquenta reais) para o período de 12 meses a ser utilizado na impressão de materiais técnicos informativos (folder, manual, cartilha, etc.) a serem distribuídos aos pequenos produtores, observando o disposto nos subitens 3.4.8 e 3.4.9 destes Termos de Referência.

6.8.4.1	A utilização de cada um desses valores fixos será condicionada a demandas identificadas durante o processo de Gestão Compartilhada e autorização prévia pelo GESTOR DO CONTRATO.

6.8.5	As despesas relativas aos serviços gráficos (subitens 6.8.1 a 6.8.4) deverão ser lançadas no Quadro PFS-III (Serviços Gráficos).

## 6.9	CAPACITAÇÃO E REUNIÕES TÉCNICAS DA EQUIPE

6.9.1	Cada LICITANTE deverá prever em sua proposta financeira o valor fixo de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais) para o período de 12 meses a ser utilizado em eventos de reuniões técnicas e capacitação da Equipe de Assistência Técnica Básica, tais como visitas a centros de pesquisa, seminários, congressos, cursos, etc.

6.9.1.1	Estão excluídas dos eventos do subitem 6.9.1 acima, as exigências estabelecidas nos subitens 3.4.2 e 3.4.5 destes Termos de Referência.

6.9.1.2	A utilização desse montante será condicionada a demandas identificadas durante o processo de Gestão Compartilhada e autorização prévia pelo GESTOR DO CONTRATO.

6.9.2	O valor mencionado no subitem 6.9.1 deve ser lançado no Quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

# 7	PROPOSTA TÉCNICA

A Proposta Técnica é o documento no qual a LICITANTE deverá apresentar e comprovar em grau de detalhe os seguintes aspectos:

## 7.1	CAPACIDADE E EXPERIÊNCIA DA LICITANTE

A licitante deverá apresentar currículo da empresa (modelo Quadro HAB-III) constando sua experiência com os serviços similares ao objeto do Edital.

## 7.2	VISÃO SISTÊMICA DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO

A visão sistêmica dos perímetros de irrigação deverá ser apresentada na forma de redação, cujo texto deverá ser redigido em até 10 laudas, com espaçamento simples, fonte Arial 12, margens esquerda e superior de 3 cm e margens direita e inferior de 2 cm, devendo contemplar os cinco temas a seguir:

- Tendências do modelo de produção;

- Gestão e manejo da água em níveis parcelar e coletivo;

- Educação Ambiental;

- Crédito Rural: problemas enfrentados e contribuições futuras;

- Visão geral da licitante de cada um dos Perímetros a ser assistidos, apontando os maiores entraves para o desenvolvimento e propostas que visem corrigir estas distorções.

## 7.3	EXPERIÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Deverá descrever no currículo a experiência ou especialização em agricultura irrigada, em coordenação, gerenciamento ou supervisão de trabalhos com assistência técnica e extensão rural junto a pequenos produtores rurais. Deverão ser apresentados documentos comprobatórios e conteúdo programático e carga horária dos cursos realizados.

# 8	CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

8.1	As licitantes serão pontuadas e obterão classificação aquelas que alcançarem o mínimo de 70 (setenta) pontos, de acordo com os critérios a seguir:

| ITENS A SEREM AVALIADOS | NOTAS MÁXIMAS |
| --- | --- |
| a) Experiência da Empresa | 40 pontos |
| b) Visão Sistêmica dos Perímetros de Irrigação | 50 pontos |
| c) Currículo do Responsável Técnico do quadro permanente da Empresa (será o Gerente do Contrato, conforme item 2 dos Termos de Referência) | 10 pontos |
| TOTAL | 100 pontos |

- A experiência da empresa será avaliada mediante atestados técnicos em nome da LICITANTE, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, comprovando a realização de serviços e/ou estudos conforme relação a seguir, compatível com os trabalhos exigidos nestes Termos de Referência, cuja pontuação máxima será de 40 pontos:

- Atestado de serviços de assistência técnica e extensão rural em agricultura irrigada em perímetros públicos de irrigação. Valor: 20 (vinte) pontos;

- Atestado de assessoramento à comercialização agrícola com produtos olerícolas e/ou frutícolas. Valor: 5 (cinco) pontos;

- Atestado relacionado à organização de produtores em agricultura irrigada. Valor: 10 (dez) pontos;

- Atestado de realização ações de educação ambiental em áreas de agricultura irrigada. Valor: 5 (cinco) pontos.

- A visão sistêmica dos Perímetros de Irrigação, cuja pontuação máxima será de 50 pontos, deverá ser apresentada na forma de redação, devendo contemplar os cinco temas a seguir:

- Tendências do modelo de produção. Valor: 10 (dez) pontos;

- Gestão e manejo da água. Valor: 10 (dez) pontos;

- Educação Ambiental. Valor: 5 (cinco) pontos;

- Crédito Rural: problemas enfrentados e contribuições futuras. Valor: 10 (dez) pontos;

- Visão geral da licitante de cada um dos Perímetros a ser assistidos, apontando os maiores entraves para o desenvolvimento e propostas que visem corrigir estas distorções. Valor: 15 (quinze) pontos.

O texto, contendo os cinco temas, deverá ser redigido em até 10 laudas, com espaçamento simples, fonte Arial 12, margens esquerda e superior de 3 cm e margens direita e inferior de 2 cm.

Para o desenvolvimento desses temas, deverão ser realizadas visitas aos perímetros de irrigação e sugere-se a consulta de documentos que serão disponibilizados nos Escritório de Apoio Técnico de Barreiras (2ª/EBA), Guanambí (2ª/EGU), Irecê (2ª/EIR) no endereço e telefone indicado no item 5.9 destes Termos de Referência e na Unidade de Apoio à Produção (GRI/UAP), localizada na 2ª Superintendência Regional da CODEVASF (Tel. 077-3481-8043).

- O currículo do Responsável Técnico do quadro permanente da Empresa terá pontuação máxima de 10 pontos. Será pontuado da seguinte forma:

- 5 (cinco) pontos para curso de mestrado em áreas afins e/ou especialização em agricultura irrigada (fruticultura e horticultura sob irrigação) que totalize 360 horas aula. No caso do mestrado, apresentar diploma correspondente ou documento similar, e no caso da especialização em agricultura irrigada deverão ser apresentados documentos comprobatórios com conteúdo programático e carga horária correspondente;

- 5 (cinco) pontos para experiência em coordenação, gerenciamento ou supervisão de trabalho com Assistência Técnica e Extensão Rural, junto a pequenos produtores rurais.

8.2	Os documentos relativos aos itens a serem avaliados na Habilitação Técnica, conforme o subitem 8.1 destes Termos de Referência, deverão ser apresentados juntamente com a documentação discriminada no item do Edital que trata da Qualificação Técnica, no mesmo Invólucro nº 1 (vide Edital).

8.3	Somente serão abertas as Propostas Financeiras das licitantes classificadas de acordo com a pontuação mínima prevista no subitem 8.1 destes Termos de Referência.

# 9	PROPOSTA FINANCEIRA

9.1	Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados. Neste caso, a LICITANTE será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

9.2	Será desclassificada a licitante que:

- Não atender às exigências dos Termos de Referência e Edital;

- Apresentar na planilha preços unitários com valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital.

# 10	RESULTADO FINAL

10.1	Será declarada vencedora a licitante classificada tecnicamente que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, de acordo com a fórmula paramétrica seguinte:

Nf  =  100 – [(Po – Pm) / (Ve – Pm)]x 20

Onde:

Nf	= Nota financeira obtida pela licitante

Po	= Preço ofertado pela licitante;

Ve	= Valor máximo orçado pela CODEVASF;

Pm	= Preço mínimo ofertado;

NOTA FINAL = NF.

Será considerada vencedora do certame a proposta que obtiver a maior Nota Final – NF, conforme a seguinte fórmula:

NF  =  0,7 x Nt + 0,3 x Nf

Onde:

NF   = Nota final da proposta ;

Nt  = Nota técnica obtida pela Licitante ;

Nf  = Nota financeira obtida pela Licitante

# 11	PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

O prazo de execução dos serviços, objeto desta contratação é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, na forma da Lei nº 8.666/93, art. 57, inciso II.

# 12	REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS

12.1	Será permitida a repactuação do contrato visando à adequação aos novos preços de mercado, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, mediante a demonstração analítica dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

12.1.1	Para efeito de repactuação, considera-se:

- data de apresentação da proposta: a data prevista para apresentação da proposta;

- data do orçamento que a proposta se referir: data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta.

12.1.2	A LICITANTE deverá apresentar em sua proposta cópia do acordo, convenção, dissídio coletivo ou equivalente, quando a data do orçamento se referir a alguns desses eventos.

12.1.2.1	Em caso de omissão da LICITANTE na indicação da data desse evento, marco inicial para contagem do prazo de repactuação, prevalecerá a data de apresentação da proposta.

12.1.3	É vedada a repactuação dos preços mediante a indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos, consoante o disposto no art. 4º do Decreto nº 2.271/97.

12.1.4	A repactuação será precedida da demonstração analítica do aumento dos custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços.

12.2	As demais despesas constantes dos Quadros PFS-II – Viagens e Diárias, PFS-III – Serviços Gráficos e PFS-IV – Despesas Gerais serão reajustadas, após o período de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta, aplicando-se os índices extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, Código AO200045, na seguinte fórmula:

I1 – I0

R = V [----------], onde:

I0

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1”  é o índice correspondente ao mês do aniversário da Proposta

“I0”  é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta

13  REGIME DE CONTRATAÇÃO

O regime de contratação será o de empreitada por preço unitário.

# 14	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1	A CODEVASF pagará à CONTRATADA mediante a apresentação de faturas mensais, que deverão ser acompanhadas de Relatório Mensal de Execução dos Serviços de ATER, e parecer da Fiscalização por meio do Relatório de Acompanhamento Técnico, atestando a execução dos serviços e atividades realizadas no período.

14.2	Para efeito de apuração do valor de cada parcela devida serão aplicados os preços ofertados na Proposta Financeira da CONTRATADA, observando-se que os custos referentes à equipe técnica serão medidos e pagos mensalmente através da apuração dos serviços prestados, com base nos preços unitários propostos e na efetiva utilização dos seus integrantes na realização dos serviços.

14.3	A CONTRATADA não poderá pagar salários inferiores aos indicados na Proposta Financeira.

14.4	A CONTRATADA deverá apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salários pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (INSS, FGTS) e do ISS do mês anterior.

14.5	Para efeito do pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

14.6	As faturas/Notas Fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

14.7	Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

14.8	Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º do Decreto nº 1054, de 07 de fevereiro de 1994.

14.9	É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada. O não atendimento implicará em desconsideração, pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

14.10	Considera-se que a aplicação da forma de pagamento definida nestes Termos de Referência remunera inteiramente a CONTRATADA pela execução dos Serviços, incluindo:

- custo de mão de obra, salários, acordos, dissídios coletivos, equipamentos, veículos, material de consumo, etc.;

- custos devidos a títulos de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, rescisão de contrato de pessoal, etc., conforme a legislação brasileira;

- remuneração de escritório e despesas fiscais; e

- moradia, alimentação e transporte.

14.11	Não será faturável serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas nestes Termos de Referência, ou que não seja executado em plena conformidade com os mesmos.

# 15	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos para o objeto desta licitação são provenientes dos Programas de Trabalho nº 20.607.2013.12OB.0001 - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação - Nacional e nº 20.607.2013.20EY.0001 - Administração de Perímetros Públicos de Irrigação - Nacional, categoria econômica 3, fonte 0100, sob gestão da Área dos Empreendimentos de irrigação - AI.

# 16	FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1	A fiscalização e avaliação dos serviços serão realizadas diretamente pela CODEVASF através dos Escritórios de Apoio Técnico e pela Unidade Regional de Apoio a Produção (2ª/GRI/UAP).

16.2	Será designado um técnico da CODEVASF, o Gestor do Contrato (item 2 destes Termos de Referência), para fiscalizar a execução do Contrato e três técnicos para apoio a fiscalização.

16.3	A fiscalização e a avaliação dos serviços, sob responsabilidade do Gestor do Contrato, serão feitas com base na "Sistemática de Acompanhamento e Avaliação dos Serviços de ATER" (item 2 destes Termos de Referência), por meio de:

- Relatórios de acompanhamento (mensal, anual e final);

- SISPRO – Sistema de Informação da Produção;

- Pesquisa de opinião dos produtores;

- Cumprimento de metas e prazos estabelecidos;

- Análise, pelo Gestor do Contrato, acerca da qualidade dos serviços executados pela Contratada.

16.3.1	As metas serão definidas utilizando indicadores como:

- Índice de Assistência:

- Número de produtores assistidos por técnico;

- Número de produtores assistidos em relação ao total de produtores existentes;

- Área (ha) assistida por técnico.

- Índice de Eficiência da ATER: relação entre os custos dos serviços e:

- Produtores assistidos (R$/produtor);

- Área assistida (R$/ha)

- VBP do Perímetro (%);

- Volume comercializado no Perímetro (R$/t);

- Metas de ATER: relação entre metas programadas/executadas no plano anual de gestão integrada de ATER e outros indicadores de desempenho técnicos e econômicos tais como:

- Índice de ocupação do lote;

- Renda líquida (estratificada);

- Volume comercializado;

- Produtividade (estratificada);

- Eficiência da irrigação;

- Qualidade do produto.

# 17	RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1	Após o término dos serviços, a contratada requererá à CODEVASF, por meio do Gestor do Contrato, o recebimento provisório dos serviços que deverá ocorrer no prazo de até 15 dias da data da solicitação.

17.2	A CODEVASF, por meio do Gestor do Contrato, terá até 90 (noventa) dias para verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas e vistoriar os equipamentos e instalações disponibilizados pela CODEVASF, para emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato com a liberação da caução.

17.3	Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço, a CODEVASF emitirá Termo de Encerramento Definitivo do Contrato que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

17.5	A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, que deverá ser anexado ao processo para liberação e pagamento.

# 18	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS PERÍMETROS IRRIGADOS

18.1	PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BARREIRAS NORTE

- Localização: BA-467, km 09, sentido Barreiras - Angical

- Distâncias dos principais centros de consumo;

- de Barreiras 09 km;

- de Salvador 860 km;

- de Brasília 640 km;

- Tempo de operação/assentamento – data de início: Jul/2000

- Fonte hídrica: Rio Grande.

- Métodos de irrigação predominante: Aspersão Convencional e Micro-aspersão.

- Infraestrutura econômica e social: Um núcleo habitacional com casas para técnicos, oficinas galpões de máquinas, escritórios e escola.

- Área irrigável: 110 lotes familiares com 769 ha.

- Sistema de comercialização utilizado pelos pequenos produtores: As fontes de informação de mercado e preço são obtidos via Internet (CEASA –BA, CEASA –DF, CEASA – MG, CEAGESP)

- Os canais de comercialização são: COFRUTOESTE, muitos intermediários e/ou atravessadores.

- Principais culturas exploradas nas propriedades familiares, nos grupos permanentes e temporários: caju, coco, limão, banana, manga, abóbora, feijão e milho.

- Instalações pós-colheita: A produção ainda é comercializada com atravessadores de maneira simples e rudimentar, em termos de classificação, embalagem e tratamento pós-colheita. Apenas a COFRUTOESTE com seu “packing house” faz o beneficiamento, tratamento e embalagem do limão destinado ao mercado externo, mas está equipada para o tratamento das frutas goiaba, maracujá e mamão papaia.

- Características climatológicas: O clima Aw da classificação de Köppen, é um clima tropical, quente e úmido que se caracteriza por possuir duas estações bem definidas: uma seca (maio a setembro) e outra chuvosa (outubro a abril). A temperatura média anual é de 25oC, sendo a temperatura média do mês mais frio de 22,5 oC e do mês mais quente 27 oC. A precipitação média anual gira em torno de 991mm.

- Administração: CODEVASF

- Agentes financeiros existentes: Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica e Bancos privados

18.2	PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO RIACHO GRANDE

- Localização; BR 135, km 25 - Município de Riachão das Neves - BA

- Distâncias dos principais centros de consumo;

- de Barreiras 25km

- de Salvador 895km

- de Brasília 665km

- Distância da sede do município: 24,5 km

- Tempo de operação/assentamento – data de início: Nov/1997

- Fonte hídrica : Rio Grande

- Métodos de irrigação predominante: Sistema de irrigação convencional e micro-aspersão.

- Infraestrutura econômica e social: Um núcleo habitacional com casas para técnicos, oficinas galpões de máquinas, escritórios e escola.

- Áreas irrigadas: 74 lotes familiares com 527 ha

- Sistema de comercialização utilizados pelos pequenos produtores:

- As fontes de informação de mercado e preço são obtidos via internet (CEASA –BA, CEASA –DF, CEASA – MG, CEAGESP).

- Os canais de comercialização são: COFRUTOESTE, muitos intermediários e/ou atravessadores.

- Principais culturas exploradas nas propriedades familiares, nos grupos permanentes e temporários: banana, caju, coco, goiaba, limão, manga, abóbora, feijão e milho.

- Organização dos produtores para apoio a produção: Distrito de Irrigação Nupeba e Riacho Grande – DNR, Todos irrigantes dos dois perímetros.

- Instalações pós-colheita:

A produção ainda é comercializada com atravessadores de maneira simples e rudimentar, em termos de classificação, embalagem e tratamento pós-colheita. Apenas a COFRUTOESTE com seu “packing house” faz o beneficiamento, tratamento e embalagem do limão destinado ao mercado externo, mas está equipada para o tratamento das frutas goiaba, maracujá e mamão papaia.

- Características climatológicas:

O clima Aw da classificação de Köppen, é um clima tropical, quente e úmido que se caracteriza por possuir duas estações bem definidas: uma seca (maio a setembro) e outra chuvosa (outubro a abril). A temperatura média anual é de 25oC, sendo a temperatura média do mês mais frio de 22,5 oC e do mês mais quente 27 oC. A precipitação média anual gira em torno de 991mm.

- Administração: Distrito de Irrigação Riacho Grande/Nupeba.

- Agentes financeiros existentes: Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica e Bancos privados.

18.3	PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO NUPEBA

- Localização; Município de Riachão das Neves, próximo ao Povoado de São José, no município de Riachão das Neves,

- Distâncias dos principais centros de consumo;

- de Barreiras 50km.

- de Salvador 900km.

- de Brasília 680km.

- Distância da sede do município: 30km

- Tempo de operação/assentamento – data de início: Nov/1997

- Fonte hídrica: Rio Grande.

- Métodos de irrigação predominante: Sistema de irrigação convencional e micro-aspersão.

- Infraestrutura econômica e social: Um núcleo habitacional com casas para técnicos, oficinas galpões de máquinas, escritórios e escola.

- Área irrigada: 91 lotes com área de 750 ha

- Sistema de comercialização utilizados pelos pequenos produtores:  As fontes de informação de mercado e preço são obtidos via internet CEASA –BA, CEASA –DF, CEASA – MG, CEAGESP. Os canais de comercialização são: COFRUTOESTE, muitos intermediários e/ou    atravessadores.

- Principais culturas exploradas nas propriedades familiares, nos grupos permanentes e temporários: banana, coco verde, caju, goiaba, limão, manga, abóbora, feijão e milho.

- Organização dos produtores para apoio a produção: DNR ( o mesmo de Riacho Grande).

- Instalações pós-colheita:

A produção ainda é comercializada com atravessadores de maneira simples e rudimentar, em termos de classificação, embalagem e tratamento pós-colheita. Apenas a COFRUTOESTE com seu “packing house” faz o beneficiamento, tratamento e embalagem do limão destinado ao mercado externo, mas está equipada para o tratamento das frutas goiaba, maracujá e mamão papaia.

- Características climatológicas;

O clima Aw da classificação de Köppen, é um clima tropical, quente e úmido que se caracteriza por possuir duas estações bem definidas: uma seca (maio a setembro) e outra chuvosa (outubro a abril). A temperatura média anual é de 25oC, sendo a temperatura média do mês mais frio de 22,5 oC e do mês mais quente 27 oC. A precipitação média anual gira em torno de 991mm.

- Administração: Distrito de Irrigação Riacho Grande/Nupeba

- Agentes financeiros existentes: Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa   Econômica e Bancos privados.

18.4	PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SÃO DESIDÉRIO/BARREIRAS SUL

- Localização: Município de Barreiras e São Desidério - BA/BR 135, Trecho Barreiras – São Desidério.

- Distâncias dos principais centros de consumo;

- de Barreiras 09 km;

- de Salvador 860 km;

- de Brasília 640 km;

Distância da sede do município; começa dentro município de Barreiras e se estende até o município de São Desidério (distância 27km).

- Tempo de operação/assentamento – data de início:1976 e fusão com a área de Barreiras Sul em 1997.

- Fonte hídrica: Barragem de São Desidério

- Métodos de irrigação predominante: Sistema de irrigação por superfície tipo “sulco”.

- Infraestrutura econômica e social: Cinco núcleos habitacionais.

Área irrigada:

| Nº lotes familiares | 345* |
| --- | --- |
| Área dos lotes familiares | 2.099ha |

* Público objeto dos serviços licitados

- Sistema de comercialização utilizados pelos pequenos produtores:

- As fontes de informação de mercado e preço são obtidos via internet (CEASA –BA, CEASA –DF, CEASA – MG, CEAGESP)

- Os canais de comercialização são: COFRUTOESTE, muitos intermediários e/ou atravessadores.

- Principais culturas exploradas nas propriedades familiares, nos grupos permanentes e temporários: banana, coco verde, manga, feijão, milho, pastagem, piscicultura e gado de leite.

- Organização dos produtores para apoio a produção: Distrito de Irrigação São Desidério Barreiras Sul – DISB.

- Instalações pós-colheita:

A produção ainda é comercializada com atravessadores de maneira simples e rudimentar, em termos de classificação, embalagem e tratamento pós-colheita. Apenas a COFRUTOESTE com seu “packing house” faz o beneficiamento, tratamento e embalagem do limão destinado ao mercado externo, mas está equipada para o tratamento das frutas goiaba, maracujá e mamão papaia.

- Características climatológicas:

Clima Aw da classificação de Köppen, é um clima tropical, quente e úmido que se caracteriza por possuir duas estações bem definidas: uma seca (maio a setembro) e outra chuvosa (outubro a abril). A temperatura média anual é de 25oC, sendo a temperatura média do mês mais frio de 22,5 oC e do mês mais quente 27 oC. A precipitação média anual gira em torno de 991mm.

- Características de solo:

Perímetro de Irrigação São Desidério/Barreiras Sul está localizado em sua maioria sobre solos do tipo Podzólico Vermelho Amarelo, com algumas ocorrências de litossolos.

- Administração: Distrito de São Desidério/Barreiras Sul - DISB

- Agentes financeiros existentes: Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica e Bancos privados.

  - PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO DO FORMOSO

- Localização:

- Região: Médio do Vale do São Francisco

- Superintendência Regional: 2ª SR

- Município: Bom Jesus da Lapa - BA

- Distância do Perímetro à sede municipal:

- km

- Fonte hídrica:

Rio Formoso

- Tempo de operação/assentamento – data de início: Ano de 1989.

- Métodos de irrigação:

Predominância de aspersão convencional e micro aspersão

- Infraestrutura social:

Dispõe de 02 núcleos habitacionais e 01 centro técnico-administrativo

- Áreas irrigadas e número de produtores: 927 lotes familiares com 4.405 ha

- Destino da Produção:

Brasília, Goiânia, Salvador, Teresina, Belo Horizonte, São Paulo, Feira de Santana, Vitoria da Conquista, Guanambi, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitoria e Municípios Circunvizinhos.

- Principais Culturas Exploradas:

Banana, mamão, coco e manga.

- Informações complementares:

As informações referentes a clima, solos, vegetação, hidrologia e outras pertinentes à região onde está localizado o Perímetro Irrigado, são de domínio público e estão disponíveis nas bibliotecas da CODEVASF - SEDE e Superintendência Regional, EMBRAPA e Internet.

- Administração:

Pelo Convênio Distrito de Irrigação do Formoso-DIF/CODEVASF

  - PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FORMOSINHO

- Localização:

- Região: Médio do Vale do São Francisco

- Superintendência Regional: 2ª SR

- Município: Coribe - BA

- Distância do Perímetro à sede municipal:

- km

- Fonte hídrica:

Rio Formoso

- Tempo de operação/assentamento – data de início: Ano de 1969.

- Métodos de irrigação:

Predominância de aspersão convencional e micro aspersão

- Infraestrutura social:

Dispõe de 01 núcleo habitacional e 01 centro técnico-administrativo

- Áreas irrigadas e número de produtores: 39 lotes familiares com 404 ha

- Destino da produção:

Brasília, Goiania, Coribé, Jaborandi, Correntina, Santa Maria da Vitória, São Felix do Coribe e Mercados Circunvizinhos.

- Principais culturas exploradas:

Banana, laranja e milho.

- Informações complementares:

As informações referentes a clima, solos, vegetação, hidrologia e outras pertinentes à região onde está localizado o Perímetro Irrigado, são de domínio público e estão disponíveis nas bibliotecas da CODEVASF - SEDE e Superintendência Regional, EMBRAPA e Internet.

- Administração:

Pelo Convênio Associação dos Produtores do Perímetro Irrigado do Formosinho- ASPPIF/CODEVASF.

  - PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO ESTREITO

a) Localização: BA-253, km 30, sentido Urandi  - Sebastião Laranjeiras

b) Distâncias dos principais centros de consumo;

- de Guanambi: 100 km

- de Montes Claros: 300 km;

- de Belo Horizonte: 700 km

- de Salvador 1000 km;

- de Brasília 1200 km;

c) Tempo de operação/assentamento – data de início: década de 1970

d) Fonte hídrica: reservatórios de Estreito (rio Verde Pequeno) e Cova da Mandioca

e) Métodos de irrigação predominante: Sulcos e Micro-aspersão.

f) Infraestrutura econômica e social: Três núcleos habitacionais com casas para    agricultores, oficina, galpões de máquinas, escritórios e escolas.

- Área irrigável em utilização: Em 2012, havia 580 lotes com o total de 2.753,22 ha irrigáveis ocupados no perímetro, sendo 508 ativos com a seguinte distribuição: 130 no setor Estreito I; 75 no setor Estreito II; 209 no setor Estreito III; e 94 no setor Estreito IV. O restante estava parado, abandonado, subexplorado ou pertence à Codevasf.

- Sistema de comercialização utilizado pelos pequenos produtores: As fontes de informação de mercado e preço são obtidos via Internet (CEASA –BA, CEASA –DF, CEASA – MG, CEAGESP, ABANORTE)

- Os canais de comercialização são:, muitos intermediários e/ou atravessadores.

- Principais culturas exploradas nas propriedades familiares, nos grupos permanentes e temporários: maracujá, coco, limão, banana, manga, abóbora, feijão e milho.

- Organização dos produtores para apoio a produção: DIPE – Distrito de irrigação de Estreito (77 3668-2190)

- Instalações pós-colheita: A produção ainda é comercializada com atravessadores de maneira simples e rudimentar, em termos de classificação, embalagem e tratamento pós-colheita.

- Características climatológicas: No aspecto climático, os dados apontam para uma classe que varia do semi-árido, de caráter atenuado, ao tipo seco subúmido, com uma pluviosidade média anual na faixa de 700mm a 800mm, a qual, nas proximidades de Sebastião Laranjeiras e Urandi, atinge mais de 800mm anuais. A temperatura média anual é inversamente proporcional à altitude e varia de 22ºC a 23ºC, influenciando na elevada evapotranspiração potencial (EP) que provoca déficits hídricos no solo, na maioria dos meses do ano, embora seja mais amena nas áreas de altitude mais altas. No entanto, a característica mais importante do clima regional é a irregularidade interanual das precipitações pluviométricas, com oscilações que interferem bastante na atividade agropecuária, condicionando a produção de sequeiro. A cobertura vegetal reflete estas condições climáticas ao se inserir nas regiões fitoecológicas de transição, na forma de tensão ecológica (contato caatinga-floresta decidual na forma de ecotono) ou pela ocorrência de floresta estacional decidual, de caráter submontano, estando associada às áreas de solos mais férteis e mais argilosos. Em ambos os casos, a vegetação se encontra bastante degradada, exceto em pequenos trechos, apesar de ainda sofrer forte pressão pelo consumo energético da madeira. A distribuição da chuva na Bacia ao longo do ano revela a existência nítida das estações seca e úmida, confirmando que o regime de precipitação apresenta uma oscilação unimodal, sendo novembro, dezembro e janeiro os três meses mais chuvosos e junho, julho e agosto os mais secos. A análise da ocorrência de chuvas em anos diferentes mostra que em cerca de 20% dos anos, identificados como os mais secos, a chuva na região é inferior a 70% da chuva anual média, enquanto que no outro extremo, 20% dos anos, identificados como os mais úmidos, a chuva é superior a 130% da chuva anual média. Este fato comprova a elevada variabilidade do regime de chuvas, o que se reflete no potencial hídrico dos mananciais, superficiais e subterrâneos. Já o regime térmico apresenta uma distribuição espacial bastante uniforme em toda a Bacia e uma moderada oscilação anual, por se tratar de uma região subtropical, com os valores médios variando entre 19°C e 26°C.

- Administração: DIPE – Distrito de Irrigação de Estreito (desde 1995)

- Agentes financeiros existentes: Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica e Bancos privados

  - PERÍMETRO IRRIGADO DE CERAÍMA

- Localização: estrada Guanambi – Núcleo de Ceraima – km 20 - Município de Guanambi - BA

- Distâncias dos principais centros de consumo;

- de Montes Claros: 400 km;

- de Belo Horizonte: 800 km

- de Salvador: 800 km;

- de Brasília: 800 km;

c) Distância da sede do município: 20 km

d) Tempo de operação/assentamento – data de início: década de 1970

e) Fonte hídrica: reservatório de Ceraima (rio Carnaiba)

f) Métodos de irrigação predominante: Sistema de irrigação por sulcos, convencional e micro-aspersão.

g) Infraestrutura econômica e social: Um núcleo habitacional com casas para moradores, oficinas, galpões de máquinas, escritórios e escola.

h) Áreas irrigadas: 112 lotes familiares com 424 ha

i) Sistema de comercialização utilizados pelos pequenos produtores:

- As fontes de informação de mercado e preço são obtidas via internet (CEASA –BA, CEASA –DF, CEASA – MG, CEAGESP).

- Os canais de comercialização são: COOPERC, muitos intermediários e/ou atravessadores.

j) Principais culturas exploradas nas propriedades familiares, nos grupos permanentes e temporários: banana, coco, goiaba, manga, abóbora, feijão e maracujá.

l) Taxa de ocupação dos lotes:  Índice de uso do solo: 2010 (100%).

m) Organização dos produtores para apoio a produção: COOPERC – Cooperativa Agrícola de Irrigação do Perímetro de Ceraima (77 3493-2053).

n) Instalações pós-colheita:

A produção ainda é comercializada com atravessadores de maneira simples e rudimentar, em termos de classificação, embalagem e tratamento pós-colheita. Apenas a COOPERC faz o beneficiamento, tratamento e embalagem parcial da cultura da manga.

o) Características climatológicas: Segundo Köppen, o clima da região enquadra-se no tipo Aw, isto é, clima tropical de Savana, inverno seco e verão chuvoso. O mês mais frio tem temperatura superior a 18oC. Gaussen, no seu mapa climático, classifica-o como 4 bTh, significando tropical quente de seca de inverno, na modalidade caráter médio. Número de meses secos por ano entre 5 e 6. A temperatura média do mês mais frio é maior que 15oC.

p) Administração: COOPERC.

q) Agentes financeiros existentes: Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica e Bancos privados.

18.9 PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO DE MIRORÓS

- Localização: A 52 km da cidade de Ibipeba e 93 km da cidade de Irecê.

- Distância do Perímetro à sede municipal: 52 km

- Fonte hídrica: Barragem de mirorós abastecida pelo rio verde.

- Tempo de operação/assentamento – data de início: Ano de 1996.

- Métodos de irrigação: Micro-aspersão.

- Infraestrutura social: Dispõe de 06 núcleos habitacionais.

- Áreas irrigadas e número de produtores:

| Nº lotes familiares | 201* |
| --- | --- |
| Área dos lotes familiares | 1.058,72ha |

* Público objeto dos serviços licitados

- Destino da produção: Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Feira de Santana, alem do mercado regional.

- Principais culturas exploradas: Banana e Goiaba

- Informações complementares:

As informações referentes a clima, solos, vegetação, hidrologia e outras pertinentes à região onde está localizado o Perímetro Irrigado, são de domínio público e estão disponíveis nas bibliotecas da CODEVASF - SEDE e Superintendência Regional, EMBRAPA e Internet.

- Administração: Distrito de Irrigação do Perímetro Irrigado de Mirorós - DIPIM

# 19	VALOR ORÇADO PELA CODEVASF

O valor estimado para estes serviços é de R$ 6.079.022,03 (seis milhões, setenta e nove mil e vinte e dois reais e três centavos).