COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional  -  M I

TERMOS DE REFERÊNCIA

elaborar o Estudo de Viabilidade TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL DAS ETAPAS 1 E 2 DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO MOCAMBO - CUSCUZEIRO, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELOs RIOs DO MEIO E CORRENTINA, LOCALIZADO no MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA,  estado dA BAHIA.

BRASÍLIA

Setembro/2013

FOR - 101/2002-01-01

SUMÁRIO

1.	FINALIDADE	2

2.	CONCEITUAÇÃO	2

3.	COMPETÊNCIAS	3

4.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO	3

5.	INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS	5

6.	ESCOPO DOS SERVIÇOS	5

7.	VALOR DA CONTRATAÇÃO	15

8.	PRAZO DE EXECUÇÃO	15

9.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	15

10.	HABILITAÇÃO	16

11.	ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	16

12.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	21

13.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	23

14.	REAJUSTAMENTO	25

15.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26

16.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	26

17.	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	28

18.	APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	29

19.	RECEBIMENTO DO OBJETO	33

20.	CONDIÇÕES GERAIS	33

ANEXO I - ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA O ESTUDO DE VIABILIDADE	37

ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	38

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE GEOTECNIA	42

ANEXO IV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE PEDOLOGIA	50

ANEXO V - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO	53

ANEXO VI - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL	55

ANEXO VII - MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA	62

ANEXO VIII - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA	68

ANEXO IX - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA ARQ. EXCEL	82

# FINALIDADE

## Estabelecer normas, critérios, condições contratuais principais e fornecer informações que permitam a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômico e ambiental, com elaboração do AIA, e consolidar anteprojeto de engenharia para atividades de irrigação de uma área estimada de 12.000 ha, para as Etapas 1 e 2 do Projeto de Irrigação de Mocambo-Cuscuzeiro, com suprimento hídrico pelo Rios do Meio e Correntina, localizado no município de Santa Maria da Vitória, no estado da Bahia.

# CONCEITUAÇÃO

## Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência - TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Serviços Similares - estudos de caráter multidisciplinar, envolvendo planejamento regional, tendo por base o aproveitamento de recursos hídricos, com enfoques nas questões de inserção regional, gestão ambiental e gestão de recursos naturais, em nível de estudo de viabilidade;

- Estudo de Viabilidade - documento destinado a demonstrar a viabilidade sócio, técnica, econômica, financeira e ambiental de um projeto específico, com eleição da alternativa de maior consistência nos planos avaliados;

- Anteprojeto de Engenharia - conjunto de informações e requisitos técnicos mínimos destinados a possibilitar a caracterização do objeto de um projeto específico, definindo sua concepção e permitindo sua estimativa de custo global de referência, concebido a partir de estudos preliminares, dados e informações de estudos anteriores já aprovados;

- Avaliação de Impacto Ambiental - AIA - estudos básicos dos meios físico, biótico e antrópico que visam a caracterização e a viabilidade ambiental do empreendimento, para subsidiar a eleição da alternativa mais viável de desenvolvimento e projeto de um empreendimento;

- Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Assim como a definição do serviço, a descrição do método construtivo, bem como o controle tecnológico e geométrico;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Contrato - documento que define as obrigações das partes com relação à execução dos serviços, subscrito por ambas: Codevasf e Consultora;

- Consultora - empresa (ou consórcio de empresas) de consultoria em engenharia, interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

- Fiscalização - equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização e o acompanhamento do contrato de execução de obras; e

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa.

# COMPETÊNCIAS

## Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência, por intermédio das seguintes unidades:

### Compete à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, e de forma integrada com a 2ª Superintendência Regional, os serviços do Estudo de Viabilidade, por intermédio da Gerência de Estudos e Projetos (AD/GEP);

### Compete à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, e de forma integrada com a 2ª  Superintendência Regional, os aspectos ambientais, por intermédio da Gerência de Meio Ambiente (AR/GMA);

### Compete à 2ª Superintendência Regional da Codevasf, por intermédio da Unidade Regional de Estudos e Projetos – 2ª GRD/UEP, fiscalizar, sob a coordenação da Gerência de Estudos e Projetos - AD/GEP, o andamento dos serviços de campo.

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

## A área do projeto localiza-se integralmente no município de Santa Maria da Vitória  nas margens esquerdas dos rios do Meio, Correntina e Corrente. Em sua maior extensão, o Projeto Mocambo se situa ao longo do limite oeste com o município de Correntina.

## A cidade de Santa Maria da Vitória  está conectada por via rodoviária aos grandes centros urbanos do país através das seguintes rodovias federais e estaduais:

## rodovia federal BR-242, rodovia estadual BA-172 e alternativamente as rodovias BR-349, BA-160 e BA-161, para Barreiras, Juazeiro, Salvador e estados da região Nordeste;

## rodovias federais BR-020, através BR-349, para o Distrito Federal e estados da região Centro-Oeste; e

  - rodovias federais  BR-116, através da BR-349 e BR-430/BR-030/BR-407 para as regiões Sudeste e Sul.

## O mapa a seguir representa a localização e o acesso à área do Projeto.

# INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

## Documentos Disponíveis.

### Estudos realizados e que deverão subsidiar a elaboração dos projetos, os quais se encontram, em meio digital, junto aos documentos de licitação:

- Projeto Básico com Estudo Econômico do Projeto de Irrigação Mocambo/Cuscuzeiro – 1ª Etapa, elaborado pela empresa Hydrosistem Engenharia Ltda, de julho de 2003.

- Projeto Executivo do Lote 10 EF – Lote 2F de Construção, referente ao segmento Manuel Vitorino (km 1.253,260 – Rio Jacaré) – (km 1.371,137), pertencente à implantação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste – Lote 10EF, elaborado pela empresa Concremat Engenharia e Tecnologia S/A.

### Outros estudos realizados e que deverão subsidiar a elaboração dos projetos:

- Levantamento de recursos naturais, na escala 1:1.000.000, executado pelo Ministério de Minas e Energia, referente ao Projeto RADAMBRASIL;

- Restituições aerofotogramétricas, nas escalas 1:100.000 e 1:50.000, executadas pelo Serviço Geográfico do Exército;

- Levantamento planialtimétrico e topográfico, na escala 1:25.000, do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais - DNPM;

- Restituições aerofotogramétricas, na escala 1:25.000, executado pelo serviço aerofotogramétrico cruzeiro do sul S/A em 1970.

- Restituições aerofotogramétricas, na escala 1:25.000, executado pelo exército Brasileiro – Acervo SEI/BA.

### Os documentos relacionados no subitem 5.1.2 que estão disponíveis no acervo da Biblioteca da Codevasf, para consulta, poderão ser reproduzidos, cabendo o ônus de reprodução aos interessados.

## Documentos técnicos de referência:

- Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006);

- Sistema de Classificação de Terras para Irrigação do “Bureau Of Reclamation”, disponível na biblioteca da Codevasf;

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

## O escopo dos serviços objeto destes Termos de Referência compreende a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, com elaboração do AIA, e Consolidação do Anteprojeto de Engenharia detalhamento do anteprojeto de engenharia visando à implantação da agricultura irrigada numa área de 12.000 ha das Etapas 1 e 2 do Projeto de Irrigação de Mocambo-Cuscuzeiro, com suprimento hídrico pelo rios do Meio e Correntina.

### Os serviços deverão ser executados com conhecimento pleno dos documentos relacionados no item 5, bem como dos disponíveis no acervo da  Codevasf e de outras entidades, relacionadas com a região e o Projeto. Estas referências não devem ser, entretanto, impeditivas para o desenvolvimento de novas ideias.

### O desenvolvimento dos estudos deverá tomar por base, principalmente, os estudos existentes e a experiência da região nas atividades agropecuárias. Deverão ser considerados os aspectos relacionados às condicionantes e restrições ambientais, que permeiam as soluções de engenharia que vierem a serem adotadas.

## Elaboração dos Estudos de Viabilidade Sócio, Técnica, Econômica e Ambiental.

### Compreenderá a elaboração de estudos e análises de alternativas técnicas e ambiental para a implantação de projeto de aproveitamento hidroagrícola, no Projeto de Irrigação Mocambo-Cuscuzeiro,  em especial no que diz respeito aos seguintes pontos:

- conduzir os estudos em moldes que vislumbrem o desenvolvimento auto-sustentável e a preservação ambiental daquela região;

- oferecer um enfoque multidisciplinar, abrangendo os aspectos sociais, técnicos, econômicos, culturais, ambientais, políticos, legais e institucionais;

- identificar as demandas de produção, bem como dos dados de oferta na área de influência do projeto; e

- indicar as culturas e sistemas produtivos mais recomendáveis e as técnicas mais econômicas e atuais, bem como a seleção de mercados capazes de responder em volumes e valores à viabilidade pretendida.

### Proceder em uma primeira etapa:

- revisar os estudos anteriores fazendo uma análise crítica dos mesmos frente às condicionantes legais e técnicas do empreendimento;

- plotar o traçado do canal existente com captação no Povoado de Mocambo, o traçado da ferrovia da VALEC com sua faixa de domínio, o traçado do canal proposto pela HYDROS para o projeto básico da Etapa 1, de modo a verificar as interferências;

- confrontar a alternativa proposta no projeto básico devidamente adequada com a alternativa de manter a captação no rio do Meio em Mocambo com reabilitação do canal existente e a irrigação das Etapas 1 e 2 teria o suprimento hídrico a partir de uma nova captação situada no rio Correntina de modo a obter a melhor solução técnica, econômica e ambiental;

- verificar em campo as condições geológicas/geotécnicas/ambientais dos locais de captação e alternativas de traçado do sistema adutor proposto; e

- proceder a análise e escolha da melhor alternativa de captação e traçado do sistema adutor.

### A área resultante da análise de alternativas de soluções para o aproveitamento dos recursos de água e solo, respaldada nos serviços de campo, será considerada para o prosseguimento dos estudos para o aproveitamento agrícola, com ênfase na agricultura irrigada.

### Para os levantamentos de dados, deverão ser previamente estabelecidas as áreas a serem consideradas como áreas de influência (direta e indireta) dos Projetos, e que referenciem o entendimento da ambiência, para cada uma das alternativas.

#### Deve ser entendida como área de influência direta, aquela sujeita aos impactos diretos da implantação e operação do empreendimento. Sua delimitação é função das características técnicas, sociais, econômicas, físicas e ambientais dos sistemas a serem estudados, das características do empreendimento, considerando as ações de uso proposto.

#### Após os estudos do material existente e as primeiras verificações de campo, deverão ser apresentados os limites da área geográfica a serem direta e indiretamente influenciadas pelo empreendimento, bem como a justificativa técnica utilizada para a definição das mesmas, acompanhadas de mapeamento em escala compatível com a extensão do empreendimento e exigidas pelos estudos de viabilidade.

### Caracterização do Estado Desejado - nesta etapa, deverão ser desenvolvidos estudos específicos de modo a definir e caracterizar o estado desejado que se pretende alcançar com a implantação do empreendimento.

#### Para tanto, deverão ser caracterizados e justificados os cenários ideais para cada uma das dimensões envolvidas no processo de desenvolvimento e como estas se interagem para formação do estado desejado.

#### A formulação do estado desejado dependerá do diagnóstico da situação atual, sendo necessário e indispensável o conhecimento dos parâmetros básicos de sobrevivência, do bem estar social, do sucesso econômico e da qualidade ambiental desejada.

### Caracterização da Situação Atual e Diagnóstico - do confronto entre o estado desejado e a situação atual configura o diagnóstico do problema a ser resolvido, resultando daí as alternativas de soluções, estabelecidas com base na identificação das deficiências a serem minimizadas e das oportunidades a serem exploradas.

#### A caracterização da situação atual da área de influência (direta e indireta) do empreendimento deverá conter a descrição e análise dos fatores sociais, econômicos, políticos, legais, técnicos e ambientais e suas interações, de modo a caracterizar a situação atual da área de influência direta e indireta.

#### O Diagnóstico deverá enfocar todos os fatores susceptíveis de sofrerem, direta e indiretamente, efeitos significativos do empreendimento nas suas diversas fases de implantação e operação.

#### Os dados estatísticos, demográficos e caracterizadores do meio físico, deverão estar devidamente atualizados e compatíveis com o contexto das análises e escala de trabalho.

### Análise de Alternativas - a escolha da alternativa deve ser rigorosa e considerar todos os meios possíveis de se implementar o estado desejado.

#### As informações sobre as condições existentes e os impactos irão auxiliar na identificação da alternativa que possa satisfazer as necessidades e propósitos da ação.

#### Durante o processo de seleção, deverá ser considerada a viabilidade global em todas as suas dimensões. Em resumo, a alternativa selecionada deverá permitir a Codevasf ou a qualquer entidade pública, privada ou da sociedade organizada, que esteja sendo influenciada pelo projeto, conhecer:

- o estado atual e o estado desejado para a região, assim como os aspectos relacionados aos instrumentos de operacionalização do Projeto.

- os objetivos do projeto, claramente definidos e de que forma serão atingidos;

- todos os custos e benefícios identificados e devidamente quantificados, à luz dos vários objetivos a serem alcançados;

- as fontes de abastecimento de insumos identificadas;

- conhecimento dos mercados assegurados para a produção proposta;

- a forma com que o projeto proposto será administrado, operado e mantido após sua implantação;

- os impactos ambientais esperados após o projeto ter sido implantado e quais as medidas mitigadoras destes impactos e seus e custos;

- o planejamento para implementação do projeto em sua totalidade, considerando fases e etapas de implantação, operação e produção;

- a compatibilidade com as metas de desenvolvimento do Estado, da Região e do País;

- as considerações sobre as condicionantes, restrições e potencialidades do meio ou ambiência do empreendimento;

- as considerações sobre as modificações ambientais relevantes (naturais, sociais e econômicas) decorrentes da implantação do empreendimento;

- como as alternativas de solução foram avaliadas e escolhidas. Como foram abordados os vários estudos, e as justificativas para implantação das medidas mitigadoras/potencializadoras indicadas;

- o planejamento do processo de licenciamento ambiental, em todas suas fases; e

- alternativas de financiamento/parcerias e formas de participação.

#### As alternativas de solução propostas devem ser orçadas. Para tanto, se faz necessário que os estudos apresentem o grau de detalhamento necessário à avaliação dos custos.

### Aspectos a serem considerados e avaliados:

- Participação da Sociedade;

- Estudos e Programas de Apoio à Inserção Regional;

- Aspectos Jurídicos e Institucionais;

- Qualidade Ambiental;

- Análise Ambiental;

- Análise Social e Cultural;

- Anteprojeto de Engenharia e Anteprojeto de Serviços;

- Localização e Tamanho das Parcelas;

- Plano de Exploração;

- Estágios de Implantação;

- Infraestrutura;

- Análise Financeira;

- Análise Econômica; e

- Análise Multi-Direcional.

#### As principais entidades públicas e privadas devem ser chamadas a participar do processo nas várias fases de desenvolvimento do empreendimento, devendo ser informadas de forma interativa sobre o andamento dos estudos, possibilitando, inclusive, um redirecionamento de soluções.

#### O público inclui as autoridades locais, representantes de sindicatos, cooperativas, homens de negócios, a sociedade organizada, etc.

#### Durante o andamento dos trabalhos, a Consultora identificará as oportunidades para o envolvimento do público e articulará com a Codevasf, reuniões conjuntas entre as partes interessadas.

#### A inserção do empreendimento no contexto do desenvolvimento Regional deve ser facilitada mediante a formulação de programas e projetos que visem recompor ou mitigar os desequilíbrios decorrentes de sua implantação, operação e manutenção.

#### Durante a etapa dos estudos de inserção regional deverão ser considerados aspectos relativos ao desenvolvimento econômico e social (produtos, mercados, serviços, saúde, saneamento, infraestrutura urbana e regional e outros aspectos) a proteção do meio ambiente (físico e biótico) e as transformações econômicas, sociais e ambientais das áreas de influência do empreendimento.

#### Ainda neste contexto, deverão ser avaliados os investimentos multisetoriais, que são necessários para a maximização dos benefícios do empreendimento, e que deverão propiciar o alcance do desenvolvimento sustentável.

#### Também deverá ser verificada a compatibilidade das soluções e programas com a legislação ambiental, nos níveis Federal, Estadual e Municipal.

#### Os programas deverão, ainda, balizar a participação do Estado, Municípios e Setor Produtivo, no sentido de minimizar ou eliminar as pressões geradas pelo empreendimento, de maneira a valorizar e ampliar seus benefícios através de parcerias com a iniciativa privada, comitês de bacias e entidades públicas locais, em ações complementares.

#### Nas áreas do entorno do empreendimento deverão ser propostas alternativas de desenvolvimento para a agricultura de sequeiro e de pequena pecuária, estabelecendo-se uma forma de integração do produtor de sequeiro ao núcleo de irrigação para evitar a marginalização de parte da população ali estabelecida.

#### As obras deverão ser mantidas e operadas mediante arranjos institucionais que considerem a participação dos usuários e das autoridades locais.

#### Em resumo, os programas deverão considerar os novos cenários, criados pela disponibilidade hídrica, indicando os condicionantes para otimização da política de gestão, direcionada para a obtenção de soluções que impulsionem o desenvolvimento sustentável na área de influência do empreendimento.

#### Identificar em nível federal, estadual e municipal a legislação correlata a: tipo de intervenção, recurso naturais, uso e ocupação do solo, água, clima, biotecnologia, controle ambiental, proteção e conservação da biodiversidade.

#### Além da legislação referente ao uso da terra e água, deverão ser mencionados e adequadamente discutidos os dispositivos legais e normativos relacionados à proteção dos recursos naturais renováveis e não renováveis.

#### Objetivando a descrição das inter-relações entre os componentes bióticos, abióticos e antrópicos do sistema a ser afetado, torna-se necessário a apresentação de um quadro sintético, das interações dos aspectos técnicos, ambientais, físicos, biológicos e socioeconômicos, que serão identificados aos estudos específicos previstos nestes Termos de Referência.

#### A Avaliação de Impacto Ambiental deverá permitir a avaliação da dimensão ambiental, através de indicadores apropriados que melhor quantifiquem os efeitos positivos e negativos do empreendimento e justifiquem a escolha da melhor alternativa.

#### Todas as obras civis, mecânicas e elétricas da(s) alternativa(s) escolhida(s) serão desenvolvidas até o nível de anteprojeto, assim como os serviços identificados, a fim de serem quantificados e orçados os custos de investimento, e a futura operação e manutenção do empreendimento.

#### Deverá ser considerado, na concepção das obras de engenharia, o aspecto de aproveitamento múltiplo dos recursos que terá como propósito principal o suprimento de água em quantidade e qualidade para o desenvolvimento e incremento da produção agrícola sustentada da região de influência direta do projeto.

#### Para as áreas não irrigáveis deverá ser considerada, entre outras, a possibilidade da implantação de projetos agroindustriais como instrumento de inserção regional do projeto no contexto do desenvolvimento sustentado.

#### A localização e delimitação do tamanho das parcelas a serem implantadas no projeto, deverão ser estabelecidas mediante análise das alternativas elaboradas, construídas, estudadas e avaliadas a luz de critérios e condicionantes sócios, técnico, econômico, legal, político e ambiental. Deverá, neste item, ser dada atenção especial ao novo modelo de irrigação.

#### O plano de exploração agrícola de cada lote deverá ser adaptado ao tipo de solo, aos tipos de culturas, às exigências e condicionantes ambientais, à infraestrutura de produção e transformação disponível e prevista, nos estudos de mercado (local, regional, nacional e internacional), com vistas ao escoamento da produção nos mais diversos níveis.

#### Para tanto, será necessário que os planos propostos estejam ajustados ao perfil dos ocupantes e tamanhos das parcelas.

#### Também será de fundamental importância que os modelos de ocupação propostos para a área estejam embasados em diretrizes atuais da política do Governo, do mercado consumidor e dos condicionantes ambientais.

#### A análise considerará a implantação do empreendimento em estágios sucessivos, como também a implantação de todo o projeto em uma única etapa. Esses estágios poderão ser definidos por blocos de atividades a serem implantados.

#### A análise deverá, ainda, considerar a relação benefício/custo, estabelecer o cronograma de faseamento e examinar os aspectos financeiros do empreendedor, espelhando a necessidade de investimento ao longo do tempo.

#### Na análise de desembolso financeiro e cronograma de implantação do empreendimento deverão ser considerados inclusive os custos operacionais e de custeio estimados, assim como os custos das eventuais medidas ambientais corretivas ou mitigadoras.

#### Devem ser examinadas todas as necessidades usuais de infraestruturas, adequadas à alternativa promissora, para posterior articulação institucional a ser realizada pela Codevasf.

#### A Análise Econômica compara os benefícios e os custos em termos monetários. Essa comparação é expressa pela taxa interna de retorno, pela relação benefício/custo e pelo valor presente líquido. O resultado dos estudos econômicos servirá para a tomada de decisão, em nível local e regional.

#### São considerados os custos associados com o projeto em nível parcelar e fora da parcela. Em nível parcelar abrange o investimento em nível da parcela, custos dos insumos, mão de obra agrícola, energia, operação, manutenção e reposição das obras e equipamentos parcelares. Fora da parcela, são analisados os custos referentes a investimentos para implantação das estruturas de fornecimento de água e custos de operação e manutenção dessas estruturas.

#### Os benefícios do projeto devem ser identificados a partir de uma avaliação dos efeitos mais importantes e identificáveis na área de influência do projeto, município ou para o próprio local de implantação. Identificar os benefícios como o aumento no rendimento bruto da parcela devido ao projeto e sem o projeto, empregos gerados, aumento de impostos e tributos para o município, melhoria do nível de renda entre outros.

#### A análise de sensibilidade é usada para testar o efeito da capacidade de rendimento do projeto, diante das hipóteses e estimativas expressas, quando da elaboração do projeto, como as culturas a serem implantadas, produtividades agrícolas, preços, período de desenvolvimento e de construção, e custo do projeto. As mudanças nas hipóteses devem contemplar o aumento no custo de produção agrícola, aumento do custo total, decréscimo nos benefícios, aumento do custo total, decréscimo dos benefícios, período de construção ampliado e benefícios retardados.

#### A Análise Financeira tem por objetivo medir os efeitos do projeto em seus participantes, e deve ser realizada para determinar os efeitos financeiros em dois diferentes níveis:

- nível parcelar; e

- nível de projeto.

#### Em nível parcelar deve determinar a estabilidade financeira nas condições “com” e “sem” projeto. Para que o projeto seja viável em nível parcelar, é necessário que sejam gerados rendimentos suficientes para financiar os custos do projeto, ressarcir os custos do projeto (tarifas de água) e fornecer um retorno incremental razoável ao gerenciamento, ao capital e a mão de obra.

#### A Análise, em nível de projeto, deverá indicar o investimento total e demonstrar como os custos do projeto serão ressarcidos. Deverá ser realizada análise da situação atual da agricultura na área do projeto, análise do desenvolvimento futuro da economia agrícola, na condição “sem” o projeto e “com” a construção do projeto.

#### A Análise Financeira deverá referir-se a projeções da economia agrícola relativa ao projeto, inserindo as contas culturais, o fluxo de caixa e análise de sensibilidade para os estudos financeiros, nos moldes já referidos na Análise Econômica.

### Elaboração da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA).

#### A Avaliação de Impacto Ambiental deverá caracterizar a situação ambiental da área de influência do projeto, objetivando conhecer a região antes da implantação do empreendimento, servindo de referência para avaliação de impactos ambientais advindos das obras e do passivo ambiental.

#### Na caracterização da situação ambiental, os possíveis impactos ao meio ambiente deverão ser coletados e examinados, de forma expedita, por meio de dados secundários e, se necessário, primários.

#### Deverá contemplar, no mínimo, os seguintes tópicos:

- Síntese das características técnico-operacionais do segmento considerado;

- Diagnóstico ambiental sintético da região, contemplando os aspectos dos meios físico, biótico e socioeconômicos;

- Verificação junto aos órgãos competentes da existência de fatores restritivos ao uso do solo, tais como áreas urbanas, áreas de proteção ambiental e outros;

- Deverão ser apresentados os planos e programas governamentais (municipais, estaduais e federais) relacionados diretamente com o propósito do empreendimento, em desenvolvimento ou propostos, para a Área de Influência do empreendimento e a sua compatibilidade com o mesmo, considerando, inclusive outros projetos de desenvolvimento com utilização das águas do rio Parnaíba, assim como possíveis interações com os projetos de Revitalização da bacia do Rio Parnaíba e eventuais diretrizes definidas pelo Comitê da Bacia do Parnaíba;

- O prognóstico ambiental deverá constituir um conjunto de cenários futuros a partir do diagnóstico e ser elaborado considerando as alternativas de implantação e de não implantação do empreendimento. Esse prognóstico deverá considerar, também, a proposição e a existência de outros empreendimentos na região;

- Legislação ambiental municipal, estadual e federal pertinentes;

- Identificação das principais interfaces “Empreendimento x Meio Ambiente”;

- Identificação dos programas ambientais implementados e/ou necessários;

- Identificação, caracterização e quantificação do passivo ambiental;

- Avaliação dos impactos decorrentes das obras previstas, e as devidas soluções para eliminar e/ou minimizar os impactos detectados, inclusive subsidiando a seleção e a elaboração dos projetos de seleção de fontes de materiais de construção, e a elaboração dos projetos de recuperação ambiental dessas áreas.

- Possíveis alterações no Regime Hídrico e interferência em outros usos da água;

- Identificação de riscos de eutrofização e salinização da água;

- Estudo climatológico da região e avaliação da sua interferência no projeto;

- Identificação de potenciais Interferências em áreas de interesse ecológico e em unidades de conservação, bem como em áreas de valor histórico, cultural ou arqueológico e áreas indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais;

- A abordagem metodológica do meio socioeconômico deverá considerar o histórico das relações entre o homem e a natureza na área de influência, analisando de forma dinâmica, as inter-relações entre os diversos grupos socioeconômicos ao longo do tempo, de forma a possibilitar o estabelecimento de tendências e cenários.

- Identificação de possíveis interferências em jazidas ou atividades de mineração e indicadores ambientais adicionais.

- Cadastramento das áreas degradadas ocorrentes, cujo levantamento seguirá a seguinte metodologia:

- Problemas ambientais decorrentes da implantação de infraestrutura hídrica e de agricultura irrigada (erosões, assoreamentos, inundações, deslizamentos, etc.) que interfiram ou que tenham potencial para interferir em áreas e/ou comunidades;

- Problemas ambientais decorrentes de atividades de terceiros (lavouras, indústrias, loteamentos, etc.) que interfiram ou que tenham potencial de interferir nas atividades hídricas e de agricultura irrigada;

- Antigas áreas de uso (acampamentos, usinas, pedreiras, jazidas, etc.) que não tenham possibilidade de uso e interfiram ou tenham possibilidade de interferir com a área irrigada e/ou com áreas lindeiras.

## Consolidação do Anteprojeto de Engenharia da Alternativa Selecionada.

### Consolidar, na segunda etapa, a alternativa escolhida:

- locar em campo a alternativa de captação e traçado escolhida na primeira etapa, introduzindo ajustes em função das condições reais de campo;

- prospectar, por meio de poços de inspeção espaçado de 250 metros, o traçado do canal adutor;

- delimitar as áreas de ocorrências de afloramentos de rochas e solos, elaborando o mapeamento geológico-geotécnico na escala de 1:25.000, da alternativa selecionada;

- executar o levantamento físico, jurídico e agrícola da faixa de domínio do empreendimento;

- proceder investigação geotécnica por meio de sondagens à percussão e rotativas com recuperação de testemunhos, nos locais onde estão previstas as estruturas principais (EB, Aquedutos, Sifões, etc.);

- prospectar e analisar as jazidas de solos, cascalhos, areia e material pétreo, indicando o balanço de origem e destino de cada material;

- apresentar os perfis de sondagens executadas nas estruturas, ao longo do canal adutor e nas jazidas de materiais para implantação do empreendimento;

- produzir, no estudo geotécnico, os elementos para definição, em nível da viabilidade, de soluções do projeto de terraplanagem quanto aos volumes de escavação e aterros, bem como a definição de anteprojeto das obras singulares integrantes do sistema;

- apresentar uma tabela que contenha a descrição dos serviços, as referências das especificações e os respectivos desenhos aos quais se referem;

- apresentar o memorial de cálculo das soluções técnicas apresentadas, bem como o memorial descritivo das obras;

- apresentar o memorial descritivo dos elementos de edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos de contratação;

- elaborar o orçamento detalhado: custo global da obra com preços unitários, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimento de materiais e equipamentos, inclusive de proteção ambiental nas áreas de implantação do empreendimento;

- apresentar a avaliação econômica e financeira;

- apresentar os desenhos, mapas, gráficos e anexos que forem necessários à caracterização do empreendimento e à sua análise.

## Orientações Gerais.

### O projeto a ser desenvolvido deverá ser concebido dentro de uma visão sistêmica integradora do contexto deste ao desenvolvimento regional, devendo demonstrar que está apto às demais propostas de desenvolvimento existentes e planejados para a região.

### Esta abordagem metodológica pretende que o empreendimento venha a contribuir com mudanças substanciais na realidade das comunidades locais, devendo ser um dos referenciais ao processo de resgate social e de viabilidade econômica, para o semi-árido. Para tanto, os estudos deverão identificar atividades que sejam ao mesmo tempo de fácil acesso técnico para as comunidades locais e que possibilitem respostas econômicas efetivas para o desenvolvimento da região.

### A melhoria da qualidade de vida do homem é o fator preponderante do empreendimento. Assim, espera-se que os resultados anteriores sejam as principais referências no desenvolvimento dos estudos objeto do presente Termo de Referência.

### As planilhas de quantitativos de orçamento de cada perímetro irrigado devem ser apresentadas conforme critérios da Gerência de Custos da Codevasf  (AD/GCT);

### Contemplar as informações necessárias para a obtenção do Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra Hídrica – CERTOH do empreendimento, de acordo com o decreto n° 4024 de 21/11/2001 e eventuais regulamentações.

### Organizar e apresentar os estudos em reuniões técnicas e/ou Audiências Públicas em conjunto com a Codevasf, quando exigidas pelos órgãos oficiais, ou julgadas convenientes para esclarecimento às populações da área do empreendimento.

### Proceder aos eventuais estudos e ajustes que sejam exigidos pela Codevasf e/ou que venham a ser requerido em decorrência do planejamento participativo do público e interesse. Sempre que necessário, a Contratada deverá consultar os órgãos das diversas esferas da administração, bem como instituições relevantes.

### O detalhamento do Anteprojeto de Engenharia deverá ser suficiente para contratação das fases subsequentes em Regime Diferenciado de Contratações (RDC).

# VALOR DA CONTRATAÇÃO

## Os serviços objeto destes TR estão estimados em R$ 4.951.899,37 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), a preços de setembro/2013, conforme indicado no orçamento estimativo constante do anexo I.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo máximo para execução dos serviços será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato.

### Neste prazo estão inclusos os dias necessários à análise e aprovação dos relatórios parciais, bem como 30 (trinta) dias para análise e aprovação da minuta e 10 (dez) dias para editar e entregar a versão definitiva.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar dos serviços objeto destes TR empresas de consultoria, com experiência em serviços similares aos relacionados nas alíneas “b” do subitem 2.1, individualmente, ou em forma de consórcio, e que atendam às condições estabelecidas no edital.

## As atividades fins, objeto destes TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como levantamentos, estudos e ensaios de campo e de laboratório, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com empresas especializadas, sob responsabilidade total da consultora, perante a Codevasf, pela qualidade dos serviços e quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## A consultora considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita totalmente. As solicitações de esclarecimentos devem ser feitas em momento oportuno definido no edital, conforme inciso I do art. 45 da Lei 12.462 de 4 de agosto de 2011.

## A consultora apresentará junto a sua proposta declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e necessárias à avaliação das possíveis dificuldades futuras. Será de sua responsabilidade a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf, pois tal aspecto não poderá ser avocado, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração do contrato a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

### Para agendar a visita ao local dos serviços, as interessadas deverão entrar em contato com a 2ª Superintendência Regional, no endereço: Avenida Manoel Novaes, s/n – Centro, CEP: 47600-000, Bom Jesus da Lapa – BA, Fone: (77) 3481-8000 Fax: (77) 3481-4018 E-mail: 2sr-sr@codevasf.gov.br, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30, de 2ª a 6ª feira.

# HABILITAÇÃO

## Os documentos necessários a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista deverão ser apresentados em  conformidade com o art. 14 da Lei nº 12.462/11 na forma de apresentação estabelecida no edital.

## Para a qualificação técnica, as consultoras deverão apresentar:

- registro ou inscrição da consultora no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea, demonstrando que os serviços objeto destes TR se enquadram no objetivo social da consultora, compatíveis com as atribuições dos seus responsáveis técnicos, em conformidade com a Resolução Confea nº 336 de 27 de outubro de 1989;

- certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Crea, comprovando a execução de serviços de consultoria, com características similares, nos termos da alínea “b” do subitem 2.1 destes TRs. Deverão constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões) expedido(s) pelo, em destaque, os seguintes dados:

- local de execução;

- nome da contratante e da contratada;

- nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e números de registro(s); e

- relação dos serviços executados;

## A apresentação dos documentos na fase de habilitação não substitui os documentos e exigências contidas na proposta técnica.

# ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

## As propostas técnica e financeira deverão conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, segundo os quais a consultora se propõe a executar os serviços, bem como o preço da contraprestação.

## Proposta Técnica.

### A proposta técnica é o documento onde a consultora consubstancia e justifica a metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados, segundo os quais a mesma se propõe a executar os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo dos serviços, compatibilizar a equipe técnica, auxiliar e os meios materiais a utilizar, com o programa de trabalho. Deve ser elaborada conforme o sumário  a seguir, podendo  ser  ajustado nos aspectos em que a consultora julgar adequado:

Sumário

- Apresentação da proposta técnica

  - Considerações prévias;

  - Declaração de conhecimento e aceite;

- Proposta técnica:

  - Conhecimento do problema:

      - conhecimento da região; e

- conhecimento do empreendimento.

  - Bases metodológicas:

      - abordagem de métodos e soluções construtivas;

      - normas a serem observadas;

      - procedimentos técnicos e organizacionais.

  - Plano geral de trabalho:

      - programa de trabalho;

      - descrição das atividades;

      - cronogramas e fluxogramas.

  - Equipe técnica

  - Formulários

### Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

- (1.1) - considerações prévias e dados a respeito da empresa, nos  aspectos organizacionais, institucionais e técnicos;

- (1.2) - declaração assinada pelo responsável técnico de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e que as aceita, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Codevasf;

- (2.1) - conhecimento do problema, objetiva demonstrar que a consultora tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva referente:

- ao conhecimento da região, incluindo  dados gerais de real interesse na execução dos trabalhos, em especial sobre os aspectos que possam influir ou exigir especial atenção na execução dos mesmos;

- ao conhecimento do empreendimento, com  exposição baseada na análise do acervo de informação existente e na visita ao local dos serviços, destacando os aspectos de maior relevância e as soluções e peculiaridades técnicas e de planejamento adotadas para fundamentar tecnicamente a proposta;

- (2.2) - bases metodológicas, inclui a abordagem de métodos, as normas a serem observadas, bem como os procedimentos e controles de qualidade que se pretenda exercer durante a execução dos serviços e, para tanto, deve-se fazer descrição sucinta e objetiva referente:

- à abordagem de métodos e soluções com  propostas de  soluções de eventuais problemas específicos;

- às normas a serem observadas, destacando as normas referentes aos métodos e técnicas propostos para a execução dos serviços.

- aos procedimentos técnicos e organizacionais, destacando as diretrizes técnicas e organizacionais relevantes para a qualidade dos serviços, explicitando o planejamento e os métodos de gestão.

- (2.3) - plano geral de trabalho, com as informações, justificativas e detalhamentos relativos ao serviço, devendo ser formulado:

- o programa de trabalho,  coerente com a metodologia a ser utilizada e com o escopo dos serviços, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para execução dos trabalhos nas diversas áreas de atuação;

- a descrição pormenorizada das atividades a serem realizadas. Observação: não serão pontuadas cópias das especificações técnicas constantes destes termos de referência;

- os cronogramas, detalhados por atividades e eventos, definidos operacionalmente e  contemplando a desagregação de trabalhos a serem executados. Os cronogramas e diagramas serão atualizados mensalmente, ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos com "software" adequado ao atendimento das seguintes exigências:

- referir-se a um calendário mensal a partir do início dos serviços, conforme relação de eventos constantes do anexo VI. Esta relação poderá sofrer as adaptações julgadas necessárias pela consultora;

- ser expresso mediante cronogramas físicos em fluxogramas PERT/CPM e cronogramas GANTT, correspondente ao planejamento previsto para os trabalhos, possibilitando, assim, a análise do fluxo contínuo das ações;

- ser adequado às técnicas de avaliação e revisão, apresentando CPM, mediante  modelo a ser implantado imediatamente após o início da execução dos serviços.

- (2.4) - equipe técnica, representada pelo pessoal técnico especializado,  contendo um coordenador e a equipe chave composta por profissionais de nível superior, referentes às áreas de conhecimento relacionadas no item 2 a seguir,  os quais deverão apresentar suas fichas curriculares assinadas, com os respectivos comprovantes de escolaridade e de experiência profissional, bem como a estrutura organizacional, observando os aspectos a seguir:

- o coordenador deverá atender às exigências de prova de acervo técnico, formação acadêmica com experiência em planejamento e coordenação de serviços de consultoria de caráter multidisciplinar notadamente em planejamento e coordenação de projetos hidroagrícolas, em nível de estudo de viabilidade. Anexar, máximo 5 (cinco) atestados com as respectivas CAT’s;

- a equipe chave deverá ser composta por profissionais com formação acadêmica e experiência em cada uma das seguintes áreas de conhecimento: cartografia, geotécnica, hidráulica, eletromecância, agronomia, irrigação, agroeconomia e meio ambiente. Anexar, no máximo, 3 (três) atestados registrados na entidade profissional competente com as respectivas CAT’s, juntamente com cópias dos diplomas ou certificados;

- a estrutura organizacional deverá contemplar a justificativa do desenho e o dimensionamento da estrutura proposta, em nível operacional, mediante alocação de pessoal classificado por categorias profissionais, devendo apresentar:

- o personograma de equipe, indicando a sua interligação com a estrutura de execução dos serviços e as interfaces com a equipe da Codevasf;

- a descrição das funções, estabelecendo as atribuições e as responsabilidades dos grupos funcionais; e

- o cronograma de permanência, estabelecendo a permanência do pessoal da equipe proposta, sua suficiência e sua compatibilidade com a estrutura organizacional.

- a substituição do coordenador e/ou dos profissionais que comporão a equipe chave  somente se dará  sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia aprovação da Codevasf.

- (2.5) - contempla os formulários relacionados no subitem 11.4, alínea “a”. Os modelos constam do anexo VII (word) destes TR.

### A Proposta Técnica não deverá exceder 150 (cento e cinquenta) folhas de texto no total, utilizando-se somente a frente de cada folha no formato A4, na fonte “arial”, tamanho 12 (texto), 14 (subtítulo) e 16 (título) do “Microsoft Word” ou equivalente. As folhas excedentes ao limite acima estabelecido serão desconsideradas.

#### Os cronogramas, gráficos e figuras poderão ser apresentados no formato A3 e em outro tipo de letra.

### Os comprovantes exigidos na alínea “f” do subitem 11.2.2 poderão ser apresentados em forma de anexo, não computados na restrição do subitem 11.2.3..

### A proposta técnica deverá indicar de forma clara quais são os itens a serem avaliados para cada atestado contido na proposta, mencionando o número das páginas do mesmo.

## Proposta Financeira.

### A proposta financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na proposta técnica, conforme o sumário a seguir, podendo ser ajustado nos aspectos em que a consultora julgar adequado:

Sumário

- Apresentação da proposta financeira

- Termo da Proposta

- Considerações prévias

- Resumo da proposta financeira

- Detalhamento da proposta financeira

### Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

- (1)  Apresentação da proposta deverá constar o nome e endereço completo da Consultora, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso de ser a vencedora;

- (2) Termo da proposta, conforme anexo do Edital;

- (3) Considerações prévias, apresentar as considerações prévias sobre generalidades, escopo e estrutura da proposta financeira, as quais a consultora deseje incluir;

- (4) Resumo da proposta, apresentar o resumo dos principais itens integrantes da proposta, conforme formulário FPRO do anexo VIII;

- (5) Detalhamento da proposta, o detalhamento da proposta consiste na apresentação dos formulários relacionados no subitem 11.4, alínea “b”. Os modelos constam dos anexos VIII (Word) e IX (excel) destes TR, devendo:

- detalhar os salários e honorários praticados pela consultora e os percentuais acrescidos aos salários, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos aos impostos incidentes sobre o valor total orçado. Para o cálculo do custo unitário da hora técnica, deverá ser considerada uma carga mensal de 176 horas/mês;

- demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em Lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por intermédio de  cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- demonstrar os itens de mobilização e desmobilização das instalações, equipamentos e pessoal no formulário FPRO-XI, para serem transportados para o FPRO. Para a desmobilização, os custos individuais relativos a pessoal não poderão incluir encargos rescisórios de contrato de trabalho, que deverão ser considerados no FPRO-XIV – Encargos sociais da equipe de projeto;

- demonstrar as despesas com viagens, serviços gráficos e os serviços pagos a preço unitário, o detalhamento dos custos de administração e das despesas fiscais nos respectivos formulários e transportá-los para o FPRO;

- no preenchimento do cronograma financeiro  utilizar o elenco de eventos relacionados no anexo V.

### Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão de obra, encargos sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão de alguma despesa, esta será considerada incluída nos preços.

## Relação dos formulários a serem preenchidos para apresentação das propostas:

- proposta técnica: TPRO-I, TPRO-II, TPRO-III, TPRO-IV e TPRO-V; e

- proposta financeira: FPRO, FPRO-I, FPRO-II, FPRO-III, FPRO-V, FPRO-VII, FPROVIII, FPRO-X, FPRO-XI; FPRO-XII, FPRO-XIII e FPRO-XIV.

## As propostas técnicas e financeiras deverão ser encaminhadas à Codevasf conforme estabelece o item “APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA”, constante do Edital.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

## As Propostas Técnicas serão avaliadas através de pontuação – no intervalo de  0 (zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros - conhecimento do problema, bases metodológicas e plano de trabalho e equipe técnica - estabelecidos nos quadros a seguir.

### A demonstração de Conhecimento do Problema, apresentada conforme estabelece a alínea “c” do subitem 11.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| CONHECIMENTO DO PROBLEMA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Conhecimento da região: |  |
| 1. dados gerais de real interesse na execução dos trabalhos | 5 |
| 2. aspectos que possam influir ou exigir especial atenção | 5 |
| b) Conhecimento do empreendimento: | 5 |
| Total de Pontos | 15 |

### As Bases Metodológicas e o Programa de Trabalho apresentado de acordo com as alíneas “d” e “e” do subitem 11.2.2, receberão pontuação máxima, conforme quadro abaixo:

| BASES METODOLÓGICAS E PLANO GERAL DE TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Bases Metodológicas |  |
| 1. abordagem de métodos | 5 |
| 2. normas a serem observadas | 5 |
| 3. procedimentos técnicos e organizacionais | 5 |
| b) Plano Geral de Trabalho |  |
| 1. programa de trabalho | 5 |
| 2. descrição das atividades | 5 |
| 3. cronogramas e fluxogramas | 5 |
| Total de Pontos | 30 |

### A Equipe Técnica apresentada conforme estabelece a alínea “f” do subitem 11.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Coordenador: |  |
| 1. formação complementar | 1 |
| 2. experiência geral | 3 |
| 3. experiência específica em projeto hidroagrícola | 5 |
| b) Equipe Chave: |  |
| 1. formação complementar (1 por área de conhecimento) | 8 |
| 2. experiência específica por áreas de conhecimento: (9(0(0especialização: |  |
| - cartografia | 4 |
| - geotecnia | 4 |
| - hidráulica | 4 |
| - eletromecânica | 4 |
| - agronomia | 4 |
| - irrigação | 4 |
| - agroeconomia | 4 |
| - meio ambiente | 4 |
| c) Estrutura organizacional: |  |
| 1. personograma de equipe e descrição das funções | 4 |
| 2. cronograma de permanência | 2 |
| Total de Pontos | 55 |

#### A avaliação do coordenador está dividida em formação complementar, experiência geral e específica, as quais serão pontuadas mediante a apresentação de atestados técnicos, conforme subitem 11.2.2, alínea “f”, item 1, considerando:

- formação complementar: pós-graduação (lato senso e stricto senso) relacionada à gestão/coordenação de estudos ou projetos ou às áreas de conhecimento listadas no subitem 11.2.2, alínea “f”, item 1, com carga horária mínima de 360 horas. O certificado deve indicar, no mínimo, a área de conhecimento do curso, a carga horária e o período de realização. O doutorado receberá 1 ponto, o mestrado 0,75 pontos e a especialização 0,5 ponto, não cumulativo;

- experiência geral: receberá pontuação total 3 pontos o profissional que possuir experiência em coordenação de projeto hidroagrícola ou similar, conforme conceituado na alínea “b”, subitem 2.1 destes TR;

- a experiência específica: receberá pontuação de até 5 pontos, comparadamente, em função do grau de complexidade do projeto, o profissional que possuir experiência em coordenação de projeto hidroagrícola de dimensões similares ou superiores ao objeto destes TR.

#### A avaliação da equipe chave está dividida em formação complementar e experiência específica, as quais serão pontuadas mediante a apresentação de atestados técnicos, conforme subitem 11.2.2, alínea “f”, item 2, considerando:

- na formação complementar, pós-graduação (lato senso e stricto senso), de cada membro da equipe chave deverá ser relacionada à área de conhecimento com a respectiva função na equipe, conforme lista do subitem 11.2.2, alínea “f’” 2. O doutorado receberá 1 ponto, o mestrado 0,75 ponto e a especialização 0,5 ponto, não cumulativo;

- na experiência específica, o membro da equipe chave receberá, até 4 pontos se comprovar a participação na elaboração de projeto hidroagrícola na respectiva área de conhecimento, conforme lista do subitem 11.2.2, alínea “f”.

### As propostas técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) em qualquer dos parâmetros relacionados nos subitens 12.1.1 a 12.1.3 ou pontuação total inferior a 80 (oitenta) pontos serão desclassificadas.

## As Propostas Financeiras das Consultoras classificadas tecnicamente serão  examinadas, para avaliar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculo, se todas as propostas estão de acordo com as exigências e se todos os documentos foram  assinados.

### Os erros aritméticos serão retificados,  desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

- se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

- se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## No caso do subitem 12.2.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do  valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados. A consultora será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

## Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, e a classificação das mesmas será de acordo com a média ponderada das valorizações, sendo  declarada vencedora a consultora  que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e os pesos seguintes:

a) Nota Financeira

Nf = 100 -| Po−PmVe−Pm|∗20

b) Classificação Final

Ncf = 0,7*Nt+0,3*Nf

Onde:

NCf	=	Nota de classificação final alcançada pela licitante;

Nt	=	Nota técnica obtida pela licitante (variando entre 80 a 100);

Nf	=	Nota financeira obtida pela licitante (variando entre 80 a 100);

PO	=	Preço ofertado pela licitante;

Ve	=	Valor máximo orçado/MI; e

Pm	=	Preço mínimo ofertado

## Serão desclassificadas as propostas que, conforme o art. 24 da lei 12.462/11:

- contenham vícios insanáveis;

- não obedeçam às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório;

- apresentem preços manifestamente inexequíveis ou permaneçam acima do orçamento estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no art. 6o desta Lei;

- não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração pública; ou

- apresentem desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde que insanáveis.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## A Codevasf pagará à consultora, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços global e unitário incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se, na única remuneração  pelos trabalhos contratados e executados.

### Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiro, incluindo-se na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes e as tarefas mensuráveis referentes a cada etapa de execução do contrato, correspondente às parcelas pagas a preço global e a preço unitário.

### O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento periódico, conforme cronograma físico-financeiro, sujeito às seguintes condições gerais:

- o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos subitens 13.2 e 13.3  e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- as faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a  indicação  do número da nota de empenho que lhe dá cobertura.  Para serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização, com a indicação do período de sua execução;

- o prazo máximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada da fatura no Protocolo da Administração Central da Codevasf, sendo 10 (dez) dias para a liberação da fatura pela fiscalização do contrato;

- as faturas periódicas só serão liberadas para pagamento após aprovação  pela área gestora;

- qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à consultora, para correções e acertos, iniciando-se, após essa  reapresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

### O pagamento da mobilização e da desmobilização será efetuado desde que comprovadas pela fiscalização e não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nas planilhas de serviços pagos a preço global.

- a mobilização somente será paga após a comprovação da mobilização de pessoal e de equipamentos;

- a desmobilização somente será paga após a emissão do Termo de Encerramento Físico – TEF do contrato.

### As formas de pagamento  - preço global e preço unitário  - serão aplicadas levando-se em consideração a característica dos serviços.

## Serviços Pagos a Preço Global.

### Os serviços pagos a preço global são os trabalhos denominados serviços de escritório, com exceção dos serviços pagos a preços unitários, conforme subitem 13.3. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas mensais, condicionado à:

- análise e aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao evento para faturamento, de acordo com o programa de trabalho e cronograma físico-financeiro;

- após a análise e aprovação dos relatórios/documentos, a fiscalização do contrato autorizará à consultora emitir os respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios/documentos, a fiscalização poderá reter a parcela referente às mesmas se a dúvida não for sanada pela consultora, e;

- após sanado o motivo da retenção, a Codevasf terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

## Serviços Pagos a Preço Unitário.

### Os serviços pagos a preços unitários são os referentes aos trabalhos de campo e laboratório destinados à obtenção de dados para a elaboração do projeto, passíveis de medição no local dos serviços e constam dos Anexos II a IV. Serão pagos, por aplicação, do sistema de preços unitários apresentados pela consultora na sua proposta, aos quantitativos realmente executados, mediante faturas mensais, condicionado à:

- autorização expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, resultados de análises, relatórios etc.), conforme padrão da Codevasf;

- apresentação das variações, para mais ou para menos, das previsões apresentadas pela consultora na sua proposta, em relação aos trabalhos de campo e laboratório executados. As variações não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos.

### Estes serviços incluem todos os custos necessários a sua realização, entre outros:

- custos de mão de obra;

- laboratório;

- equipamentos;

- serviços gráficos;

- veículos;

- despesas fiscais;

- remuneração da consultora (lucro); e

- mobilização e desmobilização.

# REAJUSTAMENTO

## Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

- I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta

## Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria,.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários do programa de trabalho 20.607.2013.140C0027, Implantação dos Perímetros de Irrigação do Canal do Sertão Alagoano, no estado da Bahia, categoria econômica 4, Fonte 0100, sob  gestão da Área de  Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## A comunicação entre a Codevasf e a consultora poderá ser feita por telefone, mas deverão ser ratificadas por documento escrito e assinado.

## A consultora deverá apresentar à Codevasf, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, antes do início dos serviços de campo, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização.

## A consultora terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

## O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionadas com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro). Deverá contemplar a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a Codevasf.

### Os serviços de campo deverão ser separados dos serviços de escritório.

### A consultora deverá apresentar, no 1º relatório (de andamento ou específico), novos cronogramas atualizados e assim, sucessivamente, nos demais relatórios. Os cronogramas e diagramas serão atualizados, mensalmente ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos, com "software" adequado e poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

### As alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Codevasf, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

### As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da Codevasf e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

### A consultora deverá elaborar cronograma de utilização de pessoal, indicando o período de permanência dos membros de suas equipes na execução dos serviços.

## Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma.  Serão de 15 (quinze) dias contados do dia seguinte ao recebimento desses documentos.  A consultora deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

### Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à consultora.

### A Codevasf acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

## A consultora e a Codevasf manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, constante comunicação para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Codevasf convocará, para esse fim, quantas reuniões estimar necessárias, cujos custos estão incluídos no valor total do contrato.

## As reuniões objetivam discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e deverão ser previamente agendadas pelas partes e registradas em ata.

## Para acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, à Codevasf será concedido livre acesso aos locais de trabalho da equipe da consultora.

### A Codevasf designará uma equipe, sob a responsabilidade de um coordenador, para  exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, sendo que a ela caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

### A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a consultora, podendo, inclusive, rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

### A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa,  indicando o seu valor.

### A consultora poderá recorrer à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva.

### A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a consultora da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

## A Codevasf e a consultora estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- preparação e atualização dos programas de trabalho;

- relatórios de andamento;

- reuniões;

- habilitação de pessoal;

- comunicações;

- fiscalização; e

- faturamento.

## A consultora deverá intercambiar informações com a Codevasf por meio da linha telefônica (061) 2028-4675. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos deverá ser utilizado correio eletrônico.

# ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

## A consultora, antes do início dos trabalhos de campo, deverá apresentar um relatório com o Plano de Trabalho Específico – PTE contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, indicando o responsável para cada área e sua localização;

- a localização (local do escritório de campo);

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- as normas a serem observadas e os procedimentos de controles de qualidade;

- os quantitativos de cada tipo de serviço; e

- a data prevista para o término dos serviços.

## A consultora emitirá os seguintes relatórios para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro:

- Relatório Parcial – Relatórios Parciais de Projeto - documento de caráter técnico correspondente aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento (anexos VI), com as informações referentes às fontes de dados, metodologias e especificações técnicas adotadas, memórias de cálculo e avaliação crítica dos dados disponíveis.

- Relatório de Andamento – documento mensal de caráter administrativo para apresentar o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos;

- Relatório Específico - documento técnico de caráter eventual, a ser apresentado por solicitação da Codevasf, para aprofundamento e detalhamento de questões técnicas relativas às atividades executadas ou em execução, a serem integrados nos Relatórios Parciais de Projeto e Relatórios Finais;

- Versão Preliminar do Relatório Final (Minuta) – a ser apresentada, em nível de minuta, ao final dos serviços, com integração dos relatórios parciais e específicos, com ênfase nos resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativas de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da Codevasf;

- Versão Definitiva do Relatório Final – deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação, pela Codevasf, de correção/revisão da versão preliminar; e

- Síntese do Relatório Final - deverá apresentar as informações referentes ao Projeto em foco, de modo sintético, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgação, tecnicamente fundamentados e de fácil compreensão.

### O Relatório Final deverá ser apresentado de acordo com a estrutura apresentada no anexo VII, com o padrão exigido pela Codevasf. Ficará a critério da consultora sugerir complementações e/ou alterações no plano da obra e roteiros para que estes compatibilizem à realidade dos estudos, as quais deverão ser submetidas à aprovação da Codevasf.

## A consultora deverá exercer controle de qualidade das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

## O produto e relatório final referente aos serviços objeto do presente Termos de Referência será apresentado, considerando-se as seguintes diretrizes:

- os dados e informações que exigem análise espacial deverão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc. serão fornecidos em meio digital, em formatos que permitam visualização, edição e reedição pela equipe da Codevasf;

- os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para sua divulgação e apresentação pública; e

- os dados referentes às unidades espaciais do Projeto e as áreas de influência serão apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georeferenciado; e

- em todos os documentos devem ser relacionados os profissionais responsáveis por cada assunto, com suas respectivas ART’s, bem como a equipe de acompanhamento dos serviços de campo.

## Os relatórios e documentos deverão ser gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na Codevasf. Caso a consultora, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer seus originais completos, com os respectivos manuais e garantias.

### Os programas de computação utilizados na elaboração do projeto serão apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca dos resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## Os trabalhos de natureza técnica observarão as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A consultora poderá substituir as normas da ABNT por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as substituições são equivalentes ou superiores.

### A consultora deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas à mão de obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter orientativo e não restritivo.

### As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

## Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais, etc., observarão às unidades do Sistema Métrico Internacional. Se necessário citar outras unidades, os valores expressos nestas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

## Redação - o projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## Número de vias - os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades:

- relatório de andamento, 2 (duas) vias impressas;

- relatório parcial ou específico, em 2 (duas) vias impressas e 1 (uma) via digital (CD ou DVD);

- minuta do relatório final, em 3 (três) vias impressas e 1 (uma) via digital (CD ou DVD);

- relatório final  em 3 (três) vias completas: impressas e em CD-ROM/ DVD;

## Encadernação - a encadernação dos relatórios de andamentos, parciais e específicos, assim como as versões preliminares, poderão ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

### A encadernação do relatório final deverá ser do tipo "capa-dura", não sendo aceita com garras plásticas.  As folhas deverão ser destacáveis.

## Elementos componentes – a sequência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

### Capa (NBR - 6029) - a capa será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou em tecido, contendo os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

### Lombada (NBR - 6029)

- a lombada (lida na horizontal) deverá conter a palavra Codevasf e sua logomarca na parte superior; o nome do(s) consultor (es) na parte inferior, e o mês da publicação, logo abaixo do nome do(s) consultor (es);

- a lombada (lida na vertical) deverá conter o título do projeto, a etapa contratada, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e o título do conteúdo.

### A folha de rosto deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

#### Verso da folha de rosto – o verso da folha de rosto deverá conter:

- ficha catalográfica, de acordo as normas AACR2 – Anglo Americam Cataloguing Rules;

- o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereço, o telefone, o fax, o endereço na internet: www.codevasf.gov.br e o e-mail.

### Índice geral – o índice geral deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e sequência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

### Sumário - o sumário deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

### Listas (NBR 6029)

### Apresentação (NBR 6029) - a apresentação deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários, a data da licitação, o nº do edital, o nº do contrato, data e assinatura e deverá ser feita uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

### Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

### Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

### Referências bibliográficas (NBR - 6023) - as referências bibliográficas, elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

## Disposição.

### Formatos de papel (NBR - 5339):

- os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3;

- a monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf;

- especificações, memórias de cálculo, estudos e texto, em formato A4.

### Paginação e numeração:

- a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s);

- a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

### Formulários e tabelas - os formulários e tabelas deverão:

- obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em sequência no texto, logo após a primeira citação referente ao Formulário ou tabela;

- apresentar título;

- apresentar citações da fonte.

### Numeração progressiva das seções de um documento (NBR-6024):

- apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte;

- as seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se à quinária.

### Numeração e registro dos documentos:

- numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material serão numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas.

- registro - os documentos emitidos serão registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela consultora e pela Codevasf.

### Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes.

### Revisão dos documentos - o documento revisto  terá indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

### Escala (NBR -5984) - a escala do desenho será, obrigatoriamente, ser indicada na legenda.

### Dobramento de folhas (NBR - 5984) - o formato final será apresentado em A4, ainda que seja necessário o dobramento de folhas.

### Legenda (NBR - 5984):

- as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) terão no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação.

- a legenda apresentará a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175 mm;

- a legenda  conterá as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- título do projeto;

- título do documento;

- data (mês/ano);

- nome da consultora;

- número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

- assinaturas dos responsáveis pelo (a): (projeto; desenho; verificação e aprovação);

- número de revisão; e

- escala.

- a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, serão apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

## Codificação

### As instruções contidas no manual de codificação, parte integrante dos manuais de operação e manutenção da Codevasf, serão seguidas quando da codificação dos documentos.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## O encerramento dos trabalhos se dará após a aprovação dos Relatórios Finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de suas respectivas minutas, resultante da entrega, pela consultora, no número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, conforme item 18.

## Com o encerramento, a consultora requererá, formalmente, o recebimento definitivo do objeto, com:

- a emissão do atestado de execução dos serviços;

- a emissão do termo de encerramento físico; e

- a liberação da caução contratual.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Será considerado o Código SIASG/CATSERV BR nº  000013986 - Estudos e Projetos do Sistema de Irrigação.

## Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização da mesma.

## A concepção geral das estruturas e obras civis deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade. Na elaboração do projeto deverão ser considerados principalmente os requisitos de segurança, funcionalidade e adequação ao interesse público, economia na execução,  possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço, adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas e impacto ambiental.

## Os esquemas de irrigação e drenagem devem ser otimizados, com vistas à redução do porte das estações elevatórias, consumo de energia e facilidades operacionais.

## Os trabalhos de campo (topografia, geotécnica e pedologia) podem ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam todas as informações do padrão estabelecido.

## As especificações, normas de medição e pagamento e orçamento de obras seguirão, no que couber, ao caderno de encargos, ao cadastro de preços unitários e aos modelos de quadro padrão da Codevasf.

## A Consultora se obriga a tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A Consultora será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado à terceiros.

## Cabe à Consultora obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços.

## Caso a consultora seja registrada em região diferente daquela em que serão executados os serviços objeto destes TR, na assinatura do contrato, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com o disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução Confea nº 336 de 27 de outubro de 1989.

## A Consultora e a equipe técnica ambiental deverão apresentar o certificado de registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolução CONAMA nº 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA nº 10, de 17 de agosto de 2001.

## Deverão ser considerados os documentos elaborados no Brasil pelo "BUREC - Bureau Of Reclamation" dos Estados Unidos da América:

- Manual de Construção de Projetos de Irrigação;

- Manual de Especificações Técnicas Padronizadas.

## No ato da assinatura do contrato a licitante deverá comprovar que  possui em seu quadro permanente, na data de entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor de atestados de responsabilidade técnica pela execução de serviços de características semelhantes ou superiores aos conceituados na alínea “b” do subitem 2.1 destes TRs, expedido pelo Crea, por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT, observados os aspectos a seguir relacionados:

    - entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente, sócio ou, ainda, empregado com contrato de regime de prestação de serviços. A comprovação do vínculo empregatício pode ser feita por meio de:

a1) cópia da ficha ou do livro de registro do empregado ou cópia da carteira de trabalho, ou;

a2) ato constitutivo, quando se tratar de dirigente ou sócio, ou;

a3) cópia do contrato ou declaração de contratação futura do profissional, acompanhada da anuência deste, no caso de empregado com contrato de regime de prestação de serviços;

    - declaração do(s) profissional(is) indicado(s) para fins de comprovação da capacitação técnica que aceita participar dos serviços como responsável técnico ou coordenador ou membro da equipe chave. Podendo acumular a responsabilidade técnica com a coordenação ou com a participação na equipe chave, sendo incompatível e vedado acumular a coordenação com a participação como membro da equipe chave. O profissional indicado pode ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela Codevasf.

### No caso de serviços realizados no exterior, os atestados deverão estar devidamente regularizados no país de origem e registrados no consulado brasileiro, acompanhados de tradução juramentada.

ANEXOS

ANEXO I - ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA O ESTUDO DE VIABILIDADE

| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |
| --- | --- |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 6.658,40 |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 1.562,40 |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 8.220,80 |
| MÃO DE OBRA |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) | 1.241.476,72 |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) | 37.533,76 |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE | 1.279.010,48 |
| C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (77,25% DO B1) (FPRO-XIV) | 959.040,77 |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) | 7.506,75 |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS | 966.547,52 |
| OUTRAS DESPESAS |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) | 81.679,12 |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) | 12.858,40 |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS | 94.537,52 |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | 2.348.316,32 |
| CUSTOS INDIRETOS |  |
| F - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) | 319.752,62 |
| G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F) | 266.806,89 |
| H - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) (FPRO-XIII) | 487.776,36 |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | 1.074.335,87 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL | 3.422.652,19 |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |
| J - Serviços Topográficos (FPRO-V) | 687.478,63 |
| K - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) | 222.612,05 |
| L - Serviços Pedológicos (FPRO-VIII) | 619.156,50 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO | 1.529.247,18 |
| TOTAL DA PROPOSTA | 4.951.899,37 |

ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de levantamentos topográficos e cadastrais.

    - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do Formulário PP-V.

    - Os levantamentos topográficos deverão ser executados para demarcação das alternativas selecionadas e levantamento cadastral das áreas de interesse para o projeto.

    - Os levantamentos cadastrais deverão ser executados na faixa de domínio do canal (200 metros para cada lado do canal), em áreas previstas para implantação de barramentos, obras de arte, áreas de jazidas e áreas previstas para implantação do projeto de irrigação.

- AMARRAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

  - Os trabalhos topográficos serão amarrados à rede básica, anteriormente disposta na área. Na sua inexistência, amarrar-se-á à Rede Básica Nacional, sistema SIRGAS 2000 e marégrafo de Imbituba.

  - Transporte de Coordenadas.

    - Os transportes serão efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GNSS (Global Navigation Satellite System), sendo possível operar com os equipamentos das seguintes classes:

- Receptores Geodésicos de dupla frequência (L1/L2):

- Características dos aparelhos:

- Precisão mínima pós processada de 10mm + 1 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- Observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora;

- Combinação entre observáveis: Dupla diferença de fase da portadora com aceleração dos códigos para busca das ambigüidades;

- Fatores influentes na precisão:

- proximidade da estação de referência;

- condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- configuração geométrica da constelação de satélites;

- disposição de obstruções que prejudicam a recepção dos sinais; e

- qualidade dos receptores

- Condições a serem observadas durante o rastreio:

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- razão sinal/ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12;

- horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do levantamento; e

- intervalo de gravação: 1 s;

- Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades e com capacidade de processar as fases da(s) portadora(s); e

- Receptores com um mínimo de 8 canais;

- Receptores Geodésicos de uma frequência (L1):

- Características dos aparelhos:

- Precisão mínima pós processada de 20mm a 0.5 m + 3 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- Observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e

- Combinação entre observáveis: Duplas diferenças.

- Fatores influentes na precisão:

- Proximidade da estação de referência;

- Condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- Configuração geométrica da constelação de satélites;

- Disposição de obstruções que prejudiquem a recepção dos sinais; e

- Qualidade dos recptores,

- Condições a serem observadas durante o rastreio:

- Distância máxima de linha de base de 15 km (quinze quilômetros);

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- Razão Sinal/Ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12;

- Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- Operar sempre no modo 3D, sendo necessário no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do levantamento;

- Intervalo de gravação: 1 s;

- Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades em todos os pontos levantados e capacidade de processar a fase da portadora; e

- Receptores com um mínimo de 8 canais.

    - As técnicas de posicionamento GNSS utilizadas serão Posicionamento Relativo Estático e Estático Rápido.

    - Após processados os dados obtidos em campo, deverão ser armazenados os relatórios que apresentam as condições gerais dos equipamentos, condições de processamento, coordenadas finais e a respectiva qualidade atingida.

  - Densificação do apoio básico

    - Deverá ser realizada por meio de poligonal ou simples irradiamento eletrônico, onde serão transportadas coordenadas para barrotes de madeira de boa qualidade e nas dimensões de 10 x 10 x 50 cm, pintados na cor branca, identificados e aflorados de 10 cm, utilizando-se teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e , se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3. Os barrotes, pelo menos 2 (dois), afastados de pelo menos 150 metros, servirão para a locação dos canais ou outras estruturas em que sejam necessárias amarrações.

    - As medidas angulares deverão ser realizadas pelo método das direções em três séries (CE e CD), com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se  a tolerância prescrita para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

    - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

  - Transporte de Cotas (Ida e Volta).

    - Para os barrotes deverão ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico classe IIN da ABNT, com nível de precisão de 1,5 mm/Km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2,00 m e distância máxima de 80,00 m (ré e vante) com a observação dos 3 fios estadiométricos e tolerância máxima admissível de fechamento de 20mm k, sendo K o comprimento do nivelamento em Km.

- ADUTORAS E CANAIS

  - Poligonais Eletrônicas.

    - Planimetria.

      - As poligonais para locação das adutoras e canais, de PI à PI, deverão se desenvolver amarradas à rede básica.

      - Os PI´s serão monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintada  (cor branca) de formato quadrangular de dimensões 10 x 10 x 50 cm, identificados e aflorando 10cm. Para garantir a posição dos PIs, serão implantados 2 (dois) pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos alinhamentos refazem a posição do PI.

      - Os PI’s, quando não forem intervisíveis, nas tangentes extensas, serão monumentados da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade desejada.

      - As poligonais terão extensão máxima de 10,00 Km.

      - As medidas angulares deverão ser executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e , se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3, em três séries com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas).

      - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

      - Piquetes (cor branca) com tacha  para centragem, a cada 50,00 m, com o uso de trena de aço ou fiberglass, aferida, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverão ter dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

      - Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais deverão ser obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões preconizadas, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformações do plano da carta.

    - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta)

      - Os barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contra-nivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item 2.4.1.

      - As visadas estão limitadas a 100,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

      - Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em Km

  - Seções Transversais.

    - A cada piquete implantado (somente canais) corresponderá uma seção transversal, com extensão de (10,00 m em encostas) e 50,00 m para cada lado do eixo principal. Os extremos desta deverão ser estaqueados com piquetes (cor azul) de dimensões 2 x 2 x 20 cm, aflorando 1 cm.

    - A ortogonalidade das transversais deverá ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - O nivelamento deverá ser geométrico (classe IIN), cotando pontos a 20,00 m, além dos piquetes dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

    - As adutoras e a rede de distribuição pressurizada dispensam  seções transversais.

- DRENAGEM

  - Os drenos naturais serão levantados para subsidiar o desenvolvimento das obras civis decorrentes das drenagens. A extensão da poligonal e das seções transversais são decorrentes da necessidade de detalhamento da bacia de contribuição e da cota de máxima cheia verificada para aquela região e serão levantadas conforme as seguintes especificações.

  - Planimetria - Poligonais Eletrônicas.

    - Os levantamentos topográficos dos drenos naturais deverão se desenvolver amarradas à rede básica.

    - Os PI’s e os pontos serão monumentados com barrotes de madeira, de formato retangular de dimensões 10 x 10 x 40 cm, identificados e aflorando 10cm.

    - Os PI’s, quando não forem intervisíveis nas tangentes extensas, serão monumentados, da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade e a distância máxima entre marcos.

    - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 2 e classe IIIP da ABNT.

    - Piquetes (cor branca) com tacha para centragem a cada 20,00 m, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverão ter dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

  - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta);

    - Os barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contra-nivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item 2.4.1.

    - As visadas estão limitadas a 100,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

    - Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em Km.

  - Seções Transversais.

    - A cada piquete implantado no eixo corresponderá uma seção transversal, com extensão de 50,00 metros para cada lado. A ocorrência de secções transversais com extensão superior ou inferior aos 50,00 metros deverá ser previamente aprovada pela fiscalização.

    - As seções transversais serão prolongadas em situações críticas e atípicas, tais como locais em que a infraestrutura encontrar-se comprometida por desnivelamento evidente da plataforma, locais onde as encostas indicarem evidências localizadas de instabilidade, comprometendo-se assim, a segurança do tráfego e a estabilidade da rodovia, locais de implantação de obras de arte especiais (de 5 em 5 metros) e locais

em que ocorra atrito lateral intenso ou outros casos que possam ser evidenciados nos estudos de trafego (interseções, acesso, travessia urbanas, etc).

    - A ortogonalidade das transversais deverá ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - O nivelamento deverá ser geométrico (classe IIN), cotando pontos a cada 50,00 m no eixo e 5 m nas seções, além dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

- ÁREAS DE JAZIDAS.

  - Planimetria - Poligonais Eletrônicas.

    - Os levantamentos topográficos das áreas de jazidas deverão se desenvolver amarrados à rede básica.

    - Os PI’s e os pontos serão monumentados com marcos de concreto, de formato retangular de dimensões 8 x 12 x 60 cm identificados e aflorando 10cm.

    - Os PI’s, quando não forem intervisíveis nas tangentes extensas, serão monumentados, da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade e a distancia máxima entre marcos.

    - As medidas lineares deverão ser realizadas com tolerância para poligonais tipo 2 e classe IIIP da ABNT.

    - Piquetes (cor branca) com tacha para centragem a cada 50,00 m, ou quando nos extremos e nos pontos característicos de mudança de declividade, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverão ter dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

  - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta);

    - Os barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contranivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item 2.4.1.

    - As visadas estão limitadas a 100,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contranivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

    - Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em Km.

  - Seções Transversais.

    - A cada piquete implantado no eixo corresponderá uma seção transversal, com extensão de 50,00 metros para cada lado. A ocorrência de secções transversais com extensão superior ou inferior aos 50,00 metros deverá ser previamente aprovada pela fiscalização.

    - A ortogonalidade das transversais deverá ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - O nivelamento deverá ser geométrico (classe IIN), cotando pontos a cada 50,00 m no eixo e 5 m nas seções, além dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

- REGISTROS DAS OBSERVAÇÕES

  - As observações deverão ser anotadas em cadernetas (folhas duplas) modelo Codevasf, a caneta esferográfica na cor azul ou preta e não devem conter rasuras. Após preenchida, cada folha será rubricada por Fiscal da Codevasf que destacará a 1ª via e a remeterá ao Coordenador dos trabalhos, para verificação da qualidade dos serviços. Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes deverão ser fornecidos em formato ASCII (TXT). Caso não sejam utilizados, os dados provenientes das observações deverão ser lançados em planilhas eletrônicas compatíveis com EXCEL e entregues à fiscalização.

- CADASTRO FÍSICO

  - Consiste na identificação dos limites dos imóveis, utilizando equipamentos de medição com GPS de navegação e posicionamento global obedecendo às normas e leis vigentes. Durante os serviços de identificação dever-se-á obter, de cada confrontante uma Declaração reconhecendo que não há discordância quanto aos respectivos limites comuns das propriedades percorridas pelos técnicos encarregados pelos serviços. Esta Declaração deverá ser de natureza pública e registrada em Cartório de Títulos e Documentos da mesma comarca;

  - Além destes deverão ser levantados todos os elementos físicos de cada imóvel, ou seja, as benfeitorias existentes, sob a responsabilidade de um avaliador de imóveis rurais. A título de informação, relacionamos as que obrigatoriamente deverão ser levantadas, tais como: casas, ranchos, galpões, coberturas, poços, bombas, redes elétricas, telefônicas, de água potável, de esgoto e de águas pluviais, açudes, cercas, bueiros, pontes, mata-burros, estábulos, porteiras, campo de aviação etc;

  - A descrição de cada benfeitoria deverá ser feita de modo detalhado, indicando tipos, áreas, altura de pé direito, capacidade de bombas, diâmetros de bueiros, canalizações de água etc;

  - Todas as benfeitorias deverão ser fotografadas e georreferenciadas, expondo-se placa identificadora nas mesmas. As fotos deverão apresentar vários ângulos do imóvel, que permita uma perfeita identificação/visualização do mesmo. Quando atingir culturas, as mesmas deverão ser fotografadas. Nos casos de edificações, deverão ser apresentadas fotos internas e externas, permitindo visualizar todos os cômodos da edificação, teto, paredes, piso, rede elétrica e hidráulica, infiltrações, desgaste de pintura, trincas, e todos os elementos que influenciam na caracterização da condição da edificação;

    - Para cada edificação, deverá ser apresentada uma planta baixa em escala adequada e georreferenciada, de forma a permitir a perfeita interpretação da edificação que esta sendo avaliada;

  - As áreas de preservação ambiental levantadas deverão ser amarradas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Datum Sirgas-2000 com GPS de navegação.

  - Cadastro de divisas

    - Os limites das áreas de interesse deverão ser levantados utilizando GPS de navegação e suas coordenadas deverão ser apresentadas no Sistema Geodésico Brasileiro e sistema de projeção UTM (Universal Transversa de Mercator).

    - Para cada propriedade e para a união de todas as áreas de interesse deverão ser entregues relatórios específicos contendo as informações cadastradas conforme exigências da Codevasf.

  - É responsabilidade da empresa executora a comunicação e mobilização dos moradores e proprietários para coleta das informações necessárias.

- CADASTRO AGRÍCOLA

  - O levantamento cadastral agrícola tem o objetivo de representar o uso do solo e a cobertura vegetal natural na região de interesse, sob responsabilidade de um profissional habilitado e experiente na execução destes serviços.

  - A utilização do solo para fins agrícola deverá ser minuciosamente relacionada e indicada no desenho cadastral, especificando-se áreas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade, espaçamento, condições gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjões, áreas de preservação, área de reserva etc.

  - As áreas de preservação deverão ser delimitadas, mapeadas e o tipo de vegetação predominante descrito.

- CADASTRO JURÍDICO.

  - Deverá ser levantada à situação jurídica do imóvel, inclusive se está hipotecado ou não e existência de outro tipo de gravame, sua titulação, modo de ocupação, seja através da consulta direta aos ocupantes, proprietários ou prepostos, seja através de pesquisa em cartórios, institutos de terra e de reforma agrária.

  - Deverão ser obtidas as cópias da documentação pertinente e anexadas às pastas cadastrais.

  - Deverão, logo no início dos trabalhos, ser relacionadas às propriedades a serem cadastradas e solicitadas as certidões de registro e de ônus reais dos imóveis.

  - Sugestões ou mudanças nas informações contidas nas folhas cadastrais deverão ser previamente analisadas e aprovadas pela equipe de fiscalização.

  - Deverão ser obtidas as cópias da documentação pertinente, tanto do proprietário/benfeitor, moradores, herdeiros, assim como da propriedade e anexadas às pastas cadastrais.

  - Deverá ser entregue uma Carta de confrontação da propriedade, contendo as assinaturas e documentos de identificação do proprietário e de todos os confrontantes.

  - Deverão ser dirimidas todas as dúvidas referentes aos processos decorrentes de espólios e divisões e a documentação dos envolvidos apresentada nas pastas cadastrais.

- CADASTRO SÓCIOECONÔMICO.

  - Consiste na quantificação e identificação das condições sociais e econômicas dos moradores da área inclusive descrição de dados referentes à qualidade de rebanho e produção agropecuária.

  - Deverá ser preenchida para cada propriedade uma ficha cadastral conforme modelo anexo. Situações não previstas na ficha cadastral deverão ser previamente aprovadas antes da modificação dos padrões propostos pela Codevasf.

- SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG)

  - Consiste em um sistema de informações para pesquisas que permitirá compor o banco de dados relacional cujo acervo compreenderá todos os dados cadastrados, inclusive sócio-econômicos levantados pela contratada, vinculados ao espaço geográfico correspondente, conforme exigências da fiscalização.

- DESENHO CADASTRAL.

  - Deverá ser fornecida planta geral dos imóveis, em escala 1:25.000, contendo os imóveis levantados, em forma digital e impresso em papel diagramação 90g, formato DWG, apresentando:

- Título Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf e seu logotipo;

- As escalas numéricas e gráficas, o nome da firma executante, a data do levantamento, a escala das fotos, a projeção da carta, fuso, os datas vertical e horizontal, a declinação magnética, o fator de deformação (K) e convergência meridiana do centro da folha;

- Quadro de articulação da folha, com respectivo código;

- Valores das coordenadas geográficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as normas da cartografia nacional;

- Em núcleos urbanos, se houver, deverão ser apresentados desenhos das quadras e ruas na escala 1:2.500.

- PASTAS CADASTRAIS.

  - A cada imóvel corresponderão 02 (duas) pastas que deverão conter:

- Cópia do relatório de entrega do conteúdo das pastas;

- Cópia da planta individual do imóvel;

- Cópia dos documentos do(s) proprietário(s) ou posseiro(s);

- Cópia da Certidão do Título de Domínio;

- Cópia da Certidão Negativa de Ônus Reais;

- Cópia do Memorial Descritivo do Imóvel;

- Declaração de Reconhecimento de Limites;

- Relatório das benfeitorias, sendo que ao lado de cada uma delas deverá ser colada cópia de sua fotografia (digital) ou com a cópia da benfeitoria digitalizada;

- Ficha Cadastral devidamente preenchida (modelo conforme indicado na alínea “e” subitem 5.4);

- Folhas de cálculo de azimute e distância entre os vértices das divisas do imóvel e cálculo da área em UTM;

- Relação de coordenadas utilizadas no cálculo da área;

- Cópia da planta geral da área, com identificação na mesma do imóvel a que se refere à pasta;

- Deverá fazer parte da ficha cadastral informações a respeito do número de ocupantes da área.

    - Os arquivos digitais originais das pastas cadastrais contendo os itens de “a” a “l” anteriormente citados também deverão ser fornecidos.

- LAUDOS INDIVIDUAIS DE AVALIAÇÃO.

  - Deverão ser elaborados por profissionais capacitados, após vistoria técnica de cada área, edificação e/ou benfeitoria existente;

  - Deverá ser fornecido um relatório consubstanciado, contendo os laudos de avaliação de cada um dos imóveis.

  - Os laudos deverão ser elaborados conforme a metodologia preconizada na Norma NBR 14653 da ABNT:

- NBR 14653 - 1 - Avaliação de Bens, Parte 1: Procedimentos Gerais; e

- NBR 14653 - 3 - Avaliação de Bens, Parte 3: Imóveis Rurais.

- MATERIAIS A ENTREGAR.

  - Deverão ser entregues em 03 (três) vias, os materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos estabelecidos:

- Desenho cadastral em escala 1:25.000;

- Arquivos, em  DVD-ROM, formato DWG e DXF, contendo todos os detalhes desenhados, por níveis de informações diversos relativo ao desenho cadastral (escala 1:25.000);

- Código de uso de símbolos, caracteres, folhas  e traços, atendendo o modelo básico a ser fornecido pela Codevasf;

- Relação geral de proprietários;

- Pastas Cadastrais;

- Relatório das Avaliações;

- Relatórios parciais dos serviços topográficos;

- Relatório final dos trabalhos executados, contendo inclusive informações que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.

- PLANO DE TRABALHO

  - A consultora, antes do início dos trabalhos topográficos e de cadastro físico, agrícola e jurídico, deverá apresentar, para aprovação pela Codevasf, o Plano de Trabalho Específico (PTE) de topografia, contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, com a indicação do responsável pelos serviços no campo;

- a localização (local do escritório de campo);

- os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de  serviço;

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- a planta em escala de 1:25.000 ou 1:50:000 contendo os elementos definidos para implantação no terreno, especificando, quando for o caso, os canais e adutoras, os prováveis marcos da rede básica dispostos na área, onde serão efetuadas as amarrações;

- os quantitativos de cada tipo de serviço;

- a data prevista para o término dos serviços.

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE GEOTECNIA

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução de estudos geológicos e geotécnicos, segundo as normas da ABNT e ABGE.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes , referentes aos serviços pagos a preços unitários do formulário FPRO-VII.

- ESTUDOS GEOTÉCNICO/GEOLÓGICOS

  - O objetivo dos estudos geotécnicos é proceder  ao levantamento de dados que permita  o detalhamento das fundações das obras, a quantificação das categorias de material de escavação dos canais, drenos e estações de bombeamento, e a caracterização completa dos materiais provenientes  das escavações obrigatórias a serem utilizados como aterros/proteção de taludes, caracterização e definição dos materiais naturais de construção a serem utilizadas.

  - Os trabalhos deverão ser iniciados por uma análise criteriosa dos serviços geotécnicos realizados e, em seguida, apresentar o Plano de Trabalho de Execução  de  Investigações Geotécnicas;

  - O Plano de trabalho do item acima deverá ser aprovado pela Codevasf;

  - O Relatório Final dos estudos geológicos e geotécnicos deverá conter no mínimo, as seguintes informações:

- descrição da geologia regional e da área do projeto;

- mapas detalhados das áreas de materiais naturais de construção, com indicação de volumes, sondagens, ensaios realizados, distância de transporte, etc.

- mapeamento geológico-geotécnico da alternativa de traçado escolhida, escala de 1:25.000, indicando as ocorrências de rochas e solos;

- apresentação perfil geotécnico logitudinal do subsolo nos locais de implantação de canais e obras de artes, com registro das sondagens, ensaios executados e caracterização dos materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias;

- origem e destino dos materiais provenientes das escavações  obrigatórias e de jazidas;

- tabelas e gráficos dos resultados dos ensaios de laboratório;

- boletins de sondagens e ensaios de campo; e

- plano de tratamento de fundações e taludes, rebaixamento do lençol freático, etc

ANEXO IV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE PEDOLOGIA

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução de estudos pedológicos, em nível de detalhe.

- METODOLOGIA

  - Os estudos contemplarão o que preconizam os seguintes documentos:

- Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 2006);

- Requisitos Complementares para Classificação de Terras para Irrigação – Primeira Aproximação, Codevasf, fevereiro de 2001;

- Sistema de Classificação de Terras para Irrigação do “Bureau of Reclamation”; e

- Manual de Descrição e Coleta de Solos (SBCS, 2005).

- TRABALHOS DE CAMPO

  - Os trabalhos de campo compreendem:

- a abertura e descrição de trincheiras e tradagens terá uma densidade de 25 observações para cada 100 ha, acrescido de uma tradagem de fundo de trincheira caso seja necessário, totalizando 3600 observações, sendo 3000 tradagens e 600 trincheiras, visando à classificação do solo;

- a realização de testes de condutividade hidráulica, em número de 40 (20 com repetição), pelo método Porchet, adaptado por Batista et al. (1999), visando auxiliar na classificação de terras para irrigação.

    - Abertura e descrição de trincheiras:

      - As trincheiras serão abertas em número de cinco para cada 100 ha, totalizando 600, medindo 1,50 m de comprimento, 1,50 m de largura e 2,00 m de profundidade, ou até atingir impedimento determinado por contato lítico, duripã, material pedregoso ou concrecionário, ou qualquer outro material impenetrável ao trado. Cada classe de solo será representada por, pelo menos, um perfil modal.

      - As coletas serão feitas por horizonte, em 20% das trincheiras descritas, sendo 10% para análise completa e 10% para análise parcial, totalizando 240 análises completas e 240 parciais. Os perfis coletados para análise completa e parcial deverão ser representativos da área. Solos muito rasos ou que apresentem outras características morfológicas que descartem, a priori, qualquer possibilidade de uso com agricultura irrigada, não precisarão ser coletados para análises. Poderão também ser coletadas amostras parciais de perfis, quando se fizer necessário.

      - O número de trincheiras poderá ser reduzido em determinada área, quando se verificar uniformidade das unidades de mapeamento, e aumentado em outras áreas que apresentem uma ocorrência mais complexa de solos, mediante prévia notificação e aprovação da fiscalização e da Gerência de Estudos e Projetos da Codevasf.

      - A descrição dos perfis (trincheiras) será feita em formulário próprio, segundo as normas do Manual de Descrição e Coleta de Solos da SBCS, em cujas fichas serão considerados os seguintes itens: projeto, data, número do perfil, localização, unidade de mapeamento, classificação taxonômica, situação e declividade, formação geológica e litologia, material de origem, relevo regional e local, drenagem, pedregosidade, rochosidade, erosão, vegetação primária, vegetação local, uso atual e a descrição morfológica do perfil.

      - A descrição morfológica contemplará a nomenclatura dos horizontes ou camadas, espessura, cor e mosqueado, textura, estrutura, superfícies de compressão e fricção, consistência, porosidade e transição, seguindo-se as observações onde serão registradas as demais ocorrências constatadas nos arredores e, sobretudo, no perfil como gilgai, espessura e quantidade de raízes, concreções, cascalhos, matacões, grau e intensidade de fragmentação da rocha, contacto lítico, afloramentos rochosos e observações para a identificação da presença de barreira ou que sejam relevantes para a definição da drenabilidade interna e superficial, e para a irrigação.

    - Tradagens:

      - As tradagens serão efetuadas até a profundidade de 200 cm, quando possível, e em número de 20 para cada 100 ha, totalizando 3000, incluindo as tradagens de fundo de trincheira. Deverá haver descrição de camadas nas profundidades de 0-20, 20-40, 40-80, 80-120, 120-160 e 160-200, podendo variar quando ocorrerem mudanças marcantes ao longo do perfil. As tradagens, quando necessário, poderão ter algumas camadas coletadas para análises parciais visando, principalmente, checar a textura de campo.

      - Haverá exploração por caminhamento, da área em mapeamento, com registro das ocorrências relevantes.

      - Nas fichas de descrição das tradagens serão consideradas: projeto, data localização, classificação do solo, relevo local, drenagem, pedregosidade, erosão, uso de terra e a descrição morfológica sumária: espessura da camada, cor e mosqueado, e textura, vindo, em seguida, as observações das ocorrências adicionais e relevantes à irrigação e à drenagem, observadas no local e nos arredores.

    - Testes de Condutividade Hidráulica:

      - Os testes de condutividade hidráulica serão em número de 20, com uma repetição, totalizando 40 testes, e deverão ser realizados em perfis modais das classes de solo com suspeita de problemas de drenabilidade, devendo ser adotado o método Porchet, adaptado por Batista et al. (1999). As áreas onde serão executados os testes deverão ser estabelecidas em comum acordo com a fiscalização da Codevasf.

- TRABALHOS DE LABORATÓRIO

  - Os trabalhos de laboratório a seguir relacionados, terão as quantidades definidas no decorrer dos trabalhos, em concordância com a fiscalização. Para efeito de proposta serão considerados os quantitativos constantes do FPRO-VIII:

    - Análise completa:

- frações  calhau, cascalho e TFSA;

- granulometria: areia, silte e argila;

- argila dispersa;

- grau de floculação;

- densidade das partículas;

- densidade do solo: usar cilindro de 500 cm3;

- porosidade total;

- umidade: 0,03 e 1,5 MPa;

- água disponível;

- ph em água e cloreto de potássio;

- condutividade elétrica;

- complexo sortivo: cálcio, magnésio, sódio, potássio, valor S, hidrogênio, alumínio, valor T, saturação por bases (V%), percentagem de sódio trocável e saturação por alumínio;

- carbono, nitrogênio e relação C/N;

- fósforo assimilável; e

- carbonato de cálcio equivalente.

    - Análise parcial:

- granulometria: areia, silte e argila; e

- condutividade elétrica (quando houver suspeita de salinidade).

- TRABALHOS DE ESCRITÓRIO

  - Os trabalhos de escritório compreendem:

- proceder a revisão bibliográfica;

- interpretar os dados de campo e de laboratório e produzir a legenda definitiva das classes de solos;

- elaborar fotointerpretação definitiva;

- elaborar os mapas definitivos de solos na escala 1:5.000 e 1:50.000;

- elaborar os mapas definitivos de aptidão agrícola das terras na escala 1:5.000 e 1:50.000;

- planimetrar, tabular e elaborar gráficos;

- interpretar as classes de terra para irrigação e confeccionar  mapa; e

- elaborar a redação do texto explicativo com as conclusões

ANEXO V - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

- ESTUDO DE VIABILIDADE

  - EVENTOS

    - E00 - Mobilização.

    - E01 – Coleta e Análise de Dados.

    - E02 – Inspeção de Campo.

    - E03 – Preparo das Bases Cartográficas.

    - E04 – Revisão do Estudo do Meio Físico.

    - E05 – Revisão do Estudos Hidrológicos e Hidrogeológicos.

    - E06 – Revisão do Estudo do Meio Biótico.

    - E07 - Revisão do Estudo Agro-Sócio-Econômico.

    - E08 - Elaboração de Estudos Pedológicos/Drenabilidade.

    - E09 – Elaboração dos Anteprojetos das Alternativas.

    - E10 – Avaliação dos Impactos Ambientais.

    - E11-  Avaliação Sócio-Econômica.

    - E12-  Avaliação Econômico-Financeira.

    - E13 – Consolidação da Alternativa Selecionada.

    - E14 – Programação dos Levantamentos de Campo.

    - E15 – Execução dos Serviços  de Campo.

    - E16 – Anteprojeto das Obras de Engenharia.

    - E17 – Análise Incremental do Faseamento das Obras.

    - E18 – Análise Econômica-Financeira.

    - E19 – Estabelecimento dos Cronogramas de Implantação e Produção.

    - E20 - Minuta do Relatório Final.

    - E21 – Orientação para Operação, Manutenção e Gestão.

    - E22 - Edição Definitiva do Relatório Final

    - E23 – Elaboração do Relatório Síntese.

    - E24 – Preparo do Material de Divulgação.

- ESTUDOS AMBIENTAIS (AIA)

  - Mobilização;

  - Relatório de levantamentos, análise e conclusões sobre  estudos e documentos disponíveis;

  - Relatório de inspeção da área do Projeto e visita aos órgãos ambientais;

  - Relatório da situação fundiária detalhada incluindo o georeferenciamento das propriedades e situação atualizada junto aos cartórios de registro de imóveis;

  - Relatório consolidado da situação atual comparativamente às exigências do licenciamento ambiental;

  - Relatório Técnico completo do Projeto;

  - Relatório de estudos hidrológicos, análise de conflitos de uso de água e propostas alternativas para a solicitação da Outorga de Água e estratégia de acompanhamento pela contratada até a sua obtenção;

  - Material para a Apresentação das Audiências Públicas;

  - Apresentação do projeto e estudos ambientais no órgão ambiental, concluída;

  - Apresentação do Projeto e estudos ambientais no Crea, concluída;

  - Audiências Prévias com as comunidades dos municípios, concluída;

  - Audiência(s) Pública(s) concluída(s);

  - Relatório Final de exigências dos órgãos ambientais e execução de estudos e serviços para atendê-las;

  - Licença de Localização (LL) obtida;

- OBSERVAÇÕES

  - Os pagamentos do contrato serão feitos mediante a entrega dos relatórios técnicos, a cada conclusão.

  - Para tanto, as consultoras apresentarão seus cronogramas, considerando, no mínimo, a relação dos eventos/produtos constantes deste anexo.

  - A presente relação  será adotada pela consultora na elaboração dos cronogramas físico e  financeiro TPRO-V  e  FPRO-X.

  - A seu critério, a consultora poderá ampliar a relação de eventos/produtos por meio de desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso seja possível.

  - Os relatórios técnicos citados no subtem 3.1 devem conter a equipe técnica que elaborou cada evento

ANEXO VI - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL

- PLANO DA OBRA

SUMÁRIO

VOLUME 1	RELATÓRIO DO PROJETO

VOLUME 2 	ESTUDOS PRELIMINARES

VOLUME 3 	ESTUDOS AGRONÔMICOS E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA

VOLUME 4 	ESTUDO DE MERCADO E COMERCIALIZAÇÃO

VOLUME 5 	ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ENGENHARIA

VOLUME 6 	ANTEPROJETO DAS OBRAS

VOLUME 7 	AIA - AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

VOLUME 8 	AVALIAÇÃO FINANCEIRA, ECONÔMICA E SOCIAL

VOLUME 9 	ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

VOLUME 10	PEÇAS GRÁFICAS

VOLUME 11	MEMORIAL DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTOS

- ROTEIRO

VOLUME 1	RELATÓRIO DO PROJETO

Deve conter um memorial descritivo dos projetos elaborados, considerando o seguinte roteiro:

- Sumário

- Listas de figuras, desenhos, tabelas e quadros

- Apresentação

- Área do empreendimento

- localização e acesso

- caracterização geral da área

- aspectos físicos

- relevo e base topográfica

- aspectos de hidrologia e superfície

- geologia e geomorfologia

- aspectos hidrogeológicos

- aspectos socio-econômicos

VOLUME 2	ESTUDOS PRELIMINARES

- Estudos climatológicos

- Caracterização Climática

- Evapotranspiração de Referência

- Balanço Hídrico Climatológico

- Chuvas Intensas

- Disponibilidade hídrica

- Levantamentos pedológicos:

- Serviços realizados;

- Resultados obtidos:

- Relatório descritivo e mapas;

- Ficha de descrição de perfis; e

- Ficha de descrição de tradagens;

- Conclusões e Recomenedações

- Peças Gráficas:

- Deve conter todos os desenhos, mapas, gráficos e anexos, apresentado em álbum tamanho A3, contendo entre outros, se necessários:

- texto explicativo;

- mapa generalizado de solos na escala 1:50.000;

- mapa de solos na escala 1:5.000.

- Levantamentos topográficos:

- implantação de marcos geodésicos

- nivelamento para transporte de cotas

- monumentação dos marcos

- levantamento batimétrico

- Investigações geotécnicas:

- checagem e averiguações;

- sondagens com poços de inspeção;

- considerações finais

- serviços realizados;

- resultados obtidos;

- conclusões e recomendações.

- Infraestrutura existente e planejada na região

- análise da infra-estrutura social

- análise da infra-estrutura econômica

- Estrutura fundiária e uso da terra na região

- estrutura fundiária

- uso da terra

VOLUME 3	ESTUDOS AGRONÔMICOS E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA

- Atividades agrícolas na área do projeto

- tipo de exploração

- nível tecnológico

- infra-estrutura existente nos lotes

- assistência técnica e crédito rural

- problemas relevantes apontados pelos produtores

- Estudos agronômicos

- levantamentos realizados

- definição das culturas aptas

- culturas recomendadas para o projeto

- Planejamento agrícola

- tamanho dos lotes agrícolas

- métodos de irrigação previstos

- modelos de exploração agrícola

- vazão parcelar

VOLUME 4	ESTUDO DE MERCADO E COMERCIALIZAÇÃO

- Metodologia adotada

- Análise de preços

VOLUME 5	ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ENGENHARIA

TOMO I -  ALTERNATIVAS DE OCUPAÇÃO DA ÁREA:

- Descrição das alternativas

- Parcelamento agrícola

- Resumo comparativo

TOMO II  - ALTERNATIVAS DE ENGENHARIA:

- Concepção Geral

- Infra-Estrutura de Irrigação

- Sistema de Drenagem

- Sistema Viário

- Infra-Estrutura Parcelar

- Infra-Estrutura Auxiliar

- Sistema Energético

- Quantitativos e Orçamento

TOMO III - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

VOLUME 6 	ANTEPROJETO DAS OBRAS

- Locação e secionamento da alternativa escolhida

- Estudos geotécnicos ao longo da alternativa escolhida

- Forma de ocupação da área de estudo

- Anteprojeto de engenharia

- concepção geral

- rede de canais

- tubulação gravitaria

- estruturas hidráulicas

- estações de bombeamento

- sistema de drenagem

- sistema viário

- infra-estrutura parcelar

- infra-estrutura auxiliar

- sistema energético

- Quantitativos e orçamento

- Cronograma de implantação da obra

- cronograma físico

- cronograma financeiro

- Ficha técnica do projeto

VOLUME 7 	AIA - AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

- Apresentação

- Escopo e abrangência dos estudos

- pressupostos e objetivos

- localização e abrangência

- descrição geral

- Considerações iniciais

- Seleção dos temas para avaliação

- Abordagem metodológica

- Socioeconomia

- área de influência indireta

- apresentação

- aspectos metodológicos

- dinâmica e distribuição espacial da população

- perfil econômico

- infraestrutura básica

- uso do solo

- aspectos da organização social

- aspectos do patrimônio artístico e cultural

- assentamentos/projetos do incra

- considerações finais

- Áreas legalmente protegidas

- descrição da base de dados utilizadas

- áreas protegidas da bacia hidrográfica

- considerações finais

- Áreas prioritárias para a conservação

- descrição das bases de dados utilizadas

- fundamentos na definição de áreas prioritárias

- áreas prioritárias ocorrentes na bacia hidrográfica

- considerações finais

- Espécies de interesse especial – ictiofauna

- descrição das bases de dados utilizadas

- ictiofauna da bacia do rio São Francisco

- ictiofauna da bacia do rio

- considerações finais

- Qualidade das águas

- descrição das bases de dados - rede de monitoramento igam

- abordagem metodológica

- índice de qualidade das águas (iqa)

- classificação conforme conama 20/86

- histórico das atividades com interferência s/ recursos hídricos

- qualidades das águas da bacia hidrográfica do rio jacaré

- considerações finais

- Recursos minerais

- descrição das bases de dados utilizadas

- legislação aplicável

- caracterização geológica da bacia hidrográfica do rio

- evolução geotectônica e formação de depósitos minerais

- histórico da mineração na bacia do rio

- caracterização do setor minerário atual na bacia do rio

- mapas

- considerações finais

- Supressão vegetal

- descrição das bases de dados utilizadas

- legislação aplicável

- as áreas de floresta da bacia hidrográfica

- considerações finais

- silvicultura

- descrição das bases de dados utilizadas

- as áreas de silvicultura da bacia hidrográfica

- considerações finais

- Síntese do diagnóstico ambiental

- Bibliografia

VOLUME 8 	AVALIAÇÃO FINANCEIRA, ECONÔMICA E SOCIAL

- Considerações iniciais

- Tarifa de água

- medição e cobrança da água consumida

- cálculo da tarifa de água

- Avaliação financeira

- análise da parcela agrícola

- análise financeira do distrito de irrigação

- análise financeira em nível do setor público

- fluxo financeiro do projeto

- Avalição econômica

- preços econômicos

- componentes de custo

- componentes de receita

- fluxo econômico global do projeto

- análise de sensibilidade

- Indicadores socioeconômicos

- Necessidades financeiras do projeto

- Conclusões e recomendações

VOLUME 9 	ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Administração do perímetro

- atribuições do distrito de irrigação

- estrutura organizacional do distrito

- Operação e manutenção do perímetro

- setorização do perímetro

- operação do sistema de irrigação

- manutenção da infra-estrutura de uso comum

VOLUME 10	PEÇAS GRÁFICAS

Deve conter todos os desenhos, mapas, gráficos e anexos necessários à caracterização e compreensão do projeto, apresentado em álbum tamanho A3, contendo entre outros, se necessários:

- Sumário

- Desenhos do Projeto, numerados conforme subitem 18.7.1;

- Programa detalhado, em forma gráfica, por atividade e por mês, contendo o planejamento aprovado pela Codevasf, para implantação das obras e suas fases de execução, incluindo o período de pré-construção necessário para a contração e mobilização da(s) empreiteira(s) e fornecedor(es) de materiais e equipamentos;

- Fluxograma CPM e Cronograma PERT

- Cronograma físico, obedecendo às mesmas atividades e contendo os totais globais por mês e por atividade;

- Desenho do arranjo geral do Projeto  contendo a área de preservação ambiental na planta de situação fundiária;

VOLUME 11	MEMORIAL DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTOS

- Sumário;

- O texto pode ser apresentado manuscrito, desde que legível;

- Apresentar o memorial de cálculo do dimensionamento dos projetos:

- hidráulico;

- estrutural;

- de terraplenagem;

- elétrico;

- hidromecânicos;

- automação;

- viário;

- outros.

MODELOS DOS FORMULÁRIOS

ANEXO VII - MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA

| FICHA CURRICULAR DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| NOME DO TÉCNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATUAÇÃO NO PROJETO: |  |  | ATUAÇÃO: ( ) PERM. ( ) EVENT. | NASCIMENTO: | NACIONALIDADE: |  |  |  |
| INSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLARIDADE |  |  | ESTABELECIMENTO | LOCAL | DURAÇÃO |  |  | ANO CONCL. |
| ANO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA): |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - PREENCHER UMA FICHA PARA O COORDENADOR E PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE CHAVE 2 - JUNTAR COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) 3 - RELACIONAR ATIVID. REPRESENTAT. DA EXP. PROFISSIONAL, C/ DESTAQUE PARA OS SERV. SIMILARES AO OBJETO 4 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| CATEGORIA | SÍMBOLO | PROFISSÃO/FUNÇÃO |  | QTD. | TOTAL HOMENS/MÊS |  | ATUAÇÃO ( ) P ( ) E |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Master | C | Consultor |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior Coord. | P0 | Coordenador |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior | P1 | Supervisor |  |  |  |  |  |
| Profissional Médio | P2 |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior | P3 |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Trainee | P4 |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Topógrafo |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Desenhista/Cadista |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Técnico Eletro/Eletrônico |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Técnico em Mecânica |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Laboratorista de Solos |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Laboratorista de Concreto |  |  |  |  |  |
| Técnico Médio | T2 | Topógrafo Nivelador |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Topógrafo |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Laborat. Solo |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Laborat. Concreto |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Sênior | A1 | Chefe de Escritório |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 | Motorista |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 | Almoxarife |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Júnior | A3 | Auxiliar de Escritório |  |  |  |  |  |
| APOIO |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado | OP | Servente/Faxineira |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado | OP | Auxiliar de Campo |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| LEGENDA: 1 - O SÍMBOLO “P” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL SUPERIOR, INCLUSIVE COORDENADOR E SUPERVISOR. 2 - O SÍMBOLO “T” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE TOPÓGRAFOS, LABORATORISTAS, CADISTAS, ETC 3 - O SÍMBOLO “A” INCLUI AUXILIARES DE CAMPO, DE LABORATÓRIO, SECRETÁRIAS, DIGITADORES, ARQUIVISTAS. ETC 4 - CATEGORIA MASTER (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 5 - CATEGORIA SÊNIOR (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 6 - CATEGORIA MÉDIO (EXPERIÊNCIA > 5 E < 10 ANOS) 7 - CATEGORIA JÚNIOR (EXPERIÊNCIA > 2 E < 5 ANOS) 8 - CATEGORIA TRAINEE (EXPERIÊNCIA > 6 MESES E < 2 ANOS) |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA – NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-III |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |
| TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  | LOCAL TRABALHO |  | ATUAÇÃO |  | Nº DE HOMENS X MÊS |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIALIDADE | PROFISSÃO | FUNÇÃO |  |  | INIC. | FIM | C | P0 |  | P1 | P2 | P3 | P4 |
| TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: O TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE RELACIONADA NO FPRO – I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA - NÍVEL TÉC E AUX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-IV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |
| TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  | LOCAL TRABALHO | ATUAÇÃO |  |  | Nº DE HOMENS X MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUNÇÃO |  | QTD. |  | INIC. |  | FIM | T1 | T2 | T3 |  | A1 |  | A2 | A3 | OP |
| TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: O TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE RELACIONADA NO FPRO – I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
| SEQ | COD | TAREFA/ATIVIDADE | DURAÇÃO DIAS | DATA |  |  | EXERCÍCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INICIO | FIM |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |  | MÊS10 | MÊS11 | MÊS12 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO VIII - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA

| PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPRO |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 - ENCARGOS SOCIAiS DE B1 (......% DO B1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (......% DO B2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (........% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (........% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - DESPESAS FISCAIS = (......% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (FPRO-V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J2 - SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS (FPRO-VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J3 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (FPRO-VII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4 - SERVIÇOS PEDOLÓGICOS (FPRO-VIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J5 - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE DRENABILIDADE (FPRO-IX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO - I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| EQUIPE TÉCNICA |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  | CUSTOS |  |
| CATEGORIA (1) | S (2) | QTD (3) | SALÁRIO CATEG. (4) | ENCARG. SOCIAIS (5) | CUSTO ADM. (6) | REM EMP LUCRO (7) |  | DESP. FISCAIS (8) | SALÁRIO MENSAL (9) | SALÁRIO B1 (10) | SALÁRIO B2 (11) |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Máster-Cons | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior-Coor. | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Médio | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Trainee | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Médio | T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Sênior | A1 A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Júnior | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não qualificado | A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 – UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA 2 – UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA 3 - INDICAR QTD HOMENS POR CATEGORIA. DEVERÁ SER A MESMA INDIC. NO CRON. PERMANÊNCIA TPRO - III E TPRO - IV 4 – INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA 5 - ENCARGOS SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% PARA AUT. E 75,40% PARA EMPREGADO COM VÍNCULO DETALHAR NO FPRO-XIV 6 - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA. 7 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% SOBRE O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUS. DE ADM. 8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALC. NO FPRO-XIII SOBRE O SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO 9 - PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) + (8) 10 - SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VÍNCULO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO FPRO 11 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| SÍMBOLO | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  |  | DIÁRIAS |  |  |  |
|  |  |  | QTD. |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - VIAGENS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF 2 - NÂO INCLUIR AS VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI 3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. 4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO 5 – INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD, (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | QTD. | Nº DE VIAS |  | CUSTOS |  |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 – RELACIONAR OS RELATÓRIOS COM RESPECTIVAS QTD E Nº DE VIAS, BEM COMO SEUS CUSTOS COM IMPRESSÃO 2 – RESERVA DE 10% CALCULADO SOBRE O SUBTOTAL PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS, EXCEPCIONALMENTE SOLICITADOS PELA CODEVASF 3 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |

| DESPESAS GERAIS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QTD. |  | CUSTOS |  |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |  |
| TOTAL DAS DESPESAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 – DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SERV. DE COMPUTAÇÃO E COMUNICAÇÃO (MALOTE, CORREIO ETC.) 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "F “ DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 Amarração Planialtimétrica |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) |  | un | 20 |  |  |  |
| 1.2 Pontos GPS de uma frequencia (L1) |  | un | 45 |  |  |  |
| 1.3 Poligonal eletrônica classe IIP |  | km | 15 |  |  |  |
| 1.4 Nivelamento Geométrico classe IIN |  | km | 80 |  |  |  |
| 2 Adutoras, Est. de Bomb., Jazidas, Canais eTubulaç. ubulações |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Poligonal eletrônica classe IIP |  | km | 230 |  |  |  |
| 2.2 Nivelamento Geométrico classe IIN |  | km | 230 |  |  |  |
| 2.3 Seções Transversais |  | km | 460 |  |  |  |
| 3 Drenagem |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Poligonal eletrônica classe IIP |  | km | 75 |  |  |  |
| 3.2 Nivelamento Geométrico classe IIN |  | km | 75 |  |  |  |
| 3.3 Seções Transversais |  | km | 150 |  |  |  |
| 4 Levantamentos Batimetricos |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Topobatimetria |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Poligonal eletrônica classe IIP |  | km |  |  |  |  |
| 4.1.2 Nivelamento Geométrico classe IIN |  | km |  |  |  |  |
| 4.1.3 Seções Transversais |  | km |  |  |  |  |
| 4.1.4 Levantamentos Topobatimétricos |  | km |  |  |  |  |
| 4.2 Ecobatimetria |  | ha |  |  |  |  |
| 4.2.2 Nivelamento Geométrico classe IIN |  | km | 20 |  |  |  |
| 4.2.3 Levantamentos Ecobatimétricos |  | ha | 200 |  |  |  |
| 5 Cadastros |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Cadastro Físico Reconhecimento |  | ha | 21000 |  |  |  |
| 5.2 Cadastro Agrícola |  | ha | 21000 |  |  |  |
| 5.3 Cadastro Jurídico |  | ha | 21000 |  |  |  |
| 5.4 Cadastro Sócio Econômico |  | ha | 21000 |  |  |  |
| 6 Monumentação |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Marco de Concreto (8x12x60cm) |  | un | 461 |  |  |  |
| 6.2 Barrotes de Madeira (10x10x50cm) |  | un | 922 |  |  |  |
| 6.3 Piquetes de Madeira (2x2x20cm) |  | un | 13800 |  |  |  |
| 7 Abertura de Picadas |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Trator de Esteria (5 metros) |  | km | 50 |  |  |  |
| 7.2 Manual (2 metros) |  | km | 150 |  |  |  |
| 7.3 Recomposição de cercas de arame |  | km | 35 |  |  |  |
| TOTAL DO PREÇO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J1” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1. - SONDAGEM MISTA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 - Sondagem Rotativa |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip | 2 |  | 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 |  |
| - Em jazidas calcária e rochas afins |  |  |  |  |  |  |
| - Ø N |  | m | 150 |  |  |  |
| - Ø B |  | m |  |  |  |  |
| - Ø N (sondagem em solo) |  | m | 50 |  |  |  |
| - Deslocamento e instalação do equipamento |  |  |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros |  | unida. | 15 |  |  |  |
| - 201 a 500 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - Acima de 500 metros |  | unida. | 15 |  |  |  |
| 1.2 - Sondagem a Percussão |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip | 2 |  |  |  |
| - Sondagem à percussão com SPT |  | m | 200 |  |  |  |
| - Deslocamento e instalação de equipamento |  |  |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros |  | unida. | 40 |  |  |  |
| - 201 a 500 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - Acima de 500 metros |  | unida. | 40 |  |  |  |
| 2. - SONDAGEM SÍSMICA DE REFRAÇÃO |  | km |  |  |  |  |
| 3. - SONDAGEM A TRADO (4") |  | m |  |  |  |  |
| 4. - POÇOS DE INSPEÇÃO (retroescavadeira) |  | m | 1840 |  |  |  |
| 5. - ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 - Ensaios em solos |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 - Umidade Natural |  | ensaio | 300 |  |  |  |
| 5.1.2 - Densidade Natural |  | ensaio | 300 |  |  |  |
| 5.1.3 - Limite de Liquidez |  | ensaio | 300 |  |  |  |
| 5.1.4 - Limite de Plasticidade |  | ensaio | 300 |  |  |  |
| 5.1.5 - Granulometria por Peneiramento |  | ensaio | 300 |  |  |  |
| 5.1.6 - Granulometria por Sedimentação |  | ensaio | 150 |  |  |  |
| 5.1.7 - Ensaio compactação Proctor Normal |  | ensaio | 300 |  |  |  |
| 5.1.8 - Massa Especifica Real dos Grãos |  | ensaio | 300 |  |  |  |
| 5.1.9 - Adensamento Oedométrico |  | ensaio | 20 |  |  |  |
| 5.1.10 - Triaxial (UU) não consolidado não drenado |  | ensaio | 20 |  |  |  |
| 5.1.11 - Triaxial (CU) consolidado - não drenado |  | ensaio | 20 |  |  |  |
| 5.1.12 – Expansão (pressão de expansão) |  | ensaio | 30 |  |  |  |
| 5.1.13 - Dispersão |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.13.1 - Granulometria Comparativa |  | ensaio | 20 |  |  |  |
| 5.1.13.2 - Crumb Test |  | ensaio | 20 |  |  |  |
| 5.1.14. Infiltração |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.15 Ensaio de Perda d''agua (05 estágios) |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.16 - Análise da Areia |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.16.1 Análise Química da Areia |  | ensaio | 10 |  |  |  |
| 5.1.16.2 Mineralogia da Areia |  | ensaio | 10 |  |  |  |
| 5.1.17- Mineralogia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.18 - Abrasão "Los Angeles " |  | ensaio | 10 |  |  |  |
| 5.1.19 - Reatividade Potencial |  | ensaio | 10 |  |  |  |
| 5.1.20 - Permeabilidade vertical de carga variavel |  | ensaio | 10 |  |  |  |
| 5.1.21 - Permeabilidade "in situ" |  | ensaio | 10 |  |  |  |
| 5.1.22 - Retirada de amostra infeformada |  | unid. |  |  |  |  |
| 5.1.23 - Retirada de amostra deformada |  | unid. |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA “J3” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS PEDOLÓGICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-VIII - VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| Tradagens |  | unid | 1450 |  |  |  |
| Abertura e descrição de trincheiras |  | unid | 290 |  |  |  |
| Análise completa de trincheiras |  | unid | 87 |  |  |  |
| Análise parcial de trincheiras |  | unid | 87 |  |  |  |
| Picadas manuais |  | km | 20 |  |  |  |
| Teste de condutividade hidráulica |  | ens | 30 |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PEDOLÓGICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÕES: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA “J4” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| SEQ. | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO | DIAS CORRIDOS |  | SERVIÇOS PAGOS À |  |  |
|  |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | PREÇO UNIT. |
| TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO TPRO–V 2 - SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |

| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD. | CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | CUSTOS TOTAIS |  |  |  |
|  |  |  | MOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZ. |  | MOBILIZAÇÃO |  | DESMOBILIZ. |  |
| CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - RELACIONAR AS PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOC. DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2 - RELACIONAR OS DESLOCAMENTOS DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E DE VEÍCULOS 3 - EXPORTAR OS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SEQ. | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  |  | VALORES |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  | R$ |
| CUSTOS TOTAIS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS % INCIDENTES NA MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XIII |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DF % 2 |  | DF ’ % 3 |  |  | R$ |  |
| TOTAIS DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2 - DF = INDICAR O % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%) 3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA: DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100 DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100 DF' = 0,1662 ou 16,62% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS O TOTAL CALCULADO NA LINHA “I” DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | CODIGO: FPRO-XIV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  | EDITAL: |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES |  |  |
|  |  |  | % |  | R$ |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |
| A1 | Seconci |  |  |  |  |
| A2 | INSS |  |  |  |  |
| A3 | FGTS |  |  |  |  |
| A4 | Incra |  |  |  |  |
| A5 | Salário Educação |  |  |  |  |
| A6 | Sebrae |  |  |  |  |
| A7 | Seguro contra acidente |  |  |  |  |
| A8 | Senai |  |  |  |  |
| A9 | Sesi |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “A” |  |  |  |  |  |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| B1 | 13º Salário |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “B” |  |  |  |  |  |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| C1 | Depósito por demissão sem justa causa |  |  |  |  |
| C2 | Férias |  |  |  |  |
| C3 | Aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “C” |  |  |  |  |  |
| D | REINCIDÊNCIAS |  |  |  |  |
| D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  |  |  |
| D2 | Reincidência do FGTS sobre aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “D” |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS TOTALIZANDO OS MESMOS 2 - O % TOTAL SERÁ APLICADO P/ CÁLCULAR OS ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO DE OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO |  |  |  |  |  |

ANEXO IX - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA ARQ. EXCEL